## auto_df
요청 ID | 요청 제목 | 옵션번호 | 슬라이드번호 | 제목 | 부제목 | 본문초안 | 왜_이_옵션 | 적합_시그널 | 리스크 | 완화책 | 타임라인 | URL | 옵션대제목
COVER | (표지) |  | 1 | 제안서(슬림) | 옵션/슬라이드 흐름
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "UI 패턴화 + 사전 모의심사 3단계 고속 트랙", "36", "자동점검 경고 0, 22항목 수동검사 100% 통과, 인증 1회 결함 보완 내 완료", "레거시/서드파티 제약, 일정 집중도 요구"], ["2", "운영·콘텐츠 거버넌스 중심 저간섭 개선(코드 최소 변경)", "24", "콘텐츠·레이블 오류 95% 이상 제거, 핵심 경로 수동검사 100% 통과", "구조적 결함 잔존 가능, 장기 유지 어려움"], ["3", "모바일 선행 + 핵심 경로 우선 순차 확장", "28", "모바일 인증 선취, 상위 20 경로 100% 통과, 단계별 커버리지 80→100%", "이중 운영 복잡도, 채널 간 불균형"], ["4", "레거시 탈피(Flash/ActiveX)·보안모듈 교체 동시 추진", "40", "멀티브라우저/키보드 100% 조작, 레거시 제로, 인증 안정 통과", "기술 난이도·벤더 협조 리스크"]]}
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 1 | META | 옵션 1. 패턴화·모의심사 고속 트랙(표준 프레임 내재화로 9개월 내 인증) | (요약) |  | - 대규모 채널을 동시에 품질 일관성 있게 개선해야 할 때 - 인증 이후 회귀 결함을 최소화하는 체계적 프레임이 필요한 경우 - 개발·운영팀이 공통 컴포넌트/토큰 체계를 수용할 역량이 있을 때 | - 디자인 시스템 또는 컴포넌트 라이브러리 도입 의지가 있음 - QA/개발에 품질 게이트를 적용할 수 있는 CI/CD 환경 보유 - 외부 인증기관과 일정 사전 조율 가능 | - 서드파티(보안모듈/차트/게시판) 접근성 미흡으로 인한 병목 - 브랜드 팔레트 vs 명도대비 기준 충돌 - 일정 중간에 콘텐츠 대량 변경 발생 | - 벤더와 템플릿·API 수준 협의, 대체 경로(데이터표/HTML 프린트) 설계 - 디자인 토큰 이중 팔레트(브랜드/AA보장) 운영 - 콘텐츠 프리즈 기간과 변경승인위원회(CCB)로 스코프 통제 | [{"phase": "착수·현황진단", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "표준 프레임/도구 구축", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "화면 재개발(공통/모바일/뱅킹)·서버개발 병행", "duration_weeks": "12"}, {"phase": "통합 검증·사전 모의심사(내/외부)", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "인증 신청·심사 대응", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "오픈·안정화·운영 이관", "duration_weeks": "8"}] |  | 옵션 1. 패턴화·모의심사 고속 트랙(표준 프레임 내재화로 9개월 내 인증)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 1 | 1 | 목표·범위·KPI 확정 | KWCAG 2.0 전 항목 준수와 9개월 내 인증 | 본 옵션은 9개월 내 KWCAG 2.0 인증마크 획득을 목표로 하며, 메인/모바일/전자금융/고객센터까지 전 채널을 범위로 포함합니다. 성공 기준은 자동점검 경고 0, 22항목 수동검사 100% 통과, 인증 지적 48시간 내 시정입니다. KPI는 주간 대시보드로 트래킹하여 조기 경보와 회귀 방지 체계를 확보합니다. [제안 포인트] - 범위: 메인 KR/EN, 모바일, 인터넷뱅킹, 고객센터(패키지 포함) - 목표: KWCAG 2.0 전 항목 준수·인증, 운영 내재화 - KPI: 자동점검 0, 수동 100% 통과, 지적 48시간 시정 | [5 empty] | http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ https://www.kisdi.re.kr/report/fileView.do?key=m2101113024770&arrMasterId=3934580&id=1779997 | 옵션 1. 패턴화·모의심사 고속 트랙(표준 프레임 내재화로 9개월 내 인증)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 1 | 2 | 핵심 전략: UI 패턴화 + 사전 모의심사 3단계 | 컴포넌트/토큰 표준화와 다단계 검증 | 반복되는 접근성 결함을 근본 제거하기 위해 버튼, 폼, 표, 모달 등 핵심 컴포넌트를 패턴화하고 색/타이포/간격/포커스 토큰을 표준화합니다. 주간 자동·수동 점검과 함께 내부 모의심사, 외부 전문가 프리뷰, 인증기관 리허설의 3단계로 결함을 조기 소거합니다. 접근성 승인 없는 코드 병합을 금지하는 품질 게이트로 재발을 억제합니다. [제안 포인트] - 컴포넌트: 버튼/링크, 입력폼, 표, 모달, 탭/아코디언, 내비, 캘린더, 차트, 알림 - 토큰: 명도 대비 보장 팔레트, 포커스 스타일, 라인하이트 - 모의심사: 내부→외부 프리뷰→인증 리허설 | [5 empty] | http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ http://www.kofod.or.kr/bbs_shop/file_download.php?board_code=sub4_4&board_idx=41621&sel_no= | 옵션 1. 패턴화·모의심사 고속 트랙(표준 프레임 내재화로 9개월 내 인증)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 1 | 3 | 프로세스와 도구 체인 | 자동·수동 병행, 스크린리더·모바일 포함 | 자동점검 도구와 수동검수 체크리스트를 병행해 표준 준수 여부를 다각도로 확인합니다. 스크린리더와 키보드 조작, 모바일 접근성까지 실제 사용 환경을 반영해 사용자 테스트를 수행합니다. 주간 리포트와 결함 추적표로 수정의 완결성과 회귀 방지를 체계적으로 관리합니다. [제안 포인트] - 자동점검: HTML/CSS Validator, 명도 분석, 야간 크롤링 - 수동검수: 22항목 전수, 폼 오류/시간제한/깜빡임 - 사용자 테스트: 장애유형 패널, 주요거래 10+ 시나리오 | [5 empty] | https://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/188003/1/000000172594.pdf http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 1. 패턴화·모의심사 고속 트랙(표준 프레임 내재화로 9개월 내 인증)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 1 | 4 | 개발·서버 병행 및 레거시 처리 | Flash→HTML5 전환, 차트/보고서 대체경로 | 전자금융 핵심 거래 화면을 HTML5로 전환하고 키보드 전 조작, 초점 관리, 오류 알림을 표준화합니다. 시각 차트는 스크린리더 숨김 처리와 함께 데이터표 토글과 요약 설명을 제공해 정보 접근성을 보장합니다. 태그드 PDF가 어려운 보고서는 표준 HTML 프린트 대체 경로를 마련합니다. [제안 포인트] - 거래화면: 키보드 100% 조작, 포커스 트랩, 오류 aria-describedby - 차트: 데이터표 보기, 요약, 숨김 처리 - 보고서: HTML 프린트 대체, 파일명/형식 고지 | [5 empty] | https://www.kisdi.re.kr/report/fileView.do?key=m2101113024770&arrMasterId=3934580&id=1779997 http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 1. 패턴화·모의심사 고속 트랙(표준 프레임 내재화로 9개월 내 인증)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 1 | 5 | 품질 게이트·거버넌스 | RACI·변경승인·교육·운영 내재화 | 접근성 아키텍트 승인 없이는 코드 병합을 금지하는 정책으로 품질을 담보합니다. 변경승인위원회(CCB)로 콘텐츠/기능 변경을 사전 통제하고 체크리스트 제출을 의무화합니다. 분기 재점검과 반기 교육을 통해 인증 이후에도 준수 상태를 유지합니다. [제안 포인트] - RACI 확정: PM/아키텍트/QA/보안/벤더 - CCB: 범위·일정·리스크 심의 - 운영: 분기 재모의심사, 교육·교안/FAQ 제공 | [5 empty] | https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/downloadFile.do?bidPbancNo=R25BK01230093&bidPbancOrd=000&fileType=&fileSeq=2&prcmBsneSeCd=03 | 옵션 1. 패턴화·모의심사 고속 트랙(표준 프레임 내재화로 9개월 내 인증)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 1 | 6 | 인증 절차·증적 패키지 | 신청서, 시연 경로, 시정 보고 | 인증기관과 사전 협의를 통해 심사 범위와 시연 경로를 확정합니다. 시연용 계정과 대표 경로를 준비하고, 자동/수동 점검 결과와 사용자 테스트 리포트를 증적 패키지로 제출합니다. 지적사항은 48시간 내 수정·재검증 패키지로 신속히 클로징합니다. [제안 포인트] - 제출: 신청서, 체크리스트, 점검 리포트, 사용자 테스트 결과 - 시연: 대표 경로 10~12건, 보안/세션 처리 포함 - 시정: 수정 로그·재검증 화면 캡처 | [5 empty] | http://www.kofod.or.kr/bbs_shop/file_download.php?board_code=sub4_4&board_idx=41621&sel_no= | 옵션 1. 패턴화·모의심사 고속 트랙(표준 프레임 내재화로 9개월 내 인증)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 1 | 7 | 리스크·완화·의사결정 포인트 | 서드파티·브랜드·일정 리스크 관리 | 서드파티 제약은 템플릿 수정 합의와 데이터표/HTML 대체경로로 병목을 제거합니다. 브랜드와 명도대비 충돌은 이중 팔레트와 포커스 스타일로 해결합니다. 병행 오픈과 롤백 플랜으로 안정적인 전환을 보장하며, CCB와 프리즈 기간으로 일정 리스크를 통제합니다. [제안 포인트] - 벤더: 합의서/배포 캘린더 공유 - 브랜드: 접근성 팔레트 12세트 사전 승인 - 오픈: 2주 병행, 임계치 기반 롤백 | [5 empty] | https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/downloadFile.do?bidPbancNo=R25BK01230093&bidPbancOrd=000&fileType=&fileSeq=2&prcmBsneSeCd=03 http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 1. 패턴화·모의심사 고속 트랙(표준 프레임 내재화로 9개월 내 인증)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 2 | META | 옵션 2. 운영·콘텐츠 거버넌스 중심 저간섭 개선(코드 변경 최소) | (요약) |  | - 대규모 재개발 여력이 부족하고, 빠른 인증이 필요한 경우 - 콘텐츠/레이블/문구·문서 중심 이슈가 주된 결함일 때 - 운영팀 주도 하에 지속 가능한 거버넌스를 먼저 구축하고자 할 때 | - 템플릿 구조는 비교적 양호하나 콘텐츠 오류가 누적 - 외부 패키지/보안모듈 변경이 단기 불가 - 운영/콘텐츠팀의 참여·교육 의지 높음 | - 구조적 결함(포커스, 키보드 조작)이 잔존할 수 있음 - 심사 범위에서 코드 레벨 이슈가 발견될 가능성 - 인증 후 신규 개발 시 회귀 위험 | - 핵심 경로에 한해 최소 코드 패치(포커스, 스킵링크) 포함 - 사전 프리-심사로 구조 이슈 조기 식별 - 운영 체크리스트와 배포 게이트로 회귀 방지 | [{"phase": "착수·콘텐츠 인벤토리·갭분석", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "거버넌스·가이드·교육(운영 중심)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "핵심 경로 최소 패치·문구/레이블 일괄 정비", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "모의심사(외부 프리뷰 포함)·보완", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "인증·시정·오픈", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 2. 운영·콘텐츠 거버넌스 중심 저간섭 개선(코드 변경 최소)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 2 | 1 | 전략 개요: 저간섭·운영 주도 개선 | 콘텐츠·레이블·문서 중심 신속 보정 | 해당 옵션은 대규모 재개발 없이 운영·콘텐츠 측면에서 빠르게 접근성 품질을 끌어올립니다. 레이블 누락, 링크 텍스트 모호, 대체텍스트 부재 등 콘텐츠성 결함을 일괄 정비합니다. 포커스 이동, 스킵링크 등 최소한의 구조 보완은 핵심 경로에 한해 적용해 속도와 효과를 동시에 추구합니다. [제안 포인트] - 인벤토리→갭분석→운영 가이드 배포 - 레이블/대체텍스트/링크 텍스트 표준 문안집 - 핵심 경로 포커스/스킵링크 패치 | [5 empty] | http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 2. 운영·콘텐츠 거버넌스 중심 저간섭 개선(코드 변경 최소)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 2 | 2 | 거버넌스·가이드·교육 패키지 | 운영 내재화를 위한 실무 중심 도구 | 운영팀이 즉시 활용 가능한 체크리스트, 표준 문안집, 샘플 코드를 배포합니다. 배포 전 접근성 검토를 필수 게이트로 지정하고, 분기별 자체 점검 루틴을 운영해 지속적으로 품질을 유지합니다. 교육은 기획/디자인/운영별 맞춤 과정으로 효율을 극대화합니다. [제안 포인트] - 체크리스트: 22항목 요건→페이지별 적용 - 문안집: 레이블/대체텍스트/에러메시지 표준 - 교육: UX·개발·운영 트랙(2~8h) | [5 empty] | https://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/188003/1/000000172594.pdf | 옵션 2. 운영·콘텐츠 거버넌스 중심 저간섭 개선(코드 변경 최소)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 2 | 3 | 핵심 경로 최소 코드 패치 | 포커스, 스킵링크, 폼 오류 연결 | 트래픽과 민감도를 기준으로 상위 20개 경로를 선정합니다. 포커스 순서와 가시성을 보정하고 스킵링크를 추가해 키보드 조작을 보장합니다. 폼 오류 메시지는 label-for, aria-describedby로 연결해 스크린리더 사용자도 오류를 명확히 파악할 수 있게 합니다. [제안 포인트] - 경로 선정 기준: 트래픽·업무 중요도 - 포커스 정책: 시각적 강조·논리 순서 - 폼: 레이블 연결·오류 설명 연계 | [5 empty] | http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 2. 운영·콘텐츠 거버넌스 중심 저간섭 개선(코드 변경 최소)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 2 | 4 | 자동·수동 점검 루틴 | 야간 자동 리포트 + 표본 수동검증 | 야간 크롤링으로 자동 리포트를 생성해 오류를 상시 모니터링합니다. 템플릿 커버리지 100%, 게시 콘텐츠 표본 80%를 대상으로 수동검증을 수행합니다. 결함은 유형화하여 재발 방지 가이드를 업데이트하고 운영팀의 자체 점검 역량을 강화합니다. [제안 포인트] - 자동: 명도/태그/대체텍스트 검사 - 수동: 키보드 네비게이션, 폼/시간제한 - 리포트: 유형·심각도·시정기한 | [5 empty] | https://www.kisdi.re.kr/report/fileView.do?key=m2101113024770&arrMasterId=3934580&id=1779997 | 옵션 2. 운영·콘텐츠 거버넌스 중심 저간섭 개선(코드 변경 최소)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 2 | 5 | 모의심사·인증 대응 | 외부 프리뷰로 심사 리스크 선제 제거 | 외부 전문가 프리-심사를 통해 내부에서 놓치기 쉬운 결함을 사전에 식별합니다. 시정 후 재검증 캡처와 로그를 포함한 패키지를 준비해 심사 대응 시간을 단축합니다. 심사 당일에는 합의된 시연 경로를 리허설하여 변수를 제거합니다. [제안 포인트] - 프리뷰: 대표 경로·장애유형별 점검 - 시정: 48시간 내 조치·재검증 증빙 - 리허설: 계정/데이터/환경 재현 | [5 empty] | http://www.kofod.or.kr/bbs_shop/file_download.php?board_code=sub4_4&board_idx=41621&sel_no= | 옵션 2. 운영·콘텐츠 거버넌스 중심 저간섭 개선(코드 변경 최소)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 2 | 6 | 운영 체크리스트·배포 게이트 | 배포 전 접근성 승인 의무화 | 모든 배포는 접근성 체크리스트 첨부와 운영 승인 없이는 진행할 수 없습니다. 변경 사항은 유형별로 기록해 재발 방지 데이터베이스를 축적합니다. 월간 지표 리포트로 관리층에 준수 상태를 투명하게 공유합니다. [제안 포인트] - 게이트: 체크리스트·승인 로그 - DB: 재발 방지 사례 축적 - 리포트: KPI 현황·개선 필요 영역 | [5 empty] | https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/downloadFile.do?bidPbancNo=R25BK01230093&bidPbancOrd=000&fileType=&fileSeq=2&prcmBsneSeCd=03 | 옵션 2. 운영·콘텐츠 거버넌스 중심 저간섭 개선(코드 변경 최소)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 2 | 7 | 리스크와 보완 로드맵 | 인증 후 구조 개선 단계 제안 | 단기 인증 이후에는 컴포넌트 표준화와 레거시 개선을 단계적으로 추진합니다. 패키지·보안모듈은 벤더 로드맵과 연동해 교체 일정을 수립합니다. 분기 재점검과 반기 교육은 지속적으로 운영해 준수 상태를 상시 유지합니다. [제안 포인트] - 단계1: 템플릿 정비·공통 헤더/푸터 - 단계2: 컴포넌트 라이브러리 도입 - 단계3: 모듈 교체·멀티브라우저 완성 | [5 empty] | http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 2. 운영·콘텐츠 거버넌스 중심 저간섭 개선(코드 변경 최소)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 3 | META | 옵션 3. 모바일 선행 + 핵심 경로 우선(점진 확장형) | (요약) |  | - 모바일 트래픽 비중이 높고 모바일 인증을 우선 확보해야 할 때 - 조직의 변경 흡수율을 고려해 단계적 확장을 원할 때 - 예산·일정을 분할해 리스크를 관리하려는 경우 | - 모바일 앱/웹 영향도가 높음 - 핵심 거래 경로가 명확히 정의되어 있음 - 단계별 성과 보고와 투입 확대 의사결정 선호 | - 채널 간 품질 불균형으로 사용자 경험 분절 - 웹 데스크톱 개선이 지연될 가능성 - 두 차례 인증/보완에 따른 운영 부담 | - 공통 토큰·컴포넌트를 모바일부터 정의해 나중에 확장 - 데스크톱 핵심 경로는 병행 최소 패치 - 통합 인증 스케줄을 사전 합의해 중복 작업 최소화 | [{"phase": "착수·경로정의·모바일 우선 설계", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "모바일 개발·검증·모의심사", "duration_weeks": "10"}, {"phase": "데스크톱 핵심 경로 패치·공통 확장", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "통합 보완·인증·오픈", "duration_weeks": "6"}] |  | 옵션 3. 모바일 선행 + 핵심 경로 우선(점진 확장형)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 3 | 1 | 모바일 선행 전략 개요 | 핵심 거래 경로를 모바일에서 먼저 완성 | 모바일에서 거래 비중이 높다면 모바일 인증을 먼저 확보하는 것이 효과적입니다. 모바일 전용 토큰과 컴포넌트를 선행 정의하고 이후 데스크톱으로 확장합니다. 데스크톱은 핵심 경로만 최소 패치로 병행하여 전체 일정의 위험을 낮춥니다. [제안 포인트] - 우선순위: 로그인→계좌→이체→알림 - 토큰: 터치 목표 44px+, 포커스 링 가시성 - 병행: 데스크톱 포커스·스킵링크 | [5 empty] | http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 3. 모바일 선행 + 핵심 경로 우선(점진 확장형)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 3 | 2 | 모바일 접근성 구현 패턴 | 스크린리더·터치·반응형 고려 | 터치 목표 크기와 간격을 표준화해 오조작을 방지합니다. 비동기 상태 변화는 ARIA live로 안내하고, 반응형 환경에서 표는 카드형 대체 뷰를 제공합니다. 모바일 스크린리더(VoiceOver/TalkBack)로 실제 조작 시나리오를 수검합니다. [제안 포인트] - 터치: 44px+ 목표, 8~12px 간격 - 상태: aria-live=polite/assertive - 표: 요약·정렬·필터 대체 UI | [5 empty] | https://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/188003/1/000000172594.pdf http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 3. 모바일 선행 + 핵심 경로 우선(점진 확장형)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 3 | 3 | 모바일 모의심사·사용자 테스트 | 실사용 환경 기반 품질 확보 | 시각·지체·인지 등 다양한 장애유형 패널과 모바일 스크린리더를 활용해 실사용 테스트를 수행합니다. 대표 시나리오 10건 이상을 전수 점검하고 결함은 추적·수정·재검증 사이클로 완결합니다. 이 과정의 리포트는 인증 증적으로 활용됩니다. [제안 포인트] - 디바이스: iOS/Android 대표 OS - 조합: VoiceOver/TalkBack + 키보드 - 증적: 동영상/캡처/로그 | [5 empty] | http://www.kofod.or.kr/bbs_shop/file_download.php?board_code=sub4_4&board_idx=41621&sel_no= | 옵션 3. 모바일 선행 + 핵심 경로 우선(점진 확장형)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 3 | 4 | 데스크톱 핵심 경로 최소 패치 | 포커스·헤딩·스킵링크·표 구조 | 데스크톱에서는 헤딩 계층과 랜드마크를 정리하고 스킵링크를 추가합니다. 포커스 링을 명확히 제공해 키보드 사용자 경험을 개선합니다. 표는 캡션과 th scope를 명확히 해 읽기 순서를 보장합니다. [제안 포인트] - 헤딩: H1→H2→H3 일관성 - 랜드마크: header/nav/main/footer - 표: caption, thead, th[scope] | [5 empty] | http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 3. 모바일 선행 + 핵심 경로 우선(점진 확장형)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 3 | 5 | 공통 자산 확장 계획 | 모바일→데스크톱으로 컴포넌트 확장 | 모바일에서 먼저 정의한 토큰과 컴포넌트를 데스크톱으로 확장해 재사용률을 극대화합니다. 스토리북 기반 문서화와 코드 스니펫을 제공해 개발 속도를 높입니다. QA 케이스도 공유해 테스트 일관성을 확보합니다. [제안 포인트] - 스토리북: 상태/상호작용 문서화 - 스니펫: 폼/모달/알림 표준 - QA: 공통 케이스·데이터셋 | [5 empty] | https://www.kisdi.re.kr/report/fileView.do?key=m2101113024770&arrMasterId=3934580&id=1779997 | 옵션 3. 모바일 선행 + 핵심 경로 우선(점진 확장형)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 3 | 6 | 인증 전략·일정 | 모바일 선취 후 통합 인증 | 모바일 인증을 선취하고, 데스크톱 핵심 경로 확장 후 통합 심사를 진행합니다. 통합 리허설로 경로·계정·데이터를 재현해 변수 없는 심사를 준비합니다. 지적사항은 단일 백로그에서 통합 관리해 중복 보완을 방지합니다. [제안 포인트] - 모바일→통합 순서 - 리허설 체크리스트 - 단일 백로그·우선순위 | [5 empty] | http://www.kofod.or.kr/bbs_shop/file_download.php?board_code=sub4_4&board_idx=41621&sel_no= | 옵션 3. 모바일 선행 + 핵심 경로 우선(점진 확장형)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 3 | 7 | 리스크·완화 | 채널 불균형·운영 복잡도 대응 | 채널 간 불균형은 공통 토큰·컴포넌트로 일관성 있게 해소합니다. 병행 오픈과 명확한 롤백 플랜으로 출시 리스크를 통제합니다. 분기 재점검을 통해 채널 품질을 빠르게 수렴시킵니다. [제안 포인트] - 공통 토큰/패턴 주입 - 오류 임계치 기반 롤백 - 분기 통합 점검·교육 | [5 empty] | https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/downloadFile.do?bidPbancNo=R25BK01230093&bidPbancOrd=000&fileType=&fileSeq=2&prcmBsneSeCd=03 | 옵션 3. 모바일 선행 + 핵심 경로 우선(점진 확장형)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 4 | META | 옵션 4. 레거시 탈피·보안모듈 교체 동시(대전환) | (요약) |  | - ActiveX/Flash 등 레거시 의존이 높고 멀티브라우저 전환이 시급 - 인증과 동시에 전자금융 보안·접근성 체계를 근본 개선하고자 할 때 - 한 번의 대전환으로 중장기 유지비를 절감하려는 경우 | - 레거시 모듈 유지보수 한계 - 브라우저 다양화로 고객 민원 증가 - 벤더 협업·자금·기간 확보 가능 | - 보안모듈 교체 시 호환성 문제 - 벤더 일정·API 변경 불가로 인한 지연 - 대규모 병행 테스트 부담 | - PoC로 브라우저/OS 매트릭스 검증 - 대체 경로(순수 JS/HTML) 설계 - 병행 운영 2주+롤백 스위치로 안정성 확보 | [{"phase": "레거시 실사·PoC", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "설계·벤더 합의·보안체계 정비", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "재개발(전자금융)·모듈 교체·접근성 내재화", "duration_weeks": "16"}, {"phase": "전수 검증·모의심사·인증", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "병행오픈·빅뱅 전환·안정화", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 4. 레거시 탈피·보안모듈 교체 동시(대전환)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 4 | 1 | 대전환 전략 개요 | 레거시 탈피와 인증 동시 달성 | 본 옵션은 접근성 인증을 넘어 브라우저 호환성과 보안 체계를 동시에 현대화합니다. ActiveX·Flash를 제거하고 멀티브라우저에서 키보드/스크린리더 조작을 보장합니다. 인증 마크 획득과 함께 장기 유지보수의 기반을 확보합니다. [제안 포인트] - 레거시: 제거/대체 전략 - 접근성: 키보드/스크린리더 우선 - 보안: TLS/모듈 현대화 | [5 empty] | https://www.kisdi.re.kr/report/fileView.do?key=m2101113024770&arrMasterId=3934580&id=1779997 http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 4. 레거시 탈피·보안모듈 교체 동시(대전환)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 4 | 2 | 레거시 실사·PoC | 모듈·패키지·API 호환성 검증 | 레거시 자산을 전수 조사해 영향도를 분류하고 브라우저/OS 조합으로 PoC를 수행합니다. 교체가 어려운 구간은 순수 JS/HTML 대체 경로를 설계합니다. 패키지 벤더와 템플릿/배포 계획을 사전 합의합니다. [제안 포인트] - 인벤토리: 모듈/패키지 목록·의존성 - PoC: IE/Chrome/Firefox/Edge·iOS/Android - 합의: 템플릿 수정·배포 캘린더 | [5 empty] | https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/downloadFile.do?bidPbancNo=R25BK01230093&bidPbancOrd=000&fileType=&fileSeq=2&prcmBsneSeCd=03 | 옵션 4. 레거시 탈피·보안모듈 교체 동시(대전환)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 4 | 3 | 설계·보안체계 정비 | TLS·세션·오류표준·접근성 내재화 | TLS 정책을 강화하고 취약 암호 스위트를 차단합니다. 세션 만료 전 단계적 경고와 키보드 접근 가능한 연장 UI를 제공합니다. 오류 메시지는 서버/클라이언트 표준을 통일하고 ARIA로 연결해 읽기 가능하게 합니다. [제안 포인트] - TLS: 1.2+ 강제, 취약 스위트 제거 - 세션: 60/30/10초 경고, 연장 버튼 - 오류: 공통 사전·aria-describedby | [5 empty] | http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 4. 레거시 탈피·보안모듈 교체 동시(대전환)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 4 | 4 | 재개발·모듈 교체 실행 | 전자금융 핵심 플로우 표준화 | 전자금융의 로그인/인증/조회/이체 경로를 JSP/HTML5로 재개발하고 모든 조작을 키보드로 가능하게 합니다. 모달은 포커스 트랩과 Esc 닫기를 제공하며 알림은 aria-live로 처리합니다. 시각 중심 컴포넌트는 데이터표·HTML 프린트 대체경로로 접근성을 담보합니다. [제안 포인트] - 조작: Tab 순서/포커스 링 - 모달: 트랩/닫기/라벨링 - 대체: 데이터표·요약·HTML 프린트 | [5 empty] | https://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/188003/1/000000172594.pdf http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 4. 레거시 탈피·보안모듈 교체 동시(대전환)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 4 | 5 | 전수 검증·모의심사·인증 | 대규모 변경에 맞는 검증 범위 | 템플릿 전수와 게시 콘텐츠 표본 80%를 목표로 자동·수동 검증을 수행합니다. 외부 프리-심사를 2회 운영해 대규모 변경 리스크를 상쇄합니다. 인증 지적사항은 48시간 내 수정·재검증 패키지로 클로징합니다. [제안 포인트] - 전수: 자동·수동 병행 - 프리뷰: 1차 구조, 2차 회귀 - 증적: 캡처·로그·체크리스트 | [5 empty] | http://www.kofod.or.kr/bbs_shop/file_download.php?board_code=sub4_4&board_idx=41621&sel_no= http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ | 옵션 4. 레거시 탈피·보안모듈 교체 동시(대전환)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 4 | 6 | 오픈 전략·롤백 플랜 | 2주 병행→빅뱅 전환 | 2주 병행 운영으로 오류와 민원을 흡수합니다. 접근성/장애 임계치 초과 시 라우팅 스위치로 즉시 롤백합니다. 실시간 모니터링과 콜센터 스크립트를 연계해 사용자 불편을 최소화합니다. [제안 포인트] - 지표: 오류율·상담 콜·이탈률 - 롤백: Nginx/웹서버 라우팅 스위치 - 지원: 24x365 온콜·핫픽스 | [5 empty] | https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/downloadFile.do?bidPbancNo=R25BK01230093&bidPbancOrd=000&fileType=&fileSeq=2&prcmBsneSeCd=03 | 옵션 4. 레거시 탈피·보안모듈 교체 동시(대전환)
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 4 | 7 | 리스크·완화·ROI | 대전환의 비용·효과 균형 | 레거시 제거는 브라우저·OS 변화에 따른 유지비를 줄이고 민원을 감소시킵니다. 멀티브라우저 성공률과 키보드/스크린리더 호환성은 고객만족도를 높입니다. 표준화된 컴포넌트와 토큰은 회귀 결함을 감소시켜 운영 효율을 높입니다. [제안 포인트] - 비용: 라이선스/호환성 대응 축소 - 품질: 조작 가능·견고성 강화 - 운영: 표준화·문서화·교육 | [5 empty] | http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/ https://www.kisdi.re.kr/report/fileView.do?key=m2101113024770&arrMasterId=3934580&id=1779997 | 옵션 4. 레거시 탈피·보안모듈 교체 동시(대전환)
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "접근성 내재화 표준 전환 + PoC 기반 라이브러리 확정", "36", "웹접근성 인증 취득, 핵심화면 LCP 2.5초, 장애 MTTR 4h", "플러그인 제거 난이도, 라이브러리 선정 지연"], ["2", "고성능 실시간 화면 분리(이원화) + 서버 스트리밍 최적화", "32", "실시간 화면 60fps 체감, 그리드 대용량 스크롤 안정성, 오류율 0.1% 이하", "아키텍처 복잡성 증가, 운영이중화 부담"], ["3", "저위험 점진 전환(장기 병행운영) + 프록시 인젝션 보완", "40", "무중단 전환, 사용자 불만 최소화, 접근성 필수항목 조기충족", "중복운영 코스트, 일정 장기화"], ["4", "클라우드/DevOps 가속(개발·테스트 전용) + 자동화 품질게이트", "28", "릴리즈 리드타임 50% 단축, 회귀결함 30%↓, 접근성 자동체크 100%", "개발망 보안·승인 이슈, 네트워크 접근권한"]]}
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 1 | META | 옵션 1. 접근성 내재화 표준 전환(9개월) — 컴포넌트 키트 + PoC 선정 | (요약) |  | - 웹접근성 인증 취득을 사업 목표로 명확히 두고, 초기에 컴포넌트 표준을 수립해 대량 전환 시 재작업을 최소화합니다. - 공개 자료에 부재한 금융권 차트/그리드 사례 대신, 통제된 PoC로 성능·접근성·유지보수 기준을 수치화해 합리적 선택을 보장합니다. - 현행 인프라·보안정책을 유지하면서 Flash(Flex) 전면 제거 및 JSP/HTML5 전환을 안정적으로 수행합니다. | - 웹접근성 인증마크 획득이 경영 KPI로 설정되어 있음 - 플러그인(ActiveX/CAB) 제거 압박이 크고, 신규 H/W 없이 전환 필요 - 디자인/퍼블/FE 표준이 미흡해 화면별 품질 편차가 큼 | - 플러그인 대체(구간암호화/키보드보안) 지연으로 주요 거래흐름 차질 - 차트/그리드 라이브러리 확정 지연으로 초도 스프린트 지연 - 접근성 인증 모의심사에서 반복 지적 사항 발생 | - 대체 SDK 공급사 RFI/데모를 착수 2주 내 완료, 대표 거래흐름 PoC로 브라우저 매트릭스 시험 - 차트·그리드 후보 2+2 선정 후 3주 PoC, 선택 기준(성능·접근성·라이선스) 문서화 - 모의심사 2회(6주/10주 전)와 결함 SLA(48h)로 재발 방지, 체크리스트/코드리뷰 의무화 | [{"phase": "착수/현황진단/인증기관 킥오프", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "컴포넌트·디자인시스템·개발표준 설계", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "차트/그리드/보안모듈 PoC", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "화면/서버 동시개발(스프린트 1~6)", "duration_weeks": "12"}, {"phase": "통합/성능/보안/접근성(모의심사 1·2)", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "본심사/보완", "duration_weeks": "5"}, {"phase": "병행운영/빅뱅/안정화", "duration_weeks": "2"}] |  | 옵션 1. 접근성 내재화 표준 전환(9개월) — 컴포넌트 키트 + PoC 선정
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 1 | 1 | 전환 목표와 성공기준 정렬 | Flash(Flex) 제거, JSP/HTML5 전환, 접근성 인증 | 본 프로젝트의 최우선 목표는 Flash(Flex) 요소의 전면 제거와 함께 JSP/HTML5 기반으로의 안정적인 전환입니다. 전환 결과는 웹접근성 인증 취득 여부와 핵심 화면 성능(LCP), 장애 복구시간(MTTR) 등 명확한 지표로 관리됩니다. 서버 영역은 Spring MVC 기반의 일관된 API 규약으로 재정렬해 향후 유지보수와 확장성까지 고려합니다. [제안 포인트] - 성공기준: KWCAG 준수·인증, LCP 2.5초, 오류율 0.1% 이하, MTTR 4h - 범위: 메인/모바일/인터넷뱅킹/고객센터, RD/엑셀, 구간암호화 교체 - 우선순위: 고위험 거래·인증 화면 → 공통 조회 → 일반 콘텐츠 | [5 empty] | https://www.mois.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_00084689_1WeMtZ&fileSn=1 https://www.cisp.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/201212-%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EA%B8%B0%EB%B0%98_%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8_%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%88%98%EC%9A%94_%EB%B6%84%EC%84%9D.pdf | 옵션 1. 접근성 내재화 표준 전환(9개월) — 컴포넌트 키트 + PoC 선정
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 1 | 2 | 접근성 내재화 컴포넌트 전략 | A11y UI Kit로 대량 전환의 품질 표준화 | 초기에 내비게이션, 폼, 그리드, 모달 등 고빈도 컴포넌트를 접근성 패턴과 함께 개발합니다. 각 컴포넌트는 ARIA 속성, 포커스 트랩, 오류 안내, 라이브 영역 등 스크린리더 친화 기능을 내장합니다. 화면 개발자들은 이 키트를 조립하듯 사용해도 자동으로 기준을 만족하게 하며, 체크리스트와 코드리뷰로 품질 편차를 줄입니다. [제안 포인트] - 컴포넌트: 메뉴/스킵링크, 폼(라벨·오류), 테이블/그리드, 모달/토스트, 탭/아코디언, 차트 래퍼 - 문서화: 사용 가이드, 접근성 체크리스트, 샘플코드 - 검증: K-WAH 자동 + 수동 키보드/스크린리더 병행 | [5 empty] | https://www.mois.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_00084689_1WeMtZ&fileSn=1 | 옵션 1. 접근성 내재화 표준 전환(9개월) — 컴포넌트 키트 + PoC 선정
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 1 | 3 | 라이브러리 선정 원칙과 PoC | 차트·그리드 후보 비교와 확정 절차 | 차트/그리드 라이브러리는 성능, 접근성 보강 용이성, IE10/11 호환성, 라이선스 명확성을 기준으로 비교합니다. 대용량 조회, 실시간 갱신, 복합 필터 등 대표 시나리오에서 렌더링 시간과 키보드 시나리오 통과율을 측정합니다. 결과에 따라 거래/조회는 고성능형, 일반 관리화면은 완성형으로 이원화하여 실사용 품질을 극대화합니다. [제안 포인트] - 평가지표: 첫 렌더링(ms), 스크롤 안정성, 키보드 경로, 다국어, 라이선스 - 산출물: PoC 리포트, 선택 사유서, 보안/법무 검토 - 의사결정: 아키텍처위·보안·법무 공동 서명 | [5 empty] | https://osbc.co.kr/data/file/newsletter/13.%EC%9D%B4%EC%A4%80%EC%88%98%20%EC%B0%A8%EC%9E%A5_%EA%B8%88%EC%9C%B5%EA%B6%8C%20%EC%98%A4%ED%94%88%EC%86%8C%EC%8A%A4%20%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C%20%EA%B5%AC%EC%B6%95%20%EC%82%AC%EB%A1%80%20(H%EC%82%AC | 옵션 1. 접근성 내재화 표준 전환(9개월) — 컴포넌트 키트 + PoC 선정
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 1 | 4 | 서버 프로그램 표준 API 설계 | REST 유사 규약, 페이징/정렬/필터 표준화 | 서버는 Spring MVC 기반으로 페이징, 정렬, 필터 파라미터를 표준화하고 JSON 응답 스키마를 일정하게 유지합니다. 대량 데이터는 스트리밍 방식으로 메모리 점유를 통제하며, 오류 코드는 도메인별로 합의된 규약을 따릅니다. 표준화된 로깅 필드를 도입하여 장애 분석과 보안 감사를 용이하게 합니다. [제안 포인트] - 표준 파라미터: page/size/sort/filter 규약 - 대용량: StreamingResultSet, 응답 압축, 타임아웃 설계 - 일관성: 에러코드 맵, 공통 예외 처리기, 감사로그 스키마 | [5 empty] | https://www.hira.or.kr/download.do?src=%2Fshare%2Finternet%2Fpt%2Fcms%2F2016%2Fcms%2Finform%2F04%2F01%2F__icsFiles%2Fafieldfile%2F2017%2F06%2F08%2F9C7sU5pzwBPI.hwp&fnm=%EC%A0%9C%EC%95%88%EC%9A%94%EC%B2%AD%EC%84%9C.hwp | 옵션 1. 접근성 내재화 표준 전환(9개월) — 컴포넌트 키트 + PoC 선정
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 1 | 5 | 성능·보안 가드레일 | 초기 설계 단계에서의 최소 보장치 | 핵심 화면의 LCP 목표를 설계단계부터 반영하고 정적 리소스 최적화, 가상 스크롤 등 기본 성능 패턴을 의무화합니다. 개인정보 처리와 로그 정책은 내부 규정과 개인정보보호 기술수요 가이드를 근거로 재점검합니다. 구간암호화는 최신 TLS 구성을 기준으로 브라우저별 호환성과 강도를 점검합니다. [제안 포인트] - 성능: 번들링/캐시/가상화 체크리스트, 실시간 화면 배치처리 - 보안: 입력검증/인증·세션관리/로깅·마스킹 - 암호화: TLS 구성표, 취약 암호스위트 차단 | [5 empty] | https://www.cisp.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/201212-%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EA%B8%B0%EB%B0%98_%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8_%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%88%98%EC%9A%94_%EB%B6%84%EC%84%9D.pdf https://www.paloaltonetworks.co.kr | 옵션 1. 접근성 내재화 표준 전환(9개월) — 컴포넌트 키트 + PoC 선정
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 1 | 6 | 접근성 인증 로드맵 | 사전컨설팅-모의심사-본심사 3트랙 | 인증기관과의 사전 컨설팅 이후, 모의심사를 두 차례 진행해 주요 결함을 앞당겨 해결합니다. 자동 진단 도구와 수동 키보드/스크린리더 점검을 병행하며, 장애 당사자 기반의 과업 테스트로 실제 사용성을 검증합니다. 본심사 전에는 결함 추적표와 개선 증빙을 정리해 대응 시간을 단축합니다. [제안 포인트] - T-10주/T-6주 모의심사, 결함 SLA 48h - 검증 조합: K-WAH + NVDA/JAWS + VoiceOver/TalkBack - 증빙: 항목별 캡처, 개선 전후 비교표 | [5 empty] | https://www.mois.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_00084689_1WeMtZ&fileSn=1 | 옵션 1. 접근성 내재화 표준 전환(9개월) — 컴포넌트 키트 + PoC 선정
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 1 | 7 | 교육·기술이전과 운영 | 역할별 교육, 12개월 유지보수, 품질클리닉 | 기획/디자인/퍼블/FE/BE/QA 전 역할을 대상으로 실습 중심 교육을 제공합니다. 운영 단계에서는 월 1회 품질클리닉과 코드 워크숍을 통해 신규 이슈를 빠르게 흡수하고 표준을 유지합니다. 12개월 유지보수 기간 동안 SLA를 준수하며 장애 대응과 정기 점검을 수행합니다. [제안 포인트] - 교육: 총 42h 커리큘럼과 실습 자료 제공 - 운영: 365x24, 치명적 2h 응답/24h 복구 목표 - 정기: 월 접근성 점검, 분기 성능/보안 리뷰 | [6 empty] | 옵션 1. 접근성 내재화 표준 전환(9개월) — 컴포넌트 키트 + PoC 선정
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 1 | 8 | 전환 및 롤백 전략 | 4주 병행 → 빅뱅 전환, iPlanet 라우팅 롤백 준비 | 정식 오픈 4주 전 병행 URL을 공개해 고객과 내부 사용자 피드백을 수집하고 주요 결함을 제거합니다. 오픈 당일에는 웹서버 라우팅 전환과 모니터링을 강화하여 이상 징후를 즉시 탐지합니다. 문제가 발생하면 사전 보존한 스냅샷과 iPlanet 라우팅 롤백으로 신속하게 복구합니다. [제안 포인트] - D-30 병행 오픈, D-14 피드백 반영 - D-3 코드 동결, 최종 리그레션 - D-day 스위치·모니터링·롤백 스위치 | [6 empty] | 옵션 1. 접근성 내재화 표준 전환(9개월) — 컴포넌트 키트 + PoC 선정
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 2 | META | 옵션 2. 고성능 실시간 이원화 — 거래/조회 고성능 스택 + 일반화면 완성형 | (요약) |  | - 실시간 거래·대용량 조회 화면의 체감 성능과 안정성을 최우선으로 확보합니다. - 그리드/차트 스택을 용도별로 분리해 성능과 유지보수의 균형을 맞춥니다. - 서버 스트리밍·배치 이벤트·가상화 패턴을 전면 적용해 프레임 드랍을 예방합니다. | - 체결·시세·포지션 등 실시간 화면이 다수 - 대량 스크롤/가상화 이슈로 민원 발생 - 실사용 성능 지표(LCP, 스크롤 안정성)를 경영층이 중시 | - 이원화된 라이브러리 운영 복잡도 증가 - 실시간 이벤트 폭주 시 서버 부하 급증 - 접근성 요구사항이 성능 튜닝과 충돌 가능 | - 도메인 구분(거래/조회 vs 일반)과 컴포넌트 래퍼 추상화 - 서버측 배치/스로틀/백프레셔 패턴, 임계치 알림 - 접근성 래퍼로 기술부담을 컴포넌트 계층에서 흡수 | [{"phase": "성능 진단/지표 확정", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "고성능 화면 설계(이원화 전략)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "그리드/차트 PoC(실시간/대용량)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "서버 스트리밍/배치 이벤트 프레임워크", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "화면 구현(스프린트 1~5)", "duration_weeks": "10"}, {"phase": "튜닝 루프/부하·접근성 병행시험", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "인증/보완/출시", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 2. 고성능 실시간 이원화 — 거래/조회 고성능 스택 + 일반화면 완성형
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 2 | 1 | 문제정의: 실시간·대용량 병목 | 거래/조회의 체감 성능 제약 해소 | 실시간 체결과 대용량 포지션 조회는 단일 스택으로는 성능 한계가 발생합니다. 일반 정보성 화면과 동일한 렌더링 전략으로는 스크롤 프레임 드랍과 과도한 리렌더가 불가피합니다. 서버의 이벤트 배치 처리와 클라이언트 가상화 전략을 결합해 병목을 동시에 완화해야 합니다. [제안 포인트] - 핵심 병목: 잦은 DOM 업데이트, 무한 스크롤, 이벤트 폭주 - 대응 축: 서버 배치/스로틀, FE 가상화/배치렌더 - 평가 축: 초기 렌더, 스크롤, 실시간 업데이트 | [5 empty] | https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.quora.com%2FWhen-is-it-better-to-use-Flex-instead-of-HTML-5-Pros-and-Cons&hl=ko&sl=en&tl=ko&client=srp | 옵션 2. 고성능 실시간 이원화 — 거래/조회 고성능 스택 + 일반화면 완성형
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 2 | 2 | 화면 이원화 전략 | 고성능 스택 vs 완성형 스택 병행 | 거래·조회 화면에는 가상 스크롤과 배치 렌더링이 강점인 고성능 그리드/경량 차트를 적용합니다. 일반/관리 화면은 컴포넌트 풍부한 완성형 스택으로 생산성을 극대화합니다. 상단에 접근성 래퍼를 공통으로 두어 키보드/스크린리더 패턴을 일관되게 제공합니다. [제안 포인트] - 도메인 분류: 거래/조회 vs 일반/관리 - 공통 레이어: A11y 래퍼, 로깅, 국제화 - 운영: 버전·보안패치 캘린더 분리 | [5 empty] | https://osbc.co.kr/data/file/newsletter/13.%EC%9D%B4%EC%A4%80%EC%88%98%20%EC%B0%A8%EC%9E%A5_%EA%B8%88%EC%9C%B5%EA%B6%8C%20%EC%98%A4%ED%94%88%EC%86%8C%EC%8A%A4%20%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C%20%EA%B5%AC%EC%B6%95%20%EC%82%AC%EB%A1%80%20(H%EC%82%AC | 옵션 2. 고성능 실시간 이원화 — 거래/조회 고성능 스택 + 일반화면 완성형
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 2 | 3 | 그리드·차트 성능 설계 | 가상화·배치렌더·경량 SVG | 그리드는 행/셀 가상화를 기본으로 하고, 스크롤 위치 기반으로 최소 셀만 렌더링합니다. 실시간 데이터는 이벤트를 배치·스로틀 처리하여 프레임 유지에 필요한 여유를 확보합니다. 차트는 SVG 요소를 최소화하고 텍스트 요약과 데이터테이블을 병행해 접근성과 성능을 모두 만족시킵니다. [제안 포인트] - 가상화: viewport 기반, 재활용 DOM - 업데이트: requestAnimationFrame, 배치 큐 - 차트: title/desc/요약 텍스트, 축소 레이어 | [6 empty] | 옵션 2. 고성능 실시간 이원화 — 거래/조회 고성능 스택 + 일반화면 완성형
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 2 | 4 | 서버 스트리밍/배치 처리 | Backpressure와 리소스 보호 | 대량 결과는 StreamingResultSet으로 처리해 서버 메모리 사용을 통제합니다. 클라이언트에는 배치 단위로 데이터를 전송하여 UI가 안정적으로 렌더링할 수 있는 속도를 유지합니다. 임계치 초과 시 유량 제어와 알림을 통해 서비스 안정성을 담보합니다. [제안 포인트] - DB: 커넥션 풀/페치사이즈/인덱스 점검 - API: limit/offset/stream 파라미터 - 보호: 요청 동시성/큐 크기 임계치 | [5 empty] | https://www.hira.or.kr/download.do?src=%2Fshare%2Finternet%2Fpt%2Fcms%2F2016%2Fcms%2Finform%2F04%2F01%2F__icsFiles%2Fafieldfile%2F2017%2F06%2F08%2F9C7sU5pzwBPI.hwp&fnm=%EC%A0%9C%EC%95%88%EC%9A%94%EC%B2%AD%EC%84%9C.hwp | 옵션 2. 고성능 실시간 이원화 — 거래/조회 고성능 스택 + 일반화면 완성형
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 2 | 5 | 측정 기반 튜닝 루프 | 지표-실험-개선 반복 | LCP, 스크롤 프레임 시간, 이벤트 처리율 등 핵심 지표를 대시보드로 상시 관측합니다. 매 스프린트 종료 시 부하 시험과 접근성 점검을 병행해 편향을 방지합니다. 회귀를 막기 위해 성능·접근성 체크를 CI 파이프라인에 자동화합니다. [제안 포인트] - 지표: LCP/CLS/스크롤 프레임/에러율 - 시험: 대표 시나리오 부하·A11y - 자동화: 임계치 초과 시 빌드 실패 | [6 empty] | 옵션 2. 고성능 실시간 이원화 — 거래/조회 고성능 스택 + 일반화면 완성형
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 2 | 6 | 보안·망분리 제약 내 최적화 | 규정 준수와 성능의 균형 | 개인정보보호 가이드에 맞춰 마스킹과 최소처리를 적용하고 로그 수집 시 식별자 노출을 억제합니다. 망분리·정책 제약이 존재할 때는 웹서버 레벨 캐시 등 현실적인 대안을 적용합니다. 전송구간 암호화는 호환성과 강도를 모두 고려하여 구성합니다. [제안 포인트] - PII: 수집·보관·파기 기준 문서화 - 캐시: 정책 허용 범위 내 정적 캐싱 - TLS: 버전/스위트 점검표 | [5 empty] | https://www.cisp.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/201212-%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EA%B8%B0%EB%B0%98_%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8_%EA%B8%80%EC%88%A0%EC%88%98%EC%9A%94_%EB%B6%84%EC%84%9D.pdf https://www.paloaltonetworks.co.kr | 옵션 2. 고성능 실시간 이원화 — 거래/조회 고성능 스택 + 일반화면 완성형
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 2 | 7 | 병렬 구축·점검 캘린더 | 고위험 화면 우선, 조기 시연 | 거래·인증과 같은 고위험 화면을 초기 스프린트에 배치하고, 스프린트 종료마다 시연을 통해 피드백을 빠르게 반영합니다. 결함은 중대도 기준 SLA로 처리하고, 다음 단계 진입 전 게이트를 통과해야 합니다. 이렇게 하면 후반 대규모 리스크를 줄일 수 있습니다. [제안 포인트] - 스프린트: 2주 주기, 40~60 화면 - 시연: 업무/보안/운영 동석 - 게이트: 성능·A11y·보안 체크 통과 | [6 empty] | 옵션 2. 고성능 실시간 이원화 — 거래/조회 고성능 스택 + 일반화면 완성형
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 2 | 8 | 리스크와 비상계획 | 에스컬레이션과 롤백 스위치 | 성능 임계치 초과 시 애니메이션·실시간 빈도를 일시적으로 낮추는 기능 강등 플랜을 준비합니다. 서버 부하가 임계치를 넘으면 유량 제어와 대체 메시지를 노출하여 사용자 경험을 보호합니다. 배포 실패 시 즉시 롤백 가능한 아티팩트·라우팅 전략을 유지합니다. [제안 포인트] - 기능 강등: 실시간 주기↑/효과 최소화 - 서버 보호: 큐/동시성 제한·대체 안내 - 롤백: 고정 아티팩트·라우팅 토글 | [6 empty] | 옵션 2. 고성능 실시간 이원화 — 거래/조회 고성능 스택 + 일반화면 완성형
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 3 | META | 옵션 3. 저위험 점진 전환 — 장기 병행운영 + 프록시 인젝션 | (요약) |  | - 레거시와 신시스템의 공존 기간을 길게 가져가 무중단 전환을 최우선으로 합니다. - 수정 권한이 제한된 패키지(예: 고객센터)에는 웹서버 레이어 인젝션으로 접근성·표준을 보강합니다. - 조기 오픈과 피드백 루프로 민원을 줄이고 리스크를 분산합니다. | - 고객센터/패키지 템플릿 수정 권한이 제한 - 업무 영향이 커서 빅뱅 전환 부담이 큼 - 조직 내 QA/승인 절차가 다단계 | - 중복 운영 비용 증가 - 전환 일정 장기화 - 이중 소스 관리로 결함 누락 | - 병행운영 기간 명시(4~8주)와 범위 제한 - 릴리즈 브랜치 전략과 변경 통제 - 자동 동기화 스크립트와 배포 체크리스트 | [{"phase": "현황진단/리스크 매핑", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "프록시 인젝션/템플릿 영향도 설계", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "A11y 핵심 컴포넌트·룰북 선적용", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "부분 오픈(파일럿)/피드백 루프 1", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "주요 기능 전환/피드백 루프 2", "duration_weeks": "10"}, {"phase": "통합/성능/보안/접근성(모의심사)", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "병행운영 종료/본심사/정식 오픈", "duration_weeks": "5"}] |  | 옵션 3. 저위험 점진 전환 — 장기 병행운영 + 프록시 인젝션
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 3 | 1 | 전환 접근: 점진적 공존 | 리스크 최소화를 위한 단계적 전략 | 레거시와 신시스템을 일정 기간 병행 운영하며 고객과 내부 사용자의 적응 시간을 확보합니다. 파일럿 오픈으로 초기 리스크를 낮춘 뒤, 범위를 확장하는 방식으로 안전하게 전환합니다. 병행운영 종료 기준과 체크리스트를 사전에 합의해 불필요한 연장을 방지합니다. [제안 포인트] - 파일럿: 저위험군부터 부분 오픈 - 병행: /new URL, 라우팅 분기 - 종료: 결함=0, 성능 목표 충족, VOC 안정 | [6 empty] | 옵션 3. 저위험 점진 전환 — 장기 병행운영 + 프록시 인젝션
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 3 | 2 | 프록시 인젝션 전략 | 수정권 제한 패키지의 접근성 보강 | iPlanet Web Server의 리버스 프록시 및 콘텐츠 필터를 활용해 헤더/푸터, 스킵링크, 랜드마크 등을 주입합니다. 직접 템플릿 수정이 어려운 고객센터 등에도 접근성 패턴을 일관되게 적용합니다. CSS 오버레이와 경량 스크립트로 DOM 구조의 시맨틱을 보조합니다. [제안 포인트] - 인젝션: 공통 프래그먼트 삽입 - 접근성: role/aria-* 속성 주입 - 테스트: 키보드/스크린리더 수동검증 | [5 empty] | https://www.mois.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_00084689_1WeMtZ&fileSn=1 | 옵션 3. 저위험 점진 전환 — 장기 병행운영 + 프록시 인젝션
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 3 | 3 | 피드백 루프 설계 | 조기 오픈–수집–반영 사이클 | 부분 오픈과 함께 VOC 채널을 운영해 오류, 접근성 불편, 호환성 이슈를 수집합니다. 변경 로그를 고객에게 투명하게 공개해 신뢰를 확보합니다. 주간 합동검토 회의에서 우선순위를 재조정하고, 결함을 48시간 내 처리합니다. [제안 포인트] - 채널: 배너/이메일/콜센터 연동 - 로그: 무엇이 언제 어떻게 고쳐졌는지 - SLA: 중대 48h, 일반 5영업일 | [6 empty] | 옵션 3. 저위험 점진 전환 — 장기 병행운영 + 프록시 인젝션
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 3 | 4 | 접근성 최소요건 조기 충족 | 필수 항목 선해결 | 대체텍스트, 명도 대비, 키보드 포커스 이동, 폼 레이블 등 필수 항목을 우선 해결합니다. 자동 도구와 수동 검증을 병행해 도구 한계를 보완합니다. 모의심사 체크리스트를 기반으로 문서화와 증빙을 병행합니다. [제안 포인트] - 필수: 이미지 텍스트, 포커스 시각화 - 폼: aria-describedby, 오류 안내 - 증빙: 전/후 캡처, 코드 링크 | [5 empty] | https://www.mois.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_00084689_1WeMtZ&fileSn=1 | 옵션 3. 저위험 점진 전환 — 장기 병행운영 + 프록시 인젝션
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 3 | 5 | 플러그인 제거 단계화 | 보안모듈 대체와 브라우저 호환 | 키보드보안과 구간암호화 대체 SDK를 사전에 PoC하고 브라우저별 호환성을 검증합니다. 배포 전 침투테스트와 운영가이드를 통해 운영 리스크를 줄입니다. 장애 시 우회 정책도 함께 정의합니다. [제안 포인트] - 후보사 RFI/데모/PoC - IE/Chrome/Firefox/Edge 시험 - 운영: 장애 우회·경고 UX | [5 empty] | https://www.cisp.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/201212-%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EA%B8%B0%EB%B0%98_%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8_%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%88%98%EC%9A%94_%EB%B6%84%EC%84%9D.pdf | 옵션 3. 저위험 점진 전환 — 장기 병행운영 + 프록시 인젝션
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 3 | 6 | 데이터·API 호환계층 | 레거시와 신API 브릿지 | 레거시 API와 신API의 파라미터·응답 형식 차이를 어댑터로 흡수합니다. 에러코드와 메시지를 표준화해 운영 혼선을 줄입니다. 상관ID를 사용한 엔드투엔드 로깅으로 장애 분석 시간을 단축합니다. [제안 포인트] - 어댑터: 파라미터 매핑·변환 - 표준: 에러코드/메시지/로깅 필드 - 관찰성: 상관ID·트레이싱 | [5 empty] | https://www.hira.or.kr/download.do?src=%2Fshare%2Finternet%2Fpt%2Fcms%2F2016%2Fcms%2Finform%2F04%2F01%2F__icsFiles%2Fafieldfile%2F2017%2F06%2F08%2F9C7sU5pzwBPI.hwp&fnm=%EC%A0%9C%EC%95%88%EC%9A%94%EC%B2%AD%EC%84%9C.hwp | 옵션 3. 저위험 점진 전환 — 장기 병행운영 + 프록시 인젝션
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 3 | 7 | 품질 게이트와 승인 흐름 | 결함 SLA·게이트·서명 | 각 단계 진입 전 성능·접근성·보안 게이트를 통과해야 하며, 중대 결함은 48시간 내 해결합니다. 아키텍처·보안·법무의 공동 서명 체계를 도입하여 의사결정을 신속히 합니다. 모든 변경은 배포 체크리스트를 통과해야 합니다. [제안 포인트] - 게이트: 성능/보안/A11y 점검표 - SLA: 중대 48h, 고 5일 - 체계: 전자결재 템플릿 | [6 empty] | 옵션 3. 저위험 점진 전환 — 장기 병행운영 + 프록시 인젝션
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 3 | 8 | 병행운영 종료와 성공 기준 | 명확한 Exit 조건과 커뮤니케이션 | 결함 제로, 성능 목표 달성, VOC 안정화 등 Exit 체크리스트를 충족하면 병행운영을 종료합니다. 고객에게 전환 일정을 투명하게 공지하고 사용 가이드를 제공합니다. 종료 이후에도 일정 기간 롤백 플랜을 유지해 예기치 못한 이슈에 대비합니다. [제안 포인트] - Exit: KPI 달성, 결함 0, VOC 안정 - 공지: 배너/FAQ/튜토리얼 - 비상: 라우팅 롤백 2주 유지 | [6 empty] | 옵션 3. 저위험 점진 전환 — 장기 병행운영 + 프록시 인젝션
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 4 | META | 옵션 4. 클라우드/DevOps 가속 — 개발·테스트 전용 클라우드 + 자동화 게이트 | (요약) |  | - 클라우드 기반 개발/테스트 환경으로 리드타임을 단축하고, 품질 게이트를 자동화합니다. - 접근성/성능/보안 점검을 CI 파이프라인에 내재화해 회귀를 방지합니다. - 프로덕션은 현행 인프라 유지, 비프로덕션만 클라우드로 민첩하게 운영합니다. | - 사내 개발 환경 자원 부족/대기시간 과다 - 릴리즈 주기가 길고 회귀결함 다발 - 프로덕션은 온프레미스 유지가 원칙 | - 개발망-클라우드 연결 및 보안 승인 지연 - 개인정보 처리 데이터의 반출 제약 - 운영체계/버전 차이에 따른 환경 드리프트 | - 사전 보안 아키텍처 검토와 최소 권한·망분리 구성 - 비식별 더미/합성데이터 사용 원칙 - 컨테이너 기반 IaC로 환경 동형성 확보 | [{"phase": "보안/네트워크 설계·승인", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "CI/CD 파이프라인·IaC 구축", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "품질 게이트(성능/접근성/보안) 자동화", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "화면/서버 병행개발(클라우드 테스트)", "duration_weeks": "10"}, {"phase": "통합/부하/모의심사", "duration_weeks": "5"}, {"phase": "본심사/출시/운영 자동화", "duration_weeks": "3"}] |  | 옵션 4. 클라우드/DevOps 가속 — 개발·테스트 전용 클라우드 + 자동화 게이트
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 4 | 1 | 클라우드 가속 개요 | 개발·테스트 전용 NHN Cloud 활용 | 프로덕션은 현행 인프라를 유지하되, 개발·테스트 환경은 NHN Cloud를 활용해 신속히 준비합니다. 네트워크와 권한을 최소화한 안전한 연결로 통합 테스트를 수행합니다. 자동화된 프로비저닝과 파이프라인으로 환경 준비 시간을 단축합니다. [제안 포인트] - 범위: Dev/Test 전용, Prod 온프레 유지 - 연결: 전용 터널/보안 정책 - 자동화: 템플릿+스크립트 프로비저닝 | [5 empty] | https://www.nhncloud.com | 옵션 4. 클라우드/DevOps 가속 — 개발·테스트 전용 클라우드 + 자동화 게이트
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 4 | 2 | CI/CD 파이프라인 | 빌드–테스트–배포 표준화 | 브랜치 전략을 표준화하고, PR 머지 전 자동 테스트·정적분석을 거치도록 정의합니다. 파이프라인에는 단위/통합/보안/접근성/성능 게이트를 배치해 미달 시 빌드를 차단합니다. 배포 아티팩트는 일원화해 롤백과 재현성을 보장합니다. [제안 포인트] - 전략: main/develop/release 브랜치 - 게이트: 테스트/정적분석/A11y/성능 - 아티팩트: 서명·해시·보존 정책 | [5 empty] | https://www.paloaltonetworks.co.kr | 옵션 4. 클라우드/DevOps 가속 — 개발·테스트 전용 클라우드 + 자동화 게이트
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 4 | 3 | 접근성·성능 자동 체크 | 빌드 타임 품질 보증 | 접근성 규칙은 자동 검사 도구를 활용해 빌드 단계에서 탐지하고, 성능은 핵심 시나리오에 대한 스모크 테스트를 수행합니다. 임계치를 초과하면 빌드를 중단하여 후행 결함을 원천 차단합니다. 수동 점검은 자동화의 사각지대를 보완하는 용도로 운영합니다. [제안 포인트] - A11y: 자동 규칙 + 수동 보완 - 성능: LCP/스크롤 스모크 - 정책: 임계치 초과 시 실패 | [5 empty] | https://www.mois.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_00084689_1WeMtZ&fileSn=1 | 옵션 4. 클라우드/DevOps 가속 — 개발·테스트 전용 클라우드 + 자동화 게이트
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 4 | 4 | 보안 아키텍처와 로그 | 최소 권한·망분리·가시성 | 개발망-클라우드 연결은 최소 권한 원칙으로 설계하고, 접근 정책을 중앙에서 관리합니다. 망분리 원칙을 준수하며, 로그는 식별자 마스킹과 상관ID 기준으로 표준화합니다. 이상 징후 탐지는 대시보드를 통해 상시 모니터링합니다. [제안 포인트] - 접근: RBAC/정책 기반 IP·포트 - 로그: 마스킹·상관ID·보존주기 - 모니터링: 대시보드·알림 룰 | [5 empty] | https://www.paloaltonetworks.co.kr https://www.cisp.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/201212-%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EA%B8%B0%EB%B0%98_%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8_%EA%B8%80%EC%88%A0%EC%88%98%EC%9A%94_%EB%B6%84%EC%84%9D.pdf | 옵션 4. 클라우드/DevOps 가속 — 개발·테스트 전용 클라우드 + 자동화 게이트
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 4 | 5 | 데이터 보호와 테스트 데이터 | 비식별 더미/합성 데이터 원칙 | 테스트 환경에 실데이터를 반출하지 않고, 합성 데이터와 샘플 세트를 사용합니다. 필요한 경우 포맷을 유지한 마스킹을 적용하여 시나리오 재현성을 확보합니다. 데이터 수명주기 관리와 파기 정책을 문서화합니다. [제안 포인트] - 원칙: 실데이터 금지, 합성/샘플 - 마스킹: 포맷 보존·가명 처리 - 정책: 보관·열람·파기 | [5 empty] | https://www.cisp.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/201212-%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EA%B8%B0%EB%B0%98_%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8_%EA%B8%80%EC%88%A0%EC%88%98%EC%9A%94_%EB%B6%84%EC%84%9D.pdf | 옵션 4. 클라우드/DevOps 가속 — 개발·테스트 전용 클라우드 + 자동화 게이트
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 4 | 6 | 비용·일정 최적화 | 온디맨드 자원과 자동 종료 | 부하 테스트 등 스파이크에 맞춰 일시적으로 자원을 확장하고, 야간에는 자동 종료해 비용을 줄입니다. IaC 템플릿으로 환경을 신속히 재생성해 사람 개입을 최소화합니다. 비용 대시보드로 사용량을 투명하게 공유합니다. [제안 포인트] - 스케줄: 업무 외 시간 오토 셧다운 - IaC: 환경 템플릿화 - 가시성: 비용 태그·대시보드 | [5 empty] | https://www.nhncloud.com | 옵션 4. 클라우드/DevOps 가속 — 개발·테스트 전용 클라우드 + 자동화 게이트
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 4 | 7 | 조직·역할·핸드오버 | Dev/QA/보안/운영 합주 | Dev는 코드와 테스트, QA는 게이트 기준과 리포트, 보안은 정책과 점검 항목을 책임집니다. 운영팀은 배포와 모니터링, 롤백 절차를 주관합니다. 핸드오버 문서는 템플릿으로 표준화해 변경에 강한 체계를 구축합니다. [제안 포인트] - R&R: Dev/QA/Sec/Ops 정의 - 문서: 배포/롤백/운영 가이드 - 클리닉: 월 1회 품질 워크숍 | [6 empty] | 옵션 4. 클라우드/DevOps 가속 — 개발·테스트 전용 클라우드 + 자동화 게이트
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 4 | 8 | 출시·운영 자동화와 DR 리허설 | 릴리즈 신뢰성과 복구 탄력성 | 배포는 체크리스트를 통과한 아티팩트만 허용하며, 헬스체크와 모니터링 알림으로 이상을 즉시 탐지합니다. 정기적으로 DR/롤백 리허설을 수행해 비상시에 흔들림 없는 대응을 보장합니다. 운영 지표는 투명하게 공유해 개선 문화를 정착시킵니다. [제안 포인트] - 배포: 게이트 통과·사전검증 - 모니터: 헬스체크·알림 룰 - 리허설: DR/롤백 분기별 | [6 empty] | 옵션 4. 클라우드/DevOps 가속 — 개발·테스트 전용 클라우드 + 자동화 게이트
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "전면 표준화·컴포넌트 내재화(Design System+A11y Library)로 근본 개선", "30~34", "키보드 이체 성공률 ≥98%, 포커스 가시성 100% 적용, KWCAG 전 항목 100% 충족", "범위 확대에 따른 일정 리스크, 레거시 교체 난이도"], ["2", "핵심 플로우(이체·인증) 신속 대응 후 단계적 확장", "12~14", "이체 플로우 키보드 완주율 ≥96%(베타), 포커스 손실 0건, 주요 컴포넌트 6종 교체", "잔여 화면의 기술부채 누적, UI 불일치"], ["3", "보안·인증 UX 중심(키패드/인증서/타임아웃) 집중 개선", "16~20", "물리 키보드 입력 허용, 접근 가능한 가상 키패드, 인증 단계 초점 트랩 100% 구현", "보안 모듈 호환성, 공급사 제약"], ["4", "프런트 프록시 주입 기반 저침투 패치(Reverse Proxy + JS Adapter)", "16~18", "포커스 가시성 전역 적용, 키보드 트랩 제거, 오류 요약·점프 구현", "유지보수성, 외부 패키지 업데이트 시 파손 가능"]]}
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 1 | META | Option 1. 전면 표준화: 접근성 내장 컴포넌트 라이브러리 구축 | (요약) |  | - 단발성 개선이 아닌 장기적 유지보수 관점의 근본 처방이 필요할 때 - 인증(웹접근성, 장애인 전자금융) 동시 획득과 재심사 리스크를 최소화하고자 할 때 - 여러 채널(인터넷뱅킹/상품몰/고객센터)의 일관된 품질을 확보하려 할 때 | - 플래시/구형 컴포넌트 잔존 - UI 재사용률이 낮고 화면별 접근성 편차가 큼 - CI/CD 파이프라인이 존재하며 품질 게이트 도입 의지가 높음 | - 범위가 넓어 초기 산출물(컴포넌트, 템플릿) 준비에 시간이 필요 - 서드파티 패키지(예: 고객센터) 수정 제약 - 보안 모듈의 키보드 입력 차단 정책 | - 공통 컴포넌트 선행 개발로 리드타임 단축 - 프록시 주입·JS 어댑터로 서드파티 보완 - 사전 PoC로 보안 모듈 교체·우회 전략 확정 | [{"phase": "진단·목표정의·AS-IS 포커스 맵", "duration_weeks": "3~6"}, {"phase": "접근성 디자인 시스템·컴포넌트 라이브러리", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "핵심 플로우(이체/조회/인증) 개발", "duration_weeks": "10"}, {"phase": "통합·모의심사·보정", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "베타 운영·이용자 테스트", "duration_weeks": "2~4"}, {"phase": "인증 심사·빅뱅 전환", "duration_weeks": "2"}] |  | Option 1. 전면 표준화: 접근성 내장 컴포넌트 라이브러리 구축
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 1 | 1 | 전면 표준화 전략 개요 | Design System + 접근성 컴포넌트 내재화 | 본 옵션은 접근성 디자인 시스템과 UI 컴포넌트 라이브러리를 동시 구축하여 키보드 접근성과 초점 논리를 재사용 가능한 형태로 내재화합니다. 각 화면은 동일한 템플릿과 랜드마크 구조를 적용하며, 컴포넌트 단의 포커스 이동 규칙을 강제합니다. 베타 URL 병행 운영과 단계적 트래픽 이관으로 서비스 중단 없이 전환합니다. [제안 포인트] - 디자인 토큰(포커스 색/두께/라운드) 정의 및 공통 CSS 배포 - 컴포넌트 10종(모달/탭/콤보박스/달력/아코디언/리스트박스/토스트/테이블/페이징/알럿) 제작 - 키보드 퍼스트 품질 게이트: axe-core+Pa11y+K-WAH 자동검사 - 브라우저 범위: IE11, Edge, Chrome, Firefox, iOS/Android 최신 2버전 | [6 empty] | Option 1. 전면 표준화: 접근성 내장 컴포넌트 라이브러리 구축
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 1 | 2 | 전 과정 이체 키보드 상호작용 패턴 | 6단계 플로우와 초점 이동 정책 | 페이지 진입 시 건너뛰기 링크 3종을 시각 노출하고, role 랜드마크를 통해 헤더·본문·푸터 간 이동을 보장합니다. 이체 단계는 출금계좌 선택, 수취인 정보, 인증, 제출, 완료로 나누고 각 단계 진입 시 첫 유효 요소로 초점을 이동하며 닫기 시 트리거로 복귀합니다. 제출 오류 발생 시 최상단 오류 요약으로 초점을 이동시키고, 각 오류 항목은 해당 필드로 키보드 점프가 가능합니다. [제안 포인트] - 라디오그룹: 화살표 이동, Space 선택, Tab 그룹 탈출 - 콤보박스: aria-expanded/controls, 화살표 탐색, Enter 선택 - 달력: grid 역할, 방향키 이동, PgUp/Down 월 전환, Esc 닫기 - 요약 화면: 변경 링크 제공, 초점 원위치 점프 | [6 empty] | Option 1. 전면 표준화: 접근성 내장 컴포넌트 라이브러리 구축
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 1 | 3 | 컴포넌트 구현 디테일 | 모달·콤보박스·달력의 ARIA 패턴 | 모달은 제목으로 초점 진입, Esc로 닫기, 닫기 후 트리거 복귀를 기본 규칙으로 합니다. 콤보박스는 입력 필드와 팝업 목록을 분리하고, ARIA 속성으로 상태를 노출하며 화살표와 Enter로 조작합니다. 달력은 grid 구조로 날짜 이동과 월 전환 키를 제공하고 선택 후 트리거에 초점을 반환합니다. [제안 포인트] - 모달: role='dialog' aria-modal='true', 첫 포커스 제목, 닫기→트리거 복귀 - 콤보박스: input[role='combobox'] + listbox, aria-activedescendant로 활성 항목 노출 - 달력: role='grid' + aria-label 월/년도, Home/End 주단위 이동 | [6 empty] | Option 1. 전면 표준화: 접근성 내장 컴포넌트 라이브러리 구축
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 1 | 4 | 인증 단계 접근성 | 보안 키패드·OTP·인증서 선택 | OTP/보안카드는 물리 키보드 입력을 기본 허용하며, 불가피한 가상 키패드는 버튼 그리드와 명확한 라벨을 제공해 방향키와 Tab으로 조작 가능하게 합니다. 인증서 선택기는 리스트형으로 화살표 탐색과 Enter 선택을 허용합니다. 인증 타임아웃은 aria-live로 잔여시간을 고지하고 최소 3회 이상 연장 버튼을 제공합니다. [제안 포인트] - 가상 키패드: 0~9 버튼 role='button', aria-label, 방향키/Enter/Space 지원 - 타임아웃: aria-live='polite' 잔여시간 안내, 연장 버튼 제공 - 인증서 목록: role='listbox', option 포커스 이동, Enter 선택 | [6 empty] | Option 1. 전면 표준화: 접근성 내장 컴포넌트 라이브러리 구축
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 1 | 5 | 오류 처리와 라이브 영역 | 오류 요약·필드 연계·알림 최소화 | 제출 시 오류가 있으면 최상단 배너로 초점을 이동시켜 전체 오류를 요약하고, 각 항목을 누르면 해당 필드로 바로 점프합니다. 필드에는 aria-invalid와 aria-describedby로 오류를 연결하고 시각적으로도 명확히 표기합니다. 불필요한 이중 낭독을 방지하기 위해 role='alert' 사용을 최소화합니다. [제안 포인트] - 오류 요약: 페이지 상단 고정 영역, Tab 첫 진입 지점 배치 - 필드: label for 연결, aria-invalid='true', 오류 메시지 ID 연결 - 보조 텍스트: 입력 형식·예시를 aria-describedby로 제공 | [6 empty] | Option 1. 전면 표준화: 접근성 내장 컴포넌트 라이브러리 구축
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 1 | 6 | 품질 게이트와 테스트 | 자동+수동 이중 검증 파이프라인 | 코드 머지 전 자동검사와 수동검사를 병행하여 접근성 결함을 사전에 차단합니다. NVDA/JAWS/VoiceOver를 활용한 키 시나리오 테스트를 스프린트마다 수행하고, 자동검사 점수와 수동 체크리스트 모두 기준을 충족하지 못하면 배포를 중단합니다. 테스트 케이스는 이체 플로우, 모달, 달력, 자동완성, 타임아웃, 외부 링크 등으로 전수화합니다. [제안 포인트] - 자동: axe-core, Pa11y, Lighthouse A11y, K-WAH 4.0 - 수동: NVDA/JAWS/VoiceOver, 컬러 대비 검사 - 배포 기준: 자동 점수 ≥95, 수동 체크리스트 100% 충족 | [6 empty] | Option 1. 전면 표준화: 접근성 내장 컴포넌트 라이브러리 구축
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 1 | 7 | 전환 전략과 운영 | 베타 병행·단계적 이관·롤백 플랜 | 4~8주간 베타 URL을 운영하며 접근성 테스트 참여 채널을 열고 즉시 패치합니다. 검색/상담→조회→이체 순으로 트래픽을 20%→50%→100%로 단계 이관해 위험을 세분화합니다. 문제 발생 시 수 분 내 DNS·리버스 프록시 롤백이 가능한 자동 스크립트를 준비합니다. [제안 포인트] - 베타 피드백: 하루 단위 패치 릴리스 - 운영 모니터링: 에러/사용성 히트맵·세션리플레이 - 접근성 재진단: 분기별 점검·리포트 | [6 empty] | Option 1. 전면 표준화: 접근성 내장 컴포넌트 라이브러리 구축
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 2 | META | Option 2. 신속 대응: 핵심 플로우 우선(이체·인증) 패스트트랙 | (요약) |  | - 단기간에 인증 심사나 대외 점검을 통과해야 하는 마일스톤이 임박 - 리소스가 제한적이며 우선순위 화면에 집중해야 할 때 - 레거시 교체를 단계적으로 분할하고자 할 때 | - 전산 변경 창구가 촉박, 분기 내 성과 필요 - 이체·로그인·인증 단계 불만이 집중 - 현행 공통 컴포넌트의 대규모 교체는 당장 어려움 | - 비핵심 화면의 접근성 부채가 남아 사용자 경험 불일치 - 부분 패치로 코드 중복/변형 패턴 혼재 - 장기적으로 재작업 비용 발생 가능 | - 핵심 컴포넌트 6종만 먼저 표준화(모달/달력/콤보/오류요약/키패드/토스트) - 가이드·토큰을 선배포하여 UI 일관성 유지 - 옵션 1로 자연스러운 확장 로드맵 포함 | [{"phase": "AS-IS 집중진단(이체/인증 중심)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "핵심 컴포넌트 6종 제작/치환", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "이체 전 과정 키보드 완주 구현", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "통합 테스트·베타 오픈", "duration_weeks": "2~3"}, {"phase": "최종 보정·심사 대응", "duration_weeks": "1~2"}] |  | Option 2. 신속 대응: 핵심 플로우 우선(이체·인증) 패스트트랙
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 2 | 1 | 패스트트랙 범위 정의 | 이체·인증 집중, 12~14주 내 가시화 | 본 옵션은 고객 체감도가 가장 높은 이체와 인증 구간에 집중하여 12~14주 내 베타-정식 전환을 목표로 합니다. 모달, 달력, 콤보박스, 오류 요약, 보안 키패드, 토스트 6종을 우선 치환합니다. 나머지 화면은 토큰·스타일 가이드만 선적용해 시각적 일관성을 유지합니다. [제안 포인트] - 핵심화면: 이체, 로그인/인증, 완료/내역 - 선개발 6종: 모달/달력/콤보/오류요약/키패드/토스트 - 잔여: 건너뛰기 링크·포커스 테마만 우선 적용 | [6 empty] | Option 2. 신속 대응: 핵심 플로우 우선(이체·인증) 패스트트랙
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 2 | 2 | 키보드 플로우 설계 | 단계별 초점 정책 최소 세트 | 페이지에 본문/검색/메뉴 건너뛰기 링크를 배치하고 main/navigation/contentinfo 랜드마크를 부여합니다. 모달과 달력은 열릴 때 첫 유효 요소로, 닫을 때 트리거로 초점을 되돌립니다. 제출 오류 시 최상단 오류 요약으로 초점을 이동시키고 각 항목은 해당 필드로 앵커 점프합니다. [제안 포인트] - tabindex 양수 금지, -1/0만 사용 - 활성 요소 외 focusable 제거(키보드 트랩 방지) - 외부 링크 새창 고지 및 초점 복귀 링크 제공 | [6 empty] | Option 2. 신속 대응: 핵심 플로우 우선(이체·인증) 패스트트랙
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 2 | 3 | 컴포넌트 6종 사양 | 구현 범위와 인수 기준 | 모달은 role='dialog'와 aria-modal를 적용하고 Esc로 닫기와 트리거 복귀를 보장합니다. 콤보박스는 listbox 패턴을 채택해 화살표 탐색과 Enter 선택을 제공합니다. 보안 키패드는 가능하면 사용하지 않고 물리 키보드 입력을 허용하며, 필요 시 키 네비게이션이 가능한 접근 가능한 그리드를 제공합니다. [제안 포인트] - 모달: 포커스 트랩 유닛테스트 포함 - 오류요약: 첫 Tab 대상, 각 항목 앵커 연결 - 달력: 방향키/Enter/Esc, 월 전환 PgUp/Down - 콤보: aria-activedescendant로 현재 항목 고지 | [6 empty] | Option 2. 신속 대응: 핵심 플로우 우선(이체·인증) 패스트트랙
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 2 | 4 | 인증 단계 개선 | 타임아웃·인증서·키패드 | 인증 타임아웃을 aria-live로 고지하고 연장 버튼을 제공합니다. 인증서 목록은 키보드로 탐색·선택이 가능하며 진행 상태를 aria-busy로 알립니다. 가상 키패드는 가능한 제거하고, 대체가 불가할 경우 접근 가능한 버튼 그리드로 구현합니다. [제안 포인트] - 연장 버튼: 키보드 초점 선행 배치 - 인증서: 리스트박스/Enter 선택 - 키패드: 버튼 라벨링+방향키 네비게이션 | [6 empty] | Option 2. 신속 대응: 핵심 플로우 우선(이체·인증) 패스트트랙
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 2 | 5 | 테스트와 승인 흐름 | 스프린트 말 데모·체크리스트 | 각 스프린트 말 데모에서 키보드 시나리오를 실연하고, 체크리스트 100% 통과 시에만 배포합니다. 베타 기간에는 사용자 피드백 채널을 통해 결함을 수집하고 하루 단위 패치를 진행합니다. 자동검사와 스크린리더 수동검사를 병행합니다. [제안 포인트] - 자동: axe/Pa11y/K-WAH - 수동: NVDA/VoiceOver - 데모: 이체 완주, 오류·모달·달력 시연 | [6 empty] | Option 2. 신속 대응: 핵심 플로우 우선(이체·인증) 패스트트랙
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 2 | 6 | 운영·교육 | 필수 역할별 단기 교육 | 기획·디자인은 색상 대비와 포커스 규칙, 키보드 퍼스트 UX를 학습합니다. 개발자는 모달·콤보·달력의 ARIA 구현을 실습하며, QA는 자동·수동 도구 사용과 결함 분류 기준을 숙지합니다. 교육 후 실서비스에 바로 적용 가능한 과제를 제공합니다. [제안 포인트] - 기획/디자인 2회, 개발 2회, QA 1회 - 실습 리포지토리 제공 - 체크리스트·코드 리뷰 가이드 배포 | [6 empty] | Option 2. 신속 대응: 핵심 플로우 우선(이체·인증) 패스트트랙
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 2 | 7 | 확장 로드맵 | 옵션1로의 자연스러운 업그레이드 | 패스트트랙 완료 후 잔여 화면에 동일 컴포넌트를 확대 적용하고 템플릿을 전면 교체합니다. 랜드마크와 헤딩 구조를 표준화해 문서 구조의 일관성을 확보합니다. 인증 마크 유효기간 내 재심사 대비를 위한 분기별 점검 체계를 유지합니다. [제안 포인트] - 컴포넌트: 탭/아코디언/테이블 정렬 확장 - 템플릿: H1~H3 구조 표준화 - 분기 점검·보고 체계 상시화 | [6 empty] | Option 2. 신속 대응: 핵심 플로우 우선(이체·인증) 패스트트랙
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 3 | META | Option 3. 보안·인증 UX 중심: 접근 가능한 인증 여정 재설계 | (요약) |  | - 실제 장애 포인트가 인증 구간(키패드, 인증서, 타임아웃)에 집중되어 있을 때 - 보안 모듈 교체·재구성이 예정되었거나 필요할 때 - 여러 브라우저/OS에서 인증 실패가 빈번할 때 | - 키보드 보안 모듈이 물리 키보드 입력을 차단 - 인증서 선택/서명 단계에서 초점 손실 - 시간 제한 안내 부족으로 절차 재시도 빈발 | - 공급사 모듈 제약으로 일부 요구 미충족 가능 - 브라우저별 호환성 차이 - 보안 심사와 접근성 요구 상충 | - TLS강화+경량 JS E2E 암호화 구조로 무플러그인 우선 - 다중 브라우저 PoC와 회귀 테스트 자동화 - 키보드 입력 허용·대체수단 제공을 계약 조건에 명시 | [{"phase": "보안모듈/인증 AS-IS 진단·PoC", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "인증 UX 재설계(키패드·인증서·타임아웃)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "모듈 교체/연동 개발", "duration_weeks": "6~8"}, {"phase": "통합 보안/접근성 테스트", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "베타·전환", "duration_weeks": "2"}] |  | Option 3. 보안·인증 UX 중심: 접근 가능한 인증 여정 재설계
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 3 | 1 | 인증 여정의 핵심 문제 정의 | 키패드/인증서/타임아웃 | 인증 단계에서 물리 키보드 입력이 차단되거나 초점이 유실되는 문제가 빈번히 발생합니다. 인증서 선택 UI는 키보드 탐색이 어렵고 새창/모달 전환 시 초점이 혼란스럽습니다. 또한 시간 제한 고지가 충분하지 않아 절차가 중단되는 문제가 있습니다. [제안 포인트] - AS-IS: 키패드 중심, 키보드 입력 차단 - 초점 유실: 새창/모달 전환 시 - 타임아웃: 잔여시간 고지 부재 | [6 empty] | Option 3. 보안·인증 UX 중심: 접근 가능한 인증 여정 재설계
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 3 | 2 | 보안 구조 제안 | TLS 강화 + 경량 JS E2E, 무플러그인 우선 | TLS 1.2 이상 강제와 서버 검증을 전제로 경량 JS 기반 E2E 암호화를 적용해 플러그인 의존을 제거합니다. 보안 정책에 '키보드 입력 차단 금지'를 명시하고, 일부 환경에서 제약이 있을 경우 대체 수단을 안내합니다. 공급사 선정 시 접근성 제공 여부와 SLA를 평가 항목에 포함합니다. [제안 포인트] - TLS 강제, HSTS·CSP 적용 - 무 NPAPI/플러그인 정책 - 접근성 항목 포함한 RFP/SLA | [6 empty] | Option 3. 보안·인증 UX 중심: 접근 가능한 인증 여정 재설계
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 3 | 3 | 가상 키패드 접근성 | 키 네비게이션·라벨·포커스 | 가상 키패드는 0~9 버튼을 role='button'으로 제공하고 aria-label로 값과 위치를 고지합니다. 방향키, Tab, Enter/Space를 지원하며 입력 내용은 시각적으로만 표시하고 실제 값은 보안 정책에 따라 안전하게 처리합니다. 잘못된 입력 시 즉시 오류를 고지하고 재입력을 쉽게 합니다. [제안 포인트] - 버튼 포커스 링 2px, 대비 3:1 - aria-live='polite'로 입력 상태 안내 - 삭제/초기화 버튼에 접근 키 제공 | [6 empty] | Option 3. 보안·인증 UX 중심: 접근 가능한 인증 여정 재설계
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 3 | 4 | 인증서 선택·서명 | 리스트형 탐색과 진행 상태 안내 | 인증서 목록은 role='listbox'와 option으로 구성하고 화살표 이동과 Enter 선택을 제공합니다. 서명 진행 중에는 aria-busy와 status로 진행 상황을 고지합니다. 새창이나 모달 전환 시 초점은 제목으로 진입하고 종료 시 트리거로 복귀합니다. [제안 포인트] - aria-selected로 현재 선택 고지 - 서명 진행: role='status' 메시지 - 닫기 시 원 트리거로 초점 복귀 | [6 empty] | Option 3. 보안·인증 UX 중심: 접근 가능한 인증 여정 재설계
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 3 | 5 | 타임아웃 UX | 연장 버튼·잔여시간 안내 | 인증 중 잔여시간을 aria-live='polite'로 고지하고 키보드로 접근 가능한 연장 버튼을 제공합니다. 연장 후에도 초점은 사용자 작업 위치에 머물도록 하여 흐름이 끊기지 않게 합니다. 타임아웃 임박 시 점진적 경고를 제공합니다. [제안 포인트] - 연장 버튼에 키 힌트(Alt+R 등) 안내 - 임박 경고: 30/10초 시점 안내 - 연장 실패 시 우회 경로 제공 | [6 empty] | Option 3. 보안·인증 UX 중심: 접근 가능한 인증 여정 재설계
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 3 | 6 | 테스트 시나리오 | 다중 브라우저·스크린리더·장치 | Edge/Chrome/Firefox에서 동일 시나리오를 반복 검증하고 스크린리더 3종으로 낭독과 초점 동작을 확인합니다. 실제 OTP 기기 입력을 포함한 엔드투엔드 테스트를 설계하고 실패 시 로그와 낭독 내용을 함께 기록합니다. [제안 포인트] - 키패드 네비, 인증서 선택, 타임아웃 연장 - 새창 전환 초점 진입/복귀 - 오류 상황(오입력/시간초과) 회피 경로 | [6 empty] | Option 3. 보안·인증 UX 중심: 접근 가능한 인증 여정 재설계
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 3 | 7 | 운영·공급사 협업 | SLA·변경관리·감사 트레이스 | 공급사 계약서에 접근성 요구와 장애 대응 SLA를 포함합니다. 변경 시 자동 회귀 테스트를 의무화하고, 인증 단계의 접근성 로그(라이브 메시지, 초점 이동)를 감사 자료로 축적합니다. 분기별 공급사 리뷰로 문제를 사전 차단합니다. [제안 포인트] - 접근성 체크리스트를 납품 검수 항목에 포함 - 릴리스 전 회귀 스위트 실행 - 분기 리뷰·개선 백로그 운영 | [6 empty] | Option 3. 보안·인증 UX 중심: 접근 가능한 인증 여정 재설계
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 4 | META | Option 4. 저침투 패치: Reverse Proxy + JS Adapter로 신속 보강 | (요약) |  | - 서버/패키지 소스 수정 권한이 제한적 - 단기간에 광범위한 페이지의 포커스·키보드 결함을 줄여야 할 때 - 리버스 프록시와 프런트 주입이 가능한 인프라 보유 | - 고객센터/패키지 화면 직접 수정 불가 - 다수 페이지에서 포커스 가시성·트랩 문제 반복 - 브랜치/릴리스 제약으로 전체 교체가 어려움 | - 업데이트 시 주입 코드 파손 위험 - DOM 구조 변경에 취약 - 장기 유지보수 비용 증가 | - 주입 코드 모듈화·스코프 한정, MutationObserver로 변화 감지 - 계약 페이지/영역 우선순위로 단계 적용 - 중장기적으로 옵션1 전환 로드맵 병행 | [{"phase": "프록시 라우팅/주입 PoC", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "전역 포커스 테마·건너뛰기 링크 주입", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "키보드 트랩 제거·오류 요약 어댑터", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "이체/인증 화면 전용 어댑터", "duration_weeks": "4~6"}, {"phase": "통합 테스트·베타 운영", "duration_weeks": "4"}] |  | Option 4. 저침투 패치: Reverse Proxy + JS Adapter로 신속 보강
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 4 | 1 | 저침투 패치 전략 | Reverse Proxy + JS/CSS Injection | 리버스 프록시로 공통 헤더/푸터/건너뛰기 링크를 주입하고, 전역 포커스 테마를 CSS로 적용합니다. 화면별로 JS 어댑터를 통해 ARIA 속성과 키보드 핸들러를 보강해 모달/달력/오류 요약 등 핵심 상호작용을 교정합니다. 서버나 패키지 소스를 변경하지 않고도 즉시 효과를 볼 수 있습니다. [제안 포인트] - Webtier 프록시: 경로 재작성, 공통 자산 주입 - 전역 CSS: 2px 포커스 링, 대비 3:1 - JS 어댑터: role/aria 주입, keydown 핸들러 추가 | [6 empty] | Option 4. 저침투 패치: Reverse Proxy + JS Adapter로 신속 보강
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 4 | 2 | 전역 요소 보강 | 건너뛰기 링크·랜드마크·헤딩 구조 | 전역 최상단에 본문/검색/메뉴 건너뛰기 링크를 시각적으로 노출하고, banner/navigation/main/contentinfo 랜드마크를 주입합니다. 잘못된 헤딩 레벨은 주입 스크립트로 재정렬해 스크린리더의 문서 탐색을 개선합니다. [제안 포인트] - Tab 1회 시 본문 바로가기 초점 - 랜드마크 삽입: data-hook 지점 기준 - 헤딩: H1~H3 재배치 스크립트 | [6 empty] | Option 4. 저침투 패치: Reverse Proxy + JS Adapter로 신속 보강
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 4 | 3 | 모달/달력/콤보 어댑터 | 동적 UI 접근성 교정 | 모달 오픈 시 첫 포커스로 이동하고 닫을 때 트리거로 복귀하는 로직을 주입합니다. 달력은 grid 역할과 키 네비를 보강하고, 콤보박스는 listbox 패턴을 적용해 화살표/Enter로 조작하도록 변환합니다. DOM 변경은 MutationObserver로 감지해 재바인딩합니다. [제안 포인트] - 모달: focus trap, Esc 핸들러 주입 - 달력: role='grid', 방향키/Enter/Esc - 콤보: aria-expanded/activedescendant 설정 | [6 empty] | Option 4. 저침투 패치: Reverse Proxy + JS Adapter로 신속 보강
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 4 | 4 | 오류 요약·점프 구현 | 폼 오류 길잡이 패턴 | 제출 이벤트를 가로채 오류 목록을 수집해 최상단 요약을 생성하고 초점을 이동시킵니다. 각 항목은 해당 필드로 앵커 점프하며, 필드에는 aria-invalid와 오류 메시지 연결을 주입합니다. role='alert'는 최소화해 이중 낭독을 방지합니다. [제안 포인트] - 요약 배너: 페이지 상단 fixed - 각 항목: data-field-id 기반 앵커 - 필드: aria-describedby 오류 메시지 ID | [6 empty] | Option 4. 저침투 패치: Reverse Proxy + JS Adapter로 신속 보강
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 4 | 5 | 키보드 트랩 제거 | 포커스 루프/숨은 포커스 정리 | visibility/opacity로 숨겨진 요소에 포커스가 가능한 문제를 탐지해 tabindex=-1로 정리합니다. Tab 순서를 DOM 순서대로 재정렬하고 양수 tabindex를 제거합니다. 모달/드롭다운의 Esc/Close 동작을 표준화합니다. [제안 포인트] - 포커스 가능한 숨은 요소 감지/수정 - 양수 tabindex 탐지·경고 로그 - Esc 핸들러 일괄 주입 | [6 empty] | Option 4. 저침투 패치: Reverse Proxy + JS Adapter로 신속 보강
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 4 | 6 | 베타 운영·모니터링 | 즉시 패치 가능한 운영 체계 | 프록시를 통해 자산을 교체하므로 서버 릴리스 없이도 즉시 패치가 가능합니다. 세션 리플레이와 히트맵으로 문제를 재현하고 접근성 이벤트 로그를 수집합니다. 분기마다 재진단을 수행해 변화를 추적합니다. [제안 포인트] - 자산 버전 태깅·롤백 쉬움 - 이벤트 로그: focusin/out, keydown 기록 - 분기 리포트·개선 백로그 | [6 empty] | Option 4. 저침투 패치: Reverse Proxy + JS Adapter로 신속 보강
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 4 | 7 | 중장기 전환 | 옵션1로 확장·기술부채 상환 | 주입 코드로 빠르게 개선한 뒤, 컴포넌트 내재화 전략(옵션1)으로 전환하며 주입 코드를 단계적으로 폐기합니다. 이 과정에서 문서 구조와 템플릿을 표준화하고 재심사에 대비한 품질 지표를 안정화합니다. [제안 포인트] - 주입→내재화 마이그레이션 플랜 - 중복 로직 제거·공통화 - 인증 대비 사전 모의심사 | [6 empty] | Option 4. 저침투 패치: Reverse Proxy + JS Adapter로 신속 보강
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "Fast-track 인증형: 표준 자막/원고 100% + 공통 플레이어(무스트리밍 서버)", "8", "신규 게시물 자막/원고 100%, 대비 적합률 100%, 심사 대상 통과율 100%", "수동 검수 병목, 수화 범위 제한"], ["2", "운영 내재화형: 관리자 모듈 + 자동검증 + 접근성 게이트", "12", "자동검증 커버리지 90%+, 게시 전 대체수단 누락 0건, 사용자 만족도 4.5/5", "도입 초기 사용자 교육 필요"], ["3", "수화 병행 프리미엄형: 규제·핵심 여정 PIP 수화 + 고가시성", "14", "핵심 콘텐츠 수화 병행 100%, PIP 가시성 불만 0건, 인증 유지", "수화 제작 리드타임, 추가 제작비"], ["4", "라이브·대용량 대응형: 실시간 캡션 + 성능/모니터링 고도화", "16", "라이브 후 48시간 내 완전 자막판 100%, 로딩 오류 0.5% 이하", "라이브 정확도 변동, 3자 플랫폼 제약"]]}
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 1 | META | 옵션 1. Fast-track 인증형: 표준 자막/원고 100% + 공통 플레이어(추가 H/W 없이) | (요약) |  | - 단기간 내 웹접근성 품질인증을 획득해야 할 때 - 현행 인프라(UNIX Webtier, WebLogic 10.3.5, Spring 3.1, JSP, iBatis, Oracle 10g)만으로 구현하고자 할 때 - 운영 조직이 소규모이며 초기에는 수동 검수를 수용할 수 있을 때 | - 동영상/음성 콘텐츠 월 게시량이 낮거나 중간 - 규제·공시 중심 핵심 페이지 위주로 인증 범위를 명확히 설정 가능 - YouTube 등 3자 임베드 최소화 또는 원고 제공으로 대체 가능 | - 수동 검수 병목으로 게시 지연 발생 가능 - 수화 제공 범위가 제한되어 특정 민원 발생 위험 - 레거시 브라우저(IE10/11) 트랙 지원 이슈 | - 게시 게이트에 15항목 체크리스트 적용, 책임 승인제 도입 - 중요 공공성 콘텐츠에 우선 수화 제공, 나머지는 명확한 예외 기록과 사후 계획 - 트랙 폴리필 적용, 미지원 환경에서는 원고를 우선 가시화 | [{"phase": "정책·범위 확정 및 인벤토리(심사 페이지 선정)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "공통 플레이어 PoC 및 자막 스타일 가이드 확정", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "우선순위 1차 전환(자막/원고) 및 수동 검수", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "사전 모의심사·보완 및 인증 제출 준비", "duration_weeks": "1"}] |  | 옵션 1. Fast-track 인증형: 표준 자막/원고 100% + 공통 플레이어(추가 H/W 없이)
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 1 | 1 | 인증 기준 핵심 정리: 자막·원고 필수와 대비 요건 | KWCAG와 품질인증 심사에 맞춘 최소충족 설계 | 금융권 우수사례가 따르는 기준은 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침과 품질인증 표준심사 지침입니다. 동영상·음성에는 동등한 자막 또는 원고가 반드시 제공되어야 하며, 자막 텍스트는 일반 텍스트 대비 4.5:1(대형 텍스트는 3:1)을 충족해야 합니다. 본 옵션은 해당 최소 필수 요건을 확실히 만족하도록 플레이어, 파일 포맷, 대비 규칙을 표준화합니다. [제안 포인트] - 자막/원고 제공: 동영상·음성 전용 모두 대상 - 대비 기준: 일반 4.5:1, 18pt 이상 또는 굵은 14pt 이상은 3:1 - 심사 범위: 멀티미디어 포함 페이지 사전 선정 및 증적 준비 | [5 empty] | http://www.websoul.co.kr/accessibility/PDF/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%EC%9B%B9%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%EC%A7%80%EC%B9%A82.2.pdf https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 http://kdaa.or.kr/Home/DownLoad?seq=5328 | 옵션 1. Fast-track 인증형: 표준 자막/원고 100% + 공통 플레이어(추가 H/W 없이)
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 1 | 2 | 적용 범위와 우선순위 | 규제·공시 우선, 인증 심사 대비 중심 | IR, 상품안내, 전자금융 이용안내 등 규제 영향도가 큰 콘텐츠를 1순위로 지정합니다. 인증 심사에 포함될 페이지를 사전에 확정하고, 해당 페이지의 멀티미디어는 게시 전에 자막/원고가 100% 완비되도록 관리합니다. 사용자 업로드가 있는 경우에는 관리자 승인 절차에 대체수단 첨부를 필수로 강제합니다. [제안 포인트] - 1순위: IR·상품약관·전자금융 이용안내·고객보호 공지 - 2순위: 이용 빈도 상위 페이지 내 영상 - 승인 게이트: 대체수단 누락 시 게시 불가 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 | 옵션 1. Fast-track 인증형: 표준 자막/원고 100% + 공통 플레이어(추가 H/W 없이)
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 1 | 3 | 공통 플레이어와 자막 기술 설계 | HTML5 video/audio + WebVTT, 반응형, 키보드 접근성 | MP4(H.264/AAC)와 WebVTT를 기본 포맷으로 적용하고, JSP 태그로 래핑된 공통 플레이어를 배포합니다. Tab/Enter/Space/화살표/ESC로 조작 가능하며 초점 표시를 제공합니다. 자막은 흰색 텍스트와 60% 내외 검정 배경을 기본으로 하여 대비 기준을 안정적으로 충족합니다. [제안 포인트] - 포맷: MP4 + VTT, UTF-8 - 트랙 속성: kind="captions", srclang="ko", default - 스타일: 2행 이내, 20cps 이하, [화자:], [비언어음] 표기 | [5 empty] | http://www.websoul.co.kr/accessibility/PDF/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%EC%9B%B9%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%EC%A7%80%EC%B9%A82.2.pdf | 옵션 1. Fast-track 인증형: 표준 자막/원고 100% + 공통 플레이어(추가 H/W 없이)
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 1 | 4 | 원고 제공과 접근성 내비게이션 | ‘원고 보기’ 토글, 스킵 링크, 헤딩 구조 | 모든 멀티미디어에는 동등한 텍스트 원고를 제공합니다. 원고는 접힘/펼침 형태로 접근 가능하며, 별도의 프린트용 링크를 병행 제공합니다. 페이지 내 스킵 링크와 명확한 헤딩 구조를 통해 보조공학 사용자 경험을 개선합니다. [제안 포인트] - 원고 위치: 동일 페이지 하단 + 별도 링크 - 스킵 링크: ‘플레이어 바로가기’ 제공 - 헤딩 구조: 페이지 제목(H1) > 영상 제목(H2) > 원고(H3) | [5 empty] | http://kdaa.or.kr/Home/DownLoad?seq=5328 | 옵션 1. Fast-track 인증형: 표준 자막/원고 100% + 공통 플레이어(추가 H/W 없이)
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 1 | 5 | 운영 게이트와 수동 검수 | 게시 전 체크리스트 15항목, 대비 실측, 자동재생 금지 | 운영팀은 게시 전 체크리스트 15항목을 활용해 필수 요건을 점검합니다. 자막 대비는 샘플 화면에서 실측하고, 자동재생 금지 및 키보드 조작 가능 여부를 확인합니다. 모든 증적은 중앙 리포지토리에 저장하여 인증기관 대응을 신속화합니다. [제안 포인트] - 자막/원고 존재 확인 - 대비 측정(4.5:1 이상) - 키보드 접근성, 초점 가시화, 자동재생 금지 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 | 옵션 1. Fast-track 인증형: 표준 자막/원고 100% + 공통 플레이어(추가 H/W 없이)
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 1 | 6 | 일정과 산출물 | 8주 Fast-track 계획과 결과물 | 8주 일정으로 정책·범위 확정, 공통 플레이어 배포, 1순위 콘텐츠 전환, 모의심사를 순차 수행합니다. 산출물은 플레이어 컴포넌트, 자막 스타일 가이드, 체크리스트, 증적 패키지입니다. 인증 심사에 필요한 페이지/파일 묶음을 사전 구성해 즉시 제출이 가능하도록 합니다. [제안 포인트] - 산출물: 공통 플레이어(JSP 태그), 스타일 가이드, 체크리스트 - 증적: 스크린샷, VTT/원고 파일, 검수 기록 - 모의심사: 심사 범위 페이지 리허설 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 | 옵션 1. Fast-track 인증형: 표준 자막/원고 100% + 공통 플레이어(추가 H/W 없이)
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 1 | 7 | KPI와 기대효과 | 인증 취득과 운영 리스크 최소화 | 본 옵션은 신규 게시물의 자막/원고 100% 적용을 보장하고, 대비 기준 100% 적합을 달성하도록 설계되어 있습니다. 수동 검수 기반이지만 게시 게이트로 누락을 방지해 인증 취득 가능성을 높입니다. 또한 증적 체계화로 인증기관 질의에 신속히 대응할 수 있습니다. [제안 포인트] - KPI: 적용률 100%, 대비 적합률 100%, 합격률 100% - 리스크: 수동 병목 → 일정 버퍼 10% 확보 - 운영: 담당자 승인제와 위반 재발 방지 회고 | [5 empty] | http://www.websoul.co.kr/accessibility/PDF/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%EC%9B%B9%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%EC%A7%80%EC%B9%A82.2.pdf | 옵션 1. Fast-track 인증형: 표준 자막/원고 100% + 공통 플레이어(추가 H/W 없이)
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 2 | META | 옵션 2. 운영 내재화형: 관리자 모듈 + 자동검증 + 접근성 게이트 | (요약) |  | - 게시량이 꾸준히 많아 수동 검수만으로는 품질 유지가 어려울 때 - 인증 취득 이후에도 상시 준수와 재인증에 대비해야 할 때 - 운영자가 교체되더라도 품질이 흔들리지 않는 시스템을 원할 때 | - 월 멀티미디어 게시 20건 이상 - 내부 감사·대외 심사 대응 빈번 - CMS/승인 워크플로우와 연계 의지가 높음 | - 도입 초기에 사용자 교육과 정착 기간 필요 - 자동검증의 한계(콘텐츠 의미 해석 미포함) - 브라우저별 트랙 처리 상이로 인한 예외 케이스 | - 운영자/제작자 교육 2+2회 제공 및 가이드 배포 - 자동+수동 병행: 의미 해석은 샘플 수동 점검 - 폴리필과 원고 우선 노출 정책으로 예외 처리 | [{"phase": "요건정의·화면설계(관리자/승인/검증)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "관리자 모듈 1차 개발·자막 스타일 확정", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "자동검증 엔진·ffmpeg 유틸 연동", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "통합 테스트·교육·시범 운영", "duration_weeks": "3"}] |  | 옵션 2. 운영 내재화형: 관리자 모듈 + 자동검증 + 접근성 게이트
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 2 | 1 | 전략 개요: 인증 + 운영 게이트의 이중 안전장치 | 품질인증 기준을 시스템에 내재화 | 본 옵션은 인증 기준을 운영 시스템에 내재화하여, 사람에 의존하지 않는 품질 관리를 구현합니다. 게시 전 자동검증과 승인 게이트를 통해 누락을 차단하고, 증적을 자동 축적하여 재인증 대응이 수월해집니다. 결과적으로 게시 속도와 품질이 동시에 향상됩니다. [제안 포인트] - 표준: KWCAG, 품질인증 심사 지침 준거 - 게이트: 자동검증 → 접근성 승인 → 게시 - 증적: 스크린샷/파일/로그 자동 축적 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 http://www.websoul.co.kr/accessibility/PDF/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%EC%9B%B9%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%EC%A7%80%EC%B9%A82.2.pdf | 옵션 2. 운영 내재화형: 관리자 모듈 + 자동검증 + 접근성 게이트
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 2 | 2 | 관리자 모듈 설계 | 업로드·메타데이터·승인 워크플로우 | 관리자 모듈은 업로드 단계에서 파일 형식과 타임코드, 필수 메타데이터를 검증합니다. 작성→검수→접근성 승인→게시의 승인 워크플로우를 제공하며, 접근성 승인 없이는 게시할 수 없습니다. 모든 변경은 감사 로그에 기록되어 추후 점검과 감사에 대비할 수 있습니다. [제안 포인트] - 필드: 제목, 요약, 언어, 대체수단 여부 - 검증: VTT 밸리데이션, 길이 오차, 필수값 누락 - 로그: 사용자/시간/변경 내역 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 | 옵션 2. 운영 내재화형: 관리자 모듈 + 자동검증 + 접근성 게이트
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 2 | 3 | 자동검증 엔진 | 대비·형식·동기화 규칙 기반 | 자막 대비는 표준 대비 기준(일반 4.5:1, 대형 3:1)에 따라 스크린샷 기반으로 실측합니다. VTT 파일은 문법과 타임코드 연속성, 공백 구간을 검사해 동기화 문제를 사전에 발견합니다. 자동검증 실패는 승인 단계로 넘어갈 수 없도록 차단합니다. [제안 포인트] - 대비: 4.5:1(일반), 3:1(대형) - 형식: UTF-8, 2행 이내, 20cps 이하 - 차단: 실패 시 ‘수정 후 재시도’ | [5 empty] | http://www.websoul.co.kr/accessibility/PDF/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%EC%9B%B9%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%EC%A7%80%EC%B9%A82.2.pdf | 옵션 2. 운영 내재화형: 관리자 모듈 + 자동검증 + 접근성 게이트
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 2 | 4 | 접근성 플레이어 고도화 | 자막 크기/배경 선택, 키보드 숏컷, 반응형 | 플레이어는 자막 크기와 배경 테마를 사용자 선택으로 제공하여 다양한 환경에서 가독성을 확보합니다. 키보드 숏컷을 통해 조작 효율을 높이며, 초점 트랩 방지로 보조공학 사용자 경험을 개선합니다. 모바일에서도 충분한 터치 영역과 반응형 레이아웃으로 동일한 접근성을 제공합니다. [제안 포인트] - UI: CC, 설정, 속도, 전체화면 - 접근성: aria-label, 초점 표시 - 모바일: 320px 이상 반응형 | [5 empty] | http://kdaa.or.kr/Home/DownLoad?seq=5328 | 옵션 2. 운영 내재화형: 관리자 모듈 + 자동검증 + 접근성 게이트
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 2 | 5 | 통합 테스트와 사용자 테스트 | 도구 기반 자동점검 + 당사자 평가 | 자동화 도구와 수동 점검을 병행해 기술적 결함과 UX 이슈를 모두 잡아냅니다. 청각장애 당사자 패널을 구성해 자막 가독성과 수화 가시성을 검증하고, 인증기관의 사전 점검을 의뢰하여 실제 심사 관점의 리스크를 줄입니다. 결과는 수정·재검증 사이클로 폐쇄합니다. [제안 포인트] - 자동: 대비·타임코드·자동재생 체크 - 수동: 키보드 탭 순서·초점·의미 충실성 - 사전점검: 인증기관 샘플 페이지 리허설 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 | 옵션 2. 운영 내재화형: 관리자 모듈 + 자동검증 + 접근성 게이트
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 2 | 6 | 모니터링·리포팅 체계 | 월간 표본 점검 30건, 분기 전수 스캔 | 월 1회 표본 점검과 분기 1회 전수 스캔을 통해 위반을 조기에 발견하고 개선합니다. 위반 리포트에는 원인, 수정 조치, 재발 방지 대책을 포함해 누적 관리합니다. 운영 교육 이수율과 수정 리드타임을 KPI로 설정해 지속 개선을 유도합니다. [제안 포인트] - 표본: 월 30건 - 전수: 분기 1회 - KPI: 교육 이수율, 수정 리드타임 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 | 옵션 2. 운영 내재화형: 관리자 모듈 + 자동검증 + 접근성 게이트
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 2 | 7 | 일정·리스크·ROI | 12주 내 정착, 누락 0건 체계 확립 | 12주 일정으로 관리자 모듈과 자동검증 엔진을 배포해 누락 0건 체계를 구축합니다. 재인증 시에는 증적 자동 축적 덕분에 준비 시간과 외부 컨설팅 의존도를 줄일 수 있습니다. 초기 교육 비용은 있지만 운영 효율과 리스크 감소로 빠르게 상쇄됩니다. [제안 포인트] - 투입: 모듈 개발+교육 - 효과: 누락 0건, 재인증 준비 단축 - 리스크: 교육 정착 → 주간 코칭 | [5 empty] | http://www.websoul.co.kr/accessibility/PDF/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%EC%9B%B9%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%EC%A7%80%EC%B9%A82.2.pdf | 옵션 2. 운영 내재화형: 관리자 모듈 + 자동검증 + 접근성 게이트
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 3 | META | 옵션 3. 수화 병행 프리미엄형: 규제·핵심 여정 PIP 수화 + 고가시성 | (요약) |  | - 고령·청각장애 고객 사용성이 특히 중요한 금융 영역을 강화하고자 할 때 - 브랜드 신뢰와 ESG 관점에서 차별화 포인트가 필요할 때 - 민원 예방을 위해 핵심 안내에 수화를 병행하고자 할 때 | - 상품 약관·수수료·보안 가이드 등 규제 안내 영상 다수 - 콜센터 민원 중 이해도 관련 이슈 빈발 - 브랜드 차별화/ESG 보고서에 포용 설계 성과를 반영 필요 | - 수화 제작 리드타임 증가 - PIP 배치 시 본편 UI 가림 이슈 - 모바일 화면 작은 해상도에서 가독성 저하 | - 대상 선정 규정과 분기 물량 계획으로 리드타임 관리 - PIP 토글과 위치/크기 가변 레이아웃 제공 - 모바일 전용 레이아웃(분리 재생/세로 PIP) 적용 | [{"phase": "대상 선정 규정 수립·스타일 가이드", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "PIP 플레이어 확장 및 템플릿 제작", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "1차 수화 제작·전환(핵심 10~20건)", "duration_weeks": "5"}, {"phase": "사용자 평가·보완 및 운영 이관", "duration_weeks": "2"}] |  | 옵션 3. 수화 병행 프리미엄형: 규제·핵심 여정 PIP 수화 + 고가시성
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 3 | 1 | 수화 병행의 필요성과 기준 적합 | 자막·원고와 함께 수화 제공을 병행 | 수화는 자막·원고와 함께 제공될 때 정보 이해도를 크게 높입니다. 본 옵션은 인증 기준에 맞춰 자막 대비와 텍스트 제공을 준수하면서, 핵심 여정에 수화를 병행합니다. 이를 통해 민원 예방과 이용 편의, 브랜드 신뢰를 동시에 확보합니다. [제안 포인트] - 자막/원고: 전 건 필수 - 수화: 규제·핵심 여정 우선 적용 - 대비: 4.5:1(대형 3:1) 준수 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 http://www.websoul.co.kr/accessibility/PDF/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%EC%9B%B9%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%EC%A7%80%EC%B9%A82.2.pdf | 옵션 3. 수화 병행 프리미엄형: 규제·핵심 여정 PIP 수화 + 고가시성
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 3 | 2 | 수화 제작 체계 | 대상 선정·촬영 템플릿·편집 가이드 | 대상 선정 규정에 따라 규제·고객 권리·보안 안내 등 핵심 콘텐츠를 우선 지정합니다. 촬영은 일정한 조명과 단색 고대비 배경으로 진행하고, 편집 템플릿을 통해 PIP 크기(화면 1/6~1/8), 위치(우하단 기본), 여백(16px 이상)을 표준화합니다. 결과적으로 일관된 품질로 리드타임을 단축합니다. [제안 포인트] - 촬영: 25~30fps, 균일 조명, 단색 배경 - 편집: PIP 표준 크기/위치/여백 - 산출: 수화 MP4 동시 제공 | [5 empty] | http://kdaa.or.kr/Home/DownLoad?seq=5328 | 옵션 3. 수화 병행 프리미엄형: 규제·핵심 여정 PIP 수화 + 고가시성
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 3 | 3 | PIP 플레이어 UX | 토글·크기 조절·모바일 대응 | 플레이어에 수화 전용 토글과 크기 조절 기능을 제공해 상황에 맞게 제어할 수 있습니다. 모바일에서는 세로형 PIP 또는 분리 재생을 제공해 본편 가림을 최소화합니다. 모든 기능은 키보드 접근과 명확한 aria 레이블로 보조공학 호환을 보장합니다. [제안 포인트] - 버튼: 손 모양 아이콘, aria-label 제공 - 크기: 기본 1/6, +/− 단계 - 모바일: 분리 재생 옵션 | [5 empty] | http://kdaa.or.kr/Home/DownLoad?seq=5328 | 옵션 3. 수화 병행 프리미엄형: 규제·핵심 여정 PIP 수화 + 고가시성
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 3 | 4 | 우선순위 전환 계획 | 1차 10~20건 분기별 확대 | 1차로 민원 빈발·규제 영향도가 높은 10~20건을 선정해 수화 병행을 완료합니다. 이후 분기별로 확대하여 전체 핵심 여정 커버리지를 높입니다. 모든 콘텐츠에는 자막과 원고를 기본 제공하여 인증 기준을 안정적으로 유지합니다. [제안 포인트] - 1차: 10~20건(민원/규제 중심) - 확대: 분기별 목표 설정 - 기본: 자막/원고 100% 유지 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 | 옵션 3. 수화 병행 프리미엄형: 규제·핵심 여정 PIP 수화 + 고가시성
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 3 | 5 | 가독성·가시성 검증 | 대비 측정 + 당사자 평가 | 자막 대비는 기준값에 따라 측정해 4.5:1(대형 3:1)을 보장합니다. 청각장애 당사자와의 평가 세션을 통해 가독성과 PIP 가시성을 실사용 관점에서 점검합니다. 결과는 스타일 가이드와 촬영/편집 템플릿에 즉시 반영해 재발을 방지합니다. [제안 포인트] - 측정: 스크린샷 기반 대비 계산 - 평가: 당사자 3인 이상 - 반영: 가이드 개정 이력 관리 | [5 empty] | http://www.websoul.co.kr/accessibility/PDF/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%EC%9B%B9%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%EC%A7%80%EC%B9%A82.2.pdf | 옵션 3. 수화 병행 프리미엄형: 규제·핵심 여정 PIP 수화 + 고가시성
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 3 | 6 | 산출물·교육 | 수화 제작 가이드·PIP 컴포넌트·운영 체크리스트 | 수화 제작·편집 가이드와 템플릿, PIP 오버레이 모듈, 체크리스트를 제공해 내부 자립 운영을 지원합니다. 운영자와 제작자를 대상으로 2회씩 교육을 실시하여 초기 시행착오를 줄입니다. 모든 자료는 사례 스크린샷과 함께 제공됩니다. [제안 포인트] - 가이드: 촬영/편집/배치 표준 - 컴포넌트: PIP 모듈 + 플레이어 - 교육: 운영 2회, 제작 2회 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 | 옵션 3. 수화 병행 프리미엄형: 규제·핵심 여정 PIP 수화 + 고가시성
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 3 | 7 | KPI·리스크·보완 | 민원 예방과 신뢰도 제고 | 핵심 콘텐츠에 대한 수화 병행율 100%를 달성해 민원과 오해를 예방합니다. PIP 가시성 불만 0건을 목표로 모니터링과 개선을 반복합니다. 제작 리드타임은 대상 선정 규정과 외주 라인 병행으로 완충합니다. [제안 포인트] - KPI: 수화 병행 100%, 불만 0건 - 리스크: 리드타임 → 대상 규정·외주 - 유지: 분기 점검·가이드 개정 | [5 empty] | http://kdaa.or.kr/Home/DownLoad?seq=5328 | 옵션 3. 수화 병행 프리미엄형: 규제·핵심 여정 PIP 수화 + 고가시성
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 4 | META | 옵션 4. 라이브·대용량 대응형: 실시간 캡션 + 성능/모니터링 고도화 | (요약) |  | - IR·세미나 등 라이브 방송이 잦아 실시간 대체수단이 필요한 경우 - 대용량 트래픽에 대비한 성능·장애 대응이 중요한 경우 - 여러 채널(메인/모바일/고객센터) 동시 유지가 필요한 경우 | - 월 1회 이상 라이브 IR/세미나 운영 - VOD 라이브러리 대규모 보유 - 3자 플랫폼(YouTube 등) 병행 사용 | - 실시간 자막 정확도 변동 - 3자 플랫폼 제한으로 일부 제어 불가 - 네트워크 품질에 따른 버퍼링 | - 라이브 후 24~48시간 내 완전 자막판 업로드 의무화 - 3자 플랫폼은 동기 자막 업로드 또는 원고 제공 정책 - HTTP Range·캐시·멀티해상도 파일로 성능 안정화 | [{"phase": "라이브 운영 정책/예외 규정 수립", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "라이브→VOD 파이프라인·모니터링 구축", "duration_weeks": "5"}, {"phase": "성능 튜닝(캐시/멀티해상도)·IE 대응", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "리허설·비상계획 점검·운영 이관", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 4. 라이브·대용량 대응형: 실시간 캡션 + 성능/모니터링 고도화
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 4 | 1 | 라이브/대용량 이슈와 기준 준거 | 실시간·사후 대체수단의 병행 전략 | 라이브 환경에서는 실시간 자막 정확도가 변동될 수 있으므로 예외 규정과 사후 보완이 핵심입니다. 라이브 종료 후 24~48시간 내 완전 자막판을 업로드해 기준을 충족합니다. 모든 예외는 문서화하고 인증 지침에 맞춰 증적을 보관합니다. [제안 포인트] - 라이브: 실시간 캡션 또는 속기 - 사후: 완전 자막판 업로드 - 증적: 라이브 기록·보완 일정 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 | 옵션 4. 라이브·대용량 대응형: 실시간 캡션 + 성능/모니터링 고도화
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 4 | 2 | 실시간 자막 운영 프로세스 | 라이브→즉시 편집→VOD 게시 | 라이브 중에는 실시간 캡션 또는 속기를 제공하고, 종료 후 즉시 편집해 시간 코드와 용어를 정제합니다. 사전 원고 초안과 용어집을 준비해 정확도를 높입니다. VOD 게시 시 완전 자막판을 기본으로 하며, 마감은 48시간 이내로 관리합니다. [제안 포인트] - 사전: 대본·용어집 준비 - 중: 실시간 캡션 송출 - 후: 편집 VTT·원고 확정 | [5 empty] | http://kdaa.or.kr/Home/DownLoad?seq=5328 | 옵션 4. 라이브·대용량 대응형: 실시간 캡션 + 성능/모니터링 고도화
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 4 | 3 | 성능/호환성 설계 | HTTP Range·캐시·멀티해상도 파일·IE 대응 | 정적 콘텐츠 캐시와 HTTP Range 요청을 활성화해 대용량 트래픽에서도 원활한 재생을 보장합니다. 480p/720p 멀티해상도 파일을 생성하여 네트워크 상황에 맞는 선택을 제공합니다. IE10/11에서는 트랙 폴리필을 적용하고, 불가 시 원고를 우선 노출하여 접근성을 유지합니다. [제안 포인트] - 캐시: Cache-Control, 썸네일 프리렌더 - 해상도: 480p/720p 동시 생성 - IE: 폴리필 + 원고 우선 | [5 empty] | http://kdaa.or.kr/Home/DownLoad?seq=5328 | 옵션 4. 라이브·대용량 대응형: 실시간 캡션 + 성능/모니터링 고도화
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 4 | 4 | 3자 플랫폼 연계 정책 | YouTube 임베드 시 동기 자막 또는 원고 | 3자 플랫폼 임베드 시에는 동기 자막 업로드를 우선하여 플레이어 CC를 활용합니다. 동기 자막이 불가한 경우에는 동일 페이지에 원고를 제공하여 동등한 대체수단을 보장합니다. 자동재생 금지, 키보드 포커스, 초점 표시를 별도 체크리스트로 검수합니다. [제안 포인트] - 우선: 동기 자막 업로드 - 대체: 페이지 내 원고 - 검수: 자동재생·초점 표시 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 | 옵션 4. 라이브·대용량 대응형: 실시간 캡션 + 성능/모니터링 고도화
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 4 | 5 | 모니터링/품질 리포팅 | 실시간 알림·월간 위반 리포트 | 플레이어에서 자막 로딩 실패, 자동재생 위반 등의 이벤트를 수집해 실시간 알림을 제공합니다. 월간 리포트에는 위반 내역과 원인, 수정 리드타임, 재발 방지 조치를 포함하여 경영에 보고합니다. 결과는 교육 커리큘럼과 가이드 개정으로 연결합니다. [제안 포인트] - 지표: 로딩 실패율, 자동재생 위반 - 리포트: 월간, 분기 심화 - 개선: 교육·가이드 업데이트 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 | 옵션 4. 라이브·대용량 대응형: 실시간 캡션 + 성능/모니터링 고도화
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 4 | 6 | 파일 파이프라인·보안 | ffmpeg 유틸·화이트리스트·URL 서명 | ffmpeg 기반 인코딩 파이프라인으로 해상도/비트레이트를 표준화합니다. 업로드 단계에서 확장자·MIME 화이트리스트와 백신 스캔을 적용해 위협을 차단합니다. URL 서명 방식으로 외부 유출을 방지하면서 접근 통제를 강화합니다. [제안 포인트] - 인코딩: 720p, 2~3Mbps 프로파일 - 보안: 확장자/MIME 화이트리스트, 백신 - 접근: 서명 URL, 임시권한 최소화 | [5 empty] | http://kdaa.or.kr/Home/DownLoad?seq=5328 | 옵션 4. 라이브·대용량 대응형: 실시간 캡션 + 성능/모니터링 고도화
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 4 | 7 | 일정·리스크·비상계획 | 16주 내 안정화와 라이브 비상 시나리오 | 16주 동안 정책·파이프라인·성능·리허설을 완비해 안정화합니다. 라이브 중 장애 시 페일백 시나리오와 녹화본 전환을 준비하고, 정확도 변동은 사후 완전 자막판 업로드 SLA로 보완합니다. 3자 플랫폼 제약은 원고 제공 정책으로 기준을 유지합니다. [제안 포인트] - 리허설: 이벤트 전 체크리스트 - 페일백: 녹화본·재연결 절차 - SLA: 24~48시간 보완 | [5 empty] | https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120 | 옵션 4. 라이브·대용량 대응형: 실시간 캡션 + 성능/모니터링 고도화
CLOSING | (마무리) |  | 1 | 다음 단계 |  | - 옵션 선택 워크숍 - 데이터/사전조건 점검 - 파일럿 범위 합의