## Sheet1
요청 ID | 제안요청사항 | 질문유형 | 질문 | 답변 | urls | updated_제안방안
요청사항_1 | KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 기반 웹접근성 인증마크 획득 총괄 전략 | 벤치마킹질문 | (1) 금융권에서 KWCAG 2.0 인증을 단기간 획득한 사례의 핵심 성공요인은 무엇이며(예: UI 패턴화, 사전 모의심사), 이를 표준 프레임에 어떻게 반영할 수 있을까요? | ### 금융권 KWCAG 2.0 단기 인증 사례 핵심 성공요인 금융권(우리은행, 신한은행)에서 KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 인증을 단기간 획득한 사례는 그래픽 인증 서비스 개발을 통해 확인되며, 핵심 성공요인은 **UI 패턴화**와 **사전 모의심사**를 기반으로 한 체계적 점검 도구 활용이다[1]. #### 핵심 성공요인 상세 - **UI 패턴화**: 공통 UI 컴포넌트를 표준화하여 22개 검사항목(예: 색상 대비, 키보드 조작, 대체 텍스트)을 일괄 적용. 우리은행·신한은행 그래픽 인증 서비스에서 KWCAG 2.0 4원칙(인식 가능, 조작 가능, 이해 가능, 견고함)과 13지침을 패턴 라이브러리로 통합해 개발 효율화[1]. - **사전 모의심사**: 개발 초기부터 KWCAG 2.0 기반 자동/수동 점검 도구를 도입, 22개 검사항목을 체계적으로 검증. 이는 인증 심사 전 미비점 조기 보완으로 단기 획득(수개월 내) 가능하게 함[1]. - 추가 보완: 금융 서비스 특성상 Level AA 기준 준수(예: 인증 세션 종료 시 데이터 보존, 비활동 상태 알림)[2], 모바일 웹 모범 사례 통합으로 실무 적용성 강화[3]. #### 표준 프레임워크 반영 방안 이 성공요인을 **KWCAG 2.0 준수 표준 프레임워크**에 반영하면 단기 인증 획득률이 높아지며, 아래 테이블과 같이 단계별로 적용. ¦ 단계 ¦ 반영 전략 ¦ 구체적 적용 (UI 패턴화 + 사전 모의심사) ¦ 기대 효과 ¦ ¦------¦-----------¦---------------------------------------¦----------¦ ¦ **준비** ¦ 조직 전담팀 구성 + 도구 도입 ¦ 공통 UI 패턴 라이브러리(22 검사항목 매핑) 구축, 모의심사 툴(자동 검사기) 사전 설치[1][2] ¦ 개발 전 리스크 50% 감소 ¦ ¦ **개발** ¦ 코드 레벨 통합 ¦ 모든 컴포넌트에 KWCAG 체크리스트 적용(예: ARIA 속성 패턴화), 주간 모의심사 실시[1][3] ¦ 버그 조기 발견, 재작업 최소화 ¦ ¦ **검증** ¦ 다단계 심사 ¦ 내부 모의심사 → 외부 전문가 검토 → 공식 신청. 금융 거래 페이지 우선(Level AAA 요소 추가)[2] ¦ 인증 통과율 90% 이상 ¦ ¦ **유지보수** ¦ 지속 모니터링 ¦ 패턴 업데이트 프로세스화, 연 2회 재모의심사[3] ¦ 장기 준수 보장 ¦ 이 프레임은 KWCAG 2.0의 성공기준(검증 가능 요구사항)을 상속하며 WCAG 2.1 호환성을 고려[2][3]. 금융권 특화로 인증·데이터 보존 항목 강조[2]. 검색 결과에 구체 사례가 제한적이므로, 실제 적용 시 KOIT·KWACC 공인 기관 상담 권장[1][2]. | ['http://www.kofod.or.kr/bbs_shop/file_download.php?board_code=sub4_4&board_idx=41621&sel_no=', 'http://www.kwacc.or.kr/WAI/wcag21/', 'https://mind.com/ko/blog/posts/global-language-access-compliance', 'https://blog.naver.com/santalsm/110178940892', 'https://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/188003/1/000000172594.pdf', 'https://www.g2b.go.kr/pn/pnp/pnpe/UntyAtchFile/downloadFile.do?bidPbancNo=R25BK01230093&bidPbancOrd=000&fileType=&fileSeq=2&prcmBsneSeCd=03', 'https://www.kisdi.re.kr/report/fileView.do?key=m2101113024770&arrMasterId=3934580&id=1779997', 'https://kr.object.gov-ncloudstorage.com/sampledata/AK_admin/(sample', 'https://www.gmr.or.kr/download/BASIC_ATTACH?storageNo=6756', 'https://mcst.go.kr/servlets/eduport/front/upload/UplDownloadFile?pFileName=20220814718-01_1660610720207_%EB%B6%99%EC%9E%842__%EC%A0%9C%EC%95%88%EC%9A%94%EC%B2%AD%EC%84%9C%282022_%EB%89%B4%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EA%B8%B0%EC%97%85%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%84%BC%ED%84%B0_%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%99%94%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C_%EA%B5%AC%EC%B6%95_%EC%9C%84%ED%83%81%EC%9A%A9%EC%97%AD%29_%EA%B2%80%ED%86%A0%EC%9D%98%EA%B2%AC%EB%B3%B4%EC%99%84%28%EC%88%98%EC%A0%95%29.hwp&pRealName=20220814718_8862_1.hwp&pPath=0312010000'] | updated_제안방안 메리츠종금증권 웹접근성 개선 프로젝트 (KWCAG 2.0 인증마크 획득) 1. 목표와 핵심 성공 전략 요약 - 목표: KWCAG 2.0(4원칙·13지침·22검사항목) 전 항목 준수, 범위 내 전 채널(메인 KR/EN, 모바일, 인터넷뱅킹, 고객센터 스펙트라) 인증마크 획득(계약 후 9개월 내), 멀티브라우저·무장애 전자금융 이용성 확보 - 핵심 전략 1) UI 패턴화와 디자인 토큰 도입: 22개 검사항목을 컴포넌트 라이브러리와 토큰(색상·타이포·간격)로 표준화, 재사용으로 리드타임 단축 2) 사전 모의심사 3단계: 내부 자동/수동 점검 → 외부전문가 프리-심사 → 인증기관 리허설; 결함의 80%를 개발 중 제거 3) Flash→HTML5 전환과 서버프로그램 병행개발: Spring MVC + JSP/HTML5로 재개발, iBatis 연계 재사용, 접근성 내재화 4) 멀티브라우저 보안 체계 정비: 노후 구간암호화·ActiveX 최소화/대체, TLS 강화, 키보드/스크린리더 호환 검증 5) 병행오픈 후 빅뱅 전환: 2주 병행 운영으로 리스크 흡수, 인증 직후 본오픈 2. 벤치마킹 인사이트 및 적용 - 국내 금융권 단기 인증 사례(우리은행, 신한은행) 핵심 성공요인 • UI 패턴화: 공통 컴포넌트에 22개 항목 매핑, 반복 오류 근본 제거 • 사전 모의심사: 개발단계 상시 점검으로 심사 전 미비점 제로화 • Level AA 기준 강화, 모바일 동시 적용, 장애인 사용자 테스트 병행 - 메리츠 적용 프레임 • 컴포넌트 40종 표준화(버튼, 폼, 표, 모달, 탭, 아코디언, 캘린더, 차트, 알림) • 주단위 모의심사 게이트 도입(개발→QA→접근성 아키텍트 승인 후 병합) • 인증기관 사전 컨설트 연계, 인증용 시나리오·증적 패키지 사전 준비 3. 사업 범위 및 수행 원칙 - 범위: 메인 웹사이트(KR/EN), 모바일 홈페이지, 인터넷뱅킹(퍼블리싱+서버개발), 고객센터 스펙트라(별도 서버·화면 공유), 접근성 컨설팅 및 인증 획득, 증명서/RD·엑셀 다운로드 개선, 보안 구간암호화 교체 방안 - 원칙: 추가 H/W 미도입, 현행 플랫폼 준수(Weblogic 10.3.5, iPlanet 7.0.12, JDK1.6, Spring3.1, iBatis2.3.4, Oracle10g), 정보보호정책 준수, 제3자·지재권 리스크 제로 4. 단계별 상세 수행 방안 및 산출물 Phase 0. 착수/현황진단 (2주) - 활동 • 킥오프, 거버넌스·RACI 확정, 주간회의/이슈관리 체계 수립 • 전 채널 페이지 인벤토리 및 크롤링(템플릿 분류, 핵심 경로 Top 200 우선) • KWCAG 2.0 갭 분석(22항목, 자동+수동), Flash(Flex) 화면 목록화(WTS 제외) • 3rd Party 의존성 실사: nProtect, INISafe, 공인인증서, RD5.0, teeChart, Spectra • 리스크 등록부 작성(우선순위·완화전략), 인증기관 사전 일정 홀드 - 산출물 • 접근성 진단보고서(결함 목록/심각도/책임자·기한), 플래시 전환 목록, 인증 로드맵, 커뮤니케이션 플랜 Phase 1. 표준 프레임/도구 구축 (4주) - 활동 • 디자인 토큰 도입: 브랜드 팔레트 재정의(AA 대비 4.5:1 보장 색상쌍 12세트), 서체/라인하이트/포커스 스타일 표준 • UI 컴포넌트 라이브러리 구축(40종) - 버튼/링크(역할·상태 ARIA), 입력폼(레이블/에러/도움말 연결), 표(캡션/스코프/요약), 모달(포커스 트랩/닫기), 탭/아코디언(키보드 패턴), 내비게이션(스킵링크/헤딩 계층), 캘린더(키보드 조작/읽기 순서), 차트(대체 데이터뷰), 알림(ARIA live), 로딩(대체텍스트), 페이징, 정렬/필터, 파일다운로드(명확 텍스트) • 접근성 코딩 가이드 1.0: 22항목→패턴→코드 스니펫 매핑, 금지 패턴(색만으로 전달 등), 포커스 정책 • 툴체인/자동점검 - K-WAH 4.0, HTML/CSS Validator, Color Contrast Analyzer, Firefox DevTool - 스크린리더 표준: NVDA, JAWS, SenseReader; 모바일 VoiceOver, TalkBack - 야간 크롤링 자동 리포트(핵심 템플릿 샘플링), 주간 대시보드 발행 • 인증 체크리스트와 PR 게이트 정의(접근성 승인 없이는 병합 금지) - 산출물 • UI 패턴 라이브러리 소스와 문서, 디자인 토큰 라이브러리, 접근성 코딩 가이드 1.0, 자동점검 리포트 템플릿 Phase 2. 화면 재개발 및 서버프로그램 병행 (12주) - Flash→HTML5 전환(인터넷뱅킹) • 대상: 계좌조회/이체/거래내역/이용내역 등 플렉스 화면 → JSP/HTML5+jQuery • 서버: Spring MVC 컨트롤러 신설, iBatis 쿼리 재사용, 서비스계층 예외/에러메시지 표준화 • 접근성: 키보드 전 조작 보장, 초점 순서/가시 포커스, 에러메시지 WAI-ARIA 연계, 자동배경음 금지, 시간 제한 제어 - 공통/메인/모바일/회사소개 • 헤딩 구조/랜드마크/스킵링크, 링크 텍스트 개선, 언어속성(lang) 적용(KR/EN) • 명도 대비 불충족 요소 디자인 교정, 배너/캐러셀 자동롤링 정지 버튼 제공 • 모바일: 터치 목표 크기 최소 44px, 로터스/모바일 보안 플로우 키보드 대체 검증 - 차트·그래프·다운로드 • teeChart 사용 시 스크린리더 숨김 처리+데이터표 보기 토글 제공, 요약 설명 • 엑셀: Apache POI 기반 서버측 XLSX 생성, CSV 대안 제공, 파일명/시트명/헤더 캡션 명확화 • 증명서(RD5.0): HTML 프린트용 대체 화면 제공(표준 태그/헤딩/캡션), PDF는 태그드 PDF 가능 범위 내 개선 - 보안/암호화·ActiveX 저감 • iPlanet TLS1.2 활성화, 취약 암호스위트 차단 • 구간암호화/키보드보안: 멀티브라우저 지원 모듈로 교체(예: INISAFE CrossKey·CrossWEB 계열) 또는 IE 이외 환경의 Pure JS 대체 도입 • 공인인증서: CAB 의존 최소화, 브라우저/OS 매트릭스 테스트(IE10/11, Chrome, Firefox) - 스펙트라 고객센터(별도 서버, 화면 공유) • 공통 헤더/푸터/스킵링크/토큰을 포함한 래퍼 적용(리버스 프록시 또는 공용 CSS/JS 주입) • 스펙트라 템플릿 영역과 협업 수정: 제목 구조/폼 레이블/키보드 포커스 개선 • 데이터테이블 스코프/캡션/요약 적용, 페이지네이션 키보드 접근성 보장 - 연계/팝업 정책 • 메리츠화재 등 타사 연계 화면: 새창 열림 사전고지(aria-label “새 창”), 포커스 이동/복귀 제어, 세션 타임아웃 경고 60/30/10초 단계 알림 - 산출물 • 재개발 소스/단위테스트, 접근성 적용 체크리스트(페이지별), 디자인 수정 가이드, 보안모듈 교체 설계서·검증결과 Phase 3. 통합 검증·사전 모의심사 (6주) - 활동 • 전수 자동점검(템플릿 커버리지 100%, 게시 페이지 표본 80%) • 수동검수: 22항목 전수, 키보드 네비게이션 시나리오, 폼 오류/정정, 시간제한, 깜빡임 미사용 • 스크린리더 사용자 테스트(장애인 패널 10명, 주요 거래 시나리오 12건) • 외부전문기관 프리-심사 실시, 보완조치 2회 내 반영 - 산출물 • 모의심사 종합보고서, 결함 수정 추적표, 사용자 테스트 결과·개선 로그 Phase 4. 인증 신청·심사 대응 (4주) - 활동 • 인증기관 접수, 심사 시나리오 안내, 현장 시연 지원 • 심사 지적사항 48시간 내 수정, 재검증 패키지 제출 - 산출물 • 인증 신청서·증빙 묶음, 최종 시정조치 보고서 Phase 5. 오픈·안정화·운영 이관 (4주) - 오픈 전략 • 병행 오픈 2주(새 URL 스테이징 운영, 트래픽 20% 유도) → 빅뱅 전환 • 롤백 플랜(웹서버 라우팅 스위치, 데이터 스키마 변경 최소화) - 안정화/운영 • 24x365 모니터링, 접근성 회귀테스트(주간), 분기별 내부 재모의심사 • 운영가이드/기술이전, 교육 완료 후 운영팀 단독 수행 가능 수준 확보 - 산출물 • 운영 매뉴얼, 접근성 운영가이드, 교육자료/수료 기록, 이관 확인서 5. 핵심 과제별 해결책과 실행 항목 과제 1. Flash 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램 개발 - 실행 • 전환 우선순위: 거래량·민감도 기준 Top20 화면 → 나머지 롤링 • Spring MVC 컨트롤러와 Validator 도입, 공통 에러메시지 사전 정의 • 비동기 요청은 접근성 고려(ARIA live, 키보드 포커스 유지) • UAT 시 계좌/이체 전 과정 키보드만으로 거래 완료 테스트 - 성과기준 • 키보드 조작 100% 가능, 초점 이동 논리·시각적 구분 100%, 자동점검 경고 0 과제 2. 타 사이트 연계 및 패키지 모듈 처리 - 실행 • 연계 팝업을 모달 또는 명시적 새창 전환, 제목/목적 고지 • 단일 타임아웃 정책과 사전 경고, 세션 연장 버튼 키보드 접근 • 게시판·FAQ 등 패키지: 템플릿 교정(레이블/에러/페이지네이션) - 성과기준 • 연계 경로 100% 가시성, 세션 타임아웃 경고와 제어 제공 과제 3. 스펙트라 고객센터 화면 수정 - 실행 • 리버스 프록시 또는 JS 인젝션으로 공용 스킵링크/헤더 삽입 • 스펙트라 벤더와 템플릿 협업(제목·폼·표 구조), 테스트 케이스 제공 - 성과기준 • 스펙트라 주요 30페이지 모의심사 통과, 패키지 업데이트 절차 문서화 과제 4. 증명서(RD)·엑셀 다운로드 개선 - 실행 • HTML 대체 출력 제공, PDF는 텍스트 기반 템플릿으로 변환 범위 확대 • 파일 다운로드 버튼은 용도/형식/용량 표기, 키보드 포커스 복귀 - 성과기준 • 대체 HTML 100% 제공, 파일명 접근성 표준 준수 과제 5. 오픈 및 이관 전략 - 실행 • 병행 운영 지표: 오류율, 상담 콜, 이탈률 모니터링 → 임계치 초과 시 롤백 • 콘텐츠 프리즈 기간 운영, 변경승인 보드 운영 - 성과기준 • 빅뱅 전환 72시간 내 장애 치명도 0, 사용자 불편 민원 최소화 과제 6. 장애인 전자금융 접근성 컨설팅·인증 - 실행 • 장애유형별 사용자 테스트(시각·지체·인지), 보정 가이드 반영 • 인증기관 사전 협의, 심사범위·시연 경로 확정 - 성과기준 • KWCAG 2.0 인증마크 획득, 심사 지적 재발 0 과제 7. 인증 후 유지보수 - 실행 • SLA 체계: 장애 등급·응답/복구시간(예: P1 1시간/4시간, P2 2시간/8시간) • 분기별 접근성 재점검, 반기 교육 리프레시 - 성과기준 • 재심사 대비 지표 상시 95점 이상, 회귀 결함 0 과제 8. 구간암호화 모듈 교체 - 실행 • 대안 선정: 멀티브라우저 모듈 PoC(IE/Chrome/Firefox/Win7~8) 2주 • 전환 설계: 공인인증/키보드보안/개인방화벽 호출 변경, 오류코드 매핑 • 접근성 검증: 모듈 UI 라벨·포커스·키보드 조작 보장, 스크린리더 읽기 - 성과기준 • ActiveX 비의존 경로 확보, 주요 브라우저 성공률 99% 이상 6. 기술 표준 및 개발 원칙 - 프론트엔드: JSP+HTML5+jQuery 기반, 시맨틱 태그 우선, role 남용 금지, Progressive Enhancement - WAI-ARIA: 필수 항목 최소 적용(상태 알림, 라이브 리전), role=application 금지 - 색/콘트라스트: 디자인 토큰으로 AA 대비 보장, 포커스 가시성 강조 - 미디어: 자막/원고 제공, 자동재생 금지, 컨트롤 키보드 조작 보장 - 폼: label-for, aria-describedby, 오류·도움말 텍스트 연결, 서버/클라이언트 이중 검증 - 표: 캡션/thead/th scope, 요약 제공, 반응형 시 가독성 보장 - 차트: 데이터표 대체, 요약 설명, 스크린리더 숨김 처리 - 시간제한: 연장/해제 기능 제공, 사전 경고 - 깜빡임: 3~50Hz 콘텐츠 금지 7. 테스트 전략과 품질 게이트 - 자동·수동 병행, 템플릿 전수검사, 콘텐츠 샘플 80% 커버 - 스크린리더 조합 테스트 매트릭스(IE10/11+NVDA/JAWS, Chrome+NVDA, Firefox+NVDA, iOS/Android) - 품질 게이트 • 자동점검 경고 0, 필수 수동 기준 100% 통과, 주요 거래 시나리오 실패 0 • 성능/보안 회귀 테스트 병행(페이지 로드 시간, TLS 검사, XSS/CSRF 스캔) 8. 조직·거버넌스 - 핵심 역할 • 총괄PM(주관사): 범위/일정/품질/대외 커뮤니케이션 • 접근성 아키텍트: 22항목 준수 설계, 모의심사 총괄 • FE 리드/BE 리드: 표준 패턴 적용·서버개발, 코드리뷰 • UX 라이터: 레이블·에러·안내문구 표준화 • QA 리드: 테스트 케이스/결함 관리 • 보안 리드: TLS/암호화/인증모듈 전환 • 스펙트라 벤더 PoC 담당: 패키지 협업·수정 배포 - 거버넌스 • 주간 운영위원회(발주처 실무+PMO), 격주 임원 스티어링, 변경승인위원회(CCB) • KPI 대시보드 주간 배포, 위험/이슈 SLA 트래킹 9. 일정(예시, 계약일 기준 9개월) - 1개월차: 착수·진단(2주), 표준 프레임 구축 착수(2주) - 2개월차: 표준 프레임 완료, 우선순위 화면 개발 시작 - 3~5개월차: Flash 전환·공통/모바일/회사소개 개발 병행, 보안모듈 PoC→도입 - 6개월차: 통합·사내 검증, 사용자 테스트 1차, 프리-심사 1차 - 7개월차: 보완개발, 프리-심사 2차, 인증 신청 준비 - 8개월차: 인증 심사·시정, 병행 오픈 - 9개월차: 빅뱅 전환·안정화·운영이관 10. 산출물 패키지 - 현황진단보고서, UI 패턴 라이브러리/디자인 토큰, 접근성 코딩 가이드, 페이지별 체크리스트, 테스트 케이스/리포트, 사용자 테스트 결과, 인증 신청서·증빙, 운영가이드/교육자료, 기술이전 문서, 보안모듈 전환 설계서 11. 교육·기술이전 계획 - 교육 대상·시간 • 기획/디자인: 접근성 UX 101, 색채/콘텐츠 원칙(4h) • 개발: 패턴·ARIA·폼/표/모달 구현 실습(8h) • QA/운영: 자동점검 도구 사용, 수동검수 시나리오(6h) • 전사 인식: 접근성 법규·금융 모범사례(2h) - 방식: 클래스룸+핸즈온+코드클리닉, 실서비스 코드 리뷰 2회, 운영팀 섀도잉 2주 - 결과물: 교육교안, 샘플코드, 체크리스트, 녹화영상, FAQ 12. 운영·유지보수 및 SLA - 24x365 지원, 장애 등급·SLA 예시 • P1(거래불가/접근불가): 1시간 응답/4시간 내 임시복구 • P2(핵심 기능 저하): 2시간 응답/8시간 내 복구 • P3(경미): 1영업일 응답/5영업일 내 수정 배포 - 접근성 운영 • 분기 자동·수동 재점검, 반기 사용자 테스트, 연 1회 재모의심사 • 콘텐츠 변경 사전 검토 체계(체크리스트 첨부 의무화) - 리포팅: 월간 성과지표, 결함·재발 방지 보고, 인증 유지 상태 모니터 13. KPI 및 성과관리 - 개발 단계: 자동점검 경고수 0, 접근성 결함 밀도 0.3건/페이지 이하 - 검증 단계: 22항목 수동검사 통과율 100%, 사용자 테스트 Task 성공률 95% 이상 - 운영 단계: 회귀 결함 0, 분기 점검 점수 95점 이상, 관련 민원 50% 감소 14. 위험요인 및 대응 - 3rd Party/패키지 제약: 벤더 협의·템플릿 수정 범위 사전 합의, 대체 경로 설계 - ActiveX 탈피 지연: 멀티브라우저 모듈 병행·IE 경로 한시 유지, 개선 로드맵 공지 - 색상 대비와 브랜드 충돌: 토큰 이중 팔레트 운영(브랜드/접근성), 디자이너 워크숍 - 일정 리스크: 병행 오픈 버퍼 2주, 우선순위 기반 릴리즈 분할, CCB로 스코프 관리 - 콘텐츠 운영 변동: 프리즈 기간 설정, 변경 전 필수 검토 게이트 15. 전제·제약·범위 명시 - WTS 제외, 추가 H/W 미도입, 현행 S/W 버전 준수(JDK1.6·Spring3.1·iBatis2.3.4) - 서드파티 라이선스/교체 비용은 별도(가격제안서에 분리 제시) - 캡션/수화 제작은 범위 외(자막 원고·자막파일은 제공) 16. 투입인력 및 공수 구조(요약, 상세는 별첨) - 코어 팀(상주): PM 1, 접근성 아키텍트 1, FE 리드 1, FE 3, BE 리드 1, BE 2, QA 2, UX 라이터 1, 보안 1 - 스페셜티/비상주: 스크린리더 전문가 1, 컬러·타이포 그래픽 1, 스펙트라 연계 1 - 공수 배분: 표준 프레임 15%, 재개발 55%, 검증/모의심사 20%, 인증/오픈 10% 17. 참고 사례 요약(벤치마킹 근거) - 국내 시중은행 단기 인증 사례 • 공통 컴포넌트 표준화로 페이지별 개별 수정 최소화, QA/개발 생산성 향상 • 사전 모의심사·전문기관 프리뷰로 인증 리드타임 단축(수개월) • 모바일·전자금융 동시 준수, Level AA 항목 실무 반영 - 적용 효과 예상 • 재작업률 40% 감소, 인증 통과율 90% 이상, 운영 회귀결함 0에 근접 18. 당사 차별화 포인트 - 금융 특화 접근성 패턴 레퍼토리(폼 오류/보안 경고/시간제어/차트 대체) - 인증 대비 사전-사후 전주기 체계(도구·프로세스·교육 일체 제공) - 패키지·보안모듈 벤더 협업 경험 기반의 현실적 전환 계획 19. 즉시 실행 가능한 첫 4주 액션 아이템 - 주 1: 킥오프, 페이지 인벤토리 수집, 인증기관 일정 협의, 자동점검 환경 설치 - 주 2: 갭 분석 리포트 제출, 플래시 전환 범위 확정, 리스크/이슈 등록 - 주 3: 디자인 토큰 초안, 버튼/폼/표/모달 컴포넌트 베타, 코딩 가이드 v0.9 - 주 4: 우선순위 화면 개발 착수, 모의심사 게이트 운영, 외부 프리-심사 슬롯 예약 20. 결론 - 본 제안은 금융권 단기 인증 성공요인(패턴화·모의심사)을 메리츠 환경에 맞게 내재화하여 9개월 내 인증마크 획득과 동시에 운영상 재발 방지 체계를 구축한다. Flash 전환·보안모듈 교체·패키지 연계 등 핵심 과제를 실행 가능한 액션아이템으로 세분화하여 리스크를 관리하고, 병행오픈→빅뱅 전략으로 안정적인 전환을 보장한다. 인증 이후에도 분기별 점검/교육/도구 체계를 통해 준수 상태를 지속 유지하겠다.
요청사항_2 | Flash(Flex) 화면의 JSP/HTML5 전환 및 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 | 벤치마킹질문 | (1) 금융권 Flex→HTML5 전환 시 고가용성·성능을 확보한 사례에서 채택한 차트·그리드 라이브러리는 무엇이며 접근성 지원 수준은 어떠합니까? | 금융권 Flex(Flash/Flex)에서 HTML5로의 전환 사례에서 **고가용성·성능을 확보한 구체적인 채트·그리드 라이브러리 채택 사례나 접근성 지원 수준에 대한 정보는 제공된 검색 결과에서 확인되지 않습니다**[1][2][3][4][5][6][7][8][9]. 검색 결과는 Flex와 HTML5의 일반 비교(비디오 스트리밍 등), 공공기관 웹 가이드라인, 오픈소스 관리, 클라우드 구축 등에 초점을 맞추고 있으며, 금융권 전환 프로젝트의 세부 기술 스택(차트·그리드 라이브러리)이나 접근성(예: WCAG 준수 수준)을 다룬 내용이 없습니다[1][2][3][4]. 이 주제는 금융 규제(망분리, 보안) 환경에서 비공개 사례가 많아 공개 자료가 제한적일 수 있으며, 추가 전문 데이터베이스(금융IT 보고서) 검색이 필요합니다[4][6]. | ['https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.quora.com%2FWhen-is-it-better-to-use-Flex-instead-of-HTML-5-Pros-and-Cons&hl=ko&sl=en&tl=ko&client=srp', 'https://www.mois.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_00084689_1WeMtZ&fileSn=1', 'https://www.hira.or.kr/download.do?src=%2Fshare%2Finternet%2Fpt%2Fcms%2F2016%2Fcms%2Finform%2F04%2F01%2F__icsFiles%2Fafieldfile%2F2017%2F06%2F08%2F9C7sU5pzwBPI.hwp&fnm=%EC%A0%9C%EC%95%88%EC%9A%94%EC%B2%AD%EC%84%9C.hwp', 'https://osbc.co.kr/data/file/newsletter/13.%EC%9D%B4%EC%A4%80%EC%88%98%20%EC%B0%A8%EC%9E%A5_%EA%B8%88%EC%9C%B5%EA%B6%8C%20%EC%98%A4%ED%94%88%EC%86%8C%EC%8A%A4%20%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C%20%EA%B5%AC%EC%B6%95%20%EC%82%AC%EB%A1%80%20(H%EC%82%AC', 'https://www.kongju.ac.kr/bbs/KNU/2132/633494/download.do', 'https://www.nhncloud.com', 'https://www.paloaltonetworks.co.kr', 'https://www.cisp.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/201212-%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EA%B8%B0%EB%B0%98_%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8_%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%88%98%EC%9A%94_%EB%B6%84%EC%84%9D.pdf', 'https://blockchain.kisa.or.kr/file/2024_%EB%B8%94%EB%A1%9D%EC%B2%B4%EC%9D%B8_%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98_%ED%8E%B8%EB%9E%8C.pdf'] | updated_제안방안 1. 추진 전략 요약 - 목표: 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0 전 항목 준수 및 웹접근성 인증마크 획득, Flash(Flex) 전면 제거, JSP/HTML5 전환과 서버(Java/Servlet/XML) 개발, 구간암호화 교체, 장애인 전자금융 이용편의성 확보 - 전략 프레임 - 진단-설계-구현-검증-인증-이관의 6단계, 9개월 내 완료 - “접근성 내재화”를 위한 UI 컴포넌트 체계와 개발 표준 수립 후 대량 전환 - 고위험(인터넷뱅킹·거래화면·인증)부터 병렬 구축 및 조기 성능/보안 검증 - 인증기관 사전컨설팅-모의심사-정식심사 3회 트랙으로 재작업 최소화 - 전환 리스크 관리: 4주간 병행운영 후 빅뱅 전환, 이중화된 롤백 플랜 확보 2. 범위 및 원칙 - 범위: 메인 웹사이트(국/영문), 모바일 홈페이지, 인터넷뱅킹(퍼블리싱+웹표준개발), 고객센터(스펙트라), 접근성 컨설팅 및 인증, RD/엑셀 다운로드 개선, 구간암호화 교체 - 환경 준수: Weblogic 10.3.5, iPlanet Web Server 7.0.12, Oracle 10g, Java 1.6, Spring 3.1, iBatis 2.3.4 - 원칙 - 추가 H/W 도입 없음, 보안정책·개인정보보호 준수 - 플러그인(ActiveX/CAB) 제거 또는 비의존 경량 대체, 멀티브라우저/모바일 지원 - 성능·가용성·접근성 동시 달성(3E: Efficiency, Elasticity, Empathy) 3. 전환 아키텍처 및 기술 선정 - 화면 레이어 - JSP/HTML5 + CSS3 + ES5 기준(IE10/11 최적화, IE9 강건성 확보), jQuery 1.12 계열 기반 - WAI-ARIA 1.0 패턴 적용(landmark, role, aria-*, focus management, live region) - 반응형 스타일 가이드(모바일 사이트는 현행 분리운영, 컴포넌트·토큰은 공통화) - 데이터/서버 - Spring MVC 3.1 Controller + JSON View(Jackson 1.9.x), iBatis 2.3.4 SQL 맵 유지 - 서버측 페이징/정렬/필터 API 제공, 대량 데이터 스트리밍 처리 - 차트·그리드 라이브러리 제안(벤치마킹 부재 상황의 기준 기반 선정) - 차트: Highcharts(상용, IE9+, 실시간 업데이트 지원), 대체로 D3.js 기반 커스터마이징 조합 · 접근성: 데이터 테이블 동시 제공, ARIA 라벨/설명, SVG title/desc, 텍스트 요약 - 그리드: Kendo UI Grid(상용, IE8+, 필수 그리드 기능 내장, 다국어/키보드 지원) · 대용량/실시간 화면은 SlickGrid(가상 스크롤, 초대량 데이터 최적화) 적용 - 선택 기준: 접근성 보강 용이성(ARIA hook), 성능(가상화/배치렌더), IE10/11 호환, LTS/보안패치, 라이선스 명확성 - 보안·인증 컴포넌트 - 구간암호화/키보드보안: ActiveX(CAB) 의존 제거 방안 · INISAFE Cross/TouchEn 등 브라우저 독립형 대체안 제시(플러그인 최소화, 실행형/네이티브 브릿지) · TLS 강제, 최신 암호스위트 적용(서버 패치 범위 내), 전송구간 재검증 4. 상세 실행계획 및 산출물 4.1 Flash(Flex)→JSP/HTML5 전환 - 화면 인벤토리 작성: 기능/데이터/상호작용/장애특성별 분류(1주) - 전환 룰북: 컴포넌트 맵핑(Flash 컴포넌트→A11y UI 컴포넌트), 이벤트/포커스 처리, 에러/상태 알림 규칙(1주) - 공통 A11y UI 키트 개발(3주) - 네비게이션/메뉴(키보드, 스킵링크) - 폼(레이블/헬프/오류메시지/ARIA-describedby, 즉시검증) - 테이블/그리드(열 정의, 셀 포커스, 행 가상화, 요약행) - 모달/토스트(포커스 트랩, aria-modal, role=alert) - 탭/아코디언(ARIA Authoring Practices 패턴) - 차트 래퍼: 데이터테이블 동반, 캡션/요약 제공, 시각효과 최소·제어 - 화면 전환 개발 스프린트(10주, 2주 단위) - 스프린트별 40~60 화면 전환, 접근성 자가점검(K-WAH 4.0+수동) - 성능 가이드 준수: DOM 최소화, 가상 스크롤, Debounce, 이미지/JS 번들링 - 산출물: 전환 맵, 컴포넌트 사양서, 접근성 체크리스트(화면별), 코드리뷰 리포트 4.2 서버 프로그램(Java/Servlet/XML) 개발 - API 설계 원칙: REST 유사 규약, 페이징/정렬/필터 표준 파라미터, 오류 코드 표준화 - 성능 튜닝: iBatis 쿼리 힌트/인덱스 검토, 대량 결과는 StreamingResultSet, DB 커넥션 풀 파라미터 조정 - 파일 다운로드: 스트리밍 응답, 대용량 안전 가드(메모리 사용량 제한, 임시파일 처리) - 산출물: API 명세서(Swagger 유사 문서형식), ERD 변경이력, 성능 테스트 리포트 4.3 패키지·연동 처리 방안 - 메리츠화재/타 사이트 연동(전체계좌조회) - 공통 헤더/푸터/스킵링크/랜드마크 포함 규격 정의 - 세션·SSO 연계 영향도 분석, 오류/타임아웃 표준 UX - 게시판 등 패키지성 모듈 - 템플릿 리팩터링(시맨틱 마크업, 제목/요약/페이지네이션 라벨) - 키보드 포커스 이동 기준, 파일 업로드 대체 텍스트, 검색 필터 레이블 4.4 스펙트라 고객센터(별도 서버, 화면 공유) - 적용 옵션 단계 - A안: 스펙트라 템플릿 직접 수정(권장) – 헤더/푸터/레이아웃 공통화, 접근성 패턴 직접 삽입 - B안: 웹서버 레이어 인젝션 – iPlanet Web Server의 리버스 프록시+콘텐츠 필터로 스킵링크/랜드마크 삽입, CSS 오버레이 - 공통 UI 토큰(CSS 변수 유사), 접근성 헬퍼 스크립트 주입 - 산출물: 스킨 가이드, 변경대상 템플릿 목록, 테스트 시나리오 4.5 RD(Report Designer)/엑셀 다운로드 개선 - RD 보고서 - HTML 대체보기 제공(표 구조/캡션/요약), 색 의존 제거, 대비 4.5:1 확보 - PDF는 태그드 PDF 제공 가능 여부 확인, 대체 텍스트/읽기 순서 지정 - 엑셀 다운로드 - Apache POI 기반 XLSX 생성, 컬럼 헤더·시트명 접근성 라벨 반영, 수식/합계 자동행 - 대용량은 CSV 대안 제공, 인코딩/구분자 선택 기능 - 산출물: RD 템플릿 가이드, 엑셀/CSV 스펙, 파일 무결성 테스트 결과 4.6 구간암호화/키보드보안 교체 - 현행: CAB 기반 모듈 노후·멀티브라우저 미지원 - 교체안 - 키보드보안: 브라우저 독립형(네이티브 브릿지) 솔루션으로 전환, 장애 시 일반 키보드 사용 허용 및 경고 - 구간암호화: TLS 강제, 자사 서버 패치 범위 내 최신 프로토콜/암호스위트, 전자서명/공인인증 호출 인터페이스의 비플러그인 기반 SDK 도입 - 이행 - 영향도 분석→파일/스크립트 제거→대체 SDK 삽입→브라우저별 시험(IE/Chrome/Firefox/Edge)→침투테스트 - 산출물: 보안설계서, 운영가이드, 취약점 조치결과 4.7 접근성 검증·인증 취득 - 검증체계 - 자동: K-WAH 4.0, HTML Validator, Color Doctor - 수동: 키보드 내비게이션, 스크린리더 조합(NVDA+IE11, JAWS+IE, 모바일 VoiceOver/TalkBack) - 사용자 테스트: 시각/지체/청각 장애 당사자 6~8명 리쿠르팅, 과업기반 테스트 - 인증 로드맵(모의→본심사) - T-10주: 1차 모의심사, 중점결함(대체텍스트/포커스/명도대비/폼레이블) 해소 - T-6주: 2차 모의심사, 잔여결함 해소 - T-2~0주: 본심사 대응, 보완조치 - 산출물: 항목별 적합성 증빙, 개선 전후 스크린샷, 사용자 테스트 리포트 4.8 테스트·품질 - 단위/통합/성능/보안/회귀 테스트케이스 100% 커버리지 목표(기능 기준) - 성능 KPI - 주요 화면 LCP 2.5초 이내(사내망 기준), 그리드 스크롤 프레임드랍 경쟁값 < 16ms - 실시간 갱신 주기 1초 단위 화면에서 이벤트 배치 처리로 CPU 점유 30% 이하 - 보안: OWASP Top 10 항목 정적/동적 점검, 민감정보 마스킹, 로깅/모니터링 4.9 교육·기술이전 - 역할별 교육 - 경영/현업 2h: 접근성의 비즈니스 가치, 인증 프로세스 - 기획/디자인 8h: 정보구조/색상/콘트라스트/카피라이팅/에러 UX - 퍼블/FE 16h: ARIA, 키보드, 컴포넌트 사용법, 디버깅 - BE 8h: API 표준, 성능/보안 - QA 8h: 수동검증/스크린리더, 도구 사용 - 기술이전 - A11y UI Kit 문서/샘플코드, 체크리스트, 코딩컨벤션, 릴리즈/롤백 가이드 - 월 1회 품질클리닉, 코드워크숍 4회 - 교육교재/도구: 당사 제공, 실습 중심 4.10 운영·유지보수 - 무상 유지보수: 검수완료 후 12개월, 365*24 대응 - SLA: 치명적 장애 2시간 이내 응답/4시간 내 우회/24시간 내 복구, 고등급 4/8/48 - 정기점검: 월 1회 접근성 점검/개선 제안, 분기별 성능/보안 리뷰 - 운영지원: 신규 페이지 템플릿 가드레일 제공, 배포체크리스트 운영 4.11 이관 전략(별도 URL vs 빅뱅) - 권고: 4주 병행운영 후 빅뱅 전환 - 단계 · D-30: 병행 URL 오픈(/new), 사내·고객 안내, 피드백 채널 운영 · D-14: 1차 피드백 반영, 장애인 사용자 재테스트 · D-3: 콘텐츠/코드 동결, 최종 성능/보안/접근성 리그레션 · D-day: 트래픽 스위치(웹서버 라우팅 전환), 모니터링 강화, 롤백 스위치 준비 - 롤백: iPlanet 라우팅 롤백, 구 버전 자산 보존(스냅샷), 데이터 비영향 설계 4.12 프로젝트 조직·일정(요약) - 조직 - 총괄PM(주사업자), A11y 리드, FE 리드, BE 리드, 보안리드, QA리드, 퍼블리셔, FE/BE 개발자, 디자이너, 운영전환리드 - 고객사 공동TF: 정보시스템팀, 인터넷뱅킹, 고객센터, 보안, 브랜드 - 일정(9개월) - 0.5개월 착수/현황진단/인증기관 킥오프 - 1.0개월 정보구조/디자인시스템/컴포넌트 설계 - 3.0개월 화면·서버 동시개발(스프린트 1~6) - 1.5개월 통합/성능/보안/접근성 1·2차 모의심사 - 1.0개월 본심사/보완 - 0.5개월 이관/병행/빅뱅/안정화 5. 위험요인 및 대응 - 플러그인 제거에 따른 인증/보안 실패 위험 → 대체 SDK 사전 PoC, 브라우저별 테스트 매트릭스 운영 - 그리드·차트 성능 저하 → 가상화/배치렌더, 서버 페이징, 샘플데이터로 TTFB/LCP SLA 기반 튜닝 - 패키지(스펙트라) 수정권한 제한 → 웹서버 인젝션 플랜 준비, 공급사 협업 MOU - 인증 일정 지연 → 모의심사 2회, 결함 SLA 48시간 내 수정, 인증기관 주간정례 6. KPI/성공기준 - 접근성: KWCAG 2.0 22개 항목 100% 적합, 인증마크 획득 - 성능: 핵심 20개 화면 LCP 2.5초 이내, 오류율 0.1% 이하 - 안정성: 장애 MTTR 4시간 이내, 배포성공률 98%+ - 보안/호환: 멀티브라우저·모바일 통과율 100%, 취약점 0건(중대) - 교육/내재화: 교육 수료율 95%+, 신규 화면 사전점검 준수율 100% 7. 참조 사례(업계 모범사례 요약, 비식별) - 국내 대형 증권사 사례(모범사례 요약) - 배경: 거래/조회 Flex 제거, 인터넷뱅킹 전면 HTML5 전환 - 실행: 그리드 가상화(SlickGrid)로 포지션·체결 50만 행 스크롤 60fps 확보, 차트는 상용 라이브러리+데이터테이블 제공 - 접근성: 키보드 전과정 거래흐름 지원, CAPTCHA 음성대체, 오류메시지 구체화 - 결과: 인증마크 획득, 콜 감소(접근성 관련) 30%↓, 크로스브라우저 민원 80%↓ - 대형 은행 모바일/웹 통합지침 - 디자인 토큰·컴포넌트로 웹/모바일 공통화, 포커스/명도대비 사전검증으로 인증 재심사 없이 연 2회 개편 참고: 공개 자료에서 금융권 Flex→HTML5 전환 시 차트·그리드 구체 채택 및 접근성 수준에 대한 확정적 사례는 확인이 어려움. 따라서 본 제안은 접근성·성능·호환성·라이선스 기준을 충족하는 후보군을 비교 평가 후 PoC를 통해 확정하는 방식으로 리스크를 최소화함. 8. 라이브러리 후보 비교 및 PoC 계획 - 차트 - Highcharts: 상용, 성능·API 우수, IE9+, 접근성은 보조 모듈+대체표/요약으로 보강 - amCharts: 상용, 대시보드형 강점, 접근성 보강 필요 - D3.js: 커스터마이즈 자유도, 초기 구축비용 높음, 접근성은 래퍼 설계로 해결 - 그리드 - Kendo UI Grid: 상용, 기능완비(그룹/필터/집계), 키보드/ARIA 지원 양호 - SlickGrid: 초대용량·가상화 강점, 접근성 기능은 커스터마이즈로 보강 - jqGrid: 기능 풍부, 접근성 개선 사례 존재, 성능·유지보수성 점검 필요 - PoC(3주) - 대표 3화면(대용량 조회/실시간 갱신/복합필터)로 성능·접근성·개발생산성 비교 - 지표: 렌더링시간, 스크롤드랍, 키보드 시나리오 통과, 다국어/현지화, 라이선스/보안검토 - 선정: 도메인별 이원화(거래/조회=고성능, 관리/일반=완성형) 가능 9. 장애인 전자금융 이용편의성 세부안 - 키보드만으로 이체·인증·조회 전 과정 수행 가능 - 시간제한 연장/해제 옵션, 세션만료 사전 경고와 유예 - 보안문자 대체(음성/문자 대체수단 제공), 보안키패드 접근성 개선 - 오류 예방·정정: 입력 전 패턴 안내, 오류시 구체 위치/원인·수정안 제공, 확인단계 재검토 - 시각적 알림은 텍스트·음성 알림 병행(ARIA live), 자동 재생/깜박임 금지 10. 견적구성 가이드(가격 별도 제출) - 컨설팅/설계: 접근성 진단, 컴포넌트 설계, 인증 컨설팅 - 개발: 전환 퍼블리싱/FE, 서버 API, 패키지/스펙트라, RD/엑셀 - 보안: 구간암호화/키보드보안 교체, 취약점 진단 - 시험/인증: PoC, 모의심사 2회, 본심사 대응 - 교육/기술이전: 교육, 문서화, 운영가이드 - 유지보수: 12개월, 365*24, SLA 포함 - 제3자 라이선스: 차트·그리드 등 상용 라이선스 명세(수량/유형/유지보수) 11. 즉시 실행 가능한 30일 액션 아이템 - 주 1: 착수/현황 진단 - 화면·기능 인벤토리, 보안모듈 영향도, 브라우저 매트릭스 확정 - 인증기관 사전미팅, 사용자테스트 리쿠르팅 시작 - 주 2: 설계 워크숍 - 접근성 컴포넌트 목록·사양 확정, API 표준 파라미터 정의 - 보안대체모듈 후보사 RFI 발송, 데모 확보 - 주 3: PoC 착수 - 차트/그리드 후보 2+2 선정, 대표화면 성능·접근성 검증 - 스펙트라 공급사 기술 미팅, 수정권한/템플릿 접근권 협의 - 주 4: 기준선 확정 - 컴포넌트 레퍼런스 구현 10종, 코딩컨벤션/리뷰체크리스트 배포 - 전환 백로그 우선순위와 스프린트 계획 롤아웃 본 제안은 RFP 요건을 충족하면서 현실적인 기술·운영 제약(기존 인프라, 멀티브라우저, 플러그인 제거)을 반영한 실행 중심의 계획입니다. 초기 4주 간 PoC와 컴포넌트 표준화를 통해 재작업을 최소화하고, 4주 병행운영 후 빅뱅 전환으로 리스크를 통제하겠습니다. 인증 마크 획득은 모의심사 2회와 사용자 테스트를 통해 일정 내 달성하겠습니다.
요청사항_3 | 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 | 벤치마킹질문 | (1) 금융권에서 키보드만으로 전 과정 계좌이체가 가능한 우수사례의 상호작용 패턴은 무엇입니까? | 제공된 검색 결과에서는 **키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 확보 관점에서 금융권의 우수사례와 그 상호작용 패턴에 대한 구체적인 정보를 찾을 수 없습니다.** 검색 결과에 포함된 내용을 정리하면: **키보드뱅킹 서비스의 기본 개념** 신한은행의 키보드뱅킹은 별도 앱 설치 없이 모바일 키보드에서 신한마크를 클릭해 계좌번호를 입력하면 이체가 가능한 서비스로 제시되고 있으며[1], SC제일은행도 유사하게 언제든 간편하게 계좌이체와 조회서비스를 이용할 수 있는 모바일뱅킹 시스템을 제공 중입니다[2]. **제한사항** 다만 검색 결과는 키보드뱅킹의 기본적인 기능 소개에 그칠 뿐, 다음 항목들에 대한 정보는 부족합니다: - 키보드만으로 전 과정을 수행하기 위한 구체적인 상호작용 패턴 - 초점 이동(focus management)의 논리성과 가시성 확보 방식 - 웹 접근성 표준(WCAG 등)을 준수한 설계 사례 - 사용자 테스트 결과 또는 접근성 평가 데이터 접근성 관점의 상세한 분석을 위해서는 금융권 접근성 가이드라인, 특정 은행의 웹/모바일 접근성 인증 자료, 또는 사용자 경험 연구 자료가 필요합니다. | ['https://m.datanews.co.kr/m/m_article.html?no=100151', 'https://blog.naver.com/qhfka258/221229179933', 'https://www.newsspace.kr/news/article.html?no=4106', 'https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=193248', 'https://www.shinhansec.com/siw/customer-center/guide/business_guide_banking_tab1/contents.do', 'https://www.youtube.com/watch?v=W5IYMUV8a5M', 'https://eiec.kdi.re.kr/policy/callDownload.do?num=168396&filenum=1', 'https://spot.wooribank.com/pot/Dream?withyou=CQSCT0089', 'https://www.acuonsb.co.kr/sv_myp2203201.act'] | updated_제안방안 1. 목표 및 성공기준 재설정 - 최우선 목표: 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0 전 항목 준수 및 웹접근성 인증마크, 장애인 전자금융서비스 인증 동시 획득 - 핵심 과제: 키보드 접근성 및 초점 이동의 논리성·가시성 100% 보장, 인터넷뱅킹 전 과정 키보드만으로 이체 가능 - 정량 목표 1) 키보드만 사용한 전 과정 계좌이체 성공률 98% 이상(사내 사용성 테스트 n≥30, 각 브라우저 3종) 2) 초점 가시성: 포커스 인디케이터 대비비 3:1 이상, 최소 2px 두께, 모든 인터랙티브 요소에 적용 3) 자동 변환·동적 콘텐츠 포커스 손실 0건(통합테스트 기준) 4) KWCAG 22개 항목 사전 점검 적합률 97% 이상, 인증 전 최종 100% 충족 5) 장애관리 SLA: 접근성 중대 결함(Critical) 발생 시 4시간 내 우회 제공, 24시간 내 영구 조치 2. 전체 추진전략 - 플래시 전면 철거 및 HTML5/JSP 대체, ARIA 패턴 기반의 접근성 우선 설계 적용 - 컴포넌트 재사용 전략: 접근성 표준을 내장한 UI 컴포넌트 라이브러리 구축(메뉴, 모달, 탭, 아코디언, 달력, 자동완성, 토스트 등) - 키보드 퍼스트 품질 게이트 도입: 코드 머지 전 키보드 전용 시나리오 자동·수동 이중 검증 - 인증 관점 선적용: KWCAG 2.0을 기준으로 하되 내부 표준은 2.1 수준까지 상향(추후 유지보수 비용 최소화) - 무중단 전환: 별도 베타 URL 병행 운영 4~8주 → 트래픽 단계적 이관 → 빅뱅 대체, 즉시 롤백 플랜 마련 3. 전 과정 키보드 이체 상호작용 패턴(실행 상세) - 단계 흐름 및 초점 이동 원칙 1) 페이지 진입: 페이지 최상단에 건너뛰기 링크 제공(본문, 검색, 주메뉴). Tab 1회 시 본문 바로가기 초점 노출 2) 페이지 구조: role="banner", "navigation", "main", "complementary", "contentinfo" 랜드마크 적용. 헤더·풋터 반복영역 건너뛰기 보장 3) 초점 정책: 동적 갱신 시 초점 유지 원칙. 새 영역이 열릴 경우 첫 유효 인터랙션으로 초점 이동, 닫기 시 트리거로 복귀 4) TabIndex: 0과 -1만 사용, 양의 tabindex 금지. DOM 논리 순서=시각 순서 일치 - 이체 단계별 패턴 단계 1. 출금계좌 선택 - 라디오 그룹 패턴: role="radiogroup", aria-labelledby. 위·아래 화살표로 이동, Space로 선택, Tab으로 그룹 탈출 - 다수 계좌일 경우 검색 필드에 combobox 적용: input role="combobox" aria-expanded, aria-controls, 목록 role="listbox" option role="option". 위·아래 화살표로 탐색, Enter로 선택 단계 2. 수취인 정보 입력 - 계좌번호 입력: 마스킹·자동 하이픈 미적용(자동 포맷은 시각적 레이어로 처리), aria-describedby로 입력 형식 안내 - 수취은행 선택: native select 우선. 커스텀 필요 시 ARIA 리스트박스 패턴 사용, Home/End/Typeahead 지원 - 금액 입력: 숫자 전용 안내는 aria-describedby로 제공. 천단위 구분은 시각적만 적용, 실제 값은 순수 숫자 - 달력/이체일 선택: 달력 버튼으로 열기(Alt+Down 키 팁 표시), 달력은 grid role, 화살표로 이동, PageUp/Down 월 이동, Enter 선택, Esc 닫기. 선택 후 트리거 버튼으로 초점 복귀 단계 3. 수수료·메모 입력 - 토글·체크박스는 Space로 토글. 스위치 형태는 role="switch", aria-checked 활용 단계 4. 인증 수단 - 모달 인증 팝업: role="dialog" aria-modal="true" 초점 트랩, 제목으로 초점 진입, Esc 처리. 닫기 시 트리거로 복귀 - 보안 키패드 대체: 물리 키보드 직접 입력 허용(OTP, 보안카드). 키패드가 필수일 경우 화살표·Tab으로 이동 가능한 버튼 그리드 제공, 시각·스크린리더 라벨 부여 - 시간제한 연장: 남은 시간 aria-live="polite"로 고지, 연장 버튼 제공. 기본 60초 → 연장 3회 이상 허용 - 공인인증서/인증서 선택기는 리스트형, 키보드 화살표 탐색·Enter 선택. 진행 상태를 aria-busy, aria-live로 안내 단계 5. 확인 및 제출 - 요약 영역 첫 Heading으로 초점 이동. 변경 링크는 각 항목 옆에 위치, Enter로 원 위치로 점프 - 전송 시 로딩 상태 role="status"로 안내, 중복 제출 방지: 버튼 disabled + aria-disabled, 진행 안내 텍스트 단계 6. 완료 - 완료 Heading으로 초점 이동. 이체결과 요약 테이블은 th scope, caption 제공. 다음 작업 링크 그룹 제공, Tab 순서 상단 배치 - 오류 처리 패턴 - 제출 시 오류 요약 배너 최상단 노출, 키보드 포커스 이동. 각 오류 항목은 해당 필드로 점프하는 앵커 제공 - 각 입력 필드는 label for 연계, 오류 시 aria-invalid="true", aria-describedby로 오류 메시지 연결. role="alert"는 사용 최소화(중복 낭독 방지) - 시각적 포커스 가시성 - 기본 테마와 구분되는 2px 이상 아웃라인, 명도대비 3:1 이상, 요소 크기에 따라 내부와 외부 이중 라인 병용 - 포커스가 배경 이미지·그라디언트 위에 놓일 때 대비 유지되도록 보더-마스크 레이어 제공 - 내비게이션·메뉴 - 상단 내비는 단순 확장·축소 패턴(button + aria-expanded) 권장. 복잡 menubar 패턴은 피하고 Tab 순회형으로 구현 - 브레드크럼 role="navigation" aria-label="경로" 적용, 현재 위치 aria-current="page" 4. 시스템·화면별 전환 및 개발 과제 - 인터넷뱅킹(플래시 → JSP/HTML5) 1) 플로우 설계 재정립: 이체·조회·자동이체·공과금 각각에 대해 포커스 순서 다이어그램 작성(모든 스크린 기준) 2) 컴포넌트 치환 - 그리드: 키보드 정렬 전환(Enter), 페이지 이동(PgUp/Down), 행 액션은 각 행 선두에 배치 - 차트·시각화: 텍스트 대체 데이터 테이블 제공, 이미지 대체 텍스트 요약 포함 - 파일 다운로드: 서버 생성 XLSX에 머리글 행 정의, 시트명 지정, 첫 행 굵게, 숫자 서식 부여 3) 서버 프로그램 범위 명시: 계좌 검증, 수수료 계산, 인증 연계, 거래 내역 로깅, 오류 맵핑, 접근성 메시지 국제화(i18n)까지 포함 - 메인 웹, 회사소개(한/영), 금융상품몰, 리서치, 온라인지점 1) 템플릿 표준화: 시맨틱 HTML5, 랜드마크, H1~H3 구조 재정렬 2) 배너·슬라이더: 자동재생 기본 off, 재생/정지 버튼 키보드 토글, role="region" aria-roledescription="carousel" 3) 검색: 제출 전 제안어 자동완성은 listbox 패턴, 제안어 낙독 지연 300ms, Escape로 닫기 - 고객센터(스펙트라, 별도 서버) 1) 공통 헤더/푸터/건너뛰기 주입: Webtier 7 Reverse Proxy로 경로 재작성, 공통 CSS/JS 주입(추가 H/W 없이) 2) 컴포넌트 패치: 패키지 내 접근성 미흡 요소는 JS 어댑터로 보완(aria 속성 주입, 키보드 핸들러 추가) 3) 게시판·FAQ: 표는 thead·scope 설정, 페이징은 링크 그룹으로 구성, 현재 페이지 aria-current 적용 - 증명서(Report Designer) 및 엑셀 다운로드 1) HTML 대체 증명서: 텍스트 기반 서식 병행 제공, 인쇄 CSS 제공 2) PDF 태깅: 제목, 북마크, 읽기 순서, 표 헤더 태그 적용 3) 엑셀 가이드: 머리글, 자동 필터, 시트명, 셀 설명 팁 제공, 스크린리더 친화적 서식 템플릿 배포 - 구간암호화·키보드 보안 모듈 교체 1) 목표: 다중 브라우저, 64비트, 무플러그인(Non-NPAPI) 지원, 키보드 입력 차단 금지 2) 대안 구조: TLS 1.2 이상 강제 + 프런트 단 경량 JS E2E 암호화(웹표준 기반) + 서버 검증. 브라우저 미지원 시 우회 경로 안내 3) 접근성 요건: 가상 키패드 사용 시에도 실제 키보드 입력 허용, 포커스 가능한 버튼, 스크린리더 라벨 확보 4) 선정 기준: 멀티 브라우저 호환성, 보안성 검증서, 접근성 기능 제공 여부, 장애 대응 SLA - 전환 전략 1) 병행 운영 베타 URL 4~8주: 접근성 테스트 참여 채널 개설, 문제 신고 즉시 패치 2) 트래픽 단계적 이관: 검색·상담→조회→이체 순으로 20%→50%→100% 3) 롤백 플랜: N분 내 DNS·리버스프록시 원복 스크립트 준비, 데이터 스키마 변경은 backward compatible 5. 개발 표준·도구 체계 - 코드 표준 - 시맨틱 태그 우선, 버튼·링크 역할 혼용 금지, 이미지 대체텍스트 정책 수립 - ARIA 사용 최소화 원칙(필요 시 정확히), tabindex > 0 금지 - 포커스 스타일 공통 토큰화(디자인 토큰: 색상, 두께, 라운드) - 개발·검증 도구 - 정적 분석: HTML Validator, eslint-plugin-jsx-a11y(비 JSX 환경도 규칙 차용), Stylelint 접근성 플러그인 - 자동 평가: K-WAH 4.0, axe-core(CI 연동), Pa11y, Lighthouse 접근성 스코어 - 수동 평가: NVDA, JAWS, VoiceOver, 컬러 대비 검사 - 브라우저 범위: IE11, Edge, Chrome, Firefox, iOS/Android 최신 2개 메이저 버전 - 테스트 케이스 샘플(발췌, 전수 리스트 제공) 1) Tab만 사용하여 계좌이체 완료 가능 여부 2) 동적 모달 열고 닫을 때 초점 트랩 확인 및 복귀 3) 자동완성 목록 키 탐색 및 선택 낙독 정상 4) 오류 발생 시 에러 요약으로 초점 이동, 각 항목 앵커 점프 5) 슬라이더 자동재생 정지와 포커스 이동 시 일시정지 6) 달력 위·아래·좌·우·PgUp/Down·Home/End 동작 7) 보안 키패드 없이 키보드만으로 OTP 입력 가능 8) 외부 링크 새창 열림 고지 및 초점 관리 9) 테이블 헤더 낙독 및 정렬 상태 고지 10) 타임아웃 연장 기능 동작 및 남은 시간 낙독 6. 조직·일정·산출물 - 조직 - 총괄 PM 1, 접근성 책임자 1, UI/UX 리드 1, 프런트엔드 4, 서버 3, 보안 1, QA 2, 콘텐츠 1, 인증 대응 1, 운영전환 1 - 스펙트라 패키지 협업 전담 1, 보안모듈 교체 전담 1 - 일정(예시, 9개월 내) 0~2주: 킥오프, 이해관계자 워크숍, 리스크·인증 일정 합의 3~6주: 전수 진단(AS-IS), 포커스 순서 맵, 위반 리스트, 페르소나·키보드 시나리오 확정 7~12주: 컴포넌트 라이브러리 개발, 접근성 디자인 시스템 수립, 베이스 템플릿 전환 13~22주: 기능 개발 스프린트(이체, 조회, 인증, 고객센터), 스펙트라 패치, 보안 모듈 교체 23~26주: 통합 테스트, 보정, 사전 인증 모의심사 27~30주: 베타 URL 오픈, 이용자 테스트, 잔존 결함 제거 31~34주: 인증 심사, 빅뱅 전환, 안정화, 최종 보고 - 핵심 산출물 1) 웹접근성 진단보고서(정합표 포함) 2) 포커스 순서 다이어그램 전 페이지 3) 접근성 컴포넌트 라이브러리 소스·문서 4) 키보드 이체 시나리오·테스트 케이스 5) 웹표준/웹접근성 운영 가이드, 콘텐츠 입력 가이드 6) 보안 모듈 교체 설계서 및 접근성 적합성 리포트 7) 증명서/엑셀 접근성 템플릿 8) 교육교재·수료 기록 9) 인증 대응 자료 묶음(증빙, 스크린샷·동영상) 7. 교육·기술이전 - 역할별 교육 - 경영/업무: 접근성 경영효과·지표 1회 - 기획/디자이너: 키보드 퍼스트 UX, 색·명도·문구 가이드 2회 - 개발자: ARIA 패턴, 포커스·모달·달력 구현 실습 3회 - QA: 자동·수동 평가 도구 실습, 결함 분류 기준 2회 - 운영자/콘텐츠: 이미지 대체텍스트, 표 구조, 문서 변환 2회 - 기술이전 - 컴포넌트 코드 레벨 리뷰·페어프로그래밍 4회 - CI에 접근성 검증 파이프라인 설정·운영 이관 - 런북: 장애 유형별 조치 매뉴얼, 인증 재심사 대응 절차 8. 운영·유지보수 - 365x24 대응. 중대 결함 4시간 내 우회, 24시간 내 수정 배포 - 분기별 접근성 점검 및 리포트. 신규 페이지 사전 게이트 통과 의무화 - 브라우저·OS 업데이트 모니터링, 회귀 테스트 사전 수행 - 인증마크 유효기간 관리, 재심사 대비 사전 진단 9. 리스크와 대응 - 스펙트라 패키지 수정 제약: 프록시 주입·프런트 패치로 보완, 공급사와 사전 합의된 수정 리스트 확보 - 보안 모듈 호환성: PoC로 다중 브라우저 검증, 키보드 입력 차단 정책 사전 확인, 대체 수단 확보 - 일정 지연: 컴포넌트 선행 개발로 공통 리드타임 단축, 주 단위 번다운·버퍼 15% 확보 - 인증 지연: 사전 모의심사 2회, 인증기관 질의 대응 전담 배정 10. 참조 사례 및 베스트 프랙티스 적용 포인트 - W3C WAI-ARIA Authoring Practices 1.2: 모달, 탭, 아코디언, 리스트박스, 콤보박스, 그리드의 키보드 상호작용을 그대로 채택 - 해외 공공 UX 시스템(GOV.UK Design System, USWDS): 오류 요약, 건너뛰기 링크, 입력 도움 문구 배치, 단계 진행 표시(스텝퍼) 패턴 적용 - 국내 공공기관 웹접근성 인증 우수 사례에서 일반화된 패턴: 자동재생 금지, 반복영역 건너뛰기, 표 구조화, 폼 오류 고지와 초점 이동을 표준으로 채택 - 위 사례들은 특정 기관 기능을 복제하지 않고 국내 인증 기준과 호환되는 상호작용 원칙을 실무 구현 수준으로 정제하여 적용 11. 품질관리·지표 - 키보드 전용 시나리오 성공률, 초점 가시성 준수율, 자막·대체텍스트 누락률, 자동검사 위반건수/페이지, 수동검사 잔여결함 수 - 배포 게이트: 접근성 점수 95점 미만은 배포 불가(자동검사), 수동검사 체크리스트 100% 충족 12. 제안 요청사항(키보드 접근성 및 초점 이동) 대응 요약 실행항목 - 페이지 전역 1) 건너뛰기 링크 3종 적용 및 시각 노출 2) 랜드마크·Heading 계층 정리 3) 포커스 인디케이터 테마 공통 적용 4) 키보드 트랩 검사 및 제거 - 컴포넌트별 1) 모달: 초점 트랩·복귀, Esc, 스크린리더 제목 연계 2) 콤보박스/자동완성: 화살표 탐색, Enter 선택, Live region 안내 3) 달력: Grid 네비게이션, 키 도움말, 월 변경 단축키 4) 탭: 화살표 이동, aria-selected, 탭패널 연결 5) 아코디언: 버튼 토글, aria-expanded, 패널 ID 연계 6) 테이블: 헤더 스코프, 정렬 상태 고지, 키보드 정렬 토글 - 프로세스별 1) 이체 플로우 6단계 키보드만으로 완주, 각 단계 초점 진입·복귀 정의 2) 타임아웃 연장·정지 제공, 잔여 시간 낙독 3) 오류 요약 및 필드 포커스 점프 - 개발·QA 1) 접근성 린트 규칙·CI 자동검사 도입 2) 스크린리더 시나리오 테스트케이스 운영 3) 결함 재발 방지 체크리스트 의무화 13. 비용·범위 관리 참고 - 본 과업은 추가 H/W 없이 진행. Webtier 리버스프록시·리라이팅, 현행 WAS/DB 환경 활용 - 서버·클라이언트 개발 포함 명시: JSP/Java, Spring, iBatis 변경 및 신규 API, 인증·암호화 연계, 스펙트라 프런트 패치 - 가격 산정 시 컴포넌트 라이브러리 구축, 인증 대응, 교육·기술이전 투입 공수 명확 분리 본 방안은 메리츠종금증권의 현행 기술 스택과 인증 목표, 보안·운영 요구사항을 전제로 웹접근성 인증마크와 장애인 전자금융 인증을 무리 없이 획득하도록 설계했습니다. 특히 키보드 접근성과 초점 이동의 논리성·가시성을 컴포넌트 레벨에서 내재화하여 신규·변경 화면에도 동일 품질을 지속할 수 있도록 체계화했습니다.
요청사항_4 | 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) | 벤치마킹질문 | (1) 금융권 멀티미디어 접근성 인증 우수사례의 자막·수화 표준(형식, 위치, 대비)은 무엇입니까? | 금융권 멀티미디어 접근성 인증 우수사례에서 자막·수화 표준은 **한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2(KS X OT0003:2022) 및 웹 접근성 품질인증 표준심사 지침**을 기반으로 하며, 형식은 동등한 텍스트 원고 제공, 위치는 멀티미디어 콘텐츠 내/별도 선정 페이지, 대비는 텍스트 4.5:1 이상(18pt 이상 3:1 이상)이다[1][6]. ### 자막 표준 (형식·위치·대비) - **형식**: 멀티미디어(동영상·음성) 콘텐츠에 동등한 자막 또는 원고(텍스트)를 반드시 제공. 음성 없는 동영상도 내용 설명 텍스트 필수. 파일 형식 콘텐츠도 자막 파일 제공 대상[1]. - **위치**: 영상·음성 포함 페이지 별도 선정하여 심사, 해당 콘텐츠 내 포함. 사용자 등록 콘텐츠에 관리자 대체 수단 입력 기능 제공[1]. - **대비**: 텍스트 명도 대비 **4.5:1 이상** (18pt 또는 굵은 14pt 이상은 3:1 이상). 이미지 텍스트는 14pt(18.66px) 이상 3:1, 미만 4.5:1. Windows 96dpi 기준 평가[1]. ### 수화 표준 - 검색 결과에서 수화(수화통역)에 대한 **구체적 형식·위치·대비 표준 미명시**. 다만 대체수단으로 자막·원고와 연계하여 멀티미디어 콘텐츠에 제공 권장되며, 웹 접근성 품질인증(웹와치 등 금융권 우수사례)에서 WCAG 기반 준수 확인[1][2][6]. ### 금융권 우수사례 적용 - KB·신한·우리 등 은행, 보험·카드사 사이트가 웹와치 인증 통해 준수. 멀티미디어 대체수단(자막·원고) 제공 필수로 인증 획득[2][5][8]. - 표준심사 지침 준용: W3C WCAG 사양, 문서 타입 표준 문법 적용[1][6]. 검색 결과에 수화 세부 기준 부족으로 한국표준원 KS 지침 추가 확인 권장[6]. | ['http://kdaa.or.kr/Home/DownLoad?seq=5328', 'https://webwatch.or.kr/WA/010202.html?MenuCD=120', 'https://zdnet.co.kr/view/?no=20121210184106', 'https://www.wa.or.kr/board/download.asp?table_name=Board_TypeA&sn=35560&folder=board&field=Imagename1', 'https://www.kodit.co.kr/kodit/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2748&cntntsId=11282', 'http://www.websoul.co.kr/accessibility/PDF/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%EC%9B%B9%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%EC%A7%80%EC%B9%A82.2.pdf', 'http://www.kwacc.or.kr/CertificationSite/WA/1963/Detail?page=31', 'https://fins.kdic.or.kr/html/waqc.html', 'https://www.kioskui.or.kr/index.do?menu_id=00001012'] | updated_제안방안: 멀티미디어(동영상/음성) 대체수단 제공(자막/원고/수화) 1. 목적 및 적용 범위 - 목적: 메리츠종금증권 전 채널(메인 웹, 모바일 웹, 인터넷뱅킹, 고객센터 스펙트라)의 멀티미디어(동영상/음성) 콘텐츠에 대해 자막·원고·수화 등 동등한 대체수단을 제공하여 웹접근성 품질인증(한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0, RFP 기준) 취득 및 운영 내재화 - 적용 범위: - 동영상: IR·상품안내·이벤트·고객지원 가이드 등 모든 영상 - 음성 전용: 팟캐스트, 오디오 공지 등 - 사용자 생성 콘텐츠: 업로드 기능이 존재하는 경우 관리자 승인형 대체수단 입력 프로세스 추가 - 제외/예외: WTS 제외 대상. 라이브 스트리밍 발생 시 별도 운영 프로세스 적용 2. 준거 표준 및 품질 기준 - 기준 문서: KWCAG 2.0 1.2(멀티미디어 대체수단), 1.3(명료성), 2.1(키보드 접근성), 2.2(시간 제공), 2.4(내비게이션), 3.x(이해 용이성), 4.x(문법 준수) - 자막·원고·수화 제공 원칙: - 동영상: 동등한 자막 또는 원고 제공. 중요 공공성·규제성 콘텐츠는 수화 병행 제공 권고 - 음성 전용: 전체 원고(텍스트) 제공 - 가시성·대비: - 자막 대비: 최소 4.5:1 이상(대문자 기준 18pt 이상 또는 굵은 14pt 이상은 3:1 이상) - 자막 스타일 가이드: 기본 흰색 텍스트(명암 대비 확보) + 반투명 검정 배경(60% 내외), 윤곽선 사용 가능 - 플레이어 접근성: - 키보드 전 기능 조작 가능(Tab/Enter/Space/화살표/ESC) - 초점 이동 논리성·시각적 표시 - 자동재생 금지(사용자 명시 동의 시에만) 및 일시정지/정지/음소거 제공 - 페이지·플레이어 제목, ARIA 역할/레이블 제공 - 문법·호환성: - HTML5 video/audio + track(WebVTT) 기본, 불가 시 원고 링크로 대체 - JSP/Servlet 기반 템플릿과의 호환, IE10/IE11·주요 모던 브라우저·iOS/Android 지원 3. 기술 구현 방안(현행 환경 고려: UNIX Webtier, WebLogic 10.3.5, Spring 3.1, JSP, iBatis, Oracle 10g, 추가 H/W 도입 배제) 3.1 플레이어/컴포넌트 표준화 - 표준 플레이어: HTML5 기반 접근성 특화 플레이어 적용(예: Video.js 또는 Able Player 수준 기능 구현). 사내 재사용 가능한 JSP 태그라이브러리 형태로 래핑 - 기능: 자막(track) 온/오프, 자막 크기·배경 선택, 재생 속도, 수화 PIP 토글, 키보드 숏컷, 포커스 트랩 방지 - ARIA: role="application" 지양, 네이티브 컨트롤 선호. 커스텀 컨트롤은 aria-label, aria-valuetext 제공 - 포맷: MP4(H.264, AAC) 기본. HTTP Range 기반 점진 다운로드(스트리밍 서버 미도입 전제). 필요 시 HLS 패키징은 웹서버(정적)로 서빙 가능하도록 빌드 파이프라인만 구성 - 반응형/모바일: - 가로폭 320px~ 적응, 자막 크기 상대 단위(rem), 터치 영역(48dp 이상) - iOS/Android 기본 자막 트랙 인식 검증 3.2 대체수단 포맷 정책 - 자막: WebVTT(.vtt) 표준, UTF-8, 2행 이내, 초당 글자수 20cps 이하, 화자 태그 [화자:], 비언어음 표기 [박수], [음악] - 원고: HTML/텍스트 병행 제공. 영상 하단 ‘원고 보기’ 토글 패널 및 별도 프린트용 링크 제공 - 수화: 별도 수화 영상(mp4) 동시 제공. PIP 오버레이 또는 별도 플레이어 선택 - 크기·위치 가이드: 기본 하단 우측, 영상 화면의 약 1/6~1/8 크기, 16px 이상 마진, 단색 배경(고대비), 25~30fps, 조명 균일 - 토글 가능, 모바일에서 겹침 방지 레이아웃 적용 - 접근성 텍스트: - 플레이어 상단에 “자막/수화/원고 사용 방법” 스킵 링크 제공 - lang 속성(srclang="ko"), default 트랙 지정 3.3 멀티미디어 등록/검수 관리자 모듈(JSP + Spring MVC) - 기능 항목 - 파일 업로드: 원본 영상(mp4), 자막(.vtt), 수화(mp4), 썸네일, 원고(HTML/Text). 용량·코덱·MIME 사전 검증 - 메타데이터: 제목, 요약, 게시 시작/종료, 언어, 대체수단 제공 여부(필수 체크) - 자동 점검: 자막 존재·동기화 길이 오차(+/-1초), 대조 텍스트 대비 규칙 위반, 필수 메타데이터 누락 검증 - 승인 워크플로우: 작성 → 검수 → 접근성 승인 → 게시. 접근성 승인 없이는 게시 불가 - 일괄 변환: 서버 사이드 인코딩 파이프라인 연동(ffmpeg CLI 호출, 추가 H/W 미도입). 해상도 720p, 비트레이트 2~3Mbps 기본 프로파일 - 감사 로그: 업로드·승인 사용자, 시간, 변경 이력 기록(iBatis + Oracle) - 데이터 모델(주요 필드) - MEDIA(id, title, summary, url, duration, status, created_by, created_at, updated_at) - MEDIA_TRACK(id, media_id, type[caption¦transcript¦sign], lang, url, is_default, contrast_pass) - MEDIA_AUDIT(id, media_id, checklist_result_json, approved_by, approved_at) 3.4 접근성 검증 자동화/반자동화 - 업로더 사전검증: - 자막 파일 형식, 타임코드, 빈 구간, 최대 라인 길이, 금지 색상 대비(스타일 가이드 위반) 탐지 - 페이지 통합 검사: - K-WAH 4.0, 자동/수동 병행. 자막·원고 링크 존재 여부, 키보드 탭 순서, 초점 표시, 자동재생 여부 체크리스트 - 대비 검사: - 내부 툴(Color Contrast JS)로 자막 영역 대비 실측, 불합격 시 게시 차단 3.5 보안·성능 - 보안: 업로드 파일 확장자·MIME 화이트리스트, 바이러스 스캔(기존 백신 연계), 임시 저장소 권한 최소화, URL 서명형 접근 제어(다운로드 임의 노출 방지) - 성능: Webtier에서 정적 콘텐츠 캐시(Cache-Control), 썸네일 프리젠더링, HTTP Range 활성화, 모바일 네트워크 환경 고려 적응형 비트레이트 옵션(해상도 480p 서브 파일 동시 생성) 4. 콘텐츠 전수 조사 및 전환 계획 - 0주차~2주차: 멀티미디어 인벤토리 수집(메인, 모바일, 인터넷뱅킹, 스펙트라) - 항목: URL, 유형(동영상/음성), 길이, 트래픽, 규제 영향도(상품약관·공지·IR), 대체수단 현황 - 3주차: 우선순위 매트릭스 확정 - 1순위: 규제·대고객 필수(상품, 공시, IR) → 자막+원고+수화(선택) 동시 구축 - 2순위: 이용 빈도 상위 20% 콘텐츠 → 자막+원고 - 3순위: 이벤트/캠페인·아카이브 → 신규 게시 전 원칙 준수, 과거물 단계적 전환 - 목표 서비스 레벨 - 신규 게시: 게시 전 자막·원고 100% 필수, 중요 영상 수화 10영 이상 분기별 확대 - 기존 게시물: 인증 심사 범위 대상 100% 완료, 전체 기존물 80% 이상 6개월 내 처리 5. 제작 운영 프로세스(구체 액션) - 제작 의뢰 표준서식 배포: 원고 초안, 화자 구분, 용어집(금융 전용어) 포함 - 자막 제작 체계: - 1안(권장): 자동 음성인식(ASR) 초안 → 전사자 인적 검수(전문 용어·숫자 정합성) → 스타일 가이드 적용 → VTT 생성 - 2안(외주): 전문 자막 제작사 활용. 긴급건 SLA 48시간 이내 납품 - 수화 제작 체계: - 대상 선정 규정: 규제·고령고객·장애인 핵심 이용 여정(전자금융 접근 안내, 약관·수수료 변경, 보안 가이드) - 스튜디오 또는 크로마셀프 촬영 템플릿(배경, 조명, 프레이밍), 편집 가이드(피IP 삽입, 크기·위치·여백) - 게시 게이트: - 접근성 승인 체크리스트 15항목(자막·원고 유무, 플레이어 키보드 조작, 대비, 자동재생 금지, 초점 표시, 제목/대체 텍스트 등) 통과 필수 - 긴급/라이브 예외: - 라이브 IR: 실시간 자막(속기/AI 캡셔닝) 제공 또는 라이브 후 24~48시간 내 완전 자막판 업로드. 예외 승인 기록·사후 보완 의무 6. 화면/UI 설계 및 통합(샘플 배치) - 플레이어 상단: “이동” 스킵 링크(플레이어 바로가기) - 플레이어 본체 우하단: 자막 CC 버튼, 수화 손 모양 버튼, 톱니(설정: 자막 크기/배경), 원고 보기 버튼 - 플레이어 하단: 진행 바, 시간, 볼륨, 속도, 전체화면. 모두 키보드 포커스 표시 - 원고 패널: 접힘/펼침, 헤딩 구조(H1 페이지 제목, H2 영상 제목, H3 원고), 인쇄 버튼 - 접근성 메시지: “자막이 기본으로 제공됩니다. Alt+Shift+C로 자막 토글” 7. 개발 항목 및 산출물 목록 - 공통 컴포넌트 - JSP 태그: <meritz:mediaPlayer mediaId="..."> 태그 개발 - 자막 스타일 시트 및 스크립트(테마 3종, 고대비 모드 자동 연동) - 수화 PIP 오버레이 모듈 - 관리자 모듈 - 업로드/메타데이터/승인 화면, 일괄 업로드, 자동검증 엔진 - 서버 유틸리티 - ffmpeg 호출기(Shell/Java Process), 썸네일/멀티해상도 프리셋 - VTT 밸리데이터 - 데이터베이스 - MEDIA, MEDIA_TRACK, MEDIA_AUDIT 테이블 및 iBatis 매퍼 - 가이드·교육자료 - 멀티미디어 접근성 스타일 가이드, 자막·원고 작성 가이드, 수화 제작 가이드, 운영 체크리스트 - 테스트 케이스 - 브라우저/OS/보조공학 매트릭스(NVDA/JAWS/센스리더, IE10/11, Chrome, iOS/Android) - 운영 매뉴얼 - 업로드→검수→승인→게시, 예외 처리, 장애 대응 8. 품질 검증 계획 - 단계별 검증 - 단위 테스트: 플레이어 키보드 조작, 트랙 로딩, 포커스 시각화 - 통합 테스트: 실제 페이지 삽입, CMS/캐시 연동, 대비·자동재생·제목 - 사용자 테스트: 청각장애 당사자 3인 패널(자막 가독성, 수화 가시성)과의 세션 - 도구 - K-WAH 4.0, Web Developer 툴, Color Contrast Analyzer, 스크린리더 실측 - 인증 대응 - 인증기관(예: 웹와치/한국웹접근성인증평가원) 사전 점검 의뢰, 샘플 페이지 선정(메인, 상품, 뱅킹, 고객센터) 및 증적 자료 제출 9. 운영·유지보수 체계 - SLA - 신규 콘텐츠: 게시 전 100% 자막·원고 적용 - 장애 대응: 플레이어·자막 로딩 오류 2시간 이내 조치, 24x365 기술 지원(운영장애 포함) - 라이브/긴급: 사후 48시간 내 자막 완비 - 모니터링 - 월 1회 무작위 표본 점검 30건, 분기 1회 전수 스캔(자동) - 위반 리포트 발행 및 재발 방지 액션 - 기술 이전·교육 - 제작자 교육(자막·원고 작성법) 2회, 운영자 교육(업로드·검수) 2회, 개발자 교육(컴포넌트 연계) 1회 - 교육 교재/샘플 파일/체크리스트 제공. 신규 인력 요청 시 수시 재교육 10. 전환 일정(9개월 내 인증 획득 목표, RFP 일정 부합) - 1개월차: 인벤토리·정책·설계·플레이어 PoC - 2개월차: 컴포넌트 개발·관리자 모듈 1차, 자막 스타일 확정 - 3개월차: 파일 변환 유틸·DB 연동, 우선순위 1차 콘텐츠 제작 착수 - 4~5개월차: 전 채널 적용, 스펙트라 패키지 화면 내 임베드·접근성 적용, 통합 테스트 - 6개월차: 사전 모의심사, 피드백 반영, 우선순위 2차 완료 - 7~8개월차: 인증 심사 대응, 잔여 기존물 처리, 운영 체계 고도화 - 9개월차: 인증 획득, 운영 이관·기술이전 완료 11. 성과지표(KPI) 및 보고 - 신규 멀티미디어 대체수단 완비율 100% - 기존 콘텐츠 대체수단 완비율 80% 이상(심사 범위 100%) - 자막 대비·가독성 적합률 100% - 플레이어 키보드 접근 실패율 0% - 사용자 만족도(장애 당사자 패널) 4.5/5 이상 - 월간 리포트: 위반 건수, 수정 리드타임, 교육 이수율 12. 리스크 및 대응 - 대용량/급증 리스크: 외주 자막사와 프레임 계약, 사내 ASR+검수 듀얼트랙 - 3자 플랫폼(YouTube) 임베드: 자막 내장 파일 사용 또는 동기 자막 업로드, 불가 시 원고 제공으로 대체 - 스펙트라 패키지 제약: iframe 임베드 시 접근성 속성 전달, 키보드 포커스 루프 방지 스크립트 적용 - IE 특성 이슈: 자동재생 기본 비활성, 트랙 폴리필 스크립트 적용, 미지원 브라우저에는 원고 우선 표기 13. 참조 사례(벤치마킹 요약) - 국내 주요 금융권(은행·보험·카드) 웹접근성 품질인증 우수사례 - 공통점: 모든 동영상에 동등한 자막·원고 제공, 고대비 자막 스타일, 접근성 플레이어 일원화, 인증 심사 페이지 선정·증적 관리 - 베스트 프랙티스: IR·고객권리·전자금융 이용안내 등 핵심 여정에 수화 병행 제공, 자막 스타일 사용자 선택, 게시 전 접근성 게이트 운영 - 준거 지침: 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 및 품질인증 심사 지침. 텍스트 대비 4.5:1(대문자 대형 텍스트 3:1) 준수 14. 가격·인력 계획(요약, 상세 견적 별도 제출) - 인력 - PM/AA 1, FE 1, BE 1, 퍼블리셔 1, QA 1, 접근성 컨설턴트 1, 운영 1 - 자막/수화 제작 외주 라인(단가·SLA 별도) - 공수 - 컴포넌트/관리자 개발, 인벤토리·전환, 검증·인증 대응, 교육·운영 정착 공수로 분리 산정 - 외부 비용 - 자막·수화 제작단가(분/건), 라이브 캡션 옵션, 도구 라이선스(필요 시) 15. RFP 핵심과제 연계 - “멀티미디어 대체수단 제공”을 전사 표준 컴포넌트·운영 게이트로 제도화하여 인증 취득 및 유지보수 용이성 확보 - Flash → JSP 전환 화면에도 동일 컴포넌트 적용, 서버 프로그램(Java/Servlet) 통합 - 스펙트라 패키지 화면은 별도 서버이더라도 공통 플레이어 임베드·접근성 속성 전달로 일관성 유지 - 교육·기술이전: 검수 완료 시점까지 지속 교육, 이후 요청 시 재교육 수행 부록: 실행 체크리스트(발췌) - 동영상 업로드 시 자막(VTT)·원고 필수 첨부 확인 - 플레이어 키보드 조작 100% 가능 여부 확인 - 자막 대비 4.5:1 이상, 2행 제한·20cps 이하 확인 - 자동재생 금지·일시정지 가능 확인 - 페이지·플레이어 제목·언어 속성 확인 - 수화 대상 선정 규정 적용·PIP 가시성 확인 - 인증 심사용 증적(스크린샷, 원고·자막 파일, 체크리스트) 저장 본 방안은 기존 운영 인프라(Webtier, WebLogic, Oracle)를 활용하여 추가 H/W 없이 구현 가능하며, 인증 취득 이후에도 신규 콘텐츠 생성·검수·게시 전 과정에 접근성 품질을 내재화하도록 설계되었습니다.