## Sheet1
요청 ID | 요청 제목 | 옵션번호 | 슬라이드번호 | 제목 | 부제목 | 본문초안 | 왜_이_옵션 | 적합_시그널 | 리스크 | 완화책 | 타임라인 | URL | 옵션대제목
COVER | (표지) |  | 1 | 제안서(슬림) | 옵션/슬라이드 흐름
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "미국 3 신규·4 전환점 포맷·KPI·가격/프로모/재고 가드레일 표준화와 14개 운영 영역 설계", "16", "재고정확도 T+주 98.5%/ BOPIS SLA 95%/ 가격갭 위반 0건", "데이터 품질, IT 연동 지연, 채널 갈등"], ["2", "Apple/Dyson 벤치마크 기반 체험 세션×전환 상관/탄력성 모델 구축과 포맷별 운영 최적화", "16", "세션 태깅률 95%/ 7일 전환율 +2~4pp/ P95 대기 ≤8분", "계측 누락, 교란변수, 고객경험 저하"], ["3", "Tesla/Nike 사례 기반 디파짓→리마인더→대기열 순 도입으로 No-Show 20%+ 상대감소", "16", "No-Show -20% 상대감소/ 슬롯 충전율 ≥95%/ 환불 TAT ≤1.5일", "고객 반발, 규제·결제 이슈, 차지백 증가"], ["4", "Nike/Apple 번들 전략 참조, 보호·전원·오디오 중심 Attach+APD 향상과 POS 권유 엔진", "10", "APD 1.1→1.6/ 액세서리 매출비중 +8~12%p/ Top30 OOS ≤3%", "마진 희석, OOS, 현장 권유 편차"]]}
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 1 | META | 포맷/KPI/가드레일 표준화와 14개 운영영역 설계(미국 3 신규·4 전환) | (요약) |  | - 신규는 체험/서비스 비중 상향, 전환점은 매출/전환 중심으로 포맷 역할을 분리해 초기 90일 안정화 확률을 높임 - 가격·프로모·재고 가드레일(가격갭 ≤5%, BOPIS SLA 95%)로 채널갈등과 고객혼선을 선제 차단 - 14개 핵심 운영영역을 KPI 트리와 연결해 점포 손익과 운영지표를 단일 대시보드로 관리 | - 팬데믹 이후 소형화·효율화, 옴니채널 확산, 체험 중심 공간 수요 증가(선진사 트렌드 근거: 옵션1 시드 URL) - 기존 파트너 매장 실적 데이터 12개월 확보 시 아키타입 기준선 P50/P75 산출 가능 - OMS/POS/ERP/CRM 연동 의사결정 권한과 파일럿 2개점 확보 | - 데이터 결손 및 출입계수기 오류로 기준선 왜곡 - OMS-POS-CRM 실시간 연동 지연으로 BOPIS SLA 미달 - 가격 역전·중복할인으로 브랜드 신뢰 저하 - 현장 SOP 미준수로 Shrink 상승 | - 외부 대체지표(모바일 유동·카드 매출 인덱스) 보간, 출입계수기 월간 교정 - 임시 브리지·증분 적재, 사이클카운트 일일화 - 가격갭 24h 모니터·프로모 승인 워크플로, 런칭 ±14일 가격 일치 - 데일리 헤도카·감사 체크리스트, 고가 전시 잠금·EAS | [{"phase": "착수·진단(데이터 인제션, 현행평가)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "설계(포맷/KPI/가드레일/SOP/인력)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "파일럿(1~2점 Soft Open, UAT, 튜닝)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "확산(신규3·전환4 준비, 플레이북 v1.0)", "duration_weeks": "4"}] |  | 포맷/KPI/가드레일 표준화와 14개 운영영역 설계(미국 3 신규·4 전환)
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 1 | 1 | 목적·범위 | 미국 직영 3 신규·4 전환 표준 운영모델 구축 | 미국 7개점(3 신규·4 전환) 조기 안정화를 위해 포맷별 역할과 KPI 가중치를 명시하고, 가격/프로모/재고 가드레일을 설정. 14개 핵심 영역 운영모델과 PMO 게이팅으로 일정/품질/리스크를 관리. [붙여넣기] - 산출: 포맷/KPI, 가드레일, SOP, 인력/학습, OMS/POS 연동, 대시보드, 플레이북 - 기간: 16주(착수→설계→파일럿→확산) - 파일럿: 1~2점 Soft Open, Go/No-Go 게이트 | [5 empty] | https://www.moduba.com/store-closures-usa-may-2025/ https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/kr/pdf/kr-insight54-retail-201709.pdf | 포맷/KPI/가드레일 표준화와 14개 운영영역 설계(미국 3 신규·4 전환)
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 1 | 2 | 포맷 아키타입 | 체험/판매/서비스 비중과 KPI 가중치 | 플래그십 경험형, 커뮤니티 판매형, 서비스 스튜디오, 팝업/키오스크로 군집. 신규는 체험·서비스 KPI를 40~50% 비중으로, 전환은 매출·전환 50~60% 비중으로 운영. [붙여넣기] - 신규 KPI: 매출/총이익 25, 전환 15, ATV 10, 부가구매 10, NPS 25, 방문 10, BOPIS 5 - 전환 KPI: 매출/총이익 35, 전환 20, ATV 15, 부가구매 10, NPS 10, OSA 5, Shrink 5 - 목표 가드레일: 전환율 신규 14–18%, 전환 18–24% | [5 empty] | https://www.moduba.com/store-closures-usa-may-2025/ https://www.lotte.co.kr/upload/report/shopping/lotteshopping_SR_kor_2024.pdf | 포맷/KPI/가드레일 표준화와 14개 운영영역 설계(미국 3 신규·4 전환)
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 1 | 3 | KPI 트리·목표 | 통합 대시보드와 기준선 | 매출/총이익, 전환, ATV, 부가구매, NPS, OSA, Shrink, BOPIS, 체험 참여율, 체류시간, 이직률을 KPI 트리로 관리. 대시보드는 T+1 제공. [붙여넣기] - 데이터: POS/트래픽/재고/서비스 병합 - 모형: 혼합효과, 요일/행사/출시 보정 - 운영: 일일(운영), 주간(리뷰), 월간(스티어링) | [5 empty] | https://fastercapital.com/ko/content/%EC%84%B1%EA%B3%B5-%EC%B8%A1%EC%A0%95--%EB%A7%A4%EC%9E%A5-%EC%84%B1%EA%B3%BC-%EC%A7%80%ED%91%9C-%EB%B0%8F-%EB%B9%84%EA%B5%90-%EA%B0%80%EB%8A%A5%ED%95%9C-%EB%A7%A4%EC%9E%A5-%ED%8C%90%EB%A7%A4.html https://www.lotte.co.kr/upload/report/shopping/lotteshopping_SR_kor_2024.pdf | 포맷/KPI/가드레일 표준화와 14개 운영영역 설계(미국 3 신규·4 전환)
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 1 | 4 | 가격·프로모·재고 가드레일 | 허용/금지 룰 | 가격보호와 프로모 승인 워크플로로 채널 갈등을 예방. OMS-POS 연동과 사이클 카운트 일일화로 재고 정확도 개선. [붙여넣기] - 가격 예외: 타임딜/오픈박스/번들 사전승인 - 반품: DOA 7일 즉시교환, 환불 리드타임 T+3일 내 - 모니터링: 가격갭 위반 0건/주 | [5 empty] | https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/kr/pdf/kr-insight54-retail-201709.pdf https://openads.co.kr/content/contentDetail?contsId=14684 | 포맷/KPI/가드레일 표준화와 14개 운영영역 설계(미국 3 신규·4 전환)
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 1 | 5 | 옴니채널·BOPIS 설계 | OMS-POS-ERP 실시간 연동 | BOPIS 준비시간 SLA 95% 달성 위해 피킹 전담 시간대, 백룸 접근 통제, 데모/판매 재고 분리 운영. [붙여넣기] - API: OMS-POS 증분 적재 - OSA: 92%→97% 주간 개선 - Shrink: 1.2%→0.6% 분기 목표 | [5 empty] | https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID4270113_code2078277.pdf?abstractid=4270113&mirid=1 https://www.salesforce.com/content/dam/web/ko_kr/www/documents/pdf/Salesforce_branded_newspaper.pdf | 포맷/KPI/가드레일 표준화와 14개 운영영역 설계(미국 3 신규·4 전환)
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 1 | 6 | 14개 핵심 운영영역 | What/How·책임·KPI | 분야별 책임조직과 기간을 정의하고, KPI와 리스크/완화책을 사전에 명시하여 일정 준수율 90%+ 달성. [붙여넣기] - SOP 준수 75%→95% - 결제 실패율 1.5%→0.5% - 오픈 일정 준수 ≥90% | [5 empty] | https://www.lotte.co.kr/upload/brochure/2025_lotte_brochure_ko.pdf https://s-core.co.kr/management-consulting/digital-marketing-consulting-old/marketing-operation-strategy/ | 포맷/KPI/가드레일 표준화와 14개 운영영역 설계(미국 3 신규·4 전환)
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 1 | 7 | 인력·러닝·인센티브 | 스킬 매트릭스와 KPI 연동 | 역할별 인증과 코칭 체계를 통해 SPH 15% 향상, 교육 100% 이수, NPS 65 달성. [붙여넣기] - 마이크로러닝 10분×모듈 - 교대 최적화·휴게 준수 - 코칭 큐 자동생성 | [5 empty] | https://blog.may-i.io/product-kpi-1/ https://koreascience.kr/article/JAKO201811459665531.pdf | 포맷/KPI/가드레일 표준화와 14개 운영영역 설계(미국 3 신규·4 전환)
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 1 | 8 | 재무·성과관리·BI | P&L 표준과 T+1 대시보드 | 점포 손익과 KPI를 통합하고, 예외 알림과 주간 리뷰로 변동 대응. [붙여넣기] - 대시보드 적시성 T+1 - 지표 해석 교육 - 역할 기반 접근권한 | [5 empty] | https://www.lotte.co.kr/upload/report/shopping/lotteshopping_SR_kor_2024.pdf | 포맷/KPI/가드레일 표준화와 14개 운영영역 설계(미국 3 신규·4 전환)
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 1 | 9 | 거버넌스·PMO·게이팅 | G0~G5, RAID/결정로그 | 주간 워룸·격주 스티어링·월간 리포트로 의사결정 속도와 투명성을 확보. [붙여넣기] - Go/No-Go 체크리스트 - 변경관리·결정 로그 - 현장 QA·펀치리스트 | [5 empty] | https://www.designdb.com/usr/upload/board/zboardphotogallery248/20190924102130128_3107.0.pdf | 포맷/KPI/가드레일 표준화와 14개 운영영역 설계(미국 3 신규·4 전환)
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 1 | 10 | 리스크·완화·성공기준 | 운영 안정화 체크포인트 | 성공 정의: 재고정확도 98.5%, BOPIS SLA 95%, 가격갭 위반 0, SOP 준수 95%, NPS 65. [붙여넣기] - 일일 KPI 보드 운영 - 이슈 발생 24h RCA - 월간 리그 테이블 | [5 empty] | https://www.salesforce.com/content/dam/web/ko_kr/www/documents/pdf/Salesforce_branded_newspaper.pdf | 포맷/KPI/가드레일 표준화와 14개 운영영역 설계(미국 3 신규·4 전환)
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 2 | META | 체험존 운영 벤치마크(Apple/Dyson) 기반 상관·탄력성 모델과 포맷별 최적화 | (요약) |  | - 플래그십·데모 허브에서 신뢰도 높은 상관/탄력성 추정으로 체험→구매 경로를 정량화 - 세션 계측·모델·A/B 실험을 4개월 내 일괄 구축해 확장 가능한 표준 운영 가이드 확보 - 스태핑·동선·스크립트·예약 비중을 데이터로 최적화해 7일 전환율을 구조적으로 개선 | - 고밀도 체험 트래픽과 숙련 인력 보유 매장 2개 이상 - POS-CRM-Clienteling 연동 가능 환경 - 예약 시스템·QR/NFC 체크인 도입 여지 | - 세션 태깅 누락으로 매칭률 저하 - 프로모·재고 등 교란변수로 상관 왜곡 - 세션 확대에 따른 대기시간 증가와 CS 저하 | - Associate 배지 스캔·QR/NFC 자동 태깅, 오프라인 백업 폼 - 부분상관·혼합효과모형과 통제 주간 운영 - P95 대기≤8분 가드레일, 마이크로브레이크·교대 포드 | [{"phase": "계측 설계·데이터 스키마 구축", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "파일럿 계측·태깅 안정화", "duration_weeks": "1"}, {"phase": "상관/탄력성 모델링", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "운영 실험(A/B)·용량설계", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "표준 가이드 확정·확산 준비", "duration_weeks": "4"}] |  | 체험존 운영 벤치마크(Apple/Dyson) 기반 상관·탄력성 모델과 포맷별 최적화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 2 | 1 | 문제정의 | 체험 세션 처리량과 구매 전환의 정량 연결 | Apple/Dyson 수준의 데모 운영을 벤치마크로, 세션 처리량×전환 상관과 탄력성을 추정해 운영 레버를 설계. [붙여넣기] - 단위: associate-day/week, store-week - 지표: sessions/labor hr, 0/7일 전환 - 출력: 최적 스태핑/세션 길이/예약 비중 | [5 empty] | https://m.cnet.co.kr/view/?no=20250121111001 | 체험존 운영 벤치마크(Apple/Dyson) 기반 상관·탄력성 모델과 포맷별 최적화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 2 | 2 | 포맷 우선순위 | 플래그십→중형→몰형/팝업 | 데이터 품질과 처리량 상한이 높은 포맷에서 계측·모델링을 우선 수행. [붙여넣기] - 2순위: 중형 스트리트(유입 800~1,500) - 3순위: 몰형/전환점/팝업(유입 500~800) - 확장: 표준 파라미터화 | [5 empty] | https://v.daum.net/v/cIaPFzVlOi?f=p | 체험존 운영 벤치마크(Apple/Dyson) 기반 상관·탄력성 모델과 포맷별 최적화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 2 | 3 | 계측 설계 | 세션 정의·태깅·매칭 | Associate 배지 스캔, QR/NFC 체크인, 예약앱 연동으로 세션 식별과 매칭 정확도를 높임. [붙여넣기] - 스키마: session_id, associate_id, steps_completed - 매칭: 0/7일 전환 - 보안: CCPA/CPRA 옵트인 | [5 empty] | https://www.ncsi.or.kr/_upload/news/1112533507054265.pdf | 체험존 운영 벤치마크(Apple/Dyson) 기반 상관·탄력성 모델과 포맷별 최적화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 2 | 4 | 상관·탄력성 모델 | 부분상관·혼합효과 | 트래픽·프로모·재고·혼잡을 공변량으로 투입, associate/store 랜덤효과 반영. [붙여넣기] - 샘플: associate-week 500+ - 검정력: ≥0.8 - 교차검증·재현 체크 | [5 empty] | https://www.lgbr.co.kr/report/view.do?idx=17678 | 체험존 운영 벤치마크(Apple/Dyson) 기반 상관·탄력성 모델과 포맷별 최적화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 2 | 5 | 운영 실험 | 스태핑·플로우·스크립트 | 용량모델로 포드×시간×가동률 산정, 엑스퍼트:어드바이저 믹스 시험. [붙여넣기] - 가드레일: P95 대기 ≤8분 - 데모 필수 SKU 가용성 ≥98% - NPS 하락 시 중단 | [5 empty] | https://stephanjo.tistory.com/entry/%F0%9F%87%AC%F0%9F%87%A7-%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%8A%A8-%EC%84%B1%EA%B3%B5-%EC%9A%94%EC%9D%B8-%EB%B6%84%EC%84%9D-%E2%80%93-%EA%B8%B0%EB%8A%A5-%EC%A4%91%EC%8B%AC-%ED%94%84%EB%A6%AC%EB%AF%B8%EC%97%84-%EC%8B%AC%EB%A6%AC-%EC%9E%90%EA%B7%B9 | 체험존 운영 벤치마크(Apple/Dyson) 기반 상관·탄력성 모델과 포맷별 최적화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 2 | 6 | 용량·스태핑 산식 | 세션 목표 역산 | 타임슬롯 수요 예측으로 로스터 생성, 마이크로브레이크 포함. [붙여넣기] - 가동률 목표: 70~80% - 대기열 관리 병행 - 현장 코칭 리더 배치 | [5 empty] | https://www.thinkzon.com/share_report/884439 | 체험존 운영 벤치마크(Apple/Dyson) 기반 상관·탄력성 모델과 포맷별 최적화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 2 | 7 | 대시보드·코칭 | 예외 알림과 코칭 큐 | Power BI/Looker로 태깅률/전환/대기시간/CSAT를 T+1 제공. [붙여넣기] - 인센티브 연동 - QA 체크리스트 - SOP 준수 감사 | [5 empty] | https://m.cnet.co.kr/view/?no=20250121111001 | 체험존 운영 벤치마크(Apple/Dyson) 기반 상관·탄력성 모델과 포맷별 최적화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 2 | 8 | 교육·배포 | 마이크로러닝·현장 섀도잉 | 포맷별 파라미터 가이드와 체크리스트로 지역별 변동성 흡수. [붙여넣기] - 주간 성과 리뷰 - 월간 학습 공유 - 분기 모델 리프레시 | [5 empty] | https://v.daum.net/v/cIaPFzVlOi?f=p | 체험존 운영 벤치마크(Apple/Dyson) 기반 상관·탄력성 모델과 포맷별 최적화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 2 | 9 | 리스크·가드레일 | 경험 저하 방지 | 가격/프로모 변수 통제주간 운영, 메트릭 게이밍 방지. [붙여넣기] - 데이터 백업 플랜 - 법규 준수(TCPA/CCPA) - 벤더 SLA | [5 empty] | https://www.ncsi.or.kr/_upload/news/1112533507054265.pdf | 체험존 운영 벤치마크(Apple/Dyson) 기반 상관·탄력성 모델과 포맷별 최적화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 2 | 10 | ROI·결론 | 8주 내 손익분기 목표 | 전사 확대 전 파일럿에서 KPI 달성 시 단계 확산. [붙여넣기] - 롤아웃 속도 계획 대비 ≥95% - 교육 인증 100% - 품질 게이트 통과 | [5 empty] | https://m.cnet.co.kr/view/?no=20250121111001 | 체험존 운영 벤치마크(Apple/Dyson) 기반 상관·탄력성 모델과 포맷별 최적화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 3 | META | 멤버십·예약 연계 No-Show 20%+ 감소: 디파짓→리마인더→대기열 | (요약) |  | - 디파짓/카드온파일이 가장 큰 행동 변화 유발, 리마인더와 대기열로 손실 최소화 - 시연·수리·픽업·이벤트 전 채널에서 같은 정책·경험 제공 - 4개월 내 정책·시스템·SOP 동시 구축으로 성수기 전 안정화 | - 앱/웹 예약 트래픽 존재, SMS/푸시 인프라 보유 - 게이트웨이(Stored Credential)와 POS 연동 가능 - 법무·CS 대응 체계 가동 가능 | - 디파짓 반발과 전환 저하 - 주별 규제·수수료 이슈 - 차지백 증가 - 오버부킹 과다로 현장 혼잡 | - 티어/첫예약 면제, 금액 A/B(10/15/25달러), 환불 SLA 1~3일 - 수수료 대신 디파짓/홀드 구조, 주별 캡 적용 - 명시적 동의·로그 보관·분쟁 템플릿 - 오버부킹 상한 15%, 대기 15분 SLA | [{"phase": "기준선 측정·정책/법무 설계", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "시스템 구축(결제·저니·대기열)", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "파일럿(A/B) 2~3개점", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "확산·BAU 전환", "duration_weeks": "2"}] |  | 멤버십·예약 연계 No-Show 20%+ 감소: 디파짓→리마인더→대기열
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 3 | 1 | 현황·목표 | No-Show 20%+ 상대감소 | Tesla/Nike 사례를 참조한 3단 레버 패키지로 용량 활용률과 경험을 동시 개선. [붙여넣기] - 범위: 시연/상담/수리/픽업/이벤트 - 채널: 앱/웹/콜센터/현장 - 지표: No-Show, 충전율, 환불 TAT | [5 empty] | https://yellow.com/ko/research/%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B2%85%EC%8A%A4-%EB%A6%AC%EC%9B%8C%EB%93%9C%EB%B6%80%ED%84%B0-%ED%85%8C%EC%8A%AC%EB%9D%BC-%ED%86%A0%ED%81%B0-%EA%B2%B0%EC%A0%9C%EA%B9%8C%EC%A7%80-2025%EB%85%84-%EB%8C%80%ED%98%95-%EB%B8%8C%EB%9E%9C%EB%93%9C%EC%9D%98-%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%86%A0-%ED%99%9C%EC%9A%A9%EB%B2%95 | 멤버십·예약 연계 No-Show 20%+ 감소: 디파짓→리마인더→대기열
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 3 | 2 | 우선순위·정책 | 디파짓→리마인더→대기열 | 행동경제학적 강제력과 운영 백필을 결합해 구조적 개선. [붙여넣기] - 유형별: 고가/희소 슬롯 디파짓 필수 - 티어: Gold+ 면제/완화 - 오버부킹: 0~15% 탄력 | [5 empty] | https://pdf.etoday.co.kr/daily/pdf/detoday02738.pdf | 멤버십·예약 연계 No-Show 20%+ 감소: 디파짓→리마인더→대기열
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 3 | 3 | 디파짓/카드온파일 | 결제흐름·약관·A/B | Stored Credential 규정 준수, POS-예약ID-토큰 매핑으로 자동화. [붙여넣기] - 예외: 의료/천재지변 - 첫예약·상위티어 면제 - 차지백 대응 템플릿 | [5 empty] | https://yellow.com/ko/research/%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B2%85%EC%8A%A4-%EB%A6%AC%EC%9B%8C%EB%93%9C%EB%B6%80%ED%84%B0-%ED%85%8C%EC%8A%AC%EB%9D%BC-%ED%86%A0%ED%81%B0-%EA%B2%B0%EC%A0%9C%EA%B9%8C%EC%A7%80-2025%EB%85%84-%EB%8C%80%ED%98%95-%EB%B8%8C%EB%9E%9C%EB%93%9C%EC%9D%98-%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%86%A0-%ED%99%9C%EC%9A%A9%EB%B2%95 | 멤버십·예약 연계 No-Show 20%+ 감소: 디파짓→리마인더→대기열
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 3 | 4 | 리마인더 저니 | T-48/24/2h 2-way | 푸시/SMS 2-way 확인과 즉시 대기열 전환으로 백필 파이프 강화. [붙여넣기] - 빈도 캡 주3회 - 개인화 메시지 - 옵트아웃 관리 | [5 empty] | https://pdf.etoday.co.kr/daily/pdf/detoday02738.pdf | 멤버십·예약 연계 No-Show 20%+ 감소: 디파짓→리마인더→대기열
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 3 | 5 | 대기열·백필·오버부킹 | 실시간 충전율 극대화 | 지오푸시 1클릭 수락, 파동형 발송, 단기 수락 인센티브. [붙여넣기] - 반경 10~20마일 - 대기 15분 SLA - 쿠폰 한도 관리 | [5 empty] | https://pdf.etoday.co.kr/daily/pdf/detoday02738.pdf | 멤버십·예약 연계 No-Show 20%+ 감소: 디파짓→리마인더→대기열
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 3 | 6 | 세그먼트 정책 | 유형·티어·리스크 기반 | 과거 No-Show, 거리, 티어 기반으로 정책 차등. [붙여넣기] - 면제: Gold/Platinum - 2회 이상 No-Show 강화 - 콜센터 백업 | [5 empty] | https://pdf.etoday.co.kr/daily/pdf/detoday02738.pdf | 멤버십·예약 연계 No-Show 20%+ 감소: 디파짓→리마인더→대기열
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 3 | 7 | 시스템·법무 | 게이트웨이·TCPA/CCPA | 약관 요약 고지, 전자서명, 로그 18개월 보관. [붙여넣기] - 환불 T+0/T+1 - 차지백 대응 프로세스 - 대시보드 T+1 | [5 empty] | https://pdf.etoday.co.kr/daily/pdf/detoday02738.pdf | 멤버십·예약 연계 No-Show 20%+ 감소: 디파짓→리마인더→대기열
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 3 | 8 | 파일럿·A/B | 금액·마감·면제조건 | 유형별 전환/불만/차지백/충전율을 종합 최적화. [붙여넣기] - 샘플: 2~3개점 4주 - 지표: No-Show/완료율 - 학습: 주간 리뷰 | [5 empty] | https://pdf.etoday.co.kr/daily/pdf/detoday02738.pdf | 멤버십·예약 연계 No-Show 20%+ 감소: 디파짓→리마인더→대기열
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 3 | 9 | KPI·대시보드 | 운영·경험 동시 관리 | 예약ID 이벤트 흐름 수집, 예외 알림, RCA 24h 내 실시. [붙여넣기] - 슬롯 충전 ≥95% - 차지백 <0.5% - 완료율 -2%p 이내 | [5 empty] | https://pdf.etoday.co.kr/daily/pdf/detoday02738.pdf | 멤버십·예약 연계 No-Show 20%+ 감소: 디파짓→리마인더→대기열
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 3 | 10 | 커뮤니케이션 | 톤·FAQ·현장 안내 | PR FAQ·현장 보드·앱 배너로 투명 안내, 초기 소프트런칭. [붙여넣기] - 옵트인 명시 - 피드백 채널 개설 - NPS 모니터링 | [5 empty] | https://pdf.etoday.co.kr/daily/pdf/detoday02738.pdf | 멤버십·예약 연계 No-Show 20%+ 감소: 디파짓→리마인더→대기열
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 4 | META | 액세서리 번들·Attach 고도화(Apple/Nike 벤치마크)로 APD·마진 극대화 | (요약) |  | - 보호·전원·오디오 등 빠른 개선 카테고리에서 90일 내 Attach +10~25%p 실현 - POS 권유 엔진과 플래노그램 표준화로 현장 편차 감소 - 서비스(Care+)를 번들 Best에 내장해 고마진 구조 확보 | - 핵심 디바이스 신제품 주기와 동반 액세서리 수요 존재 - POS 권유 시나리오·번들 자동할인 구현 가능 - Top30 액세서리 SKU 안정재고 운영 여지 | - 마진 희석 및 과다 할인 - OOS로 권유 실패 - 권유 과다에 따른 CS 불만 - 롱테일 과다로 진열 비효율 | - G/B/B 번들별 마진 하한(≥45/47/50%) - Min/Max·대체 SKU 자동치환, 주 2회 예측 보정 - 적합성 체크리스트·권유 빈도 캡 - Top30 집중, 롱테일 온라인 전환 | [{"phase": "기준선 측정·번들/권유 엔진 설계", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "파일럿(2개점) VM/교육/인센티브", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "7개점 확산(POS/재고/가격 튜닝)", "duration_weeks": "6"}] |  | 액세서리 번들·Attach 고도화(Apple/Nike 벤치마크)로 APD·마진 극대화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 4 | 1 | 기회매핑 | 빠른 개선 카테고리 | Apple/Nike 번들 벤치마크를 토대로 카테고리별 목표와 플레이를 설정. [붙여넣기] - APD 1.1→1.6 - 액세서리 매출비중 +8~12%p - 마진 목표 47~50% | [5 empty] | https://vreview.tv/blog/content/nike-d2c https://ecwid.com/ko/blog/product-bundling-strategy.html?q=%2Fko%2Fblog%2Fproduct-bundling-strategy.html | 액세서리 번들·Attach 고도화(Apple/Nike 벤치마크)로 APD·마진 극대화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 4 | 2 | POS 권유 엔진 | 디폴트 번들 제안 | Good/Better/Best 자동 노출과 제약 기반 대체 추천으로 권유율 향상. [붙여넣기] - 권유 스크립트 내장 - Care+ 동시 제안 - 거절 사유 로깅 | [5 empty] | https://www.ecwid.com/ko/blog/product-bundling-strategy.html?q=%2Fko%2Fblog%2Fproduct-bundling-strategy.html | 액세서리 번들·Attach 고도화(Apple/Nike 벤치마크)로 APD·마진 극대화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 4 | 3 | 보호 세트 | G/B/B 3단 번들 | SKU 단순화, 라벨 표준화, 낙하·스크래치 데모로 설득. [붙여넣기] - Attach 55~65% 목표 - OOS ≤3% - 컬러 대체 로직 | [5 empty] | https://likelemon.tistory.com/159 | 액세서리 번들·Attach 고도화(Apple/Nike 벤치마크)로 APD·마진 극대화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 4 | 4 | 전원 솔루션 | 충전기/Qi2/보조배터리 | 박스 미동봉 안내→고속충전 혜택→세트 절감액 흐름으로 권유. [붙여넣기] - Attach 35~45% - 안전재고 4주 - 호환 라벨링 | [5 empty] | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002972787 | 액세서리 번들·Attach 고도화(Apple/Nike 벤치마크)로 APD·마진 극대화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 4 | 5 | 오디오 번들 | 사용맥락 데모 | 통화/소음/게임 3맥락 데모로 가치 체감 극대화. [붙여넣기] - Attach 12~18% - 객단가 +$70 - 위생 키트 구비 | [5 empty] | https://vreview.tv/blog/content/nike-d2c | 액세서리 번들·Attach 고도화(Apple/Nike 벤치마크)로 APD·마진 극대화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 4 | 6 | 웨어러블·태블릿 | 밴드·키보드·S Pen | 룩북 태그와 체험 결합으로 추가 구매 유도. [붙여넣기] - 밴드 Attach 25~35% - 키보드 30~40% - S Pen 28~35% | [5 empty] | https://excitingfx.kr/nike2108/ | 액세서리 번들·Attach 고도화(Apple/Nike 벤치마크)로 APD·마진 극대화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 4 | 7 | 트래커·서비스 | SmartTag·Care+ | 체험·스토리텔링과 보증 제안으로 부가매출 확대. [붙여넣기] - SmartTag 12~18% - Care+ 25~35%(프리미엄 35~45%) - 해지율 모니터 | [5 empty] | https://2.bestonepost.com/entry/%EC%A0%9C%ED%92%88-%EB%B2%88%EB%93%A4%EB%A7%81%EA%B3%BC-%ED%81%AC%EB%A1%9C%EC%8A%A4%EC%85%80%EB%A7%81-%EC%84%9C%EB%A1%9C-%EC%96%B4%EB%96%BB%EA%B2%8C-%EC%97%B0%EA%B2%B0%EB%90%98%EC%96%B4-%EC%9E%88%EC%9D%84%EA%B9%8C | 액세서리 번들·Attach 고도화(Apple/Nike 벤치마크)로 APD·마진 극대화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 4 | 8 | 재고·플래노그램 | Min/Max·표준 진열 | Top30 SKU 상시 재고와 대체 자동치환으로 OOS 최소화. [붙여넣기] - 주 2회 예측 보정 - 엔드캡 룩 완성 - 점별 VM 감사 | [5 empty] | https://store.cafe24.com/story/3816 | 액세서리 번들·Attach 고도화(Apple/Nike 벤치마크)로 APD·마진 극대화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 4 | 9 | 인센티브·교육 | 스피프·인증제 | 권유 품질·빈도·결과를 인사·보상과 연결. [붙여넣기] - 주간 스탠드업 15분 - 월간 리그 테이블 - 코칭 큐 자동 | [5 empty] | https://vreview.tv/blog/content/nike-d2c | 액세서리 번들·Attach 고도화(Apple/Nike 벤치마크)로 APD·마진 극대화
요청사항_1 | 선진사 및 트렌드 기반 직영 매장 필수 영역 제안 | 4 | 10 | KPI·모니터링 | ROI 중심 관리 | 주간 Attachment·번들 ROI·마크다운율 트래킹과 A/B로 구성 최적화. [붙여넣기] - 번들 전환 35% - Top30 재고경보 - 교육 수료 100% | [5 empty] | https://www.ecwid.com/ko/blog/product-bundling-strategy.html?q=%2Fko%2Fblog%2Fproduct-bundling-strategy.html https://vreview.tv/blog/content/nike-d2c | 액세서리 번들·Attach 고도화(Apple/Nike 벤치마크)로 APD·마진 극대화
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "미국 MX 직영 매장 14개 영역 표준화·파일럿·V1.1 롤아웃", "16", "오픈 TTM ≤12주, SOP 감사 ≥95/100, NPS ≥60", "권한 경계 모호·퍼밋/자재 지연·IT 연동 지연"], ["2", "멤버십–오프라인 Clienteling 동의·CCPA/CPRA 정합 설계와 오케스트레이션", "16", "Opt-in ≥60%, DSAR 100%≤45일, GPC 인식 100%", "동의 캡처 누락·GPC 미인식·벤더 미준수"], ["3", "체험 이벤트 안전·책임 리스크 수치화 체크리스트 운영", "3~4(준비) + 행사당 1", "슬립/트립 ≤0.5/1,000명, 미아 인계 ≤5분, 프리오프닝 100% 패스", "군중 밀집·아동 단독접촉·자재 삼킴 위험"], ["4", "인센티브(매출/마진/NPS/학습) 가중·캡·정산 엔진 도입", "12", "예산 준수 100%, 교육 이수 100%, 노무비/매출 ≤10%", "과보상/과소보상·데이터 오류·현장 반응 저하"]]}
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 1 | META | 미국 MX 직영 매장 구축·운영(14개 영역) — SOP 표준화와 파일럿 기반 V1.1 | (요약) |  | - 권한매트릭스·예외관리로 현장 자율과 본사 일관성 동시 확보 - 네트워크/IT/옴니/서비스/인력까지 통합 KPI 체계 제공 - 파일럿 2점 A/B→ V1.1 보정→ 3 신설·4 전환 동시 롤아웃 | - 파트너 매장 대비 TTM·Shrink·NPS 개선 필요 - 자율 프로모션·VM 현지화 요청 증가 - BOPIS/BORIS·Endless Aisle 표준 절차 부재 | - 권한 경계 모호로 SOP 위반·혼선 발생 - 퍼밋/자재 지연으로 오픈 지연 - POS/OMS/CRM 인터페이스 지연 | - 권한매트릭스 단일 소스·예외 샌드박스 점포 A/B 운영 - Expeditor·대체 자재 승인 리스트·Concurrent Engineering - 수기 백업폼·배치 임시전송·Cutover 체크리스트 | [{"phase": "0–2주: 킥오프·거버넌스·PMO 셋업·요건", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "3–6주: SOP/가이드 V1.0·입지/설계 병행", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "7–12주: IT 통합/UAT·파일럿 오픈", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "13–16주: V1.1 보정·3 신설/4 전환 롤아웃", "duration_weeks": "4"}] |  | 미국 MX 직영 매장 구축·운영(14개 영역) — SOP 표준화와 파일럿 기반 V1.1
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 1 | 1 | 거버넌스·자율권 경계 | 권한매트릭스·예외관리·변경관리 | SOP 범위/예외 조항에 지역 프로모션·VM 현지화 허용 조건을 수치로 명시하고, 예외 승인 TAT 48시간 SLA와 버전관리를 병행한다. [붙여넣기] - 권한매트릭스: 브랜드/가격/법규=본사 승인, 지역 프로모션·VM=자율 - 예외: 지역 프로모션 월 1회, 지정 예산 내 사전/사후 승인 - 정책 변경: 7일 전 고지, RACI·버전관리 | [5 empty] | https://clickup.com/ko/blog/166104/sop-examples https://www.larksuite.com/ko_kr/blog/standard-operating-procedure-format https://www.docsie.io/blog/ko/articles/creating-effective-sop-guidelines-examples-templates/ | 미국 MX 직영 매장 구축·운영(14개 영역) — SOP 표준화와 파일럿 기반 V1.1
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 1 | 2 | 네트워크·입지·리스·건설 | 입지 스코어카드·리스 템플릿·TTM 단축 | 스코어카드 기반 입지를 선별하고 리스 표준옵션을 탑다운 협상하며, Expeditor·대체자재로 공정 지연을 흡수한다. [붙여넣기] - 입지 스코어카드: 유동·중위소득·경쟁밀도·몰 트래픽 - 리스: 렌트 프리·TI 협상 체크리스트 - 건설: 크리티컬 패스·펀치리스트 0-day | [5 empty] | https://clickup.com/ko/blog/250848/work-instruction-vs-sop | 미국 MX 직영 매장 구축·운영(14개 영역) — SOP 표준화와 파일럿 기반 V1.1
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 1 | 3 | 스토어 포맷·디자인·VM | 3-tier 포맷·체험 전환 설계 | 포맷별 동선·존 구성과 플래노그램을 표준화하고 사진 인증 앱으로 VM 편차를 줄인다. [붙여넣기] - 체험존 표준: 데모대/액세서리 크로스머치 - VM: 소재·조명·POP 사양, 지역 현지화 범위 - 감사: VM 컴플라이언스 목표 ≥95% | [5 empty] | https://clickup.com/ko/blog/41925 | 미국 MX 직영 매장 구축·운영(14개 영역) — SOP 표준화와 파일럿 기반 V1.1
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 1 | 4 | 머천다이징·가격·프로모션 | 상권별 어쏘트·MAP·MDF/Co-op | 상권 기반 큐레이션과 MAP 준수, 리드타임이 짧은 번들·트레이드인을 포함한 달력형 프로모션 운영. [붙여넣기] - AUR/마진 +1%p 목표 - 액세서리 부가판매 1.3+ - ROI 사후 측정 | [5 empty] | https://clickup.com/ko/blog/208868/how-to-write-standard-operating-procedures | 미국 MX 직영 매장 구축·운영(14개 영역) — SOP 표준화와 파일럿 기반 V1.1
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 1 | 5 | 재고·수요·공급망·역물류 | Min/Max·BOPIS SLA·역물류 SOP | OMS 연동으로 BOPIS·BORIS에 대응하고 주간 사이클 카운트로 정확도 98% 이상을 유지. [붙여넣기] - 재고 정확도 ≥98% - OOS ≤3% - BOPIS 준비 ≤2h 95% | [5 empty] | https://www.servicenow.com/kr/workflows/creator-workflows/what-is-process-mining.html | 미국 MX 직영 매장 구축·운영(14개 영역) — SOP 표준화와 파일럿 기반 V1.1
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 1 | 6 | 운영 SOP·현금·보안 | 오픈/클로징·캐시 듀얼컨트롤·CAPA | 체크리스트 중심 운영과 Loss Prevention 표준으로 Shrink율 목표 달성. [붙여넣기] - SOP 감사 ≥95/100 - Shrink ≤0.5% - 현금 차액 0건 | [5 empty] | https://clickup.com/ko/blog/166104/sop-examples | 미국 MX 직영 매장 구축·운영(14개 영역) — SOP 표준화와 파일럿 기반 V1.1
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 1 | 7 | POS·OMS·CRM·데이터 | 싱글 카탈로그·D+1 데이터·대시보드 | E2E 데이터 거버넌스로 D+1 리포팅 99%를 달성하고, 매니저 대시보드 채택률 90% 확보. [붙여넣기] - 데이터 적시성(D+1) 99% - 대시보드 주 1회 조회 90% - 백업 배치·임시전송 계획 | [5 empty] | https://clickup.com/ko/blog/250848/work-instruction-vs-sop | 미국 MX 직영 매장 구축·운영(14개 영역) — SOP 표준화와 파일럿 기반 V1.1
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 1 | 8 | 옴니채널 여정 | BOPIS/BORIS/Endless Aisle/예약 | 실시간 재고·신분확인·노쇼 관리로 옴니 여정 KPI를 안정화. [붙여넣기] - BOPIS SLA 95% ≤2h - Endless Aisle 8–12% - 예약 쇼업 ≥80% | [5 empty] | https://clickup.com/ko/blog/41925 | 미국 MX 직영 매장 구축·운영(14개 영역) — SOP 표준화와 파일럿 기반 V1.1
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 1 | 9 | CX·VOC·NPS | 트리거 설문·폐루프 48h·루트코즈 | 미스터리 쇼핑과 A/B 테스트로 이슈를 선제 식별하고 폐루프를 48h 내 종결. [붙여넣기] - NPS ≥60 - 폐루프 ≤48h 95% - 불만 재발률 -30% | [5 empty] | https://www.atlassian.com/ko/itsm/service-request-management/slas | 미국 MX 직영 매장 구축·운영(14개 영역) — SOP 표준화와 파일럿 기반 V1.1
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 1 | 10 | 인력·교육·인센티브·PMO | 역량·스케줄·인센티브·문서화 | 교육 100% 이수·인센티브 예산 캡·PMO 툴로 일정/품질/비용 제어. [붙여넣기] - 노무비/매출 ≤10% - 인센티브 예산 준수 100% - 오픈 D-day 딜레이 0 | [5 empty] | https://blog.greetinghr.com/bonus-systems-complete-guide-2025/ https://clickup.com/ko/blog/166104/sop-examples | 미국 MX 직영 매장 구축·운영(14개 영역) — SOP 표준화와 파일럿 기반 V1.1
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 2 | META | 멤버십–오프라인 Clienteling 개인정보 동의·CCPA/CPRA 실행 | (요약) |  | - 동의·선호를 목적/채널/민감정보로 세분해 오프라인 접점까지 일관 집행 - GPC·옵트아웃 즉시 반영으로 규제 리스크 최소화 - DSAR·벤더 계약 체계화로 운영 비용 예측 가능 | - 오프라인 Clienteling 연락 동의 누락·위반 접촉 발생 - 캘리포니아 매장 확대 계획 보유 - SMS 캠페인 확장(더블 옵트인 필요) | - 동의 캡처 누락/지연으로 위반 접촉 - GPC 신호 미인식 - 제3자 벤더 계약 불비로 재판매/재공유 리스크 | - Consent Hub–POS/Clienteling 실시간 연동, 접점 QR 대체 제공 - 서버·브라우저 모두 GPC 수용, 상태 플래그 즉시 전파 - CPRA 표준조항 일괄 개정, 분기 Attestation 수취 | [{"phase": "주1–2: 정책·동의 스키마·로열티 고지 설계", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "주3–5: 접점 UX/스크립트, DSAR 운영 수립", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "주3–8: 시스템 연동·오프라인 캡처 다중화", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "주5–8: 옵트아웃/GPC/민감정보 제한·계약 개정", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "주6–10: 보존/파기·품질, 교육/감사 파일럿", "duration_weeks": "5"}, {"phase": "주11–16: 보정·표준화·7개 점포 롤아웃", "duration_weeks": "6"}] |  | 멤버십–오프라인 Clienteling 개인정보 동의·CCPA/CPRA 실행
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 2 | 1 | Best Practice 요약 | 동의 세분화·접점 캡처·증빙 | 접점별 캡처와 실시간 동기화를 통해 옵트인·옵트아웃 상태를 위반 없이 유지한다. [붙여넣기] - 동의 구조: 목적·채널·민감정보 별 - 증빙: 타임스탬프/매장ID/STAFF ID - 옵트아웃 즉시 반영 | [5 empty] | https://legalcms.lams.svs.nike.com/agreements/privacy-policy/ko-kr-kop-privacy-policy-23 | 멤버십–오프라인 Clienteling 개인정보 동의·CCPA/CPRA 실행
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 2 | 2 | CCPA/CPRA 요구사항 | Notice·권리·GPC·계약·보유 | Notice at Collection, 옵트아웃 링크, GPC 수용, DSAR 처리와 계약 통제를 일괄 적용. [붙여넣기] - GPC=판매/공유 옵트아웃으로 처리 - <16세 사전 Opt-in(부모/본인) - 계약: 목적 제한·재판매 금지 | [5 empty] | https://legalcms.lams.svs.nike.com/node/5023/clone | 멤버십–오프라인 Clienteling 개인정보 동의·CCPA/CPRA 실행
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 2 | 3 | 동의·선호 Taxonomy | 마케팅/프로파일링/Clienteling/광고공유/위치/민감 | 동의 토글을 3~5개 그룹으로 설계하고, 민감정보는 기본 제한 모드로 운영. [붙여넣기] - 채널 선호: SMS/Email/Push/전화 - Clienteling 노트 12개월 보유 - 청소년 보호 흐름 내장 | [5 empty] | https://brunch.co.kr/@yeonjikim/579 | 멤버십–오프라인 Clienteling 개인정보 동의·CCPA/CPRA 실행
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 2 | 4 | 접점 UX·스크립트 | 미니 고지·더블 옵트인·다국어 | POS/QR에서 2클릭 이내로 동의를 받고, SMS는 CTIA 준수 더블 옵트인을 적용. [붙여넣기] - 미니 Notice at Collection - 더블 옵트인 완료율 ≥85% - 거절 시 대안 채널 안내 | [5 empty] | https://agreementservice.svs.nike.com/rest/agreement?agreementType=privacyPolicy&country=KR&language=ko&requestType=redirect&uxId=com.nike.commerce.nikedotcom.web.kop.3.2 | 멤버십–오프라인 Clienteling 개인정보 동의·CCPA/CPRA 실행
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 2 | 5 | Consent Orchestration | CMP↔CDP/CRM/POS 실시간 전파 | Consent Hub와 이벤트 버스로 모든 시스템에 동의 상태를 실시간 반영. [붙여넣기] - API·웹훅·캐시 TTL - ID 해석(phone/email hash) - 차단 규칙 우회율 0% | [5 empty] | https://legalcms.lams.svs.nike.com/node/4831/clone | 멤버십–오프라인 Clienteling 개인정보 동의·CCPA/CPRA 실행
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 2 | 6 | 옵트아웃·GPC·민감정보 | 동등 수단 제공·서버사이드 신호 | 웹/앱 고정 링크, 매장 QR, 콜센터로 등가 수단을 제공하고, GPC 수신 시 자동 상태 저장. [붙여넣기] - 옵트아웃 반영 ≤24h 99% - 민감정보 기본 제한 - 광고 파트너 서버사이드 동기 | [5 empty] | https://legalcms.lams.svs.nike.com/node/4736/clone | 멤버십–오프라인 Clienteling 개인정보 동의·CCPA/CPRA 실행
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 2 | 7 | DSAR(접근/삭제/정정/이동) | 2개 이상 채널·신원확인·45일 SLA | DSAR 요청을 표준 워크플로로 관리해 45일 내 100% 처리. [붙여넣기] - KBA/링크 인증 - 12개월 조회 범위 - 기록 24개월 보관 | [5 empty] | https://waikikitrolley.com/ko/privacy-policy/ | 멤버십–오프라인 Clienteling 개인정보 동의·CCPA/CPRA 실행
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 2 | 8 | 매장 통제·교육·벤더 계약 | RBAC·금지어 필터·CPRA 계약 | 현장 교육·샘플링 감사로 스크립트 준수율 95% 이상을 유지하고 계약 리스크를 통제. [붙여넣기] - 교육 이수 100% - 금지어 탐지 ≤1/1만건 - 계약 개정 완료 100% | [5 empty] | https://legalcms.lams.svs.nike.com/node/5023/clone | 멤버십–오프라인 Clienteling 개인정보 동의·CCPA/CPRA 실행
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 2 | 9 | KPI 대시보드·운영 리듬 | Opt-in·옵트아웃 SLA·GPC·DSAR | 주간/월간 KPI 리뷰와 시정조치(CAPA) 백로그 운영. [붙여넣기] - 동의 전파 지연 P95 ≤10분 - DSAR 온타임 100% - GPC 인식 100% | [5 empty] | https://legalcms.lams.svs.nike.com/agreements/privacy-policy/ko-kr-kop-privacy-policy-23 | 멤버십–오프라인 Clienteling 개인정보 동의·CCPA/CPRA 실행
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 3 | META | IKEA/LEGO 체험 이벤트 — 안전·책임 리스크 저감 체크리스트 운영 | (요약) |  | - 연령구역화·타임슬롯·Two-adult rule 등 검증된 체험 안전 장치 적용 - EHS 오프닝 100% 패스·근접사고 활성 보고로 선제 관리 - 사고 지표 수치화로 보험·법무 리스크 절감 | - 아동·가족 대상 체험 이벤트 빈도 상향 - AR/VR·전기 장비 사용 증가 - 몰/랜드로드 안전 요구 수준 상향 | - 군중 밀집으로 인한 넘어짐/압박 사고 - 아동 단독 접촉·미아 - 작은 부품 삼킴·날도구 상해 | - 정원 75%·밀도 2인/㎡ 트리거·카운팅 센서 - Two-adult rule·픽업 토큰·세이프포인트 - Under3 구역 분리·초크튜브 검사·위험 자재 배제 | [{"phase": "D-21~D-14: 허가/보험/협력사 COI·SOP 확정", "duration_weeks": "1"}, {"phase": "D-14~D-7: 스태프 교육·장비 점검·동의/면책 준비", "duration_weeks": "1"}, {"phase": "D-7~D-1: 동선/표지 설치·EHS 프리오프닝", "duration_weeks": "1"}, {"phase": "행사 당일: 운영·모니터링·리포팅", "duration_weeks": "0"}, {"phase": "D+1~D+14: 데브리핑·CAPA·SOP 업데이트", "duration_weeks": "2"}] |  | IKEA/LEGO 체험 이벤트 — 안전·책임 리스크 저감 체크리스트 운영
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 3 | 1 | 법규·보험·협력사 | 허가·COI·Indemnity·SDS | 허가·보험 증빙을 D-21 이전 확보하고 계약에 책임조항을 삽입한다. [붙여넣기] - 허가·소방 대피계획 승인 - COI 자동 검증·미제출 출입금지 - SDS 비치 | [5 empty] | https://www.ikea.com/kr/ko/files/pdf/e0/40/e040cc37/behind_child_safety_ko.pdf | IKEA/LEGO 체험 이벤트 — 안전·책임 리스크 저감 체크리스트 운영
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 3 | 2 | 참가자 동의·면책 | 전자 체크인·보호자 동반·밴드 식별 | 디지털 동의와 손목밴드로 입장·참여 요건을 시각적으로 통제. [붙여넣기] - 동의서 수집 ≥99% - 보호자 신분 샘플링 10% - 고위험군 안내 | [5 empty] | https://www.lego.com/ko-kr/themes/letsbuildtogether/safety-and-wellbeing | IKEA/LEGO 체험 이벤트 — 안전·책임 리스크 저감 체크리스트 운영
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 3 | 3 | 수용인원·동선 | 정원 75%·2인/㎡·타임슬롯 | 정원 75%와 밀도 트리거로 실시간 입장 제어. [붙여넣기] - 정원 초과 시 즉시 정지 - 20~30분 타임슬롯 - 지그재그 대기 라인 | [5 empty] | https://www.ikea.com/kr/ko/life-at-home/life-at-home-pubf563d1a4 | IKEA/LEGO 체험 이벤트 — 안전·책임 리스크 저감 체크리스트 운영
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 3 | 4 | 어린이 보호 | Two-adult rule·픽업 토큰·미아 프로토콜 | 두 성인 규칙과 토큰 매칭으로 아동 단독 접촉을 방지. [붙여넣기] - 백그라운드 체크 100% - 미아 방송·출입봉쇄 5분 - 무단 단독접촉 0건 | [5 empty] | https://www.ikea.com/kr/ko/files/pdf/e0/40/e040cc37/behind_child_safety_ko.pdf | IKEA/LEGO 체험 이벤트 — 안전·책임 리스크 저감 체크리스트 운영
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 3 | 5 | EHS 오프닝 점검 | 비상구·COF·조도·소음 | 체크리스트 기반 프리오프닝 패스 100% 달성. [붙여넣기] - 소화기·AED 접근 - 가설물 진동·안정성 - 즉시 조치 키트 | [5 empty] | https://repository.kihasa.re.kr/bitstream/201002/20818/1/%EC%97%B0%EA%B5%AC%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C%202016-11.pdf | IKEA/LEGO 체험 이벤트 — 안전·책임 리스크 저감 체크리스트 운영
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 3 | 6 | 장비·자재 안전성 | 연령구역화·초크튜브·위험 자재 배제 | 연령별 키트와 점검 루틴으로 자재 관련 사고 0 목표. [붙여넣기] - 자재 점검 100% - 바닥 스윕 10분/회 - 전시물 테더링 | [5 empty] | https://education.lego.com/ko-kr/lessons/prime-kickstart-a-business/keep-it-safe/ | IKEA/LEGO 체험 이벤트 — 안전·책임 리스크 저감 체크리스트 운영
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 3 | 7 | AR/VR·전기 안전 | GFCI·세이프존·세션 제한 | 전기 안전과 체험 지침으로 체감 리스크를 수치화 관리. [붙여넣기] - PAT/GFCI 라벨 - 열화상 스팟체크 - 좌석형 체험 기본 | [5 empty] | https://www.lego.com/ko-kr/apps/play-app/digital-safety | IKEA/LEGO 체험 이벤트 — 안전·책임 리스크 저감 체크리스트 운영
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 3 | 8 | 위생·감염·알레르기 | 소독 루틴·라벨링·환기 | 정해진 루틴으로 소독 턴어라운드를 단축. [붙여넣기] - 소독 ≤3분 - 알레르기 사건 0 - 로그 시트 운영 | [5 empty] | https://www.ikea.com/kr/ko/files/pdf/e0/40/e040cc37/behind_child_safety_ko.pdf | IKEA/LEGO 체험 이벤트 — 안전·책임 리스크 저감 체크리스트 운영
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 3 | 9 | 비상 대응·사후 리뷰 | 응급 3분 도달·리포트 1시간·CAPA 14일 | 마이크로 드릴과 디지털 리포팅으로 대응 리드타임을 단축. [붙여넣기] - 최초 대응 ≤2분 - 리포트 SLA 100% - CAPA 14일 내 종결 100% | [5 empty] | https://www.codil.or.kr/filebank/original/RK/OTKCRK200458/OTKCRK200458.pdf | IKEA/LEGO 체험 이벤트 — 안전·책임 리스크 저감 체크리스트 운영
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 4 | META | 인센티브 설계·운영체계 — 지표 가중·예산 캡·정산 자동화 | (요약) |  | - 매출/마진/NPS/학습 4중 지표로 단기·장기 성과 균형 - 예산 캡·개인/팀 상한으로 재무 변동성 제어 - 월/분기 정산·자동화로 투명성과 수용성 제고 | - 단일 매출 지표 중심 보상으로 NPS·학습 저하 - 예산 초과·불균등 지급 이슈 발생 - 지급 근거 불명확으로 현장 신뢰 저하 | - 과보상/과소보상 발생 - 데이터 오류로 오지급 - 현장 복잡성 증가로 참여 저하 | - 시뮬레이션으로 가중치·캡 보정 - 데이터 검증·감사 로그·수정 프로세스 - UI 간소화·설명 세션·FAQ 배포 | [{"phase": "주1–2: 철학·지표·가중치(초안)·캡 정책 수립", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "주3–6: 정산 엔진 설계/빌드·데이터 맵·검증", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "주7–8: 파일럿(2점)·시뮬레이션·보정", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "주9–12: 롤아웃·교육·월/분기 정산 시작", "duration_weeks": "4"}] |  | 인센티브 설계·운영체계 — 지표 가중·예산 캡·정산 자동화
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 4 | 1 | 설계 원칙·지표 체계 | 다중 지표·조직 전략 정렬 | 다중 지표로 단일 KPI 편향을 줄이고 전략 변화에 맞춰 연간 보정한다. [붙여넣기] - 가중치 예시 40/30/20/10 - 지표 정의서·데이터 출처 명시 - 현장 설명 세션 | [5 empty] | https://blog.greetinghr.com/bonus-systems-complete-guide-2025/ | 인센티브 설계·운영체계 — 지표 가중·예산 캡·정산 자동화
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 4 | 2 | 가중치·예산 캡 | 재무 건전성·공정성 | 예산 캡과 개인 상한을 이중으로 적용해 예측가능한 지출 구조를 만든다. [붙여넣기] - 예산 캡: 사전 승인·모니터링 - 개인 상한: 기본급 100~200% 범 - 분기 리뷰·조정 | [5 empty] | https://antistress.tistory.com/entry/%EC%9D%B8%EC%84%BC%ED%8B%B0%EB%B8%8C-%EA%B3%84%EC%82%B0%EB%B2%95%EC%9D%98-%EC%9D%B4%ED%95%B4%EC%99%80-%EC%A0%81%EC%9A%A9 | 인센티브 설계·운영체계 — 지표 가중·예산 캡·정산 자동화
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 4 | 3 | 산출 공식·시뮬레이션 | 가중 합산·캡·비례 감액 | 산출 공식을 코드화하고 과거 데이터로 시뮬레이션해 분배 왜곡을 점검. [붙여넣기] - 샘플 공식 배포 - 에지케이스 테스트 - 리더 승인 워크플로 | [5 empty] | https://blog.greetinghr.com/bonus-systems-complete-guide-2025/ | 인센티브 설계·운영체계 — 지표 가중·예산 캡·정산 자동화
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 4 | 4 | 정산 주기·프로세스 | 월/분기 정산·투명 공지 | 직무 특성에 맞춰 주기를 구분하고 산정 근거를 개인 포털에 제공. [붙여넣기] - 마감 SLO·이의신청 창구 - 결측 데이터 보정 규칙 - 지급 달력 공개 | [5 empty] | https://blog.greetinghr.com/bonus-systems-complete-guide-2025/ | 인센티브 설계·운영체계 — 지표 가중·예산 캡·정산 자동화
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 4 | 5 | 데이터·시스템·감사 | 신뢰성·추적성 | 데이터 품질 룰과 일일 리컨실리이션으로 산출 일관성을 보장. [붙여넣기] - 소스별 신뢰도 점수 - UAT·병행산정 1회 - 내부감사 체크리스트 | [5 empty] | https://www.hrsideteam.com/364abcf5-5891-4f0f-a9fa-69486c9e730c | 인센티브 설계·운영체계 — 지표 가중·예산 캡·정산 자동화
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 4 | 6 | 역할·거버넌스 | RACI·변경관리 | 역할과 승인 라인을 명확히 하고 변경은 보드에서 승인·공지. [붙여넣기] - 버전관리·개정 이력 - 이해관계자 브리핑 - 분기 성과 리뷰 | [5 empty] | https://blog.greetinghr.com/bonus-systems-complete-guide-2025/ | 인센티브 설계·운영체계 — 지표 가중·예산 캡·정산 자동화
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 4 | 7 | 리스크·완화·샌드박스 | 현장 반응·왜곡 방지 | 파일럿에서 가중치·캡을 보정하고 커뮤니케이션으로 수용성을 높인다. [붙여넣기] - 개인/팀 캡 병행 - 극단치 컷오프 - 피드백 반영 릴리즈 | [5 empty] | https://blog.greetinghr.com/bonus-systems-complete-guide-2025/ | 인센티브 설계·운영체계 — 지표 가중·예산 캡·정산 자동화
요청사항_2 | 각 영역의 세부 항목 및 구체 내용 제안 | 4 | 8 | KPI·파일럿·확장 | 예산·교육·노무 효율 | 파일럿 기준을 달성한 후 지표 기반으로 전국 확장. [붙여넣기] - 분기 KPI 리뷰 - 가중치 재조정(연1회) - 현장 설문·NPS 반영 | [5 empty] | https://blog.greetinghr.com/bonus-systems-complete-guide-2025/ | 인센티브 설계·운영체계 — 지표 가중·예산 캡·정산 자동화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | OVERVIEW | 0 | 옵션 개요 | [6 empty] | {"columns": [], "rows": []}
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "3계층 거버넌스+IMS·크리티컬패스+RAID/결정로그+Tool/RBAC 표준", "16", "일정준수≥90%, SPI≥0.95, 결정 리드타임≤3일, 리포트 정시≥98%", "회의 과다로 실행저하, 데이터 불일치, 권한 과다·외부공유 오남용"], ["2", "Stage-Gate 베이스라인+이슈/결함 벤치마크+P0~P2 SLA+파일럿 보정", "12", "Gate On-time≥90%, SLA 준수≥90%, P1 리드타임≤5영업일, 재개방율≤5%", "벤치마크 부족, 기준 해석 상이, 초기 데이터 품질"], ["3", "2-레이어(필수게이트+가중치 150점) Readiness 스코어링+컷오프 80%", "10", "T-2 점수≥120/150, 필수게이트 통과 100%, D0 P1≤3·P0=0", "체크 과다·현장 과부하, 증빙 부실, 점수 왜곡"], ["4", "24/7 하이퍼케어 워룸+중앙/매장 POD+P0 MTTR≤60분 운영", "6", "POS Uptime≥99.9%, 결제 승인율≥98.5%, P0 MTTR≤60분", "인력 피로·공석, 비인가 변경, 벤더 장애 전이"]]}
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 1 | META | 거버넌스·IMS·RAID·Tool/RBAC 표준 패키지 | (요약) |  | - 동시 다점(신규3/전환4) 오픈에서 일정·결정의 일관성과 추적성을 확보해야 할 때 - 스폰서가 WBR/MBR로 핵심 KPI·리스크를 빠르게 판단해야 할 때 - MS 365/Jira/Smartsheet/PowerBI 등 이기종 툴을 단일 데이터 모델로 묶어 운영하려 할 때 | - WBR/MBR 없이 부서별 개별 보고로 상태 파악 지연 - 일정 변경 승인권 불명확·결정 이행 누락 발생 - 문서·권한 산재(메일/개인드라이브)로 버전 혼선·감사 리스크 존재 | - 회의체 과다로 실행 저하 - 지표·정의 상이로 데이터 불일치 - 권한 과다 부여·외부 공유 오남용 | - 타임박싱(30/60분), 1페이지 룰, 결정로그 자동 알림(Power Automate) - 단일 데이터 정의서·자동 추출 파이프라인(Power BI) - RBAC·AIP 라벨·DLP, 게스트 만료(90일), 권한 30일 주기 점검 | [{"phase": "Mobilize(거버넌스·툴·RACI)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "Design(IMS/WBS·템플릿)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "Execute(주간 운영·대시보드 v1)", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "Launch/Hypercare(리포팅 안정화)", "duration_weeks": "4"}] |  | 거버넌스·IMS·RAID·Tool/RBAC 표준 패키지
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 1 | 1 | 3계층 거버넌스·의사결정 SLA | SteerCo/Program Board/Daily | 착수 D+5 내 회의체 캘린더와 표준 어젠다·결정로그를 배포하고 Class-A 이슈 24h 임시조치/48h 영구조치안 SLA를 운영합니다. [붙여넣기] - 월1 SteerCo: 임계 변경 승인(>5영업일/>$50k) - 주1 Program Board: 크리티컬패스 제어·리스크 Top10 - Daily 현장: 72h 룩어헤드·전일 이슈 클로즈 - SLA: Class-A 24h 임시·48h 영구조치안 | [5 empty] | https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/kr/Documents/risk/2016/kr_risk_brochure_project-management-office_20160719.pdf | 거버넌스·IMS·RAID·Tool/RBAC 표준 패키지
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 1 | 2 | IMS·크리티컬패스·표준 마일스톤 | T-12/-8/-4/-2 기준 | Smartsheet/MS Project Online과 Power BI로 SPI/CPI를 주간 추적하고, 일정변경은 PMO 승인·임계치 초과 시 스폰서 공동결재를 적용합니다. [붙여넣기] - WBS L1~L3 표준화, 의존성·버퍼 설정 - SPI/CPI 대시보드, 임계 경보 - 일정변경: PMO 승인, 임계치 초과 스폰서 공동결재 | [5 empty] | https://learn.microsoft.com/ko-kr/project-for-the-web/enhance-project-for-the-web-projects-use-accelerator https://clickup.com/ko/blog/62170/project-schedule | 거버넌스·IMS·RAID·Tool/RBAC 표준 패키지
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 1 | 3 | 변경관리·승인권(SOA) | 범위/일정/비용 | CR 폼에 영향분석(범위·일정·비용·리스크)과 옵션을 포함하고, 전자결재·이력관리로 감사를 대비합니다. [붙여넣기] - CR 영향분석+A/B 시나리오 - 전자결재·이력 추적 - 현장 출입/작업에 CR ID 필수 | [5 empty] | https://swimparkslog.com/entry/PMO-%EC%9A%B4%EC%98%81%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%ED%95%84%EC%88%98-%EC%82%B0%EC%B6%9C%EB%AC%BC%EA%B3%BC-%ED%85%9C%ED%94%8C%EB%A6%BF-%EC%86%8C%EA%B0%9C | 거버넌스·IMS·RAID·Tool/RBAC 표준 패키지
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 1 | 4 | WBR/MBR 리포팅·스폰서 KPI Top10 | 주간 실행·월간 누적 | 공통 템플릿으로 프로젝트 간 비교 가능성을 높이고, 제출 컷오프(D-1 15:00)와 단일 데이터 모델로 수치 불일치 위험을 낮춥니다. [붙여넣기] - 제출 컷오프: D-1 15:00 - 템플릿: 하이라이트/로우라이트·SPI/CPI·Top 리스크 - 데이터 오류율 목표 ≤1% | [5 empty] | https://projectresearch.co.kr/2014/07/30/%E2%80%8B%EC%A0%84%EB%9E%B5-%EC%88%98%ED%96%89%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-pmo-%EC%98%81%ED%96%A5%EB%A0%A5-%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C-%EC%9A%94%EC%95%BD/ https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ | 거버넌스·IMS·RAID·Tool/RBAC 표준 패키지
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 1 | 5 | RAID·결정로그·SLA | Confluence+Jira | JQL 필터로 Top 리스크를 상시 노출하고, SLA 미준수 시 자동 에스컬레이션을 적용합니다. [붙여넣기] - RAID 단일 저장소, JQL 대시보드 - SLA 준수율 목표 ≥95% - 자동 에스컬레이션/알림 | [5 empty] | https://clickup.com/ko/blog/200454/pmo-tools https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ | 거버넌스·IMS·RAID·Tool/RBAC 표준 패키지
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 1 | 6 | 툴 스택·보안·RBAC | MS 365/Jira/Smartsheet/Power BI | 역할 기반 권한으로 Sponsor 읽기전용+결재, PMO 전체권한, Vendor 게스트 제한을 적용합니다. [붙여넣기] - RBAC: Sponsor/PMO/Workstream/Vendor/Store - AIP 라벨: Internal/Confidential/Restricted - DRM·다운로드 금지 옵션 | [5 empty] | https://learn.microsoft.com/ko-kr/projectonline/supporting-your-project-online-adoption-with-a-project-management-office-pmo https://clickup.com/ko/blog/230005/microsoft-office-365-vs-google-workspace | 거버넌스·IMS·RAID·Tool/RBAC 표준 패키지
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 1 | 7 | 데이터·대시보드·자동화 | Power BI 포털 | 사이트 ID/WBS/마일스톤/리스크를 공통키로 모델링하고 ETL 품질검사를 운영합니다. [붙여넣기] - 공통 데이터 키: StoreID·WBS·Gate - ETL 스케줄·품질검사 - 월간 활성 사용자 ≥50명 | [5 empty] | https://learn.microsoft.com/ko-kr/project-for-the-web/enhance-project-for-the-web-projects-use-accelerator | 거버넌스·IMS·RAID·Tool/RBAC 표준 패키지
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 1 | 8 | 자원·벤더 운영·SLA | 온보딩·OTIF·안전 | PO→ASN→GRN→설치→검수로 자재·용역 흐름을 추적 관리합니다. [붙여넣기] - SLA·KPI 계약 반영·벌점/인센티브 - 주간 성과 리뷰·캡시티 플랜 - 듀얼소싱·성수기 사전 블록킹 | [5 empty] | https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ | 거버넌스·IMS·RAID·Tool/RBAC 표준 패키지
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 1 | 9 | 비용·예산 통제 | CBS·13주 롤링 Forecast | 견적/계약·승인 권한 매트릭스를 선행 확보하고, 변경요청 의무화·예비비 10%를 운영합니다. [붙여넣기] - 예산편차 목표: ≤±5% - Forecast 정확도 ≥95%(월간) - 변경 시 즉시 재예측 업데이트 | [5 empty] | https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ | 거버넌스·IMS·RAID·Tool/RBAC 표준 패키지
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 2 | META | Stage-Gate 벤치마크·SLA 운영(파일럿 보정 포함) | (요약) |  | - Gate별 품질·리스크를 수치로 관리하고 재작업을 최소화하려 할 때 - 이슈/결함 리드타임 목표와 SLA를 명확히 운영하려 할 때 - 파일럿 데이터를 기반으로 기준선·타깃을 4~6주 내 안정화하려 할 때 | - 게이트 통과율이 낮고 재작업이 잦음 - 이슈 해결 리드타임이 불명확·지연 - Gate 리뷰가 서술 중심이고 증빙·수치 부족 | - 벤치마크 데이터 부족 - Gate 기준 해석 상이 - 초기 데이터 품질 미흡 | - 1~2개점 파일럿으로 기준선 산정 후 타깃 확정 - 샘플 증빙 패킷/판례 라이브러리 운영 - 모바일 입력·자동 수집으로 결측률<1% 유지 | [{"phase": "Mobilize(기준·템플릿)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "Pilot(1~2개점)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "Rollout(전체 Gate 운영)", "duration_weeks": "5"}, {"phase": "Stabilize(보정·확정)", "duration_weeks": "2"}] |  | Stage-Gate 벤치마크·SLA 운영(파일럿 보정 포함)
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 2 | 1 | Stage-Gate 모델 정의 | SG0~SG6 | Stage-Gate 모델을 채택해 각 Gate에서 품질·리스크·결정사항을 정량 검토합니다. [붙여넣기] - SG1~SG5: 설계·시공·Pre-Open·Go/No-Go 핵심 검토 - Entry/Exit와 증빙 파일 링크 - SteerCo 최종 승인 | [5 empty] | https://www.stage-gate.com/blog/the-stage-gate-model-an-overview/ https://asana.com/ko/resources/stage-gate-process | Stage-Gate 벤치마크·SLA 운영(파일럿 보정 포함)
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 2 | 2 | 벤치마크: 이슈 수·리드타임 | Gate별 평균치 | 업계 관행 기반 수치를 기준선으로 설정하고, 파일럿 결과로 보정합니다. [붙여넣기] - Gate별 공식 트래킹 대상 규모 설정 - Severity별 리드타임 목표 - SLA 커버리지 ≥90% | [5 empty] | https://www.stage-gate.com/blog/the-stage-gate-model-an-overview/ https://brunch.co.kr/@moq/16 | Stage-Gate 벤치마크·SLA 운영(파일럿 보정 포함)
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 2 | 3 | Severity·SLA·에스컬레이션 | P0/P1/P2 | SLA 미준수는 자동 승급하고, P0는 즉시 브리지콜 개설·30분 단위 SITREP를 수행합니다. [붙여넣기] - 에스컬레이션 타임라인 - SITREP 주기(30/60분) - 승인 체인 명시 | [5 empty] | https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/kr/Documents/risk/2016/kr_risk_brochure_project-management-office_20160719.pdf | Stage-Gate 벤치마크·SLA 운영(파일럿 보정 포함)
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 2 | 4 | RAID·CR 연계 운영 | Jira/Confluence | Gate별 오픈 리스크와 연결된 CR을 동시 심의해 일정·비용 영향 반영을 가속합니다. [붙여넣기] - RAID 필드: Severity/Impact/ETA/Owner - CR: ΔDays/Δ$·대안·승인자 - 심의: Daily/WBR | [5 empty] | https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ | Stage-Gate 벤치마크·SLA 운영(파일럿 보정 포함)
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 2 | 5 | Gate 리뷰 캘린더 | T-30/T-14/T-7/T-2/T+7 | 체크리스트·증빙 누락은 즉시 Fail 처리하고, 보완계획·기한을 설정합니다. [붙여넣기] - Gate 1st-pass ≥85% - 리워크 ≤3영업일 - 증빙 미첨부=0점 | [5 empty] | https://slidemodel.com/stage-gate-process-for-product-development/ | Stage-Gate 벤치마크·SLA 운영(파일럿 보정 포함)
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 2 | 6 | 데이터·대시보드 | Power BI | Jira/Smartsheet/Forms 연동 자동 파이프라인으로 결측률<1%를 유지합니다. [붙여넣기] - 신선도 ≤4h - 결측률 <1% - R/Y/G 기준치 명시 | [5 empty] | https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/kr/Documents/risk/2016/kr_risk_brochure_project-management-office_20160719.pdf | Stage-Gate 벤치마크·SLA 운영(파일럿 보정 포함)
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 2 | 7 | 템플릿 패키지 | Gate Review Pack | 표준 템플릿으로 Gate 간 비교·추세 분석을 가능하게 합니다. [붙여넣기] - 리뷰팩: 체크·증빙·결정 - RAID/결정/CR 연계 - 버전·이력 관리 | [5 empty] | https://projectresearch.co.kr/2014/07/30/%E2%80%8B%EC%A0%84%EB%9E%B5-%EC%88%98%ED%96%89%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-pmo-%EC%98%81%ED%96%A5%EB%A0%A5-%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C-%EC%9A%94%EC%95%BD/ | Stage-Gate 벤치마크·SLA 운영(파일럿 보정 포함)
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 2 | 8 | 파일럿·보정 | 1~2개점 | 파일럿 데이터로 리드타임·리젝트율 목표를 재보정하고 표준 반영합니다. [붙여넣기] - 기준선 → 타깃 재설정 - 원인분류·개선안 도출 - 다음 웨이브 적용 | [5 empty] | https://brunch.co.kr/@moq/16 | Stage-Gate 벤치마크·SLA 운영(파일럿 보정 포함)
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 2 | 9 | 운영 캘린더 | SteerCo/Program Board/Site Huddle | Gate Review를 T-30/T-14/T-7/T-2/T+7에 정례화하여 리스크를 조기 제거합니다. [붙여넣기] - 월/주/일 정례 운영 - Gate 리뷰 주기 - 결정 이행 추적 | [5 empty] | https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/kr/Documents/risk/2016/kr_risk_brochure_project-management-office_20160719.pdf | Stage-Gate 벤치마크·SLA 운영(파일럿 보정 포함)
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 3 | META | Readiness 150체크(필수게이트+가중치)·Go/No-Go | (요약) |  | - Day-1 영업 영향도 중심으로 준비도를 수치화하고자 할 때 - 규제/안전/결제 등 임계 항목 미충족을 절대 허용하지 않으려 할 때 - 조건부 Go 기준과 보완조치·타임박스를 명확히 하고자 할 때 | - 오픈 직전 품질 변동·깜짝 이슈 빈발 - 체크리스트는 있으나 득점·증빙·가중치 체계 부재 - Go/No-Go가 정성적 논쟁으로 지연 | - 항목 과다로 현장 과부하 - 증빙 누락·부실 - 점수만족이나 임계 리스크 잔존 | - Must-have/Should-have 분리·핵심 120항목 축차 관리 - 모바일 업로드·무증빙 0점·샘플감사 10% - 필수게이트 0/1 분리·임계=0 원칙 | [{"phase": "설계(FMEA·가중치·증빙기준)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "툴·대시보드 구현", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "파일럿·보정(1·2호점)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "정착(표준 발간)", "duration_weeks": "2"}] |  | Readiness 150체크(필수게이트+가중치)·Go/No-Go
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 3 | 1 | 2-레이어 스코어링 모델 | 필수게이트+가중치 | 생명/법규/결제/보안/시설 안전 등 임계 항목을 필수게이트로 분리해 스코어와 무관하게 통제합니다. [붙여넣기] - 필수: CO·소방·ADA·PCI/P2PE·EAS/CCTV - 현금관리 SOP·MID 활성화 - 게이트 미통과 시 조건부 Go 불가 | [5 empty] | https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ | Readiness 150체크(필수게이트+가중치)·Go/No-Go
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 3 | 2 | 가중치(150점) 권고안 | Day-1 영향도 기반 | FMEA(Severity×Occurrence×Detectability)로 항목 가중을 산출하고 카테고리 배점 내 정규화합니다. [붙여넣기] - 항목 가중치 1·2·3 차등 - 증빙(사진·로그·인증서) 필수 - 가중치 파일럿 후 재보정 | [5 empty] | https://projectresearch.co.kr/2015/11/23/agile%ED%8A%B9%EC%A7%91-agile-pmo-%EC%B2%B4%ED%81%AC%EB%A6%AC%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%ED%96%A5%ED%9B%84-10%EB%85%84%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-enterprise-agile-%EB%8F%84%EC%95%BD%EC%9D%84-%EC%9C%84/ | Readiness 150체크(필수게이트+가중치)·Go/No-Go
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 3 | 3 | 득점 규칙·증빙 표준 | 항목가중 1·2·3 | 증빙 기준을 문서화하고 무증빙은 Fail 처리해 점수 왜곡을 방지합니다. [붙여넣기] - 증빙: 설계/인허가서·테스트 로그 - 랜덤 검증·교차감리 - 점수 자동화·감사 로그 | [5 empty] | https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ | Readiness 150체크(필수게이트+가중치)·Go/No-Go
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 3 | 4 | Go/No-Go 컷오프 | 신규 80%/전환 78% | 조건부 Go는 규제·안전·결제 항목 제외 원칙으로 운영합니다. [붙여넣기] - 전환 매장 권고 78%+게이트 All-Pass - 보완조치 오너·만기 지정 - ELT 예외 승인 필요 | [5 empty] | https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ | Readiness 150체크(필수게이트+가중치)·Go/No-Go
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 3 | 5 | 툴·대시보드·알림 | Smartsheet/Power BI | Power Automate로 만기 전 알림·에스컬레이션을 자동화합니다. [붙여넣기] - QR 기반 현장 입력 - 증빙 첨부율 100% 목표 - Go/No-Go 리포트 자동 생성 | [5 empty] | https://learn.microsoft.com/ko-kr/projectonline/supporting-your-project-online-adoption-with-a-project-management-office-pmo | Readiness 150체크(필수게이트+가중치)·Go/No-Go
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 3 | 6 | 파일럿·보정 | 1·2호점 | D0 결제 장애 분·티켓 건수를 기반으로 가중치를 튜닝합니다. [붙여넣기] - 오픈일 준수 ≥95% - D0 장애 ≤3건/MTTR ≤15분 - 다음 웨이브에 반영 | [5 empty] | https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ | Readiness 150체크(필수게이트+가중치)·Go/No-Go
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 3 | 7 | 거버넌스·의사결정 | T-10/T-3/T-1 | 결정→이행 간 추적가능성 100%를 KPI로 관리합니다. [붙여넣기] - 결정 이행 리드타임 ≤3영업일 - Escalation 준수율 ≥95% - MBR/SteerCo 보고 | [5 empty] | https://projectresearch.co.kr/2014/07/30/%E2%80%8B%EC%A0%84%EB%9E%B5-%EC%88%98%ED%96%89%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-pmo-%EC%98%81%ED%96%A5%EB%A0%A5-%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C-%EC%9A%94%EC%95%BD/ | Readiness 150체크(필수게이트+가중치)·Go/No-Go
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 3 | 8 | 템플릿·증빙 키트 | 감사 친화 패키지 | 문서ID·버전잠금으로 버전 혼선을 방지합니다. [붙여넣기] - 문서ID 규칙·버전관리 - 증빙 표준·무증빙=0 - 월 1회 샘플감사 | [5 empty] | https://swimparkslog.com/entry/PMO-%EC%9A%B4%EC%98%81%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%ED%95%84%EC%88%98-%EC%82%B0%EC%B6%9C%EB%AC%BC%EA%B3%BC-%ED%85%9C%ED%94%8C%EB%A6%BF-%EC%86%8C%EA%B0%9C | Readiness 150체크(필수게이트+가중치)·Go/No-Go
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 3 | 9 | KPI·모니터링 | 오픈 리스크 최소화 | KPI 미달 시 보완계획과 오너·기한을 즉시 지정합니다. [붙여넣기] - 증빙 적합률 ≥98% - 보고 적시율 100% - 교차감리 10% 샘플 | [5 empty] | https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ | Readiness 150체크(필수게이트+가중치)·Go/No-Go
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 4 | META | 하이퍼케어 워룸(24/7)·중앙/매장 POD 운영 | (요약) |  | - 오픈 초기 72시간 매출·고객 리스크를 실시간 통제해야 할 때 - 결제·POS·네트워크·인벤토리 등 교차 기능 장애가 동시 다발적일 때 - 벤더·온콜을 포함한 즉응 체계와 명확한 MTTA/MTTR가 필요할 때 | - 오픈일 POS Uptime·승인율 변동 - 브리지콜/온콜 미정·연락 두절 사례 - 변경 동결 없이 배포 충돌 발생 | - 교대 공석·피로 누적 - 비인가 변경·롤백 부재 - 단일 벤더 장애 전이 | - 커버리지계수 1.3~1.5·연속 근무 5일 제한 - H0 변경동결·예외 승인 2h·GitOps/감사로그 - 멀티 어큐어러·듀얼 회선·LTE 페일오버 | [{"phase": "H0(T-1~T+3) 24/7", "duration_weeks": "1"}, {"phase": "H1(D+4~D+14) 16/7", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "H2(D+15~D+30) 온콜", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "Exit/전환", "duration_weeks": "1"}] |  | 하이퍼케어 워룸(24/7)·중앙/매장 POD 운영
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 4 | 1 | 범위·기간·단계 | T-14~T+30 | 오픈 D-14부터 D+30까지 단계별 커버리지와 변경 동결 범위를 정의합니다. [붙여넣기] - H0: 24/7 상시 워룸·변경 동결 - H1: 야간 온콜 - H2: 영업시간 상시·온콜 | [5 empty] | https://docs.aws.amazon.com/ko_kr/prescriptive-guidance/latest/strategy-large-scale-migrations/strategy-large-scale-migrations.pdf | 하이퍼케어 워룸(24/7)·중앙/매장 POD 운영
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 4 | 2 | 조직·인원(중앙·POD) | 교차기능·권한 위임 | Incident Commander·Tech Lead·Comms Lead 3인 체제로 운영하며, 기능별 L3/벤더가 동시 상주합니다. [붙여넣기] - 중앙 워룸: IC/Comms/IT L3/SC/Finance/HR/Vendor - 매장 POD: Deputy IC/Floor/POS/Network/Inventory/VM - Delegation of Authority T-14 공지 | [5 empty] | https://docs.aws.amazon.com/ko_kr/prescriptive-guidance/latest/strategy-large-scale-migrations/strategy-large-scale-migrations.pdf https://kkangi.tistory.com/21 | 하이퍼케어 워룸(24/7)·중앙/매장 POD 운영
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 4 | 3 | 24/7 교대·온콜 | 3×8h 또는 2×12h | 교대 편성과 페이징 룰을 사전 설정하고 샘플콜로 연락망 정확도를 주 1회 검증합니다. [붙여넣기] - 교대안 A: 07-15/15-23/23-07 - 교대안 B: 08-20/20-08 - 샘플콜 성공율 ≥95% | [5 empty] | https://docs.aws.amazon.com/ko_kr/prescriptive-guidance/latest/strategy-large-scale-migrations/strategy-large-scale-migrations.pdf | 하이퍼케어 워룸(24/7)·중앙/매장 POD 운영
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 4 | 4 | Severity·SLA | P0~P3 | 결제 승인 실패율·네트워크 지연·POS Uptime 임계치로 자동 알림을 튜닝합니다. [붙여넣기] - P0 MTTA ≤5분, MTTR ≤60분 - 승급: 5/10분 타이머 - 고객거래 손실률 ≤0.5% | [5 empty] | https://docs.aws.amazon.com/ko_kr/prescriptive-guidance/latest/strategy-large-scale-migrations/strategy-large-scale-migrations.pdf | 하이퍼케어 워룸(24/7)·중앙/매장 POD 운영
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 4 | 5 | 모니터링·대시보드 | 결제/네트워크/POS/SC | 결제 게이트웨이/네트워크/트랜잭션 지표를 단일 보드에 집계합니다. [붙여넣기] - 신선도: 1~5분 - P95 지연 ≤150ms - BOPIS SLA·환불 리드타임 | [5 empty] | https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ | 하이퍼케어 워룸(24/7)·중앙/매장 POD 운영
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 4 | 6 | 변경 동결·예외 | H0 기간 | CAB 캘린더와 승인권자를 사전 등록하고 배포 감사 로그를 실시간 리뷰합니다. [붙여넣기] - GitOps·권한 통제 - 무인가 변경=중대 위반 - 감사 로그 100% 보존 | [5 empty] | http://jidum.com/jidums/view.do?jidumId=382 | 하이퍼케어 워룸(24/7)·중앙/매장 POD 운영
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 4 | 7 | 모의훈련·런북 | P0×3, P1×5 | 테이블탑+라이브 드릴로 커뮤니케이션 지연 ≤10분을 목표로 합니다. [붙여넣기] - SITREP 템플릿 자동화 - 승급·호출 트리 검증 - RCA·재발방지 반영 | [5 empty] | https://kkangi.tistory.com/21 | 하이퍼케어 워룸(24/7)·중앙/매장 POD 운영
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 4 | 8 | Exit·전환 기준 | D+15~D+30 | Exit 체크리스트 100% 충족 후 운영팀으로 이관합니다. [붙여넣기] - P0/P1 0건(14일) - 런북·RCA·결정로그 인계 - 온콜 체계 축소 | [5 empty] | https://blog.skby.net/pmo-project-management-office/ | 하이퍼케어 워룸(24/7)·중앙/매장 POD 운영
요청사항_4 | 실행 체계(PMO) 및 문서 Tool | 4 | 9 | 용량·동시 오픈 | 7개 매장 시나리오 | 자원 분산을 피하기 위해 오픈 캘린더를 72시간 간격으로 운영합니다. [붙여넣기] - 피크 인력 111명(H0) - H1/H2 단계적 축소 - 교차 커버 풀 15% 유지 | [5 empty] | https://docs.aws.amazon.com/ko_kr/prescriptive-guidance/latest/strategy-large-scale-migrations/strategy-large-scale-migrations.pdf | 하이퍼케어 워룸(24/7)·중앙/매장 POD 운영
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "레슨런드 거버넌스 정립 + 이해관계자 의사결정 구조 + 파트너 계약/SLA 재정렬", "12", "요구사항 커버리지, SLA 갭클로저, NDA 리드타임", "보안·법무 승인 지연, 파트너 계약상 제약"], ["2", "파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스·데이터 번들 실행", "16", "전환율/매출/마진/NPS, 오픈 적기율", "퍼밋·IT·파트너 반발, 데이터 품질 저하"], ["3", "서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품) + ITSM/지식관리·파트스 MRP", "20", "FTR/TAT, 케이스/인/일, 파츠 Fill Rate", "복잡 케이스 병목, 부품 결품, 지식 미채택"], ["4", "옴니(POS/OMS/PIM/CRM) 통합 + 재고정확도 프로그램 + BOPIS SLA 체계화", "16", "재고정확도, BOPIS SLA, 취소율", "재고 마스터 불일치, 피크 병목, 성능·보안"]]}
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 1 | META | 레슨런드·의사결정·SLA 거버넌스 확립 + 북미 직영/전환 레퍼런스 적용 | (요약) |  | - 외부 공유 범위·절차를 명문화해 보안/법무 리스크를 사전 차단(비식별화·요약·사전 승인 절차) - 스폰서·게이트 기반 의사결정 구조로 채널/EC/서비스/재무/법무 요구를 누락 없이 반영 - GC/IT/수리 파트너 SLA 현황을 표준화 지표로 정렬하여 실무 협상 레버리지 확보 | - 직영/파트너 오픈·전환 레슨런드 문서 보유 또는 재정리 필요 - 내부 부서 간 요구 충돌/우선순위 미정 상태 - 기존 파트너 계약·SLA의 범위/품질 측정 부재 | - 민감 정보 유출 우려로 외부 공유 승인 지연 - 스폰서 부재 또는 의사결정 SLA 미정 - 기존 계약의 비경쟁·독점 조항으로 재협상 난항 | - 법무·정보보호 사전 게이트, 비식별 템플릿·요약본 사용, 접근권한 제어(Intranet/PM 툴) - 스티어링 커밋·의사결정 RACI·SLA(예: 3영업일) 설정 - 계약/서비스 카탈로그 정리, 대안 벤더 패널 구축, 파일럿·성과기반 인센티브 | [{"phase": "착수/보안·법무 게이트(레슨런드 인벤토리·분류)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "이해관계자 워크숍(스폰서·필수요구 도출/합의)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "파트너 계약/SLA 현황 진단·갭분석", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "거버넌스·표준 템플릿·Runbook 확정", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "파일럿 적용·안정화", "duration_weeks": "2"}] |  | 레슨런드·의사결정·SLA 거버넌스 확립 + 북미 직영/전환 레퍼런스 적용
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 1 | 1 | Executive Summary | 레슨런드·스폰서 거버넌스·SLA 정렬 | 내부 확산/외부 최소화 원칙, 스폰서 역할/의사결정 SLA, 계약/SLA 갭분석→표준 Runbook 정착 [붙여넣기] - 정보 공유: 내부 전체/외부 요약+NDA+승인 - 스폰서: 목표·예산·우선순위·갈등 조정 - SLA: 응답/복구/품질/문서화/보안 | [5 empty] | https://asana.com/ko/resources/lessons-learned https://clickup.com/ko/blog/129078/project-sponsor https://monday.com/blog/ko/project-management-ko/vendor-management/ https://slack.com/intl/ko-kr/terms/service-level-agreement | 레슨런드·의사결정·SLA 거버넌스 확립 + 북미 직영/전환 레퍼런스 적용
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 1 | 2 | 레슨런드 공유 정책 | 내부/외부 범위와 절차 | 원본은 내부, 외부는 민감정보 제거 요약본. 중앙 저장소에 권한 부여·버전관리. [붙여넣기] - 민감정보 제거: 고객·재무·전략 - 사전 승인: 법무/보안 체크리스트 - 저장소: PM툴/인트라넷, ACL 적용 | [5 empty] | https://asana.com/ko/resources/lessons-learned | 레슨런드·의사결정·SLA 거버넌스 확립 + 북미 직영/전환 레퍼런스 적용
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 1 | 3 | 의사결정 스폰서·RACI | 채널/EC/서비스/재무/법무 | 스폰서가 목표/예산/우선순위를 확정. 부서별 R/A/C/I 명확화와 의사결정 SLA 운영. [붙여넣기] - 스폰서: 승인·자원·갈등해소 - RACI: Dept별 R/A/C/I 정의 - SLA: 3영업일 내 결론/피드백 | [5 empty] | https://clickup.com/ko/blog/129078/project-sponsor https://boardmix.com/kr/skills/project-organization-chart/ | 레슨런드·의사결정·SLA 거버넌스 확립 + 북미 직영/전환 레퍼런스 적용
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 1 | 4 | 부서별 필수 요구 정의 | 채널영업/EC/서비스/재무/법무 | 부서별 Must-have 요구서를 작성해 Gate에서 누락 방지. [붙여넣기] - 채널: 목표·SKU·프로모 워크플로우 - EC: 결제·주문·보안·성능 - 서비스: VOC/품질/수리 체계 - 재무: 예산·ROI·통제 - 법무: 개인정보·NDA/계약 조항 | [5 empty] | https://www.atlassian.com/ko/agile/product-management/product-management-kpis | 레슨런드·의사결정·SLA 거버넌스 확립 + 북미 직영/전환 레퍼런스 적용
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 1 | 5 | 외부 파트너 계약/SLA 정렬 | GC/IT/수리 벤더 | SLA 카탈로그(응답·복구·품질·보안)를 표준화, 파일럿 검증 후 본계약. [붙여넣기] - SLA 항목: 응답/복구·가용·보안 - 계약: 변경·유지보수 범위 명시 - 리뷰: 월간 성과/분기 리셋 | [5 empty] | https://monday.com/blog/ko/project-management-ko/vendor-management/ https://slack.com/intl/ko-kr/terms/service-level-agreement | 레슨런드·의사결정·SLA 거버넌스 확립 + 북미 직영/전환 레퍼런스 적용
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 1 | 6 | 북미 실행 체계·방법론 | Store Build & Operate / Stage-Gate | 표준 설계팩/롱리드 조달/현장 T-minus 플랜과 KPI 보드로 리드타임·비용·품질 관리. [붙여넣기] - 체크리스트: T-60/30/10/5/1 - 롱리드 트래커·대체자재 - 현장 KPI보드·RAID 로그 | [5 empty] | https://asana.com/ko/resources/lessons-learned | 레슨런드·의사결정·SLA 거버넌스 확립 + 북미 직영/전환 레퍼런스 적용
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 1 | 7 | 리스크·대응 | 보안/의사결정/계약 | 정보보호 게이트, CCB, 파일럿 성과기반 계약으로 리스크 저감. [붙여넣기] - 보안: NDA·접근권한·로그 - 의사결정: CCB 주간 운영 - 계약: 성과기반·롤링 옵션 | [5 empty] | https://monday.com/blog/ko/project-management-ko/vendor-management/ | 레슨런드·의사결정·SLA 거버넌스 확립 + 북미 직영/전환 레퍼런스 적용
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 1 | 8 | 12주 실행 로드맵 | 게이트·산출물 | 2주 착수→3주 워크숍→3주 갭분석→2주 표준화→2주 파일럿·안정화. [붙여넣기] - 주 1: 인벤토리/접근권한 - 주 3~5: 워크숍/RACI - 주 6~8: SLA 갭·카탈로그 - 주 9~10: 템플릿/Runbook - 주 11~12: 파일럿/리트로 | [5 empty] | https://asana.com/ko/resources/lessons-learned https://clickup.com/ko/blog/129078/project-sponsor | 레슨런드·의사결정·SLA 거버넌스 확립 + 북미 직영/전환 레퍼런스 적용
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 1 | 9 | KPI·보고 | 운영 Cockpit | 주간 KPI·이슈·결정 로그로 스폰서 보고·조정. [붙여넣기] - 요구 커버리지 ≥95% - SLA 갭클로저 ≥80% - NDA/승인 ≤10영업일 | [5 empty] | https://monday.com/blog/ko/project-management-ko/vendor-management/ | 레슨런드·의사결정·SLA 거버넌스 확립 + 북미 직영/전환 레퍼런스 적용
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 1 | 10 | 산출물·레퍼런스 | 비식별 샘플 제공 가능 | 오픈 레디니스/컷오버 Runbook/옴니 요구사항 매트릭스/서비스 SOP/KPI보드/RAID 제공. [붙여넣기] - 오픈 체크리스트 300+ 항목 - SLA 카탈로그/계약 체크 - 의사결정 레지스터/RAID | [5 empty] | https://asana.com/ko/resources/lessons-learned https://slack.com/intl/ko-kr/terms/service-level-agreement | 레슨런드·의사결정·SLA 거버넌스 확립 + 북미 직영/전환 레퍼런스 적용
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 2 | META | 파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스 번들 실행 | (요약) |  | - 전환·런칭·안정화를 하나의 프로그램으로 운영해 오픈 적기율을 높이고 초기 성과 변동을 축소 - Store-in-a-Box/Omni/Service/PMO 툴킷으로 4개월 내 핵심 표준을 문서화·교육·파일럿 - 데이터 기반 KPI Cockpit으로 전환 후 매출·전환·마진·NPS를 주간 관리 | - 동일 상권에서 파트너 매장→직영 전환 계획 - 옴니·서비스·데이터를 동시 가동 필요 - 월 2~3점 병행 오픈로드맵 | - 퍼밋/시공·결제/IT 커미셔닝 지연 - 파트너 반발·고객 혼선 - 데이터 마이그레이션 오류 | - 퍼밋 패키지 프리섭밋·대체자재 승인·Earned Value 관리 - 카나리 릴리즈·결제 이중 라우팅·롤백 스크립트 - 주말 컷오버 Runbook·사전 리허설 2회·듀얼 영수증 임시모드 | [{"phase": "전환 설계(입지/계약/브랜딩/IT 통합 설계)", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "파일럿(2~3점)·교훈 반영", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "롤아웃(월 2~3점)·운영 안정화", "duration_weeks": "4"}] |  | 파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스 번들 실행
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 2 | 1 | DTC 전환 요약 | PMO·옴니·서비스·데이터 일체형 | 입지/설계/시공/IT/운영/데이터를 단일 거버넌스로 묶고, 파일럿→롤아웃 파이프라인 운영. [붙여넣기] - 거버넌스: 스티어링·게이트 리뷰 - 툴킷: SOP 420·Runbook·KPI - 파일럿→롤아웃: 월 2~3점 | [5 empty] | https://www.shopify.com/kr/blog/7365564-32-key-performance-indicators-kpis-for-ecommerce https://www.atlassian.com/ko/agile/product-management/product-management-kpis https://o9solutions.com/ko/articles/the-key-learnings-from-aim10x-digital-2025/ | 파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스 번들 실행
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 2 | 2 | 전환 범위·역할 | What/How·RACI | 제안사 PMO·설계·IT·서비스/고객 리테일·법무·IT/벤더 연계 RACI로 병목 제거. [붙여넣기] - 부동산/법무: LOI·리스 - GC/설비: 표준 도면/BoM - IT: POS/OMS/결제 통합 - 현장: 교육/오프닝 리허설 | [5 empty] | https://www.atlassian.com/ko/agile/product-management/product-management-kpis | 파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스 번들 실행
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 2 | 3 | Store-in-a-Box | 표준 설계·자재·체크리스트 | 표준화로 견적 변동성·오픈 지연률을 낮춤. [붙여넣기] - 설계팩 승인·버전관리 - 대체자재 Pre-Approved - T-30/7/1 체크 완료 | [5 empty] | https://www.onmd.net/onmd-magazine/?bmode=view&idx=9571829 | 파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스 번들 실행
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 2 | 4 | 옴니 통합 | POS/OMS/PIM/CRM | 재고·주문·가격 동기화와 이벤트 기반 통합으로 옴니 운영 안정화. [붙여넣기] - 단일 재고뷰·DOM - 픽업 SLA·취소율 관리 - 데이터 정합 리포트 | [5 empty] | https://www.shopify.com/kr/blog/7365564-32-key-performance-indicators-kpis-for-ecommerce | 파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스 번들 실행
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 2 | 5 | 서비스 허브 | 수리·트레이드인·리퍼비시 | 접수→진단→수리→QC→반출 표준화와 파츠 SLA로 TAT 단축. [붙여넣기] - 정액 수리 메뉴·SMV - 티켓/부품 S/N 연계 - 파츠 안전재고/주 2회 루프 | [5 empty] | https://www.atlassian.com/ko/agile/product-management/product-management-kpis | 파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스 번들 실행
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 2 | 6 | 데이터/KPI Cockpit | 매장·옴니·서비스 | KPI 정의서/파이프라인/대시보드와 주간 리뷰로 빠른 수정. [붙여넣기] - 지표: 매출·전환·SPH·NPS - 옴니: SLA·취소율 - 서비스: FTR·TAT | [5 empty] | https://www.shopify.com/kr/blog/7365564-32-key-performance-indicators-kpis-for-ecommerce https://www.atlassian.com/ko/agile/product-management/product-management-kpis | 파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스 번들 실행
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 2 | 7 | 리스크·완화 | 퍼밋/IT/파트너/데이터 | 퍼밋 Fast-Track, 결제 듀얼 라우팅, 데이터 마이그레이션 리허설. [붙여넣기] - 퍼밋: Fast-Track/Expediter - IT: 샌드박스/카나리 - 전환: Runbook·이중 영수증 | [5 empty] | https://o9solutions.com/ko/articles/the-key-learnings-from-aim10x-digital-2025/ | 파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스 번들 실행
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 2 | 8 | 16주 로드맵 | 설계→파일럿→롤아웃 | 전환 설계 6주→파일럿 6주→롤아웃 4주, 병행 파이프라인 구축. [붙여넣기] - 주 1~2: 스코프·RACI - 주 3~6: 설계·승인 - 주 7~12: 파일럿·리트로 - 주 13~16: 롤아웃 킥오프 | [5 empty] | https://www.atlassian.com/ko/agile/product-management/product-management-kpis | 파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스 번들 실행
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 2 | 9 | KPI·보상 연계 | 전환 30/90일 | 전환 30·90일에 핵심 KPI 목표를 설정하고 리워드에 연동. [붙여넣기] - 온타임 ≥95% - 전환율 +1.5%p - 마진 +6.0%p | [5 empty] | https://www.shopify.com/kr/blog/7365564-32-key-performance-indicators-kpis-for-ecommerce | 파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스 번들 실행
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 2 | 10 | 팀·산출물 | PMO·현장·IT·서비스 | SOP·오픈체크리스트·POS/OMS/CRM 통합 설계·KPI 대시보드·RAID 제공. [붙여넣기] - 오픈 체크리스트 - 컷오버 Runbook - Omni 아키텍처 - KPI 대시보드 | [5 empty] | https://www.atlassian.com/ko/agile/product-management/product-management-kpis https://www.shopify.com/kr/blog/7365564-32-key-performance-indicators-kpis-for-ecommerce | 파트너→직영 전환 PMO + DTC/옴니/서비스 번들 실행
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 3 | META | 서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품)로 FTR/TAT·생산성 개선 | (요약) |  | - 접수채널·워크플로우·지식·부품을 통합해 TAT·FTR을 구조적으로 개선 - ITSM/우선순위 매트릭스·스웜 운영으로 복잡 이슈 처리시간 단축 - S&OP·MRP 파라미터 튜닝으로 부품 결품/긴급오더를 감소 | - 다중 접점에서 중복/지연 발생 - 부품 결품·리드타임 변동으로 TAT 증가 - 현장 지식 편차·재방문 증가 | - 복잡 케이스 에스컬레이션 병목 - 파츠 마스터·대체코드 불일치 - KB 도입 후 채택률 저조 | - 스웜·타임박스 에스컬레이션·전담 큐 - 마스터 클렌징·대체승인 워크플로우 - KB 채택 인센티브·주 2회 리뷰 | [{"phase": "진단/설계(프로세스/ITSM/파츠 정책)", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "구축(허브/툴/KB/리포팅)", "duration_weeks": "10"}, {"phase": "안정화·개선 스프린트", "duration_weeks": "4"}] |  | 서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품)로 FTR/TAT·생산성 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 3 | 1 | 서비스 허브 정의 | 수리·케어·VOC·파츠 통합 | 허브 모델로 프로세스 표준·데이터 통합·SLA 관리 일원화. [붙여넣기] - ITSM 워크플로우 - 우선순위 P1~P4 - VOC-품질 피드백 루프 | [5 empty] | https://enterprise.kt.com/bt/dxstory/691.do https://www.cisco.com/c/dam/global/ko_kr/assets/service-newsletter/2013/pdf/2013-02-3-newsletter-fts-season3-final.pdf | 서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품)로 FTR/TAT·생산성 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 3 | 2 | FTR/TAT 벤치마크·목표 | 운영 성과 상향 | 글로벌 사례 참조로 FTR/TAT 목표를 설정하고 허브 운영으로 달성. [붙여넣기] - FTR: ≥78% 주간 리뷰 - TAT: ≤2.0일 - 생산성: ≥9.0 케이스/인/일 | [5 empty] | https://www.cisco.com/c/dam/global/ko_kr/assets/service-newsletter/2013/pdf/2013-02-3-newsletter-fts-season3-final.pdf https://enterprise.kt.com/bt/dxstory/691.do | 서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품)로 FTR/TAT·생산성 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 3 | 3 | 접수·라우팅·해결 | AHT 표준·스웜 운영 | 역량·우선순위 기반 라우팅과 스웜으로 복잡 케이스 처리시간 단축. [붙여넣기] - 역량 태그·큐 라우팅 - 스웜 30/60/120분 - AHT 표준 가이드 | [5 empty] | https://enterprise.kt.com/bt/dxstory/691.do | 서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품)로 FTR/TAT·생산성 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 3 | 4 | 지식관리(KB) | 작성·검증·채택률 | 지식 작성/리뷰/채택률 관리를 제도화해 FTR 향상. [붙여넣기] - KB 오너십 지정 - 검색·적용 로그 - 채택률 KPI 연동 | [5 empty] | https://aws.amazon.com/ko/blogs/korea/new-foundational-technical-review-process-for-partner-hosted-solutions/ | 서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품)로 FTR/TAT·생산성 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 3 | 5 | 파츠 정책·MRP | Fill Rate·리드타임 | ABC/XYZ분류·안전재고·대체승인으로 Fill Rate 상승. [붙여넣기] - Fill Rate 주간 모니터 - VMI/멀티소싱 - EOL 대체 승인 워크플로우 | [5 empty] | https://enterprise.kt.com/bt/dxstory/691.do | 서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품)로 FTR/TAT·생산성 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 3 | 6 | SLA·리포팅 | 응답/복구·대시보드 | 티켓 단계별 SLA 타임스탬프와 Cockpit으로 선제 대응. [붙여넣기] - SLA: P1~P4 기준 - 대시보드: 실시간/주간 - 알림: 임계값 기반 | [5 empty] | https://www.cisco.com/c/dam/global/ko_kr/services/portfolio/optimization/data-center-optimization/pdf/sr-02-dcos-tei-study-wp-cte-ko-36071.pdf | 서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품)로 FTR/TAT·생산성 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 3 | 7 | 조직·현장 운영 | 역할·코칭·안전 | 현장 코칭과 표준시간 관리로 케이스 처리량·품질 개선. [붙여넣기] - Gemba 주 1회 - SMV 기반 스태핑 - 안전: ESD/ESD Audit | [5 empty] | https://enterprise.kt.com/bt/dxstory/691.do | 서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품)로 FTR/TAT·생산성 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 3 | 8 | 20주 로드맵 | 설계→구축→안정화 | 진단/설계→툴/허브 구축→안정화·개선 스프린트. [붙여넣기] - 주 1~2: 데이터 추출 - 주 3~6: 정책/설계 - 주 7~16: 툴/허브 - 주 17~20: 안정화 | [5 empty] | https://enterprise.kt.com/bt/dxstory/691.do https://www.cisco.com/c/dam/global/ko_kr/assets/service-newsletter/2013/pdf/2013-02-3-newsletter-fts-season3-final.pdf | 서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품)로 FTR/TAT·생산성 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 3 | 9 | KPI Cockpit | FTR/TAT/생산성 | KPI→원인→액션→검증의 폐루프로 운영. [붙여넣기] - FTR ≥78% - TAT ≤2.0일 - 케이스/인/일 ≥9.0 | [5 empty] | https://enterprise.kt.com/bt/dxstory/691.do | 서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품)로 FTR/TAT·생산성 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 3 | 10 | 산출물·템플릿 | ITSM·KB·MRP·SLA | ITSM 워크플로우·KB 템플릿·SLA 보드·MRP 파라미터 시트 제공. [붙여넣기] - 우선순위 매트릭스 - 스웜 운영 규정 - Fill Rate/KPI 보드 | [5 empty] | https://enterprise.kt.com/bt/dxstory/691.do https://www.cisco.com/c/dam/global/ko_kr/assets/service-newsletter/2013/pdf/2013-02-3-newsletter-fts-season3-final.pdf | 서비스 허브 일원화(수리·케어·VOC·부품)로 FTR/TAT·생산성 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 4 | META | 옴니채널 통합으로 재고정확도·BOPIS SLA 개선 | (요약) |  | - 실시간 재고 가시성·중앙 재고관리로 정확도 제고 - BOPIS/커브사이드 SLA를 프로세스·시스템으로 보장 - RFID·사이클카운트·MDM로 데이터 품질을 체계 관리 | - 온라인·매장 간 재고/가격 불일치 빈발 - 픽업 준비시간·고객 대기 불만 - SLA·지표 부재로 운영 편차 | - 마스터데이터 불일치로 정합 저하 - 피크타임 피킹 병목 - 성능·보안(PCI) 이슈 | - 골든레코드·데이터 품질 규칙·야간 정합 리포트 - 배치피킹·웨이파인딩·슬롯팅 - 오토스케일·성능테스트·PCI 스캔 | [{"phase": "아키텍처/데이터 표준 설계", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "OMS·POS·PIM·CRM 통합", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "RFID/사이클카운트·BOPIS 표준 운영", "duration_weeks": "4"}] |  | 옴니채널 통합으로 재고정확도·BOPIS SLA 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 4 | 1 | 목표·성과 가설 | 재고정확도·픽업 SLA | 실시간 재고·약속시간 엔진으로 정확도/픽업 시간을 개선. [붙여넣기] - 단일 재고·고객·가격 - 픽업 존/동선 표준 - SLA 타임스탬프 | [5 empty] | https://www.logos3pl.com/ko/glossary/omnichannel-logistics/ https://www.boxhero.io/ko/blog/omnicaeneol-yutongeseo-silsigan-jaego-gwanriga-jungyohan-iyu https://anchanto.com/kr-kr/top-omnichannel-challenges-and-solutions/ | 옴니채널 통합으로 재고정확도·BOPIS SLA 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 4 | 2 | 아키텍처 | POS/OMS/PIM/CRM | 주문·재고·가격 이벤트를 실시간 동기화. [붙여넣기] - 주문 라우팅·ATP - 가격/쿠폰 룰엔진 - 고객 360(CDP) | [5 empty] | https://anchanto.com/kr-kr/%EC%98%BC%EB%8B%88-%EC%B1%84%EB%84%90-%EB%A7%88%EC%BC%80%ED%8C%85/ https://anchanto.com/kr-kr/top-omnichannel-challenges-and-solutions/ | 옴니채널 통합으로 재고정확도·BOPIS SLA 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 4 | 3 | 재고정확도 프로그램 | RFID·사이클카운트·대사 | RFID·모바일 인벤토리·원인코드 체계화로 정확도 개선. [붙여넣기] - 태깅 커버리지 95% 목표 - 순회조사 주기 D14→D7 - 오차 원인코드 관리 | [5 empty] | https://www.boxhero.io/ko/blog/omnicaeneol-yutongeseo-silsigan-jaego-gwanriga-jungyohan-iyu | 옴니채널 통합으로 재고정확도·BOPIS SLA 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 4 | 4 | BOPIS 운영 표준 | 픽패킹·존·검증 | 픽패킹 SMV·동선·검증으로 준비시간 단축. [붙여넣기] - 체크리스트·SMV - 웨이파인딩 - ETA·문자 알림 | [5 empty] | https://www.logos3pl.com/ko/glossary/omnichannel-logistics/ | 옴니채널 통합으로 재고정확도·BOPIS SLA 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 4 | 5 | 데이터 품질·MDM | 정의·품질규칙·리포트 | 지표 정의·품질 규칙·예외처리로 불일치 감소. [붙여넣기] - KPI 정의서 - 에러코드 표준 - DQ 알림·치유 | [5 empty] | https://anchanto.com/kr-kr/top-omnichannel-challenges-and-solutions/ | 옴니채널 통합으로 재고정확도·BOPIS SLA 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 4 | 6 | 성능·보안 | 오토스케일·PCI | 성능 테스트 3라운드·오토스케일·PCI 준수. [붙여넣기] - 3x/5x/10x 부하 - CDN/캐시 - PCI DSS 스캔 | [5 empty] | https://anchanto.com/kr-kr/%EC%98%BC%EB%8B%88-%EC%B1%84%EB%84%90-%EB%A7%88%EC%BC%80%ED%8C%85/ | 옴니채널 통합으로 재고정확도·BOPIS SLA 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 4 | 7 | 리스크·대응 | 마스터/병목/보안 | 마스터 정합·피킹 병목·보안 리스크를 사전 완화. [붙여넣기] - MDM·골든레코드 - 배치피킹/포워드 스테이징 - PCI/침투테스트 | [5 empty] | https://anchanto.com/kr-kr/top-omnichannel-challenges-and-solutions/ | 옴니채널 통합으로 재고정확도·BOPIS SLA 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 4 | 8 | 16주 로드맵 | 설계→통합→운영 | 아키텍처·데이터 표준→시스템 통합→현장 표준 도입. [붙여넣기] - 주 1~4: 정의·설계 - 주 5~12: 통합·테스트 - 주 13~16: 파일럿·확산 | [5 empty] | https://www.logos3pl.com/ko/glossary/omnichannel-logistics/ | 옴니채널 통합으로 재고정확도·BOPIS SLA 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 4 | 9 | KPI Cockpit | 정확도·SLA·취소율 | 재고정확도/준비시간/취소율 대시보드로 관리. [붙여넣기] - 정확도 ≥90% - BOPIS ≤2h - 취소율 지속 감소 | [5 empty] | https://www.boxhero.io/ko/blog/omnicaeneol-yutongeseo-silsigan-jaego-gwanriga-jungyohan-iyu https://anchanto.com/kr-kr/top-omnichannel-challenges-and-solutions/ | 옴니채널 통합으로 재고정확도·BOPIS SLA 개선
요청사항_5 | 관련 프로젝트 수행 경험(회사 소개) | 4 | 10 | 산출물 패키지 | 요구사항·체크리스트·보드 | API 카탈로그/SLA·에러코드·픽업 SOP·대시보드 제공. [붙여넣기] - API·SLA·에러코드 - 픽업 존·검증·동선 - KPI·DQ 모니터 | [5 empty] | https://anchanto.com/kr-kr/%EC%98%BC%EB%8B%88-%EC%B1%84%EB%84%90-%EB%A7%88%EC%BC%80%ED%8C%85/ https://www.logos3pl.com/ko/glossary/omnichannel-logistics/ | 옴니채널 통합으로 재고정확도·BOPIS SLA 개선
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "필수/선택 범위 분리, 예산·M/M 캡, 미국 현장 상주·보안·ODC·온보딩 기준 확정", "16", "납기준수율≥95%, 번레이트 편차±5%, ODC 집행률≤캡 100%", "의사결정 지연, 데이터 접근 지연, 스코프 크립"], ["2", "북미 리테일 론치 PMO 벤치마크 기반 M/M·FTE·온사이트 믹스 설계(Lean/Std/Ext)", "16", "오픈 일정 준수≥95%, CapEx 편차≤3%, Sev1–2 ≤1건/점", "허가/검사 지연, 멀티벤더 충돌, IT 통합 결함"], ["3", "디자인/시공 VE 스프린트로 CapEx 20~25% 절감(무경험 저하), 승인·품질게이트 고정", "16", "CapEx 절감 20~25%, 승인 LT≤10영업일, 하자율≤1%", "대체자재 품질 리스크, 승인 지연, 자재 LT 변동"], ["4", "교육/인증 혼합(내재:설계/정책 60, 외주:제작/퍼실 40), SLA·좌석단가 가드레일", "16", "Time-to-Proficiency -30~40%, 인증 합격≥90%, 좌석비 Y1≤$800", "벤더 락인, 품질 편차, 여행비 급등"]]}
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 1 | META | 옵션 1: 필수 vs Nice-to-have 우선순위·예산/현장/ODC·온보딩 기준 확정 | (요약) |  | - 4개월 내 필수 범위 70~80% 우선 배정 및 Nice-to-have 단계화로 예산 초과 방지 - 미국 현장 상주·보안·출입·장비 제공·ODC·온보딩 표준을 선제 확정하여 실행 리스크를 초기 차단 - 변경요청( CR ) 보드·우선순위 매트릭스로 스코프 크립을 정량 통제 | - 해외 첫 직영 파형으로 의사결정권자/승인 체계 정비가 필요한 경우 - ODC 상한, 온보딩·보안 심사 리드타임이 일정 임계경로에 영향을 주는 경우 - CRM/CDP 등 Nice-to-have를 ROI 조건부로 단계 추진하려는 경우 | - 의사결정 병목으로 마일스톤 지연 - 데이터·API 접근 지연으로 통합/UAT 차질 - 여행·출입·장비 준비 미흡으로 현장 작업 중단 | - 주간 SteerCo·48시간 에스컬레이션 SLA·결정로그 운영 - 샌드박스/모의 API·가명처리로 병행 테스트, 실데이터 단계적 전환 - 사전 배지/접근권한·장비 체크리스트, OSHA 안전 브리핑 의무화 | [{"phase": "Mobilize/베이스라인·거버넌스 확정", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "우선순위 매핑·예산 캡·SOP 패키지 v0.9", "duration_weeks": "5"}, {"phase": "파일럿·현장 Wave2 지원·UAT", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "오픈·하이퍼케어·CR 정산", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 1: 필수 vs Nice-to-have 우선순위·예산/현장/ODC·온보딩 기준 확정
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 1 | 1 | 옵션 구조와 우선순위 규칙 | 필수 70~80% 우선배정, Nice-to-have는 ROI/기간 조건부 | 옵션 A(린), B(표준), C(확장)로 스코프·M/M·ODC 캡을 구분. 필수 범위에 70~80% 예산 선배정 후, 로열티 고도화·CDP 심화 등은 Change Request로 분리 승인. [붙여넣기] - 필수 예산 70~80% 선배정 - Nice-to-have 승인 조건: ROI≥1.5, 기간 영향 ≤2주 - CR 보드 운영: 주간 심의·월간 정산 | [5 empty] | https://ko.itpedia.nl/2023/09/30/it-project-prioritering-navigeren-door-financiering-en-technische-afhankelijkheden-voor-optimaal-succes/ https://www.ibm.com/kr-ko/think/insights/it-cost-optimization-framework-strategies | 옵션 1: 필수 vs Nice-to-have 우선순위·예산/현장/ODC·온보딩 기준 확정
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 1 | 2 | 예산·단가·M/M 캡 | 역할별 단가와 옵션별 M/M·ODC 상한 | 옵션 A 15.2MM, B 26.7MM, C 40.7MM 기준으로 Professional Fee 산정 및 ODC 캡 설정. 환율·세금 별도. [붙여넣기] - A: 15.2MM / 약 $0.53M + ODC10% - B: 26.7MM / 약 $0.91M + ODC11% - C: 40.7MM / 약 $1.40M + ODC12% | [5 empty] | https://bigdatasupplyinc.com/ko/it-budgeting-tips-and-best-practices-for-it-professionals/ | 옵션 1: 필수 vs Nice-to-have 우선순위·예산/현장/ODC·온보딩 기준 확정
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 1 | 3 | 현장 상주·Wave 운영 | 파일럿/오픈 주차 온사이트 인원·주기 | Wave1(진단), Wave2(빌드/UAT), Wave3(오픈/하이퍼케어)로 3회 온사이트. 리테일IT/스토어운영/PM/VM 중심. [붙여넣기] - Wave1: 3명×1주 - Wave2: 5명×2주 - Wave3: 4명×2주 | [5 empty] | https://smartcity.go.kr/wp-content/uploads/2023/05/2022%EB%85%84-%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%EC%8B%9C%ED%8B%B0-%ED%95%B4%EC%99%B8%EC%A7%84%EC%B6%9C-%EC%A0%84%EB%9E%B5-%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C_%EA%B5%AD%ED%86%A0%EA%B5%90%ED%86%B5%EB%B6%80-KOTRA-1.pdf | 옵션 1: 필수 vs Nice-to-have 우선순위·예산/현장/ODC·온보딩 기준 확정
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 1 | 4 | 보안·출입·장비 제공 기준 | OSHA 브리핑, 권한·기록, 장비/네트워크 제공 범위 | 출입·보안 프로세스 표준과 장비 제공 범위 정의. 노트북 FDE/MDM, 파일 전송은 SFTP/지정 저장소. [붙여넣기] - SSO/RBAC, 로그 보존 - 샌드박스/더미데이터 - 현장 키트·단말·POS 시운전용 | [5 empty] | https://www.si.re.kr/node/49625 | 옵션 1: 필수 vs Nice-to-have 우선순위·예산/현장/ODC·온보딩 기준 확정
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 1 | 5 | 여비/ODC 처리 정책 | 실비·사전승인·상한 가드레일 | ODC는 실비 정산·사전승인·상한(옵션별 10~12%). 지역 이벤트 예외는 사전 합의. [붙여넣기] - 항공/숙박/식비/교통/통신 규정 - 렌터카: 다점 이동 시만 - ODC 초과 시 CR 필요 | [5 empty] | https://clickup.com/ko/blog/215904/it-strategic-plan | 옵션 1: 필수 vs Nice-to-have 우선순위·예산/현장/ODC·온보딩 기준 확정
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 1 | 6 | 벤더 온보딩·보안 심사 | 표준 리드타임·서류·권한 만료 규칙 | 등록→계약→보안/법무 심사→권한 부여 순. 문서 심사형 1주, 시스템 점검형 2~3주. [붙여넣기] - 등록/계약/보안/권한 4단계 - 서드파티 위험 설문 - 접근권한 주기 점검 | [5 empty] | https://www.citigroup.com/rcs/citigpa/akpublic/storage/public/Citi_Requirements_for_Suppliers_Korean.pdf https://blog.conta.team/iso-27001-certification-checklist | 옵션 1: 필수 vs Nice-to-have 우선순위·예산/현장/ODC·온보딩 기준 확정
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 1 | 7 | 리스크·완화·선행조건 | 착수 D-10까지 필수 확보 항목 | 인허가/시공/데이터/여행 리스크 목록과 버퍼·대체 공정·원격 워룸 운영 방안. [붙여넣기] - 크리티컬 경로 버퍼 5일 - 모의 API·가상 데이터 - 로컬 리소스 백업 풀 | [5 empty] | https://www.oss.kr/oss_guide/show/eb4ca3c0-9b00-4285-8168-d1f61cb454ff | 옵션 1: 필수 vs Nice-to-have 우선순위·예산/현장/ODC·온보딩 기준 확정
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 1 | 8 | 프로젝트 관리·비용 통제 KPI | 대시보드·주기·책임 | 주간 SPI/CPI, RAID, CR 보드, 월간 ODC 캡 검토. [붙여넣기] - 납기≥95%/주간 - 번레이트 ±5%/주간 - ODC ≤캡/월간 | [5 empty] | https://bigdatasupplyinc.com/ko/it-budgeting-tips-and-best-practices-for-it-professionals/ | 옵션 1: 필수 vs Nice-to-have 우선순위·예산/현장/ODC·온보딩 기준 확정
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 1 | 9 | 권고안 및 월별 인력 계획 | 옵션 B 권고, 7~10월 FTE 캘린더 | 7월 진단·SOP, 8월 설계, 9월 UAT/파일럿, 10월 오픈/하이퍼케어. KPI 주간/일간 관리. [붙여넣기] - 7월: 5.5 FTE - 8월: 7.0 FTE - 9월: 7.5 FTE - 10월: 6.5 FTE | [5 empty] | https://ko.itpedia.nl/2023/09/30/it-project-prioritering-navigeren-door-financiering-en-technische-afhankelijkheden-voor-optimaal-succes/ | 옵션 1: 필수 vs Nice-to-have 우선순위·예산/현장/ODC·온보딩 기준 확정
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 2 | META | 옵션 2: 북미 리테일 론치 PMO 벤치마크 기반 M/M·FTE 모델 | (요약) |  | - 북미 벤치마크(프로그램 예산 대비 PMO 5~9%)와 동시다발 오픈 경험을 반영 - Lean/Standard/Extended 세분으로 일정·현장 난이도에 맞춘 비용·커버리지 선택 - Field Launch 0.3~0.6 FTE/점 집중 투입으로 오픈 품질을 수치로 개선 | - 7개점 3~5개월 파형, 멀티벤더·허가·IT 통합 복잡도가 높은 경우 - 하이퍼케어 2주/점 이상 필요, 매출·NPS 조기 안정화 목표가 있는 경우 - 현장 품질게이트(QA)와 KPI 기반 워룸 운영을 요구하는 경우 | - 허가/검사 일정 불확실성 - 시공-IT 공정 충돌 - 데이터·결제 컴플라이언스 미준수 | - 관할 협의·엑스피디터(확장 옵션)·사전접수로 리드타임 단축 - 통합 룩어헤드 3주 롤링·나이트 컷오버 플랜 - PCI SAQ-D 갭 리미디에이션·로그/모니터링 사전 튜닝 | [{"phase": "Mobilize/벤치마크 적용·WBS", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "표준 패키지·게이트 설계", "duration_weeks": "5"}, {"phase": "파일럿/SIT-UAT/현장 QA", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "오픈/하이퍼케어/성과 리뷰", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 2: 북미 리테일 론치 PMO 벤치마크 기반 M/M·FTE 모델
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 2 | 1 | 북미 PMO 벤치마크 요약 | 비용 비율·FTE·온사이트 비중 | 3~7개 매장/3~5개월 파형에서 총 28~45MM 투입이 일반적(코어 20~30 + 필드 8~15). [붙여넣기] - 비용 비율 5~9% - 코어 PMO 6~10명 - Field 0.3~0.6 FTE/점 | [5 empty] | https://projectresearch.co.kr/2014/07/30/%E2%80%8B%EC%A0%84%EB%9E%B5-%EC%88%98%ED%96%89%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-pmo-%EC%98%81%ED%96%A5%EB%A0%A5-%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C-%EC%9A%94%EC%95%BD/ | 옵션 2: 북미 리테일 론치 PMO 벤치마크 기반 M/M·FTE 모델
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 2 | 2 | 옵션별 M/M·비용 | Lean / Standard / Extended | 혼합 단가(피라미드·온사이트 비중) 적용. ODC 상한 12% 별도. [붙여넣기] - Lean: 표준+필수 현장 - Standard: 현장 QA·하이퍼케어 강화 - Extended: 보안·허가·애널리틱스 포함 | [5 empty] | https://projectresearch.co.kr/2013/11/28/%EA%B8%80%EB%A1%9C%EB%B2%8C-%EA%B8%B0%EC%97%85-%EC%84%B1%EA%B3%B5%EC%9D%98-%EB%B9%84%EB%B0%80-pmo-%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%98%A4%ED%94%BC%EC%8A%A4/ | 옵션 2: 북미 리테일 론치 PMO 벤치마크 기반 M/M·FTE 모델
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 2 | 3 | 역할·요율·산정 공식 | 역할별 M/M 요율과 합계 산정 | 역할별 단가표와 산정식 명시, 환율·세금 별도. [붙여넣기] - 산정식 고정 - 역할별 요율 표준 - ODC 캡 | [5 empty] | http://jidum.com/jidums/view.do?jidumId=382 | 옵션 2: 북미 리테일 론치 PMO 벤치마크 기반 M/M·FTE 모델
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 2 | 4 | 온사이트 전략 | 허가/시공·IT 통합·오픈 주간 피크 | 현장 QA 체크리스트·게이트 리뷰·컷오버 런북 적용. [붙여넣기] - Field Readiness 4게이트 - 나이트 컷오버 - Hypercare 2주 | [5 empty] | https://m.etnews.com/201011120027?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D | 옵션 2: 북미 리테일 론치 PMO 벤치마크 기반 M/M·FTE 모델
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 2 | 5 | 거버넌스·리듬 | SteerCo·워룸·RAID·CR | 보고·의사결정 표준 문서·툴킷 패키지 적용. [붙여넣기] - 주간/일일 회의체 - 표준 템플릿 강제 - Go/No-Go 기준표 | [5 empty] | https://projectresearch.co.kr/2014/07/30/%E2%80%8B%EC%A0%84%EB%9E%B5-%EC%88%98%ED%96%89%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-pmo-%EC%98%81%ED%96%A5%EB%A0%A5-%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C-%EC%9A%94%EC%95%BD/ | 옵션 2: 북미 리테일 론치 PMO 벤치마크 기반 M/M·FTE 모델
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 2 | 6 | KPI 기준선→목표 | 일정·비용·품질 | 기준선은 파트너 매장/동종 벤치마크로 킥오프 2주 내 확정. [붙여넣기] - 기준선 수립 T+2주 - RCA·CAPA 48h - 버니다운 차트 운영 | [5 empty] | https://projectresearch.co.kr/2014/07/30/%E2%80%8B%EC%A0%84%EB%9E%B5-%EC%88%98%ED%96%89%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-pmo-%EC%98%81%ED%96%A5%EB%A0%A5-%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C-%EC%9A%94%EC%95%BD/ | 옵션 2: 북미 리테일 론치 PMO 벤치마크 기반 M/M·FTE 모델
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 2 | 7 | 리스크·완화 프레임 | 허가/벤더/IT/SCM | 공정통합 회의(주 2회), 대체 자재 BOM, 더블커버 인력. [붙여넣기] - 엑스피디터(확장) - 룩어헤드 3주 롤링 - PCI 갭 조치 | [5 empty] | https://m.etnews.com/201011120027?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D | 옵션 2: 북미 리테일 론치 PMO 벤치마크 기반 M/M·FTE 모델
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 2 | 8 | 비용 요약·비율 가이드 | 프로그램 대비 PMO 비중 | 오픈 윈도우 클러스터링·원격 UAT 확대·런북 재사용으로 비용 최적화. [붙여넣기] - ODC 상한 12% - 온사이트 최적화 - 자재·프로세스 표준화 | [5 empty] | https://projectresearch.co.kr/2013/11/28/%EA%B8%80%EB%A1%9C%EB%B2%8C-%EA%B8%B0%EC%97%85-%EC%84%B1%EA%B3%B5%EC%9D%98-%EB%B9%84%EB%B0%80-pmo-%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%98%A4%ED%94%BC%EC%8A%A4/ | 옵션 2: 북미 리테일 론치 PMO 벤치마크 기반 M/M·FTE 모델
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 2 | 9 | 역할·책임 매핑 | PD/PMO/WS Lead/FLM | Data/Reporting는 KPI·버니다운, Change/Comms는 교육·체인지 관리 담당. [붙여넣기] - RASCI 명시 - 게이트별 승인권자 표기 - 보고 라인 고정 | [5 empty] | http://jidum.com/jidums/view.do?jidumId=382 | 옵션 2: 북미 리테일 론치 PMO 벤치마크 기반 M/M·FTE 모델
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 3 | META | 옵션 3: 디자인/시공 VE로 CapEx 20~25% 절감(무경험 저하) | (요약) |  | - 성공사례 평균 18~30% 절감; 고객경험 저하 없이 20~25% 달성 가능 범위 제시(시드 참조) - BIM/모듈러/대체자재·공정 단순화·일괄구매로 원가구조를 구조적으로 개선 - 승인·품질게이트·목업 검증으로 품질·안전·규제 준수 확증 | - 점포당 CapEx 1.5~2.5M USD(신규) 수준에서 원가압박이 큰 경우 - 브랜드 가이드 내 대체자재·공법 허용 범위가 확보된 경우 - 허가·검사 일정이 승인 리드타임에 민감한 경우 | - 대체자재 품질 미검증으로 하자 발생 - 승인 리드타임 지연으로 발주 지연 - 자재 리드타임 변동으로 공정 차질 | - UL/방화/접근성 인증 대체승인 후 발주, 목업·미스터리쇼핑 사전점검 - 승인 SLA(≤10영업일)와 프리어프로브 사양 풀 운영 - LLI 조기발주·이중소싱·모듈러·재사용 키트 적용 | [{"phase": "원가 구조 진단·VE 백로그", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "VE 스프린트1·2(설계·승인)", "duration_weeks": "5"}, {"phase": "조달·발주·현장 적용", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "오픈·하이퍼케어·사후평가", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 3: 디자인/시공 VE로 CapEx 20~25% 절감(무경험 저하)
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 3 | 1 | VE 절감률 벤치마크 | 평균 18~30%, 무경험 저하 20~25% 가능 | 국내외 사례에서 18~30% 절감 보고. 고객경험 저하 없이 20~25% 달성 가능. [붙여넣기] - 평균 18~30% 절감 - 무경험 저하 20~25% - BIM/ERP/모듈러 | [5 empty] | https://costreduction.tistory.com/entry/%EA%B1%B4%EC%84%A4-%EC%9B%90%EA%B0%80-%EC%A0%88%EA%B0%90-%EC%84%B1%EA%B3%B5-%EC%82%AC%EB%A1%80 https://costreduction.tistory.com/entry/%EA%B1%B4%EC%84%A4-%EC%9B%90%EA%B0%80-%EC%A0%88%EA%B0%90-%EC%82%AC%EB%A1%80-%EA%B3%B5%EC%82%AC%EB%B9%84-30-%EC%A4%84%EC%9D%B4%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95 | 옵션 3: 디자인/시공 VE로 CapEx 20~25% 절감(무경험 저하)
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 3 | 2 | 상정 조건·범위 | 기간·점포·CapEx | PMO/표준 패키지·VE·SOP·IT·VM·교육·하이퍼케어 포함. [붙여넣기] - 기간: 7~10월 - 하이퍼케어 2~4주/점 - ODC 10~12% 가정 | [5 empty] | https://cerik.re.kr/uploads/report/%EC%A2%85%ED%95%A9%ED%8F%89%EA%B0%80%EB%B0%A9%EC%8B%9D%EC%9D%98%20%EC%B5%9C%EA%B3%A0%EA%B0%80%EC%B9%98%EB%82%99%EC%B0%B0%EC%A0%9C%20%EB%8F%84%EC%9E%85%20%EB%B0%A9%EC%95%88.pdf | 옵션 3: 디자인/시공 VE로 CapEx 20~25% 절감(무경험 저하)
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 3 | 3 | 옵션별 인력·비용 | A 22.65MM / B 49.3MM / C 80.8MM | PD/EM/리드/컨설턴트/전문/PMO 배합과 월 평균 FTE·온사이트 커버리지 제시. [붙여넣기] - A: 월 5.7 FTE - B: 월 12.3 FTE - C: 월 20.2 FTE | [5 empty] | https://dthbms.com/21 | 옵션 3: 디자인/시공 VE로 CapEx 20~25% 절감(무경험 저하)
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 3 | 4 | VE 메커니즘 | CSI 코드 원가 해부·사양 통합·모듈러 | 점포별 2~3주 스프린트, 승인 후 발주, LLI 조기발주. [붙여넣기] - 대체자재 승인 리스트(AL) - 목업 검증 - QA 체크리스트 | [5 empty] | https://pimac.kdi.re.kr/common/pdfdown.jsp?filename=w%2BplLY7i5oRNvS0076ZAXg%3D%3D&member_pub=2 | 옵션 3: 디자인/시공 VE로 CapEx 20~25% 절감(무경험 저하)
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 3 | 5 | 승인·품질 게이트 | SLA·목업·규제 준수 | 게이트: G1(사양)→G2(승인)→G3(발주)→G4(설치검수). [붙여넣기] - 게이트 기준표 - 승인 리드타임 모니터 - 하자 TAT 48h | [5 empty] | https://calspia.go.kr/portal/costDownCase/selectCostDownCaseList.do | 옵션 3: 디자인/시공 VE로 CapEx 20~25% 절감(무경험 저하)
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 3 | 6 | ROI·성과연동 | 절감 달성 시 성공보수 | 절감 산식·감사 가능 토대 정의, 월별 MAC 리뷰. [붙여넣기] - 절감 베이스라인: 초기 BOQ - 감사 트레이서빌리티 - 월간 결산 연계 | [5 empty] | https://costreduction.tistory.com/entry/%EA%B1%B4%EC%84%A4%EC%97%85-%EC%9B%90%EA%B0%80-%EC%A0%88%EA%B0%90-%EC%84%B1%EA%B3%B5-%EC%82%AC%EB%A1%80 | 옵션 3: 디자인/시공 VE로 CapEx 20~25% 절감(무경험 저하)
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 3 | 7 | 리스크·완화 | 자재/승인/공정 | 허가 지연 플랜, 재고·키트 버퍼, 일정 버퍼 5일. [붙여넣기] - LLI 선발주 - 대체 레이아웃 - 룩어헤드 3주 | [5 empty] | https://cerik.re.kr/uploads/report/2951/%EA%B1%B4%EC%84%A4%EC%82%B0%EC%97%85%20%EC%9E%AC%ED%83%84%EC%83%9D%EC%A0%84%EB%9E%B5.pdf | 옵션 3: 디자인/시공 VE로 CapEx 20~25% 절감(무경험 저하)
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 3 | 8 | 타임라인·온사이트 | 7~10월 스프린트/게이트 | On-site: A 2~3 FTE, B 4~6, C 8~10 상시. [붙여넣기] - G1~G4 게이트 - 현장 QA 점검표 300+ - Hypercare 2~4주 | [5 empty] | https://samsungblueprint.tistory.com/1502 | 옵션 3: 디자인/시공 VE로 CapEx 20~25% 절감(무경험 저하)
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 3 | 9 | 권고안 | 옵션 B(표준) 채택 | 옵션 B로 초기 파형 안정화 후, 후속 파형 A로 전환해 투자비 비중 하향 가능. [붙여넣기] - B로 표준 정착 - 후속 A 전환 - 성과연동 병행 | [5 empty] | https://costreduction.tistory.com/entry/%EA%B1%B4%EC%84%A4-%EC%9B%90%EA%B0%80-%EC%A0%88%EA%B0%90-%EC%84%B1%EA%B3%B5-%EC%82%AC%EB%A1%80 | 옵션 3: 디자인/시공 VE로 CapEx 20~25% 절감(무경험 저하)
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 4 | META | 옵션 4: 교육/인증 혼합 운영(내재 60 : 외주 40)과 비용/효과 벤치마크 | (요약) |  | - 전략·설계·평가 내재화로 품질·지속성 확보, 대량 제작·현장 퍼실 외주화로 비용 최적화 - 좌석당 비용 가드레일(Y1 $500~900, BAU $250~450)과 SLA로 비용·품질 동시 통제 - POS/CRM 연계로 전환율·부가율 등 매출 KPI에 직접 연결 | - 연 200~250명 규모의 반복 학습·인증이 필요한 경우 - 분기 신제품 론치로 콘텐츠 제작 스파이크가 발생하는 경우 - 미국 현장 상주·하이퍼케어 기간에 ToT/OJT가 병행되어야 하는 경우 | - 외주 벤더 락인 및 IP 귀속 불명확 - 콘텐츠·퍼실리테이션 품질 편차 - 여행비 급등으로 좌석당 비용 상승 | - IP·소스 귀속, 에스크로, 템플릿 표준화 - 제작 표준서·샘플 게이팅·심리측정 신뢰도≥0.7 - 가상 ILT 50%+·지역 코치 풀로 여행비 흡수 | [{"phase": "TOM/역량·커리큘럼·SLA·플랫폼", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "콘텐츠 제작(핵심 4~8)·인증 설계", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "파일럿(2~3점)·튜닝·ToT", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "론치·하이퍼케어·BAU 전환", "duration_weeks": "2"}] |  | 옵션 4: 교육/인증 혼합 운영(내재 60 : 외주 40)과 비용/효과 벤치마크
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 4 | 1 | 혼합 운영모델(TOM) | 내재 60 : 외주 40 | MX US Retail Academy·HQ L&D·Sales Ops·IT와 콘텐츠/트레이너/프로크터 벤더의 RASCI 명시. [붙여넣기] - SSO/LMS·데이터 연계 - 역할 택소노미·역량매트릭스 - SLA/QA 체크리스트 | [5 empty] | https://www.ksaedu.or.kr/static/guide/KSAEDU_COURSE_BROCHURE_2025.pdf https://spri.kr/download/21775 | 옵션 4: 교육/인증 혼합 운영(내재 60 : 외주 40)과 비용/효과 벤치마크
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 4 | 2 | 비용 벤치마크·가드레일 | 좌석·제작·퍼실·플랫폼 | LMS 2.5~5$/인·월, 인증 5~15$/응시, 트레이너 60~90$/h. [붙여넣기] - 저작도구 1~2k$/좌/년 - QA $200~300/점검 - 외주 75~120$/h | [5 empty] | https://www.ksa.or.kr/edu/16834/subview.do | 옵션 4: 교육/인증 혼합 운영(내재 60 : 외주 40)과 비용/효과 벤치마크
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 4 | 3 | 옵션·M/M·벤더비 | 린/표준/확장(4개월 구축) | 내부 6~12MM, 외부 10~30MM 범위. BAU 전환 시 좌석단가 하향. [붙여넣기] - 내/외 투입비율 명시 - 벤더 SLA 연동 단가 - 3년 상각 | [5 empty] | https://bsfesg.com/uploads/post/2025/02/48534515e9f437d37a0b784d0a53f2f4.pdf | 옵션 4: 교육/인증 혼합 운영(내재 60 : 외주 40)과 비용/효과 벤치마크
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 4 | 4 | KPI→영업 KPI 연계 | 학습-판매 인과 추정 | POS/CRM 연계 대시보드로 전후/대조군 비교, 파일럿→확산. [붙여넣기] - Time-to-Proficiency -30~40% - 클레임 -10~-15% - 90일 이탈 -4~-6pp | [5 empty] | https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/kr/pdf/kr-Setting-up-for-success.pdf | 옵션 4: 교육/인증 혼합 운영(내재 60 : 외주 40)과 비용/효과 벤치마크
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 4 | 5 | 데이터·플랫폼 | SSO/LMS·POS/CRM 연계 | 메타데이터·콘텐츠 BOM·평가 블루프린트 표준. [붙여넣기] - 콘텐츠 메타데이터 - 스토리보드 템플릿 - 파일럿 데이터 사전정의 | [5 empty] | https://spri.kr/download/21775 | 옵션 4: 교육/인증 혼합 운영(내재 60 : 외주 40)과 비용/효과 벤치마크
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 4 | 6 | SLA·QA 거버넌스 | 제작 표준·심리측정·재작업 | 샘플 게이팅, 스타일가이드, 검수 체크리스트 의무화. [붙여넣기] - QBR 액션 클로징 ≥95% - 승인 SLA ≤3영업일 - 문서 저장소 표준화 | [5 empty] | https://www.ksaedu.or.kr/static/guide/KSAEDU_COURSE_BROCHURE_2025.pdf | 옵션 4: 교육/인증 혼합 운영(내재 60 : 외주 40)과 비용/효과 벤치마크
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 4 | 7 | 리스크·완화 | 벤더·품질·여행비 | 락인 방지, 품질 편차 축소, 비용 변동 흡수를 병행. [붙여넣기] - 벤더 백업풀 - 표준 템플릿 강제 - 여비 캡 가드레일 | [5 empty] | https://bsfesg.com/uploads/post/2025/02/d69b188f89c934ef130cb196d155271d.pdf | 옵션 4: 교육/인증 혼합 운영(내재 60 : 외주 40)과 비용/효과 벤치마크
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 4 | 8 | 4개월 로드맵 | G1~G4 게이트 | 게이트 온타임 ≥95%, 파일럿 개선 반영 ≥80%. [붙여넣기] - 주간 스크럼 - 월간 스티어링 - 분기 QBR | [5 empty] | https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/kr/pdf/kr-Setting-up-for-success.pdf | 옵션 4: 교육/인증 혼합 운영(내재 60 : 외주 40)과 비용/효과 벤치마크
요청사항_6 | 운영 비용 및 M/M(업무/인력 운영 계획) | 4 | 9 | 예산 통제·좌석비 목표 | Y1 ≤$800/좌, BAU ≤$400/좌 | 단가표·SLA 계약화, 월별 좌석비 모니터링·시나리오 대응. [붙여넣기] - 벤더 단가 준수율 100% - 콘텐츠 재사용 ≥60% - 여행비 변동 시 가상 전환 | [5 empty] | https://www.ksa.or.kr/edu/16834/subview.do https://bsfesg.com/uploads/post/2025/02/48534515e9f437d37a0b784d0a53f2f4.pdf | 옵션 4: 교육/인증 혼합 운영(내재 60 : 외주 40)과 비용/효과 벤치마크
CLOSING | (마무리) |  | 1 | 다음 단계 |  | - 옵션 선택 워크숍 - 데이터/사전조건 점검 - 파일럿 범위 합의