## Sheet1
요청 ID | 요청 제목 | 옵션번호 | 슬라이드번호 | 제목 | 부제목 | 본문초안 | 왜_이_옵션 | 적합_시그널 | 리스크 | 완화책 | 타임라인 | URL | 옵션대제목
COVER | (표지) |  | 1 | 제안서(슬림) | 옵션/슬라이드 흐름
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "전 영역 운영 매뉴얼(SOP/체크리스트/교육) 표준화로 Zero-to-One 구축", "12", "SOP 커버리지, 직원 인증률, 개점 준비 결함, 운영 이슈 해결시간", "현장 반발·과도한 문서화로 복잡성 증가"], ["2", "디지털 운영 플랫폼 및 KPI 계측 표준화로 데이터 기반 운영 전환", "16", "데이터 캡처율, 재고 정확도, 대기시간, 대시보드 활용률", "시스템 연동 지연·데이터 품질 저하"], ["3", "파일럿-학습-확산(Flagship/Studio/Compact)으로 최적 모델 검증 후 확장", "20", "파일럿 성과개선, 학습 카드 축적, 확산 리드타임", "파일럿 성과 미달·학습 전이 실패"], ["4", "글로벌 표준(GRS)+로컬라이제이션 거버넌스로 일관성과 유연성 동시 확보", "14", "표준 준수율, 예외 승인 리드타임, 감사 점수, 비준수 건수", "과도한 HQ 통제·현지 규제 변화 대응 지연"]]}
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | META | 옵션 1. 전사 표준 운영 매뉴얼 체계 구축(Playbook 1.0) | (요약) |  | - 지점 간 운영 편차를 빠르게 축소하고 오픈 리스크를 최소화하고자 할 때 - 단기간에 교육 가능하고 감사 가능한 운영 기반을 원할 때 - 직영 매장의 핵심 과정(개점~마감, 고객응대, 금전/재고/안전)부터 빠르게 제도화가 필요할 때 | - 현장 운영 이슈 재발이 잦고 해결 방식이 사람에 의존 - 오픈 준비/운영 체크리스트가 누락되거나 매장마다 다름 - 신규 채용자의 숙련 속도가 지점별로 크게 상이 | - 문서 과잉과 현장 반발로 실사용 저하 - 문서 최신화 미흡으로 실제와 괴리 발생 - SOP가 고객 경험의 창의성을 저해 | - 핵심 20% 프로세스에 80% 집중(우선순위 매트릭스) 후 단계적 확장 - 버전 관리·소유자 지정·분기별 리뷰로 Living Document화 - SOP는 최소 안전선 정의, CX는 가이드라인+권한 위임 병행 | [{"phase": "Discovery(범위·리스크·KPI 합의)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "현장 관찰·프로세스 맵핑(Field Mapping)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "SOP/체크리스트/교육안 초안 작성", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "파일럿 매장 적용·피드백 수집", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "개정·승인·배포(Playbook 1.0)", "duration_weeks": "1"}] |  | 옵션 1. 전사 표준 운영 매뉴얼 체계 구축(Playbook 1.0)
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 1 | 프로젝트 목표와 범위 | 전사 운영 매뉴얼 1.0으로 오픈 리스크 최소화 | 직영 매장의 핵심 운영 영역을 역할 기반으로 문서화하여 누구나 같은 방식으로 안전하고 효율적으로 운영하도록 만들겠습니다. 파일럿을 통해 학습한 내용을 반영해 1.0을 배포하고, 분기 단위로 고도화합니다. [제안 포인트] - 범위: 고객응대, 판매, 재고, 금전, 시설/안전, 디스플레이, 서비스/수리, 옴니채널, IT, 데이터, 준법, 인사/근태, 교육/자격, 손실방지 - 성과: 개점/마감 체크리스트, SOP, 작업지시서(WI), 템플릿, 스크립트, 교육자료, 감사리스트 - 원칙: 최소안전선, 역할명확화, 현장우선, 버전관리, 데이터연계(KPI 연동) | [6 empty] | 옵션 1. 전사 표준 운영 매뉴얼 체계 구축(Playbook 1.0)
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 2 | 운영 체계 분류(Operating Taxonomy) | 18개 도메인·82개 세부 프로세스 | 도메인별로 프로세스를 식별하고, 각 프로세스는 작업 단위까지 쪼개 소유자·KPI·SLA를 부여합니다. 이를 통해 누락 없이 실행 가능한 문서 체계를 확보합니다. [제안 포인트] - CX/판매: 환영-니즈파악-데모-제안-결제-인도-설치예약-팔로업 - 머천/디스플레이: 플래노그램, 신제품 론칭, 디지털 사이니지 운영 - 재고/금전/손실방지: 입고-보관-사이클카운트-반출, 시재관리, CCTV/택배인증 - 옴니채널: 픽업, 퀵배송 연계, 반품/교환, 클라이언텔링 - 서비스/수리: 접수-진단-수리-인도, 부품·보증 처리 - 시설/안전/HSE: 점검, 장애 접수, 비상대응 - 인사/근태/교육: 배치, 휴무, 온보딩, 인증 갱신 - IT/데이터/준법: POS/CRM 권한, 데이터 보존, 개인정보, 결제 컴플라이언스 | [6 empty] | 옵션 1. 전사 표준 운영 매뉴얼 체계 구축(Playbook 1.0)
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 3 | 문서 수준과 표준 | SOP-WI-체크리스트-템플릿-스크립트 | 문서는 목적에 따라 구분합니다. SOP로 원칙과 흐름을, WI로 상세 절차·도구를, 체크리스트로 실행과 감사를 담습니다. 모든 문서는 버전과 소유자를 명시해 지속 관리합니다. [제안 포인트] - SOP 템플릿: 목적, 범위, 역할, 입력/출력, KPI, SLA, 예외, Escalation - WI 템플릿: 단계별 절차, 스크린샷/사진, 시간기준, 책임자 - 체크리스트: 일별/주별/월별, 자동집계(모바일 폼), 서명/타임스탬프 - 스크립트: 인사말, 불만응대, 교환/환불, 보증설명 - 버전관리: 문서ID, v1.0, 소유부서, 다음 검토일(분기) | [6 empty] | 옵션 1. 전사 표준 운영 매뉴얼 체계 구축(Playbook 1.0)
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 4 | 일상 운영 SOP 예시 | 개점/마감·금전·시설·보안 | 개점과 마감, 금전, 시설 점검은 매일 반복되는 핵심 업무입니다. 시간대별 체크와 이중검증, 보고 기준을 명확히 하여 사고를 예방합니다. [제안 포인트] - 개점: 60분 전 전원/네트워크 점검, 30분 전 VM/청결, 10분 전 브리핑 - 마감: POS 정산→시재 봉인→보관, 문단속 체크리스트 - 금전: 개시시재/중간 시재/마감 시재 3단계, 불일치 즉시 보고 - 시설: 일일 안전 순회(전원/충전/가연물), 장애 티켓 발행 - 보안: 출입권한/열쇠관리, CCTV 작동 점검 | [6 empty] | 옵션 1. 전사 표준 운영 매뉴얼 체계 구축(Playbook 1.0)
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 5 | 고객 여정 기반 서비스 SOP | 환영~체험~결제~설치/수리 예약~팔로업 | 고객 여정 단계마다 핵심 행동과 말을 표준화해 경험 품질을 균일하게 제공합니다. 결제, 교환/환불, 보증 설명, 예약 등 민감한 단계는 예외 처리와 보고 기준을 함께 제공합니다. [제안 포인트] - 환영/탐색: 30초 인사, 니즈 질문 5문항, 고객 태깅 - 체험/제안: 제품 비교 카드, 데모 스텝, 업셀링 기준 - 결제: 결제 수단 별 WI, 영수증/보증, 개인정보 동의 - 설치/수리: 일정 조회·예약, 준비사항 안내, 리마인드 - 팔로업: H+24 메시지, 만족 확인, 리뷰 유도 | [6 empty] | 옵션 1. 전사 표준 운영 매뉴얼 체계 구축(Playbook 1.0)
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 6 | 교육·자격·운영감사 체계 | 역할 기반 러닝패스와 점검 루프 | 역할별 러닝패스로 온보딩을 가속화하고, 주간 브리핑과 현장 코칭으로 습관화합니다. 자체 감사 점수를 개선과 연계해 닫힌 고리를 만듭니다. [제안 포인트] - 러닝패스: 카운터, 플로어, VM, 수리, 매니저별 모듈 - 인증: 온라인 이수+현장 OJT 체크, 분기 갱신 - 브리핑: 10분 데일리, KPI 리뷰, 안전 이슈 공유 - 감사: 월1 내부 점검, 시정조치서, 2주 재점검 - 리포팅: 매장/지역/본부 대시보드 공유 | [6 empty] | 옵션 1. 전사 표준 운영 매뉴얼 체계 구축(Playbook 1.0)
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 7 | 실행 거버넌스와 로드맵 | RACI·도구·의사결정 기준 | 문서 생애주기 관리, 모바일 배포, 현장 피드백 루프를 통해 빠르고 일관된 실행을 보장합니다. RACI로 책임과 권한을 명확히 합니다. [제안 포인트] - RACI: 도메인별 Owner/Reviewer/Approver 지정 - 도구: 문서 저장소, 모바일 체크리스트, 피드백 폼 - 사이클: 파일럿→개정→배포→교육→감사 - 의사결정: 고객/안전/법규 우선, 데이터 근거 - 변경관리: 변경 알림, 영향 안내, 질의 응답 창구 | [6 empty] | 옵션 1. 전사 표준 운영 매뉴얼 체계 구축(Playbook 1.0)
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | META | 옵션 2. 디지털 운영 플랫폼과 KPI 계측 표준화 | (요약) |  | - 운영 데이터의 실시간 가시성과 의사결정 자동화를 강화하고자 할 때 - 매장-본사 간 일관된 KPI 정의와 현장 실행 도구가 필요한 경우 - 초기부터 확장 가능한 IT/데이터 토대를 구축하려는 경우 | - 매장 지표의 정의·집계 방식이 제각각 - 대기시간·재고정확도 등 핵심 운영지표의 실시간 가시성이 낮음 - 신속한 실험과 개선 결과 측정이 어려움 | - 시스템 연동 복잡도로 일정 지연 - 데이터 품질 저하로 신뢰성 손상 - 현장 툴 도입 피로와 채택 저조 | - MVP 범위 설정과 우선순위 통합(핵심 5개 흐름부터) - 데이터 품질 규칙/모니터링/오너십 지정 - 현장 공동 설계, 모바일 우선 UX, 교육·서포트 데스크 운영 | [{"phase": "진단·요구사항 정립(비즈·데이터·보안)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "아키텍처/데이터 모델 설계", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "구축(MVP): 연동·대시보드·알림", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "파일럿 운영·조정", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "하드닝·정식 배포", "duration_weeks": "1"}] |  | 옵션 2. 디지털 운영 플랫폼과 KPI 계측 표준화
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 1 | 목표: 데이터 기반 운영 전환 | 실시간 가시성·표준 KPI·자동화 | 운영의 디지털 전환은 데이터를 통해 현재를 보고, 표준 KPI로 개선 우선순위를 정하고, 현장 도구로 실행을 돕는 것입니다. 초기에는 핵심 흐름에 집중해 빠르게 가치를 제공합니다. [제안 포인트] - 핵심 흐름: 결제/대기, 재고, 예약, 작업지시, 이벤트 - 필수 기능: 수집-저장-분석-알림-대시보드 - 원칙: MVP, 개방형 연동, 보안·권한 기반 접근 | [6 empty] | 옵션 2. 디지털 운영 플랫폼과 KPI 계측 표준화
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 2 | 통합 아키텍처 개요 | POS/CRM/OMS/WFM/Task/Signage/Analytics | POS, CRM, OMS, WFM, Task, Signage, Analytics로 구성된 아키텍처를 API로 연결합니다. 현장에는 필요한 정보와 작업만 제공하는 단순한 화면을 설계합니다. [제안 포인트] - POS: 결제·영수증, 거래 이벤트 스트림 - CRM: 고객/동의, 클라이언텔링 이력 - OMS: 주문/픽업/반품 상태 - WFM: 근무표, 역량 태그 - Task: 체크리스트, 티켓, Escalation - Signage: 컨텐츠 스케줄, 디바이스 상태 - Analytics: KPI 모델, 대시보드, 알림 규칙 | [6 empty] | 옵션 2. 디지털 운영 플랫폼과 KPI 계측 표준화
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 3 | KPI 트리와 데이터 모델 | 정의-수집-계산-시각화 표준 | KPI 사전과 표준 계산식을 정의하고, 이벤트 기반으로 데이터를 수집합니다. 역할별 대시보드를 제공해 현장-관리-본사가 같은 숫자를 봅니다. [제안 포인트] - KPI 사전: 정의, 계산식, 책임부서, 리프레시 주기 - 데이터 모델: 거래, 방문, 재고, 예약, 작업, 직원 - 시각화: 매장·직원·시간대 드릴다운, 목표/편차 표시 | [6 empty] | 옵션 2. 디지털 운영 플랫폼과 KPI 계측 표준화
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 4 | 인스트루먼테이션 계획 | 태깅/이벤트/센서/큐 관리 | 고객과 운영 이벤트를 표준화해 태깅하고, 대기/체험 구간을 계측합니다. 수집 품질은 자동 규칙으로 모니터링하고 보정합니다. [제안 포인트] - 이벤트: 입장, 체험 시작/종료, 제안, 결제 시도/완료, 반품 - 대기: 번호표/예약 연동, 평균/최대 대기시간 - 품질: 누락율 알림, 이상치 검출, 재처리 큐 | [6 empty] | 옵션 2. 디지털 운영 플랫폼과 KPI 계측 표준화
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 5 | 운영 대시보드와 알림 | 현장 실행력 강화 | 역할별 핵심 지표를 한 화면에 제공하고, 임계치 도달 시 자동으로 작업을 생성합니다. 데일리 허들로 데이터 기반 실행을 습관화합니다. [제안 포인트] - 직원: 대기/할당 작업/개인 목표 - 매니저: 전환/재고/인력/클레임 - 알림→작업: 임계 초과 시 자동 티켓, 기한/책임자 지정 - 허들: 어제-오늘-리스크-조치 10분 | [6 empty] | 옵션 2. 디지털 운영 플랫폼과 KPI 계측 표준화
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 6 | 실험/개선 루프 | A/B·파일럿·피드백 | 가설을 세우고 실험을 설계해 검증하는 루프를 표준화합니다. 결과는 대시보드에 축적해 전 지점이 학습합니다. [제안 포인트] - 가설 템플릿: 기대지표, 기간, 리스크 - 실험: 디스플레이 위치, 데모 스크립트, 로스터 변경 - 검증: 전-후, 대조군, 통계적 유의성 기준 - 공유: 학습 카드, 재현 가이드 | [6 empty] | 옵션 2. 디지털 운영 플랫폼과 KPI 계측 표준화
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 7 | 보안·권한·배포 로드맵 | 안전하고 빠른 확산 | 역할 기반 접근제어와 최소 수집 정책으로 안전을 확보하고, 롤링 배포와 백아웃 계획으로 리스크를 통제합니다. [제안 포인트] - RBAC: 역할별 메뉴/데이터 권한 - 프라이버시: 동의 관리, 보존 기간, 마스킹 - 배포: 파이롯→웨이브, 모니터링, 백아웃 체크리스트 - 지원: 헬프데스크, 장애 핫라인, FAQ | [6 empty] | 옵션 2. 디지털 운영 플랫폼과 KPI 계측 표준화
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | META | 옵션 3. 파일럿 플래그십-학습-확산 모델 | (요약) |  | - 최적 매장 아키타입을 실제로 검증하고 리스크를 줄여 확산하고자 할 때 - 고객 경험 차별화를 현장에서 실험하며 고도화하려는 경우 - CAPEX/OPEX 효율과 성과를 데이터로 입증해 투자 의사결정을 내리고자 할 때 | - 매장 유형·면적·인력 모델에 대한 내부 합의가 부족 - CX 실험을 체계적으로 검증·확산한 경험이 제한적 - 빠른 확산 전 성과·리스크 데이터가 필요 | - 파일럿 성과가 일반화되지 않을 수 있음 - 학습이 문서로만 남고 전이가 실패 - 파일럿 기간 장기화로 시장 타이밍 상실 | - 서로 다른 상권의 다중 파일럿과 대조군 설계 - Store-in-a-Box와 코치팀(Launch SWAT) 동행으로 전이 강화 - 스테이지 게이트로 일정 관리와 중도 피봇 허용 | [{"phase": "아키타입 설계(Flagship/Studio/Compact)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "시공·채용·교육·준비", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "파일럿 운영·실험·학습", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "검토·결정(확산/개선/보류)", "duration_weeks": "2"}] |  | 옵션 3. 파일럿 플래그십-학습-확산 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 1 | 프로젝트 목표/범위 | 파일럿로 배우고 데이터로 확산 결정 | 서로 다른 목적의 세 가지 아키타입을 설계하고, 파일럿에서 성과와 운영성을 검증합니다. 학습 결과로 확산 여부와 조건을 데이터 기반으로 결정합니다. [제안 포인트] - 범위: 공간·머천·인력·CX·IT·운영 - 원칙: 빠른 오픈, 집중 실험, 객관 검증 - 산출물: 학습 카드, 확산 키트, 의사결정 보고서 | [6 empty] | 옵션 3. 파일럿 플래그십-학습-확산 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 2 | 아키타입 설계 | Flagship/Experience Studio/Compact | 세 아키타입은 공통 운영 모듈을 공유하고 목적에 맞는 차별 모듈을 추가합니다. 모듈형 설계로 확산 시 재사용을 극대화합니다. [제안 포인트] - 공통: 결제/재고/체크리스트/교육/데이터 - Flagship: 체험존·이벤트·수리 통합, 고급 컨설팅 - Studio: 카테고리 집중 체험, 워크숍 - Compact: 필수 SKU·픽업, 빠른 결제 | [6 empty] | 옵션 3. 파일럿 플래그십-학습-확산 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 3 | OKR·실험 설계·게이트 | 가설-실험-검증-확산 | 분기 OKR과 주간 실험 캘린더를 운영해 일의 리듬을 만듭니다. 객관적 비교로 효과를 검증하고, 게이트 기준으로 확산/개선/중단을 결정합니다. [제안 포인트] - OKR: 전환/체험/CSAT/생산성 중심 - 실험: VM 위치, 데모 스크립트, 예약 제도 - 게이트: 최소 성과/운영상 안정성 기준 | [6 empty] | 옵션 3. 파일럿 플래그십-학습-확산 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 4 | 현장 운영 설계 | 로스터·역할·플로어 워크 | 수요 예측에 따른 로스터와 역할 정의, 플로어 워크 루틴으로 CX와 실험 실행력을 높입니다. [제안 포인트] - 로스터: 시간대별 스태프/역할 배분 - 역할: 그리터/스페셜리스트/캐셔/테크 - 플로어 워크: 시간대별 순회·코칭 체크 | [6 empty] | 옵션 3. 파일럿 플래그십-학습-확산 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 5 | CX 실험 포트폴리오 | 체험·예약·이벤트·수리 | 체험에서 전환까지의 마찰을 줄이고, 예약/대기를 최적화합니다. 이벤트와 수리 경험은 재방문을 만들도록 설계합니다. [제안 포인트] - 체험: 핸즈온 스테이션, 비교 카드 - 예약: 시간대 선택, 알림, 노쇼 관리 - 이벤트: 주말 워크숍, 런칭 데이 - 수리: 당일 진단, 진행상태 알림 | [6 empty] | 옵션 3. 파일럿 플래그십-학습-확산 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 6 | 확산 키트(Store-in-a-Box) | 문서·도구·코치팀 | 오픈 체크리스트, 교육 모듈, VM 패키지, IT 프리셋 등 오픈에 필요한 모든 것을 묶은 확산 키트로 빠르게 전이합니다. 코치팀이 동행해 안정화를 돕습니다. [제안 포인트] - 오픈 패키지: 체크리스트, 일정표, 리스크 매트릭스 - 교육: 역할별 데이1~5 계획, 시험 - VM: 플래노그램, 사이니지 스케줄 - IT: 계정/권한/태블릿/프린터 프리셋 - 지원: 데이0~30 핫라인, 현장 코칭 | [6 empty] | 옵션 3. 파일럿 플래그십-학습-확산 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 7 | 재무·리스크·의사결정 | CAPEX/OPEX·ROI·Fallback | 투자와 운영 가드레일을 설정하고, 성과와 리스크를 동시에 평가해 확산을 결정합니다. 필요 시 축소·전환 시나리오를 준비합니다. [제안 포인트] - 가드레일: 면적·인력·렌더링 비용 한도 - ROI: 초기 KPI 추세 기반 판단 기준 - 리스크: 안전/법규/브랜드 이슈 체크 - Fallback: 레이아웃 조정, 아키타입 전환 | [6 empty] | 옵션 3. 파일럿 플래그십-학습-확산 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | META | 옵션 4. 글로벌 표준(GRS)과 로컬라이제이션 거버넌스 | (요약) |  | - 여러 국가/도시로 빠르게 확장하면서 일관성과 현지 적합성을 동시에 확보하려는 경우 - 본사-지역-국가 간 권한과 책임을 명확히 하고자 할 때 - 준법/안전/브랜드 리스크를 구조적으로 통제하려는 경우 | - 국가별 운영 편차가 크고 통제가 어려움 - 현지 규제·고객 특성으로 잦은 예외가 발생 - 감사제도가 있으나 시정조치의 닫힌 고리가 약함 | - HQ 통제가 과도해 현지 실행력 저하 - 예외승인 지연으로 시장 기회 상실 - 법규 변화에 대한 대응 지연 | - 필수·권장·선택의 3계층 표준으로 유연성 확보 - SLA 기반 예외 승인 프로세스와 사전 승인 카탈로그 - 로컬 규제 레이더와 분기 업데이트 의무화 | [{"phase": "GRS v1.0 저작(운영·CX·디자인·IT·준법)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "로컬라이제이션 프레임·예외 카탈로그", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "교육·도입(지역/국가별 트레이닝)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "감사체계 가동·개선 사이클", "duration_weeks": "3"}] |  | 옵션 4. 글로벌 표준(GRS)과 로컬라이제이션 거버넌스
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 1 | 목표: 글로벌 일관성 + 현지 유연성 | GRS와 거버넌스로 확장 준비 | 브랜드와 안전에 직결되는 필수 표준은 강제하고, 성과에 따라 권장/선택 항목을 유연하게 허용합니다. 권한과 책임을 RACI로 명확히 하고 예외는 통제 하에 운영합니다. [제안 포인트] - 범위: 운영·CX·디자인·IT·데이터·준법·벤더 - 원칙: 고객/안전 우선, 법규 준수, 데이터 일관성 - 관리: 표준 ID, 버전, 만료일, 오너 | [6 empty] | 옵션 4. 글로벌 표준(GRS)과 로컬라이제이션 거버넌스
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 2 | GRS 구성요소 | 모듈형 표준 패키지 | 매장 구성요소를 모듈로 표준화해 도입과 감사를 쉽게 만듭니다. 로컬 어댑터로 현지 차이를 안전하게 반영합니다. [제안 포인트] - 운영: SOP/체크리스트/교육 - 디자인: 공간 모듈, 동선, 안전 표지 - VM: 플래노그램, 사이니지 가이드 - IT: POS/CRM/OMS 표준, 보안 정책 - 데이터: KPI 정의, 이벤트 스키마 - 로컬 어댑터: 언어, 규격, 전압, 포맷 | [6 empty] | 옵션 4. 글로벌 표준(GRS)과 로컬라이제이션 거버넌스
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 3 | 로컬라이제이션 거버넌스 | RACI·예외·SLA | 반복적 예외는 사전 승인하고, 신규 예외는 SLA로 빠르게 처리합니다. 모든 예외는 레지스터로 공유해 중복·오용을 막습니다. [제안 포인트] - RACI: HQ 기준·Region 조정·Country 실행 - 사전 승인: 가격표 포맷, 법정 표기 등 - 예외 프로세스: 신청→심사→조건부 승인→만료 | [6 empty] | 옵션 4. 글로벌 표준(GRS)과 로컬라이제이션 거버넌스
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 4 | 준법/안전/프라이버시 | 컴플라이언스 레지스터 | 국가별 의무를 레지스터로 관리하고, 오픈 전 준법 체크리스트로 검증합니다. 변경 모니터링 루틴을 통해 최신 상태를 유지합니다. [제안 포인트] - 레지스터: 노동, 소비자, 결제, 데이터, 안전 - 오픈 체크: 필수 허가/표기/교육 - 모니터링: 분기 업데이트, 고위험 즉시 공지 | [6 empty] | 옵션 4. 글로벌 표준(GRS)과 로컬라이제이션 거버넌스
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 5 | 감사·시정조치 체계 | 미스터리 쇼핑+운영 감사 | 정기 감사로 표준 준수 상태를 진단하고, 시정조치와 재점검으로 문제를 해소합니다. 우수사례는 표준에 반영해 확산합니다. [제안 포인트] - 감사: 월간 운영, 분기 미스터리 쇼핑 - 루브릭: 가중치 기반 스코어 - 조치: 마감일/책임자 지정, 재감사 - 공유: 베스트 사례 라이브러리 | [6 empty] | 옵션 4. 글로벌 표준(GRS)과 로컬라이제이션 거버넌스
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 6 | 벤더/공급망 현지화 | 온보딩·SLA·모니터링 | 현지 벤더의 온보딩 기준과 SLA를 정의하고, 성능을 대시보드로 모니터링합니다. 인센티브와 페널티로 품질을 유지합니다. [제안 포인트] - 온보딩: 요건·교육·서약 - SLA: 설치/수리/배송 리드타임 - 모니터링: KPI 대시보드, 분기 리뷰 - 조정: 성과 기반 계약 갱신 | [6 empty] | 옵션 4. 글로벌 표준(GRS)과 로컬라이제이션 거버넌스
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 7 | 도입 로드맵와 변화관리 | 교육·도구·소통 | 지역 트레이너를 육성하고 모바일 라이브러리로 표준 접근성을 높입니다. 피드백 채널로 지속 개선합니다. [제안 포인트] - 교육: 트레인 더 트레이너, 인증 - 도구: 모바일 앱/검색/버전 알림 - 소통: 변경 노트, Q&A 포럼, 월간 타운홀 - 성과: 채택률/감사 점수·예외 리드타임 추적 | [6 empty] | 옵션 4. 글로벌 표준(GRS)과 로컬라이제이션 거버넌스
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "글로벌 표준 운영 프레임·매뉴얼 구축으로 일관성과 확장성 확보", "16", "SOP 완성도, 오픈 리드타임, 재고정확도, NPS", "과도한 표준화로 현지 적합성 저하"], ["2", "데이터 기반 파일럿-스케일(Test & Learn)로 리스크 최소화 및 ROI 검증", "20", "실험 사이클타임, 테스트 성공률, 파일럿 ROI, 부가판매율", "파일럿 편향·확증편향, 측정 인프라 미성숙"], ["3", "파트너 매장 전환 중심 하이브리드 직영화로 속도·비용 최적화", "14", "전환 후 매출 유지율, 전환 리드타임, 다운타임, 직원 유지율", "파트너 반발, 고객 혼선, 시스템 컷오버 리스크"], ["4", "플래그십 경험 혁신·옴니채널 심화로 브랜드·수익 동시 드라이브", "18", "체험참여율, 옴니전환율, 멤버십 가입률, 체류시간, 서비스 부가율", "투자 과다·ROI 지연, 운영 복잡도 증가"]]}
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 1 | META | 옵션 1 — 글로벌 표준 운영 프레임 & 매뉴얼 구축 | (요약) |  | - 빠른 다점포 확장에 필요한 일관성·재현성·품질관리 체계를 선 구축 - 내·외부 인력 온보딩 시간을 단축하고 매장 운영 편차를 최소화 - 규정·안전·보안·브랜드 표준을 명확히 하여 리스크를 사전 차단 | - 연내 다점포(신규+전환) 동시 오픈 계획이 명확함 - 조직 내 운영 매뉴얼과 툴킷이 분산·부재 상태 - 교육·품질심사·인증과 같은 운영 거버넌스가 필요함 | - 과도한 표준화로 지역별 고객·상권 특성 반영 부족 - 문서·프로세스 구축에 초기 시간이 소요되어 파일럿 속도 저하 - 현장 수용성 부족으로 ‘책상 위 매뉴얼’이 될 가능성 | - Global-Local 듀얼 표준: 필수준수(Non-negotiable) vs 지역재량(Localizable) 명확화 - 현장 공동설계(Co-Design) 워크숍과 파일럿 매장 동시 검증 - 교육-인증-감사-시정조치의 폐루프 운영으로 실행력을 담보 | [{"phase": "Kick-off & 목표합의", "duration_weeks": "1"}, {"phase": "현황진단·요구사항 수집", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "운영 블루프린트·SOP 설계", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "툴·시스템 구성 및 템플릿 제작", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "파일럿 적용·개선·승인", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 1 — 글로벌 표준 운영 프레임 & 매뉴얼 구축
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 1 | 1 | 프로젝트 목표와 성공 정의 | 직영 리테일 표준 체계로 ‘빠르고 정확한’ 확장 | 본 프로젝트는 직영 매장 운영 전 영역을 표준화하고, 교육·검증·감사 체계를 통해 일관성과 확장성을 확보합니다. 필수 준수 항목과 지역 재량 항목을 분리하여 유연성을 담보합니다. [제안 포인트] - 성공기준: SOP v1.0, 툴킷, 교육·인증, 감사체계, KPI 대시보드 확보 - 범위: 고객경험, 영업·운영, 재고·물류, 디지털·데이터, 브랜드·시설, 안전·보안, 재무·성과 - 검증: 1~2개 파일럿 매장에 적용 후 개선 폐루프 운영 | [6 empty] | 옵션 1 — 글로벌 표준 운영 프레임 & 매뉴얼 구축
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 1 | 2 | 필수 운영 영역 정의 | 7개 Pillars와 세부 통제 항목 | 각 Pillar는 책임자, 산출물, 통제 포인트, KPI로 구성됩니다. 필수 준수 항목을 문서화하고 현장에서 체크리스트화합니다. [제안 포인트] - Customer Experience: 동선, 피킹존/체험존, 대기·상담, 피드백 수집 - Sales & Service Ops: 판매/반품/수리/케어, 큐관리, 예약·컨시어지 - Workforce: 수요기반 스케줄링, 역량 매트릭스, 교대·휴게 정책 - Inventory & Merch: 입고/진열/순환/조사, OOS, 손실·반품, VM 가이드 - Digital & Data: POS/OMS/CRM/BI 연계, 대시보드, 태블릿·센서 - Brand/Facility/Safety: 시그니지, 시설점검, 보건·안전, 보안·출입 - Finance & Performance: 매출·이익, AOV·전환·부가율, 비용·손익 | [6 empty] | 옵션 1 — 글로벌 표준 운영 프레임 & 매뉴얼 구축
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 1 | 3 | 운영 블루프린트 & SOP 구조 | Process-Role-Tool 기준의 실행 문서 | SOP는 프로세스 맵, 역할(RACI), 체크리스트, 예외처리, 교육자료 링크, KPI와 연계된 감사 항목으로 구성합니다. [제안 포인트] - 예: 개점 절차(60분): 안전점검→캐시드로어 점검→재고 예외 확인→브리핑 - 예: 입고·검수 SOP: ASN 확인→스캔→차이조정→보안태깅 - 예: 클로징: 현금정산→재고 스팟체크→시설·보안 점검 보고 | [6 empty] | 옵션 1 — 글로벌 표준 운영 프레임 & 매뉴얼 구축
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 1 | 4 | 디지털·데이터 아키텍처 최소구성 | POS-OMS-CRM-재고-BI 연계 | 핵심 이벤트(방문, 대기, 상담, 판매, 반품, 수리, 재고 이동)를 이벤트 로그로 수집하고 KPI 정의서와 연결합니다. [제안 포인트] - 필수 연계: POS↔OMS(주문/재고), POS↔CRM(고객/멤버십), POS↔BI(거래) - 장비: 모바일 POS/재고스캐너/태블릿, 네트워크 이중화 - 대시보드: 매출·전환·AOV·부가율·OOS·NPS, 매니저용 일일 리포트 | [6 empty] | 옵션 1 — 글로벌 표준 운영 프레임 & 매뉴얼 구축
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 1 | 5 | 조직·역할·교육·인증 | 현장 실행력 확보 | 매장장, 존리드, 재고리드, 서비스리드, CX리드 등 역할별 R&R과 핵심 KPI를 명확히 합니다. [제안 포인트] - 교육: 오리엔테이션→SOP 실습→현장코칭→평가 - 인증: 역할별 체크리스트 90% 이상 충족 시 인증 - 감사: 월1 내부감사, 분기1 미스터리쇼핑, CAPA 2주 내 종결 | [6 empty] | 옵션 1 — 글로벌 표준 운영 프레임 & 매뉴얼 구축
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 1 | 6 | 파일럿 적용·개선·승인 | 1~2개 매장에 v1.0 적용 | 파일럿에서 KPI 추적과 VOC 수집으로 즉시 개선합니다. 승인 기준을 충족하면 전사 적용합니다. [제안 포인트] - 승인 기준: SOP 준수율 ≥95%, 안전사고 0, 재고정확도 ≥98% - 개선 스프린트: 2주 주기, 변경관리 문서화 - 롤아웃 키트: 체크리스트, 교육자료, 벤치마킹 포스터 | [6 empty] | 옵션 1 — 글로벌 표준 운영 프레임 & 매뉴얼 구축
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 1 | 7 | KPI·거버넌스·리스크관리 | 운영 성숙도 상승의 폐루프 | 월간 운영리뷰에서 KPI와 이슈를 점검하고, 변경관리 보드로 SOP 버전을 관리합니다. [제안 포인트] - 운영리뷰: 주간 핵심KPI, 월간 심층리뷰, 분기 전략점검 - 리스크: 표준 과잉→지역예외 승인 프로세스, 교육 미이수→근무배치 제한 - 버전관리: SOP v1.0→v1.1(분기), 변경로그·배포노트 | [6 empty] | 옵션 1 — 글로벌 표준 운영 프레임 & 매뉴얼 구축
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 2 | META | 옵션 2 — 데이터 기반 파일럿-스케일(Test & Learn) 운영 모델 | (요약) |  | - 실험 기반으로 ‘무엇이 효과적인지’ 정량 검증 후 빠르게 확장 - 초기 투자 리스크를 줄이고 ROI가 입증된 항목만 채택 - 현장 주도 혁신을 제도화하여 민첩한 개선 문화 구축 | - 신규 카테고리/서비스(체험, 수리, 구독 등) 도입 검토 - 측정 인프라(센서, 대시보드) 도입 여지와 내부 분석 역량 보유/확보 계획 - 파일럿 매장 2~3곳 운영 여력 보유 | - 파일럿 편향(상권/인력/시즌 효과)으로 일반화 실패 - 지표 정의 미흡으로 실험 결과 해석 오류 - 운영 피로도 증가(동시 다중 실험) | - A/B/C 다점 비교와 기간·요일 통제, 사전 파워분석 - KPI·용어 사전 정의, 실험 설계 승인위원회 - 동시 실험 수 제한, 우선순위 프레이밍, 실험 캘린더 운영 | [{"phase": "프레임 설계(가설·지표·승인)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "계측·데이터 파이프라인 구축", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "파일럿 실행(2개 랩스토어)", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "분석·의사결정·스케일 플랜", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "툴킷 배포·교육·런북화", "duration_weeks": "2"}] |  | 옵션 2 — 데이터 기반 파일럿-스케일(Test & Learn) 운영 모델
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 2 | 1 | 문제정의와 접근법 | 가설→검증→채택의 운영 혁신 루프 | 선 도입/후 검증이 아닌, 선 검증/후 스케일 전략으로 전환합니다. 실험 운영을 제도화하고 데이터 기반 의사결정을 내립니다. [제안 포인트] - 우선 가설: 체험존 운영시간, 직원 멀티스킬, 예약제 확대, VM 변경 등 - 실험 설계: 대상·기간·지표·통제 변수 명확화 - 의사결정: ROI 게이트 기반 채택/보류/폐기 | [6 empty] | 옵션 2 — 데이터 기반 파일럿-스케일(Test & Learn) 운영 모델
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 2 | 2 | 실험 운영 체계(TestOps) | 승인위원회·실험카탈로그·백로그 | 실험 운영위원회가 분기별 로드맵을 승인하고, 랩스토어 팀은 주간 단위로 실행/측정/리뷰를 반복합니다. [제안 포인트] - 승인 기준: 고객영향·안전·브랜드·ROI·복잡도 - 실험카탈로그: 설계서, 체크리스트, 리스크·완화책 포함 - 결과 저장소: 대시보드·리포트·런북 연결 | [6 empty] | 옵션 2 — 데이터 기반 파일럿-스케일(Test & Learn) 운영 모델
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 2 | 3 | 계측·데이터 아키텍처 | 이벤트 로그와 KPI 자동 집계 | 핵심 이벤트(방문·상담·거래·반품·서비스·재고이동)를 공통키로 엮어 KPI를 자동 산출합니다. [제안 포인트] - 계측: 대기관리, 체험존 이용, 상담시간, 시연→구매 전환 - 품질: 데이터 완전성·일관성 모니터링 룰 - 대시보드: 실험별 목표·실적·유의성 표시 | [6 empty] | 옵션 2 — 데이터 기반 파일럿-스케일(Test & Learn) 운영 모델
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 2 | 4 | 실험 예시 포트폴리오 | CX·운영·머천다이징·스태핑 | 단기 실험으로 체류시간/전환/부가율 향상을 목표로 하고, 성공 시 런북화합니다. [제안 포인트] - CX: 예약상담 도입 vs 무예약, 체험존 스크립트 변경 - 운영: 피크 타임 멀티스킬 배치, 재고 보충 주기 단축 - 머천: 엔드캡 번들 진열, 가격표시 방식 비교 - 스태핑: AI 예측 기반 스케줄 vs 수기 | [6 empty] | 옵션 2 — 데이터 기반 파일럿-스케일(Test & Learn) 운영 모델
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 2 | 5 | 스케일 기준과 런북 | 채택 조건과 배포 절차 | 채택된 항목은 표준 런북으로 변환되어 교육·체크리스트·KPI 정의와 함께 배포됩니다. [제안 포인트] - 채택 조건: 유의미한 개선, 비용/복잡도 수용 가능 - 배포: 파일럿 팀 → 트레이너 → 매장 전개 - 검증: 초기 2주 집중 모니터링, 이탈 시 롤백 플랜 | [6 empty] | 옵션 2 — 데이터 기반 파일럿-스케일(Test & Learn) 운영 모델
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 2 | 6 | 조직·역할·캘린더 | 랩스토어 운영팀과 본사 분석팀 | 랩스토어 매니저·CX리드·재고리드·데이터애널리스트·프로덕트오너로 구성된 스쿼드가 주간 스프린트를 운영합니다. [제안 포인트] - 캘린더: 월(기획)·수(실행)·금(리뷰) - 산출물: 실험 브리프, 결과 리포트, 런북 초안 - 보상: 채택 런북 수·영향도를 팀 KPI에 반영 | [6 empty] | 옵션 2 — 데이터 기반 파일럿-스케일(Test & Learn) 운영 모델
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 2 | 7 | 리스크·완화 및 KPI 리뷰 | 품질·윤리·브랜드 가드레일 | 리스크는 사전 평가·게이트 심사로 통제하며, 후분석으로 학습을 축적하여 반복을 줄입니다. [제안 포인트] - 리스크: 고객 혼선→커뮤니케이션 템플릿 제공 - 윤리: 할인·인센티브 실험 시 공정성 검토 - KPI 리뷰: 월말 채택률·ROI·전환/부가율 영향 | [6 empty] | 옵션 2 — 데이터 기반 파일럿-스케일(Test & Learn) 운영 모델
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 3 | META | 옵션 3 — 파트너 매장 전환 중심 하이브리드 직영화 | (요약) |  | - 기존 파트너 매장을 신속 전환하여 초기 CAPEX·리드타임 최소화 - 상권 검증이 완료된 입지를 확보하고 운영만 표준화 - 동시에 신규 직영과 전환 매장을 이원화 운영해 리스크 분산 | - 전환 후보 파트너 매장(계약/입지/시설)이 존재 - 현 파트너 운영 데이터 접근 가능 - 법무·IT·HR의 전환 지원 역량 확보 가능 | - 파트너와의 상업·법률적 갈등 - 고객 인식 혼란(브랜드·정책 변화) - 시스템 컷오버 중단·데이터 이관 오류 | - 전환 플레이북과 체크리스트에 법무·커뮤니케이션 포함 - 그랜드오픈 전 사전 캠페인·정책 안내 - Dress rehearsal(모의 컷오버)와 롤백 플랜 | [{"phase": "전환 대상 실사·딜 구조 설계", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "법무·상업조건 합의·계약", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "시스템·재고·인력 전환 준비", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "컷오버 실행·소프트오픈", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "안정화·최적화", "duration_weeks": "2"}] |  | 옵션 3 — 파트너 매장 전환 중심 하이브리드 직영화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 3 | 1 | 전환 중심 전략 개요 | ‘이미 검증된 입지’의 직영화 | 파트너 매장을 직영으로 전환하여 속도와 비용을 최적화하고, 표준 운영을 이식해 성과를 끌어올립니다. [제안 포인트] - 대상 선정: 매출/입지/계약 유연성/시설 상태 - 딜 구조: 자산/재고/인력/리스/브랜드 자산 - 전환 후 90일 개선 로드맵 | [6 empty] | 옵션 3 — 파트너 매장 전환 중심 하이브리드 직영화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 3 | 2 | 전환 플레이북(Commercial·Legal·Comms) | 거래·계약·고객 커뮤니케이션 | 법무·세무·노무·상표·개인정보·보증정책 등을 표준 체크리스트로 관리합니다. [제안 포인트] - 계약조항: 재고·자산 인수, 보증·AS, 데이터 권리 - 커뮤니케이션: 사전 안내, FAQ, 리워드/쿠폰 이전 정책 - 리스크: 경쟁금지·퇴직·고객데이터 이관 준법 | [6 empty] | 옵션 3 — 파트너 매장 전환 중심 하이브리드 직영화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 3 | 3 | 시스템·데이터 전환 | POS·재고·CRM·회계 컷오버 | 시스템별 마이그레이션 계획과 다운타임 최소화를 위한 시간표를 수립합니다. [제안 포인트] - 데이터: SKU/가격/프로모/고객ID 매핑, 샘플 검증 - 컷오버: 저녁 영업종료→야간 이관→오전 점검 - 검증: 개점 전 거래 테스트, 차이 분석·조정 | [6 empty] | 옵션 3 — 파트너 매장 전환 중심 하이브리드 직영화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 3 | 4 | 인력·문화 전환 | 직원 유지·교육·인센티브 | 직원 유지율을 KPI로 관리하고, 교육·인증을 통해 직영 표준을 빠르게 정착시킵니다. [제안 포인트] - 오퍼: 전환보너스·보상 구조·근무정책 안내 - 교육: 3일 부트캠프→현장 코칭 2주 - 인센티브: 전환 60일 KPI 달성 시 가산 | [6 empty] | 옵션 3 — 파트너 매장 전환 중심 하이브리드 직영화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 3 | 5 | 매장 표준 이식(90일 플랜) | CX·재고·서비스·브랜드 | 90일 내 필수 표준을 단계적 이식하고, 고객 혼선을 줄입니다. [제안 포인트] - D0~D14: POS·가격·정책 통일, 고객안내 - D15~D45: VM·동선·대기관리, 재고조사 - D46~D90: 서비스·이벤트·멤버십, 대시보드 | [6 empty] | 옵션 3 — 파트너 매장 전환 중심 하이브리드 직영화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 3 | 6 | 성과·리스크 관리 체계 | 전환 KPI·이슈·CAPA | 전환 기간 워룸을 운영하고, 이슈와 VOC를 실시간 처리합니다. [제안 포인트] - 대시보드: 매출, 다운타임, 환불율, NPS - 이슈: SLA 24시간 내 조치, 72시간 내 CAPA - VOC: FAQ 업데이트, 공지 리프레시 | [6 empty] | 옵션 3 — 파트너 매장 전환 중심 하이브리드 직영화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 3 | 7 | 신규 오픈과 전환의 동시 운영 | 이원화 PMO·공유 자산 | 신규 오픈과 전환 스트림을 분리하되, 템플릿과 KPI는 공유하여 시너지를 냅니다. [제안 포인트] - 역할: 신규 PM vs 전환 PM, 공통 QA·교육팀 - 공유: 일정표, SOP, 체크리스트 - 리뷰: 위험·자원·의사결정 동기화 | [6 empty] | 옵션 3 — 파트너 매장 전환 중심 하이브리드 직영화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 4 | META | 옵션 4 — 플래그십 경험 혁신 & 옴니채널 심화 | (요약) |  | - 체험·커뮤니티·서비스를 결합한 매장으로 브랜드·수익 동시 강화 - 옴니채널 전환(온라인↔오프라인)과 멤버십 활성화를 중심 KPI로 - 차별적 경험 자산을 운영 매뉴얼로 표준화해 확산 | - 고가·프리미엄 라인업의 체험·컨설팅 수요가 높음 - 옴니채널 시스템(POS/OMS/CRM) 연동 또는 도입 계획 보유 - 브랜드 경험 중심의 플래그십 후보 입지 존재 | - CAPEX 증가와 ROI 회수 지연 - 운영 복잡도·인력 스킬 요구 상승 - 체험 대비 구매전환 부진 시 비용 부담 | - 모듈형 체험존·이벤트로 단계적 CAPEX 집행 - 컨설턴트 역할 정의·교육·예약 기반 운영으로 효율화 - 옴니 전환·부가율·회원화 KPI로 수익성 리드 | [{"phase": "CX 비전·존 설계(스토리보드)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "옴니 플로우·시스템 연계 설계", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "프로토타입·파일럿 존 구축", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "운영 런북·교육·소프트오픈", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "성과 검증·스케일링 플랜", "duration_weeks": "2"}] |  | 옵션 4 — 플래그십 경험 혁신 & 옴니채널 심화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 4 | 1 | 플래그십 전략과 가치 | 경험·옴니·커뮤니티의 결합 | 플래그십은 체험과 커뮤니티 허브이며, 옴니 플로우로 구매·서비스로 연결됩니다. 수익은 부가서비스와 재방문에서 창출됩니다. [제안 포인트] - 핵심: 스토리텔링·상담·데모·예약·후속관리 - 이벤트: 런칭·클래스·동호회·AS 워크숍 - 성과: 전환·부가율·회원화·체류시간 | [6 empty] | 옵션 4 — 플래그십 경험 혁신 & 옴니채널 심화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 4 | 2 | 경험 존 기획 | 모듈형 존과 스토리보드 | 체험 존은 제품군·사용 시나리오별로 모듈화하며, 운영 스크립트와 체크리스트를 제공합니다. [제안 포인트] - 존: 웰컴·컨설팅·데모·비교·액세서리·서비스 - 스크립트: 질문트리·권유·데모 포인트·크로스셀 - 도구: 예약·큐·콘텐츠·설정 프로파일 | [6 empty] | 옵션 4 — 플래그십 경험 혁신 & 옴니채널 심화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 4 | 3 | 옴니채널 플로우 | 예약·픽업·반품·AS 연계 | 고객이 채널을 바꿔도 진행상황이 유지되도록 OMS/CRM/POS를 연결하고, 프로모션·혜택을 동기화합니다. [제안 포인트] - 예약: 슬롯·대기·리마인더·노쇼 관리 - 픽업: 재고홀딩·신분확인·서명·교육 - AS/트레이드인: 진단·견적·쿠폰·리퍼럴 | [6 empty] | 옵션 4 — 플래그십 경험 혁신 & 옴니채널 심화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 4 | 4 | 운영 런북과 인력 모델 | 컨설턴트·데모 스페셜리스트·호스트 | 역할별 역량 매트릭스와 교육·인증으로 경험 품질을 표준화합니다. [제안 포인트] - 컨설턴트 KPI: 전환·AOV·회원가입·NPS - 데모: 시나리오·리스크·기기관리 - 호스트: 큐·예약·이벤트 운영·피드백 | [6 empty] | 옵션 4 — 플래그십 경험 혁신 & 옴니채널 심화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 4 | 5 | 콘텐츠·커뮤니티 운영 | 이벤트 캘린더·UGC·멤버십 혜택 | 이벤트-콘텐츠-멤버십을 한 묶음으로 운영하여 커뮤니티를 형성합니다. [제안 포인트] - 이벤트: 클래스·런칭·챌린지·AS데이 - UGC: 해시태그·경품·리뷰·튜토리얼 - 멤버십: 등급·포인트·특별상담·우선예약 | [6 empty] | 옵션 4 — 플래그십 경험 혁신 & 옴니채널 심화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 4 | 6 | CX 계측·대시보드 | 체험→전환의 병목 해소 | 체류시간·순서·대기·상담시간·전환율을 실시간으로 보여주고 조치 가이드를 제공합니다. [제안 포인트] - 지표: 참여율·전환·가입·부가율·CSAT - 알림: 대기 10분 초과 시 리소스 증원 - 리포트: 이벤트별 성과·개선 제안 | [6 empty] | 옵션 4 — 플래그십 경험 혁신 & 옴니채널 심화
요청사항_2 | 직영 매장 구축 및 운영을 위한 필요 영역 정의 | 4 | 7 | ROI·리스크 관리 | CAPEX 단계화·운영 복잡도 통제 | 모듈별 ROI를 검증하며 확장합니다. 스태핑 모델을 조정해 복잡도를 통제합니다. [제안 포인트] - 투자: 파일럿→확대의 단계별 게이트 - 스태핑: 피크 전환, 예약 기반 인력 - 리스크: 안전·브랜드·품질 체크포인트 | [6 empty] | 옵션 4 — 플래그십 경험 혁신 & 옴니채널 심화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "Global Core Playbook: 전 세계 공통 운영·디자인·인력 표준을 일괄 수립/적용", "28", "브랜드 일관성 지수, 운영감사 점수, 교육 수료율, 매장 오픈 리드타임", "초기 표준 과잉경직, 지역 반발, 변경관리 비용 증가"], ["2", "80/20 Modular: 글로벌 코어 80% + 로컬 20% 모듈 체계로 시장별 최적화", "32", "지역 적응 속도, 로컬 매출 믹스 적합도, 승인 리드타임, GP%", "모듈 남용에 따른 난립, 품질 불균형, 거버넌스 복잡도 증가"], ["3", "Digital-First Ops: 통합 리테일 스택·데이터 기반 운영 자동화/최적화", "26", "재고정확도, 전환율, 평균 대기시간, OMS Fulfillment SLA", "IT 통합 리스크, 데이터 품질, 현장 채택 저항"], ["4", "Experience & Community: 플래그십/커뮤니티·서비스 중심 CX 확장", "30", "유입/체류시간, 체험→구매 전환, 멤버십 활성, 이벤트 ROI", "고비용 구조, 성과 측정 난도, 인력 역량 편차"]]}
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | META | 옵션 1 — Global Core Playbook: 일관성 최우선 글로벌 표준 체계 | (요약) |  | - 브랜드 일관성과 품질을 신속히 글로벌로 증폭 - 매장 오픈/운영 속도와 예측가능성 확보 - 교육·감사·디자인·SOP 등 핵심체계를 한 번에 정렬 | - 현지 운영 편차로 고객경험이 불균형 - 다수 국가 동시 확장 계획 - 본사 중심의 거버넌스 선호 - 디자인/VM/운영 표준화 필요성 제기 | - 표준 과잉으로 현지 수요 미반영 - 변경관리 부담과 내부 저항 - 도입 초기 운영 탄력성 저하 - 감사 중심 문화로 현장 자율성 위축 | - 코어/옵셔널 레이어 이원화로 최소한의 유연성 부여 - Change Champion 네트워크와 파일럿-런치-스케일 3단계 적용 - 분기별 표준 리뷰 보드로 지속 개선 - 감사 항목에 ‘개선 제안’ 가중치 반영 | [{"phase": "진단·스코핑(시장/채널/현행표준)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "Global Core Playbook 설계(디자인/VM/SOP/HR/안전)", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "교육·감사 체계 및 도구(템플릿/LMS/체크리스트) 구축", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "2개국 파일럿 적용 및 개선", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "글로벌 롤아웃 킥오프(1차 5개국)", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 1 — Global Core Playbook: 일관성 최우선 글로벌 표준 체계
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 1 | Executive Summary | Global Core Playbook 구축 방향 | 삼성전자의 글로벌 직영 매장 운영을 위한 단일 코어 플레이북을 구축합니다. 디자인/VM, 동선/체험, 운영/SOP, 인력/교육, 안전/보안, 보고/감사 등 6대 축을 통합하고, 2개국 파일럿으로 검증 후 5개국 확장합니다. [제안 포인트] - 6대 축: 디자인·VM, 레이아웃/체험, 운영·SOP, 인력·교육, 안전·보안, 보고·감사 - Global→Regional→Store 3계층 거버넌스와 승인 게이트 정의 - 파일럿 국가 2곳 선정(성숙/도전 시장 각 1) | [6 empty] | 옵션 1 — Global Core Playbook: 일관성 최우선 글로벌 표준 체계
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 2 | 거버넌스 설계 | Global-Regional-Store 권한과 승인 게이트 | Global(정책/표준), Regional(현지 적용/감리), Store(운영 실행) 3계층으로 역할을 분리하고, 디자인/운영/인력 관련 변경은 Change Board에서 분기 심의합니다. [제안 포인트] - 승인 게이트: Concept→DD→CD→Pre-Open→Post-Open - RACI: Global(Owner), Regional(Accountable), Store(Responsible) - 이슈 핫라인 및 48시간 내 임시 조치-14일 내 영구조치 | [6 empty] | 옵션 1 — Global Core Playbook: 일관성 최우선 글로벌 표준 체계
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 3 | 스토어 디자인·VM 표준 | 브랜드 일관성 보장 | 모듈형 디스플레이/조명/사인 패키지와 체험존 동선을 표준화하여 설계·시공 리드타임과 비용을 절감합니다. [제안 포인트] - 모듈 키트: Entrance, Hero Wall, Try&Buy, Service Bar, Accessory Grid - 자재 스펙: 내구등급, 친환경 등급, 유지보수 주기 - VM 캘린더: 글로벌 런치 8주/4주/2주/론치+2주 체크리스트 | [6 empty] | 옵션 1 — Global Core Playbook: 일관성 최우선 글로벌 표준 체계
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 4 | 운영 SOP 및 체크리스트 | Open→Trade→Close 루틴 | Opening/Trading/Closing에 대한 시간대별 SOP와 역할기반 체크리스트를 배포하고, 주간 운영리뷰로 편차를 줄입니다. [제안 포인트] - Opening(60’): 청결·장비·재고·VM·미션브리핑 - Trading(AM/PM): 피크 인력 재배치, 대기시간 모니터링 - Closing(45’): 캐시리콘, 손실방지, 차일드 태스크 정리 | [6 empty] | 옵션 1 — Global Core Playbook: 일관성 최우선 글로벌 표준 체계
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 5 | 인력·교육·평가 | 역량 기반 교육 로드맵 | 역할별 능력모델을 정의하고, e-Learning+현장 코칭으로 4주 과정의 온보딩과 90일 정착 평가를 운영합니다. [제안 포인트] - 역할: 매니저/세일즈/테크니션/VM/보안 - 측정: 퀴즈 80%+, 미스터리 쇼핑 85%+, NPS 영향 - 인센티브 연동: 교육 수료/준수율 가중치 적용 | [6 empty] | 옵션 1 — Global Core Playbook: 일관성 최우선 글로벌 표준 체계
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 6 | 안전·보안·손실방지 | 위험 최소화 표준 | 화재/사고/도난 리스크 매트릭스를 기반으로 주기 점검과 사고 대응 절차를 표준화합니다. [제안 포인트] - 월 1회 안전점검, 분기 1회 모의훈련 - 고가 제품 듀얼컨트롤, CCTV 사각지 해소 - 사고 2시간 내 보고·24시간 내 원인·7일 내 재발방지 | [6 empty] | 옵션 1 — Global Core Playbook: 일관성 최우선 글로벌 표준 체계
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 7 | 성과관리 및 감사 | KPI 대시보드와 현장 감사 | 브랜드/운영/인력 KPI를 월간 리뷰하고, 감사 결과를 CAPA로 연결하여 시정 조치 이행률을 관리합니다. [제안 포인트] - 브랜드 일관성, 전환율, NPS, 재고정확도 - 감사 스코어 85점 미만 매장 집중 코칭 - CAPA 30일 내 95% 이행 | [6 empty] | 옵션 1 — Global Core Playbook: 일관성 최우선 글로벌 표준 체계
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 8 | 롤아웃 계획과 리스크 | 파일럿→확장 로드맵 | 파일럿(2개국)에서 Quick Win 확보 후 5개국으로 확장하며, 변경관리/교육/감사로 리스크를 통제합니다. [제안 포인트] - 파일럿 KPI: SOP 준수 95%+, 오픈 리드타임 -15% - 확장 전 요건: 교육 수료 100%, 감사 85점+ - 리스크: 현지 반발/벤더 품질/리드타임 → 로컬 PMO/벤더 프리퀄/버퍼2주 | [6 empty] | 옵션 1 — Global Core Playbook: 일관성 최우선 글로벌 표준 체계
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | META | 옵션 2 — 80/20 Modular Framework: 코어 표준 + 시장 맞춤 모듈 | (요약) |  | - 표준의 효율과 현지 최적화의 효과를 동시에 - 다양한 규제/문화/상권에 유연 대응 - 로컬 성과 책임 강화로 매출/마진 개선 | - 시장별 고객·상권 차이가 매우 큼 - 현지 마케팅/MD의 자율성 요구 - 로컬 파트너/공급망 활용 필요 - 테스트-배우기-확장 문화 지향 | - 모듈 난립으로 복잡성 상승 - 브랜드 일관성 저하 - 검증되지 않은 로컬 실험 확산 - 승인 지연으로 타이밍 손실 | - 모듈 카탈로그와 등급(Alpha/Beta/GA) 운영 - 브랜드 가드레일 체크리스트 의무화 - 샌드박스 기간 제한(8~12주) 후 성과 평가 - 디지털 승인 워크플로우로 SLA 보장 | [{"phase": "코어/가드레일 정의(디자인·CI·SOP 최소요건)", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "모듈 카탈로그 설계(제품·VM·프로모션·서비스)", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "지역 랩 운영(테스트/성과측정)", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "GA 모듈 선정·문서화", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "확장 및 성과 리듬 정착", "duration_weeks": "6"}] |  | 옵션 2 — 80/20 Modular Framework: 코어 표준 + 시장 맞춤 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 1 | 전략 개요 | 코어 80% + 로컬 20% | 브랜드와 운영의 핵심은 코어로 고정, 시장별 니즈는 모듈로 설계·승인·측정 후 GA(General Availability)로 확장합니다. [제안 포인트] - 코어: 로고/톤&매너/핵심 VM/필수 SOP/보안 - 모듈: 체험 프로그램, 로컬 프로모션, 제품 번들, 지역 파트너십 - 등급: Alpha(파일럿)→Beta(확장검증)→GA(표준화) | [6 empty] | 옵션 2 — 80/20 Modular Framework: 코어 표준 + 시장 맞춤 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 2 | 브랜드 가드레일 | 일관성 안전장치 | 모든 모듈은 가드레일 체크리스트를 통과해야 하며, 시각/언어/서비스 톤의 핵심 요소를 변형할 수 없습니다. [제안 포인트] - 금지: 로고 변형, 가격표시 형식 임의 변경, 비공인 소재 - 권고: 현지 언어 카피 톤, 문화적 금기 검토 - 검증: 미스터리 쇼핑, 소셜 모니터링 | [6 empty] | 옵션 2 — 80/20 Modular Framework: 코어 표준 + 시장 맞춤 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 3 | 모듈 카탈로그 | 설계-승인-운영 패키지 | 모듈마다 목적, 설계도, 자재, 교육, 예산 템플릿, KPI를 포함해 재사용성과 속도를 높입니다. [제안 포인트] - 예: ‘학생 시즌 체험존’ 모듈(면적 20~40㎡, 체험 시나리오, VM 킷, 스태프 스크립트) - 승인 워크플로우: 제출→자동가드레일 체크→리뷰→SLA 5일 - 성과카드: 유입/체험률/전환/ROI | [6 empty] | 옵션 2 — 80/20 Modular Framework: 코어 표준 + 시장 맞춤 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 4 | Regional Lab 운영 | 테스트-학습-확장 | 각 권역에 Regional Lab을 지정해 샌드박스 운영(8~12주)과 A/B 테스트로 모듈 효과를 계량화합니다. [제안 포인트] - 테스트 항목: 메시지, 레이아웃, 번들, 가격표시 - 데이터: 유입, 체류, 전환, 장바구니, NPS - GA 전환 요건: KPI 2개 이상 기준 초과, 운영 난이도 Level ≤2 | [6 empty] | 옵션 2 — 80/20 Modular Framework: 코어 표준 + 시장 맞춤 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 5 | MD/프로모션 현지화 | 수요곡선 적합 | 시장별 수요곡선에 맞춘 SKU 구성과 번들 템플릿을 제공하고, 가격 라벨과 혜택 표현을 표준화합니다. [제안 포인트] - Top5 SKU 현지화 목표 80% - 번들 템플릿: Hero+Accessory/Subscription 묶음 - 라벨: 통화/세금 표기 규칙, 프로모션 마감명시 | [6 empty] | 옵션 2 — 80/20 Modular Framework: 코어 표준 + 시장 맞춤 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 6 | 현지 벤더/시공 관리 | 품질·납기 확보 | 현지 벤더 프리퀄과 품질 KPI 계약을 통해 납기와 품질을 보증합니다. [제안 포인트] - 프리퀄: 3건 이상 레퍼런스, 안전/보험, 샘플 납품 - KPI: 납기 준수 95%+, 품질 클레임 <2% - 계약: SLA 미준수 패널티, GA 모듈 숙련 인센티브 | [6 empty] | 옵션 2 — 80/20 Modular Framework: 코어 표준 + 시장 맞춤 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 7 | 데이터·리뷰 리듬 | 모듈 성과 운영 | 월간 모듈 리뷰에서 성과를 비교·판단하여 퇴출/개선/확장을 결정하고 아카이브합니다. [제안 포인트] - 대시보드: 매장/모듈 단위 KPI - 의사결정: Red(퇴출)/Amber(개선)/Green(확장) - 문서: 사례·비용·성과·리스크 기록 | [6 empty] | 옵션 2 — 80/20 Modular Framework: 코어 표준 + 시장 맞춤 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 8 | 조직·커뮤니케이션 | 역할과 협업 | Regional PMO와 본사 CoE가 듀얼로 운영하며, SLA 기반의 협업으로 속도와 품질을 보장합니다. [제안 포인트] - 역할: CoE(표준/가드레일), Regional(모듈 운영), Store(집행/피드백) - 커뮤니케이션: 주간 스탠드업, 월간 비즈 리뷰 - 도구: 템플릿·워크플로우·공유 저장소 | [6 empty] | 옵션 2 — 80/20 Modular Framework: 코어 표준 + 시장 맞춤 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | META | 옵션 3 — Digital-First Retail Stack: 데이터·자동화 중심 운영 최적화 | (요약) |  | - 재고/인력/고객흐름을 데이터로 정교하게 최적화 - 매장-온라인 옴니 경험을 매끄럽게 연결 - 운영비 절감과 전환율 개선을 동시 달성 | - 옴니채널 주문/반품 증가 - 재고 정확도와 인력 배치의 비효율 - IT 투자 의지와 보안/규정 준수 역량 보유 - 현장 데이터의 실시간 가시성 부족 | - 시스템 통합 지연 - 데이터 품질/거버넌스 미흡 - 현장 도구 채택률 저조 - 보안/개인정보 이슈 | - MVP 범위 설정과 점진 통합(2~3 시스템씩) - 데이터 사전 검증 룰·오너십 명확화 - 현장 Co-Design과 트레이닝/인센티브 - Privacy by Design·권한관리 강화 | [{"phase": "아키텍처·MVP 범위 정의(OMS/POS/WFM/BI)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "데이터 레이어/대시보드 MVP 구축", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "재고/인력/큐 관리 자동화 파일럿(3~5 매장)", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "옴니 Fulfillment(픽업/반품) 확장", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "글로벌 스케일·보안 강化", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 3 — Digital-First Retail Stack: 데이터·자동화 중심 운영 최적화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 1 | 디지털 운영 비전 | 사실 기반·실시간·자동화 | POS/OMS/WFM/BI를 통합해 재고·인력·고객흐름을 실시간으로 최적화하는 디지털 운영 체계를 구축합니다. [제안 포인트] - 핵심 도메인: 재고, 고객흐름, 인력, 서비스 - MVP→확장 단계 접근 - 보안·개인정보 준수 내재화 | [6 empty] | 옵션 3 — Digital-First Retail Stack: 데이터·자동화 중심 운영 최적화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 2 | 통합 아키텍처 | 데이터 허브 중심 | 데이터 허브(중앙 레이크/웨어하우스)를 중심으로 POS/OMS/WFM/IoT를 이벤트/API로 연결합니다. [제안 포인트] - 데이터 레이어: 매장/제품/주문/고객/인력 단일 모델 - 실시간 이벤트: 체크인/체험/결제/픽업 - 보안: RBAC, 마스킹, 접근 로그 1년 보관 | [6 empty] | 옵션 3 — Digital-First Retail Stack: 데이터·자동화 중심 운영 최적화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 3 | 재고/진열 최적화 | RFID·사이클 카운트·플라노그램 | RFID/스캐닝을 혼합 적용하고 주간 사이클카운트로 재고 정확도를 끌어올립니다. [제안 포인트] - 사이클 카운트: A급 일간, B급 주간, C급 격주 - 진열 알림: OOS 임박·플라노그램 이탈 경보 - KPI: 정확도 97%+, OOS -30% | [6 empty] | 옵션 3 — Digital-First Retail Stack: 데이터·자동화 중심 운영 최적화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 4 | 인력 배치(WFM) | 수요예측 기반 스케줄링 | 방문/거래/이벤트 데이터를 기반으로 수요예측을 수행하고 자동 스케줄링으로 피크 대응력을 높입니다. [제안 포인트] - 예측: 15분 단위 트래픽/거래량 - 스케줄: 역량·근로규정·선호 반영 - 현장 앱: 교대요청, 푸시 알림, 실적 피드백 | [6 empty] | 옵션 3 — Digital-First Retail Stack: 데이터·자동화 중심 운영 최적화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 5 | 큐/체크아웃 최적화 | 대기시간 30% 감축 | mPOS와 티켓팅/콜백 시스템으로 결제와 서비스 대기열을 분리·가속화합니다. [제안 포인트] - mPOS: 액세서리·간편결제 전용 - 티켓팅: 서비스 바 번호표·SMS 콜백 - 동선: 결제/AS/픽업 구분 | [6 empty] | 옵션 3 — Digital-First Retail Stack: 데이터·자동화 중심 운영 최적화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 6 | 옴니 Fulfillment | 픽업/반품/예약 | BOPIS(매장 픽업), BORIS(매장 반품), 서비스 예약을 통합 대시보드로 운영합니다. [제안 포인트] - 슬롯: 시간당 처리량 기반 제한 - 스테이징 존: 픽업 전용 구역 - SLA: 준비 2시간, 보관 7일, 반품처리 10분 | [6 empty] | 옵션 3 — Digital-First Retail Stack: 데이터·자동화 중심 운영 최적화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 7 | 운영 대시보드 | 현장 중심 KPI | 매니저/스태프/본사용 뷰를 제공하고, 경보와 권장액션을 자동 제시합니다. [제안 포인트] - 매니저: 전환·대기·이탈·인력커버리지 - 스태프: 개인 KPI, 학습 카드 - 본사: 매장 비교, 트렌드, 예외탐지 | [6 empty] | 옵션 3 — Digital-First Retail Stack: 데이터·자동화 중심 운영 최적화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 8 | 보안·개인정보·채택 | 안전하고 쓰기 쉬운 시스템 | 권한관리와 마스킹으로 보안을 강화하고, 교육/인센티브로 현장 채택률을 높입니다. [제안 포인트] - PII 최소수집·암호화·보존정책 - 런북: 장애/다운타임 대체 프로세스 - 채택 KPI: 주 3회 이상 대시보드 사용 85%+ | [6 empty] | 옵션 3 — Digital-First Retail Stack: 데이터·자동화 중심 운영 최적화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | META | 옵션 4 — Experience & Community: 체험·서비스·커뮤니티 플래그십 운영 | (요약) |  | - 고객 체류와 몰입을 통해 프리미엄 포지셔닝 강화 - 서비스/교육/커뮤니티를 통한 장기 LTV 확대 - 차별화된 오프라인 경험으로 온라인과의 경쟁 우위 | - 플래그십/키 상권 집중 투자 계획 - 신제품 체험이 구매에 큰 영향 - 멤버십/서비스 역량 보유 - 브랜드 팬덤/생태계 전략 추진 | - CAPEX·OPEX 고비용 - 성과 측정 난이도 - 운영 난이도와 인력 역량 편차 - 이벤트 의존 시 변동성 증가 | - 면적별 모듈형 경험 설계와 비용 가이드 - CX KPI 프레임과 코호트 분석 도입 - 역할 전문화·자격제·현장 코칭 - 이벤트 포트폴리오 분산(교육/체험/콜라보) | [{"phase": "경험 전략/존 설계(컨셉/스토리/여정)", "duration_weeks": "6"}, {"phase": "공간/콘텐츠/서비스 운영모델 구체화", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "플래그십 파일럿(1~2개) 오픈", "duration_weeks": "8"}, {"phase": "포맷 다운스케일(미디엄/스몰) 개발", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "커뮤니티 프로그램 확장/파트너십", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 4 — Experience & Community: 체험·서비스·커뮤니티 플래그십 운영
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 1 | 경험 중심 전략 | 플래그십·커뮤니티·서비스 삼각편대 | 제품 체험-교육-소유의 여정을 설계하고, 서비스/커뮤니티를 매장 운영의 핵심으로 배치합니다. [제안 포인트] - 핵심 존: Hero Try, Workshop, Service Bar, Creator Corner - 월간 테마: 출시/생산성/건강·웰빙 등 - 커뮤니티: 멤버십·챌린지·리뷰·UGC | [6 empty] | 옵션 4 — Experience & Community: 체험·서비스·커뮤니티 플래그십 운영
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 2 | 공간 모듈·동선 | 면적별 스케일링 | Large/Medium/Small 포맷으로 공간/가구/콘텐츠 모듈을 정의해 비용과 속도를 통제합니다. [제안 포인트] - L(800㎡+): 풀 체험존/스튜디오/AS - M(400~600㎡): 핵심 체험+서비스 바 - S(150~250㎡): 하이라이트 체험+픽업 | [6 empty] | 옵션 4 — Experience & Community: 체험·서비스·커뮤니티 플래그십 운영
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 3 | 프로그램 운영 | 월간 캘린더/레벨 기반 | 레벨 기반 교육/체험 캘린더와 예약·피드백 시스템으로 프로그램을 체계적으로 운영합니다. [제안 포인트] - 예: 사진·영상·스마트홈·생산성 - 운영: 강사 가이드, 키트, 안전 수칙 - 측정: 참여율·만족도·전환 | [6 empty] | 옵션 4 — Experience & Community: 체험·서비스·커뮤니티 플래그십 운영
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 4 | 서비스 바/케어 | 즉시 해결 경험 | 서비스 바에서 퀵진단, 소프트 이슈 해결, 간단 수리를 제공하고 케어 플랜을 제안합니다. [제안 포인트] - SLA: 대기<10분, 1차 해결 70%+ - 예약/워크인 병행 - 케어 플랜: 구독형 서비스·보험/보증 연계 | [6 empty] | 옵션 4 — Experience & Community: 체험·서비스·커뮤니티 플래그십 운영
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 5 | 커뮤니티·멤버십 | 팬덤과 LTV | 등급제 멤버십과 UGC/챌린지 프로그램, 크리에이터 협업으로 팬덤과 LTV를 키웁니다. [제안 포인트] - 등급: Explorer/Pro/Creator - 혜택: 우선 체험/워크숍/케어 할인 - UGC: 해시태그 콘테스트·리뷰 피처 | [6 empty] | 옵션 4 — Experience & Community: 체험·서비스·커뮤니티 플래그십 운영
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 6 | 세일즈 연계 | 체험→구매 전환 | 체험 종료 즉시 개인화 오퍼, 번들, 트레이드인을 제시하고 CRM 후속으로 전환을 완결합니다. [제안 포인트] - 쿠폰: 체험 종료 24시간 유효 - 번들: 디바이스+액세서리+서비스 - CRM: 3·7·21일 리마인드 시퀀스 | [6 empty] | 옵션 4 — Experience & Community: 체험·서비스·커뮤니티 플래그십 운영
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 7 | 운영 인력·자격 | 전문역량 보증 | 호스트/강사/서비스/세일즈 역할별 자격제와 코칭/오디트로 전문성을 유지합니다. [제안 포인트] - 자격: 제품·소프트·프레젠테이션 - 코칭: 월 1회 섀도잉, 분기 1회 스킬업 - 인센티브: 전환·만족·재방문 가중 | [6 empty] | 옵션 4 — Experience & Community: 체험·서비스·커뮤니티 플래그십 운영
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 8 | KPI·ROI 프레임 | 경험의 사업화 | 체험→구매 경로를 트래킹하고, 코호트 기준으로 재방문/업셀을 측정해 ROI를 관리합니다. [제안 포인트] - 지표: 유입/체류/참여/전환/객단가 - 코호트: 참여일 기준 30/60/90일 매출 - 포트폴리오: 정기(교육) 60%, 런치 30%, 콜라보 10% | [6 empty] | 옵션 4 — Experience & Community: 체험·서비스·커뮤니티 플래그십 운영
CLOSING | (마무리) |  | 1 | 다음 단계 |  | - 옵션 선택 워크숍 - 데이터/사전조건 점검 - 파일럿 범위 합의