## Sheet1
요청 ID | 요청 제목 | 옵션번호 | 슬라이드번호 | 제목 | 부제목 | 본문초안 | 왜_이_옵션 | 적합_시그널 | 리스크 | 완화책 | 타임라인 | URL | 옵션대제목
COVER | (표지) |  | 1 | 제안서(슬림) | 옵션/슬라이드 흐름
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "제조-리테일 격차 진단 + 내/외부 전문가 코크리에이션으로 100일 내 운영모델 정립", "12", "SOP 채택률, 파일럿 전환율, 역량이전지수, 의사결정 리드타임", "내부 저항, 전문가 수급, 현장 적합성, 속도 저하"], ["2", "전 영역 SOP/작업지도/체크리스트 표준화 및 현장 적합성 검증(Playbook Factory)", "14", "SOP 커버리지, First-Time-Right, 교육 이수율, 품질감사 점수", "문서 과다화, 현장 채택 저조, 업데이트 비용, 지역 규제 편차"], ["3", "데이터·시스템 통합 ‘Store OS’ 구축으로 운영 자동화 및 옴니채널 성과 가속", "16", "전환율, UPT, OOS율, 노동생산성, 픽업/반품 SLA", "IT 통합 난이도, 개인정보 이슈, 현장 복잡도 증가, 벤더 의존"], ["4", "플래그십 CX 블루프린트 + 80/20 로컬라이제이션 거버넌스로 브랜드·매출 동시 달성", "12", "NPS, 체험존 참여율, 이벤트 ROI, 브랜드 일관성 진단 점수", "과도한 비용, 브랜드 일관성 저하, 현지 규제/안전 리스크"]]}
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | META | 제조→리테일 전환 엑셀러레이터: 격차 진단 + 전문가 코크리에이션 + 역량이전 | (요약) |  | - 100일 내 실행 가능한 운영모델과 현장 적용 가능한 초기 SOP를 확보하고 싶을 때 - 제조 중심의 강점을 살리되 리테일 특유의 민첩성과 CX 중심 운영으로 빠르게 전환이 필요할 때 - 외부 전문가 역량을 내부화하여 지속 가능한 운영 능력을 만들고자 할 때 | - 사내 리테일 운영 경험이 파편화되어 있거나 파일럿 매장 운영의 일관성이 낮음 - 의사결정 속도가 느리고 현장 데이터 기반 운영 체계가 미성숙 - 신규/재설계 매장 오픈이 6개월 내 다수 예정 | - 내부 저항으로 인해 변화 속도가 지연될 수 있음 - 핵심 외부 전문가 수급 및 참여 지속성 확보 실패 - 격차진단 후 개선안 과도 도출로 실행 과부하 위험 | - 스폰서십 체계(임원-현장 리더 동시 스폰서)와 주간 의사결정 리듬 도입 - 전문가 풀 2배수 구성 및 백업 리소스 계약 포함 - ‘Must/Should/Could’ 우선순위 매트릭스로 90일 실행량 캡 설정 | [{"phase": "01 정렬·목표 정의(As-is 이해, 성공지표 합의)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "02 격차 진단(제조 vs 리테일 프레임 + 현장/데이터/프로세스)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "03 코크리에이션 스프린트 1–2(핵심 영역 설계)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "04 파일럿 설계·준비(팀 교육, 도구, 체크리스트)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "05 현장 파일럿·핸드오버(측정·보정·역량이전)", "duration_weeks": "3"}] |  | 제조→리테일 전환 엑셀러레이터: 격차 진단 + 전문가 코크리에이션 + 역량이전
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 1 | 프로그램 개요: 제조→리테일 전환 엑셀러레이터 | 100일 내 실행 가능한 운영모델과 역량이전 | 본 옵션은 12주 안에 제조 중심 조직이 리테일 운영으로 전환하는 데 필요한 핵심 요소를 집중 구축합니다. ‘작동하는 문서’와 ‘현장 행동 변화’를 동시 달성하도록 설계되며, 코크리에이션을 통해 외부 노하우를 내부 지식으로 전환합니다. 결과물은 운영모델, 초기 SOP 번들과 파일럿 성과지표, 교육 콘텐츠, 거버넌스 패키지입니다. [제안 포인트] - 산출물: 운영모델 1식, 초기 SOP 번들(10~15개), KPI 트리/대시보드, 교육 키트, 거버넌스 룰 - 파일럿 범위: 1~2개 매장, 3대 핵심 프로세스(세일즈, 재고, CX) - 의사결정 리듬: 주간 PMO, 주간 현장 런치패드, 격주 스폰서 리뷰 | [6 empty] | 제조→리테일 전환 엑셀러레이터: 격차 진단 + 전문가 코크리에이션 + 역량이전
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 2 | 제조 vs 리테일: 차이 프레임워크 | 밸류체인·속도·사람·지표·리스크 관점 | 제조와 리테일의 본질적 차이를 밸류체인, 의사결정 속도, 인력 역량, KPI, 리스크 관리의 5축으로 정의합니다. 각 축별로 현상과 목표 상태를 명확히 설정하고, 격차 폭을 계량화해 개선 순서를 정합니다. 이 프레임은 이후 스프린트에서 SOP와 교육 항목을 도출하는 기준이 됩니다. [제안 포인트] - 밸류체인: 계획-조달-생산 중심 vs 수요-체험-판매-서비스 중심 - 속도: 분/시간 단위 현장 결정 필요, 실시간 데이터 가시성 필수 - 사람: 다기능 크루(세일즈·서비스·OMNI) 운영, 코칭형 리더십 요구 - 지표: 전환율, UPT, OOS, NPS, 노동생산성 중심 재정의 - 리스크: 수요 급변, 고객 불만, 개인정보/안전 즉응 체계 필요 | [6 empty] | 제조→리테일 전환 엑셀러레이터: 격차 진단 + 전문가 코크리에이션 + 역량이전
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 3 | 격차 진단 방법론 | 현장 관찰·데이터 맵·프로세스 타임앤모션 | 매장 동선과 업무 순서를 타임앤모션으로 계량화해 병목과 대기 시간을 드러냅니다. POS, 재고, 고객 피드백의 데이터 맵을 작성하여 각 지표의 소스와 사용처를 명확히 합니다. 프로세스 스냅샷과 페인포인트는 즉시 조치 가능한 ‘Day-1 Fix’와 구조 개선 과제로 분류합니다. [제안 포인트] - 타임앤모션: 피크/비피크 2회 측정, 업무별 표준시간 후보 도출 - 데이터 맵: KPI별 데이터 소스·흐름·주기·책임자 정의 - 프로세스 캔버스: 세일즈, 재고, 서비스 3대 영역 AS-IS/TO-BE - 페인포인트: Day-1 Fix 리스트(10~15개) 즉시 실행 | [6 empty] | 제조→리테일 전환 엑셀러레이터: 격차 진단 + 전문가 코크리에이션 + 역량이전
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 4 | 전문가 코크리에이션 모델 | 내부 챕터 × 외부 길드, 페어링·세컨드먼트·현장랩 | 영역별(세일즈, 재고, CX) 내부 챕터를 지정하고, 외부 전문가 길드와 페어링해 스프린트를 운영합니다. 현장랩을 통해 설계안을 바로 테스트해 문서가 아닌 행동 변화를 이끌어냅니다. 4~6주 세컨드먼트를 통해 내부 리더가 실질 오너십을 갖도록 합니다. [제안 포인트] - 페어링: 내부 챕터 리드 ↔ 외부 길드 리드(주 2회 Co-Design) - 현장랩: 테스트 슬롯 주 2회, 체크리스트 기반 피드백 - 세컨드먼트: 내부 리더 2명/영역, 주 4일 현장 상주 - 아티팩트: 의사결정 로그, 변경 이력, 교육 스니펫 | [6 empty] | 제조→리테일 전환 엑셀러레이터: 격차 진단 + 전문가 코크리에이션 + 역량이전
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 5 | 역량이전 프로그램 | 러닝 스프린트·코칭·작업지도(Job Aid) 번들 | 현장 맞춤 마이크로러닝(5~7분)과 작업지도(Jog Aids)를 묶어 교육을 설계합니다. 코치-코치(Train-the-Trainer) 체계를 도입해 지식이 확산되도록 합니다. 역량지표와 현장 체크리스트로 학습-행동-성과의 연계를 추적합니다. [제안 포인트] - 콘텐츠: 마이크로러닝 12~18개, 작업지도 20~30개 - T3: 코치 인증 기준·평가 루브릭·섀도잉 체크리스트 - 현장 지표: 스킬 매트릭스, OJT 완료율, 행동 체크 점수 - 피드백 루프: 주간 학습 스탠드업, 월간 리프레시 | [6 empty] | 제조→리테일 전환 엑셀러레이터: 격차 진단 + 전문가 코크리에이션 + 역량이전
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 6 | 초기 100일 운영 로드맵 | Day-1 Fix → 핵심 SOP → 파일럿 확장 | 첫 2주간 현장 불편과 병목을 제거하여 체감 성과를 확보합니다. 이후 가장 임팩트가 큰 SOP를 선정해 집중 적용하고, 파일럿에서 정의된 승인 기준을 충족하면 추가 매장으로 확장합니다. 확장은 교육·감사·데이터 수집 준비가 완료된 경우로 제한합니다. [제안 포인트] - Day-1 Fix 예: 대기 동선, 픽업 동선, 백룸 재배치 - 핵심 SOP: 세일즈 플로우, 재고입출 SOP, 불만대응 SOP - 확장 기준: KPI 3종 달성, 교육 90%+, 감사 85점+ | [6 empty] | 제조→리테일 전환 엑셀러레이터: 격차 진단 + 전문가 코크리에이션 + 역량이전
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 7 | KPI 트리와 리포팅 리듬 | 전환율·UPT·OOS·NPS·노동생산성 | 매출과 고객 경험, 운영 효율의 균형을 위해 KPI 트리를 설정합니다. 일일 현황판과 주간 리뷰로 의사결정을 빠르게 하고, 개선 아이템을 다음 주 행동으로 연결합니다. 리포팅은 요약-진단-조치의 3단 구조로 표준화합니다. [제안 포인트] - 일일: 전환율, OOS, 대기시간, 불만건수 - 주간: UPT, 노동생산성, NPS, 교육 이수율 - 회의 구조: Facts → Insights → Actions(오너·기한 명시) | [6 empty] | 제조→리테일 전환 엑셀러레이터: 격차 진단 + 전문가 코크리에이션 + 역량이전
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 1 | 8 | 리스크·거버넌스 | 의사결정 권한·변경관리·현장 보이스 | 주요 결정은 스폰서 보드에서, 운영 변경은 현장 변경위원회에서 승인합니다. 파일럿 전 변경은 영향 분석과 교육, 롤백 시나리오를 포함하여 안전하게 적용합니다. 현장 피드백 채널을 상시 운영해 설계의 현실성을 유지합니다. [제안 포인트] - RACI: 스폰서/PMO/챕터/매장 리드 역할 - 변경 통제: 변경요청서→영향분석→승인→교육→적용→사후평가 - 현장 피드백: QR 설문, 주간 바닥회의, 무명 제안함 | [6 empty] | 제조→리테일 전환 엑셀러레이터: 격차 진단 + 전문가 코크리에이션 + 역량이전
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | META | SOP Playbook Factory: 직영 매장 운영 전 영역 매뉴얼화 및 현장 검증 | (요약) |  | - 국내·글로벌 매장을 하나의 표준으로 운영하고자 할 때 - 현장 변동성을 낮추고 서비스 품질을 균일화해야 할 때 - 신규 매장 확장 속도를 높이기 위해 온보딩 시간을 단축해야 할 때 | - 매장 간 운영 품질 편차가 크고 감사 지표가 불안정 - 신규 매장 오픈 시 Ramp-up 기간이 길고 CS 이슈가 빈번 - 문서/교육이 산발적으로 존재하여 최신성·일관성 부족 | - 과도한 문서화로 현장 채택 저조 - 지역별 규제·문화 차이 반영 미흡 - 버전 관리 실패로 구버전 사용 | - Job Aid 중심의 간결한 현장 포맷과 영상·픽토그램 병행 - 80/20 글로벌-로컬 구조와 로컬 어펜딕스 체계화 - 중앙 레포지토리·버전 규칙·월간 업데이트 리듬 도입 | [{"phase": "01 범위·분류체계 설계(Playbook Taxonomy)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "02 SOP 초안 제작(우선영역 집중)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "03 현장 트라이얼·개선(적합성 검증)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "04 교육·온보딩 키트 제작·배포", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "05 감사·거버넌스 체계 롤아웃", "duration_weeks": "3"}] |  | SOP Playbook Factory: 직영 매장 운영 전 영역 매뉴얼화 및 현장 검증
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 1 | Playbook Factory 개요 | 표준 운영 절차로 품질·속도·확장성 확보 | Playbook Factory는 직영 매장 운영 전 영역을 표준화해 품질을 균일화하고 확장을 가속합니다. 문서는 현장에서 바로 쓰이는 형태로 설계되며, 트라이얼을 통해 적용성을 검증합니다. 중앙 거버넌스는 버전 관리, 교육, 감사까지 통합 운영합니다. [제안 포인트] - 산출물: SOP, Job Aid, 체크리스트, 교육 키트, 감사 템플릿 - 우선순위: 매출·CX 임팩트 높은 12~15개 절차 - 거버넌스: 오너 지정, 버전 룰, 업데이트 달력 | [6 empty] | SOP Playbook Factory: 직영 매장 운영 전 영역 매뉴얼화 및 현장 검증
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 2 | Playbook 분류체계 | 폴더/코드/검색 체계와 80/20 구조 | SOP는 업무(세일즈/재고/서비스), 역할(매니저/크루), 상황(피크/비피크/이벤트)으로 분류합니다. 글로벌 코어와 로컬 어펜딕스를 구분해 일관성과 유연성을 동시에 확보합니다. 문서 코드는 교육 과정과 감사 체크리스트에 연결됩니다. [제안 포인트] - 분류: 업무×역할×상황 3축 태깅 - 구조: Core(80) + Local Appendix(20) - 코드: SOP-AREA-ROLE-SEQ-Vv - 검색: 키워드/태그/역할 기반 퀵 링크 | [6 empty] | SOP Playbook Factory: 직영 매장 운영 전 영역 매뉴얼화 및 현장 검증
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 3 | CX·세일즈 SOP | 고객여정 기반 대기→체험→결제 | 고객여정의 각 단계에 맞춘 스크립트, 제스처, 시연 포인트를 담은 SOP를 제공합니다. 액세서리 번들, 서비스 가입 등 부가가치 항목을 자연스럽게 제안하도록 절차를 설계합니다. 결제·픽업·반품은 속도와 정확성을 높이는 체크리스트를 제공합니다. [제안 포인트] - 스크립트: 니즈 파악→솔루션 매칭→업셀/크로셀 - 체험: 데모 순서·안전·리셋 규칙 - 결제: 오류 방지, 영수증/보증, 개인정보 최소 입력 - CS: 불만 유형별 대응 트리 | [6 empty] | SOP Playbook Factory: 직영 매장 운영 전 영역 매뉴얼화 및 현장 검증
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 4 | 세일즈 운영·현장 관리 SOP | 오픈·클로징·캐시·동선·피크타임 운영 | 오픈/클로징 체크리스트는 하루 품질의 기초를 제공합니다. 피크 시간 운영은 인력 배치, 동선 제어, 대기 관리로 구성하여 병목을 줄입니다. 캐시·보안 절차는 손실과 사고를 예방하도록 설계합니다. [제안 포인트] - 오픈: 장비 점검, VM 점등, 시연 장치 리셋 - 피크: 역할 재배치 룰, 대기·체험 동선 구분 - 캐시: 금전 차액 허용 한계, 이중 확인, 보관 - 보안: 고가품 취급, 시연 제한, 사건 보고 | [6 empty] | SOP Playbook Factory: 직영 매장 운영 전 영역 매뉴얼화 및 현장 검증
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 5 | 재고·물류 SOP | 입고→백룸→피킹→선반→반품 | 입고 검수, 바코드 스캔, 위치 지정까지 한 흐름으로 묶어 정확도를 높입니다. 피킹·보충은 시간대별 래더를 적용해 고객 대기와 품절을 줄입니다. 반품·불량 처리는 루트코즈 기록과 연결해 개선으로 환류합니다. [제안 포인트] - 입고: 바코드/수량/상태 3중 검수 - 백룸: 위치 코드, 빨리 도는 상품 근접 배치 - 보충: 시간대 래더, 트리거 기반 보충 - 반품: 상태 분류, 원인 코드, 벤더 루프 | [6 empty] | SOP Playbook Factory: 직영 매장 운영 전 영역 매뉴얼화 및 현장 검증
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 6 | 서비스/수리·바우처 SOP | 접수→진단→처리→회수·교환 | 서비스 접수부터 처리를 SLA로 관리하여 예측 가능한 경험을 제공합니다. 1차 복구 항목을 정의해 현장에서 즉시 해결 가능한 범위를 넓힙니다. 대체기기, 바우처 정책은 불만을 만족으로 전환하는 기준으로 운영합니다. [제안 포인트] - 접수: 증상 체크, 보증 확인, 개인정보 최소화 - 진단: 1차 테스팅, 즉시 복구 범위 - SLA: 쉬운건 즉시, 어려운건 기한 안내 - 보상: 기준표, 승인 권한, 기록 유지 | [6 empty] | SOP Playbook Factory: 직영 매장 운영 전 영역 매뉴얼화 및 현장 검증
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 7 | 인력·교육·스케줄링 SOP | 역할 매트릭스·스킬맵·피크 커버 | 역할별 스킬 맵을 통해 교차 기능 인력을 계획하고, 피크 시간대 커버 규칙으로 대기시간을 줄입니다. 교육은 마이크로러닝과 현장 코칭을 결합해 행동 변화를 유도합니다. 스케줄링은 스킬과 수요를 동시에 고려해 운영합니다. [제안 포인트] - 스킬맵: 역할×기술 매트릭스, 갭별 교육 지정 - 스케줄: 피크 규칙, 버퍼 슬롯, 휴게 로테이션 - 교육: T3, 마이크로러닝, 현장 코칭 - 평가: 미스터리 쇼핑, 행동 체크리스트 | [6 empty] | SOP Playbook Factory: 직영 매장 운영 전 영역 매뉴얼화 및 현장 검증
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 8 | 준법·보안·안전 SOP | 개인정보·결제·화재·산업안전 | 개인정보 수집·보관·파기의 최소화 원칙을 SOP로 명문화합니다. 결제·현금·고가품 취급을 철저히 관리해 사고를 예방합니다. 화재·사고 대응은 주기적 훈련과 체크리스트로 내재화합니다. [제안 포인트] - 개인정보: 최소 수집, 접근권한, 보관 기한, 파기 - 결제: 이중 확인, 단말기 점검, 오류 처리 - 안전: 대피 동선, 비상 장비, 로컬 규정 - 사건: 보고서, 리뷰, 재발 방지 조치 | [6 empty] | SOP Playbook Factory: 직영 매장 운영 전 영역 매뉴얼화 및 현장 검증
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 2 | 9 | 유지관리·감사·업데이트 | 버전·교육·감사로 품질을 지속 | 월간 업데이트 스프린트로 현장 피드백을 반영해 문서를 개선합니다. 감사 결과는 교육 콘텐츠와 체크리스트를 통해 행동 변화를 유도합니다. 버전 관리와 적용 대상은 중앙 레포지토리에서 일원화합니다. [제안 포인트] - 업데이트: 요청→평가→승인→배포 - 감사: 샘플링, 점수화, 개선 조치 추적 - 레포지토리: 최신본 표시, 아카이브, 알림 - 교육: 변경 요약, 퀴즈, 서명 | [6 empty] | SOP Playbook Factory: 직영 매장 운영 전 영역 매뉴얼화 및 현장 검증
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | META | Data & Tech-Enabled ‘Store OS’: 옴니채널·자동화 중심 운영체계 구축 | (요약) |  | - 데이터 기반으로 매장 성과를 가속하고 운영 자동화를 확대하고 싶을 때 - 옴니채널 여정(픽업·반품·예약·수리)을 매끄럽게 통합하려 할 때 - 확장 가능한 시스템 아키텍처와 측정 체계를 선 구축하고자 할 때 | - POS/CRM/재고/온라인 데이터가 분절되어 일일 성과 파악 어려움 - 픽업/반품 SLA 미달과 OOS로 고객 불만 증가 - 인력 스케줄링과 수요 예측이 경험 의존 | - 레거시 시스템 통합 난이도와 일정 리스크 - 개인정보/보안 준수 이슈 - 현장 복잡도 증가로 채택 저하 | - 단계적 통합(데이터 레이어 우선)과 파일럿-스케일 전략 - Privacy by Design, 최소 수집·가명처리·접근통제 - 현장 UX 우선 설계와 Job Aid·온디바이스 가이드 제공 | [{"phase": "01 아키텍처·벤더 정렬(비전·범위)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "02 계측·데이터 레이어 구축(이벤트·스키마)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "03 알고리즘 파일럿(수요·재고·스케줄)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "04 옴니채널 플로우 통합(BOPIS/반품/SVC)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "05 스케일 준비(보안·운영·플레이북)", "duration_weeks": "4"}] |  | Data & Tech-Enabled ‘Store OS’: 옴니채널·자동화 중심 운영체계 구축
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 1 | Store OS 비전 | 데이터·시스템·현장 UX가 통합된 운영체계 | Store OS는 데이터·시스템·현장 UX를 하나로 묶어 성과를 만드는 운영체계입니다. 실시간 데이터와 간결한 도구로 현장 의사결정을 돕고, 자동화로 반복 업무를 줄입니다. 결과적으로 고객 경험과 생산성을 동시에 향상합니다. [제안 포인트] - 원칙: 실시간성, 단순성, 자동화 우선 - 범위: KPI, 재고, 스케줄, 옴니채널, 서비스 - 성과: 전환, OOS, SLA, 생산성, NPS 개선 | [6 empty] | Data & Tech-Enabled ‘Store OS’: 옴니채널·자동화 중심 운영체계 구축
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 2 | 데이터·시스템 아키텍처 | CDP/데이터레이어·POS·재고·CRM 통합 | 우선 데이터 레이어를 구축해 시스템 간 통합 리스크를 낮추고, 이벤트 스키마를 표준화합니다. 역할별 대시보드는 오늘 해야 할 일을 보여주는 실행형으로 설계합니다. 점진적 통합으로 중단 없이 현장에 가치를 제공합니다. [제안 포인트] - 통합: API/ETL, 스테이징, 품질·보안 - 스키마: 고객/세션/거래/재고/서비스 이벤트 - 대시보드: 매니저·크루·재고 담당 별 KPI·알람 | [6 empty] | Data & Tech-Enabled ‘Store OS’: 옴니채널·자동화 중심 운영체계 구축
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 3 | 계측·이벤트 설계 | 전환·체험·대기·피킹 등 행동 데이터 | 고객 체험, 직원 행동, 재고 이동의 핵심 이벤트를 정의해 측정 가능성을 확보합니다. 이벤트는 알림과 작업 생성의 트리거로 사용되어 자동화를 촉발합니다. 데이터 품질 점검은 일/주 루틴으로 내재화합니다. [제안 포인트] - 고객: 방문, 체험, 장바구니, 결제 - 직원: 데모, 지원, 인계, 완료 - 재고: 입고, 피킹, 보충, 반품 - 품질: 누락/지연/이상값 모니터링 | [6 empty] | Data & Tech-Enabled ‘Store OS’: 옴니채널·자동화 중심 운영체계 구축
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 4 | 수요예측·재고 최적화 | 피크 대비·보충·대체 제안 | 시간대별 수요예측으로 인력과 보충을 정렬해 피크 대응력을 높입니다. 자동 보충과 대체 제안은 품절을 줄이고 고객 만족을 높입니다. 백룸과 선반 회전률을 관리하여 공간 효율을 개선합니다. [제안 포인트] - 예측: 요일/시간/이벤트·날씨·입고 고려 - 보충: 임계치·리드타임, 대체 제안 - 백룸: 골든존, 적치 규칙, 싸이클 카운트 | [6 empty] | Data & Tech-Enabled ‘Store OS’: 옴니채널·자동화 중심 운영체계 구축
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 5 | 인력 배치·스케줄 자동화 | 수요×스킬 기반 배치와 휴게 관리 | 수요와 스킬을 결합한 자동 스케줄로 피크 대응과 서비스 품질을 높입니다. 휴게와 교대 규칙을 내재화해 직원 경험과 준법을 확보합니다. 현장 앱은 변경을 즉시 반영해 운영 안정성을 유지합니다. [제안 포인트] - 슬롯: 수요×스킬×역할 기반 - 규칙: 최소 인력, 휴게, 연속 근무 제한 - 앱: 교대 요청, 알림, 승인 | [6 empty] | Data & Tech-Enabled ‘Store OS’: 옴니채널·자동화 중심 운영체계 구축
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 6 | 옴니채널 플로우 통합 | BOPIS·BORIS·예약·수리 연계 | 픽업·반품 절차는 SLA와 역할을 명확히 해 신속 정확한 처리를 보장합니다. 예약과 수리는 상태 가시성과 알림으로 고객 불안을 줄입니다. 현장, 콜센터, 온라인이 동일 데이터를 보는 단일 사실 소스를 만듭니다. [제안 포인트] - BOPIS: 알림→피킹→검증→인계 - BORIS: 검수→처리→환불 - 예약·수리: 상태·알림·SLA 관리 - 통합: 티켓·이력 단일화 | [6 empty] | Data & Tech-Enabled ‘Store OS’: 옴니채널·자동화 중심 운영체계 구축
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 7 | 파일럿·A/B 테스트 설계 | 가설→계측→통계적 검증→결정 | 각 변경은 가설과 측정 항목, 통계 기준을 포함한 테스트 계획으로 진행합니다. 충분한 표본과 통제 매장으로 의미 있는 차이를 검증합니다. 승인 기준을 충족하면 확장, 미달이면 설계를 보완합니다. [제안 포인트] - 가설: KPI 영향·행동 변화 - 계측: 이벤트·기간·표본 - 분석: 유의수준·신뢰구간·효과크기 - 결정: Go/No-go 기준 표준 | [6 empty] | Data & Tech-Enabled ‘Store OS’: 옴니채널·자동화 중심 운영체계 구축
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 3 | 8 | 스케일 플랜 | 보안·운영·교육·지원 체계 | 스케일에는 보안·개인정보 기준과 운영·교육·지원 체계가 동시 준비되어야 합니다. 롤백과 장애 대응 플랜은 안정적 운영의 안전망입니다. 로드맵은 지역·매장 유형별 우선순위에 따라 실행합니다. [제안 포인트] - 보안: 최소 수집, 접근 통제, 로그 - 운영: SOP 연결, 변경 통제 - 교육: 역할별 러닝 패스, 인증 - 지원: 헬프데스크, SLA, 모니터링 | [6 empty] | Data & Tech-Enabled ‘Store OS’: 옴니채널·자동화 중심 운영체계 구축
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | META | Flagship CX Blueprint & Localization Governance: 체험·커뮤니티 중심 직영 모델 | (요약) |  | - 브랜드를 대표하는 플래그십 체험과 매출을 동시에 달성하고자 할 때 - 지역 특성에 맞춘 로컬라이제이션과 글로벌 일관성을 함께 확보할 때 - 커뮤니티·교육·런칭 이벤트를 통해 고객 생애가치를 높이고자 할 때 | - 대형 체험 매장 또는 전략 거점 오픈/리뉴얼 계획 - 행사·체험 운영의 표준 부재로 성과 편차 - 브랜드 일관성과 로컬 적합성 사이의 긴장 존재 | - 과도한 투자 대비 ROI 미흡 - 브랜드 가드레일 이탈로 일관성 저하 - 현지 안전·규제 리스크 발생 | - 이벤트·체험 ROI 모델과 사전 예산 게이팅 - 브랜드 가드레일·감사 및 승인 워크플로우 - 로컬 규제 체크리스트·안전 훈련·보험 | [{"phase": "01 CX 원칙·브리프(브랜드·성과 정의)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "02 블루프린트·존닝·동선·VM 가이드", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "03 프로토타입·사용성 테스트·보정", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "04 로컬라이제이션 거버넌스·가드레일", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "05 론칭 플랜·캘린더·교육·운영", "duration_weeks": "2"}] |  | Flagship CX Blueprint & Localization Governance: 체험·커뮤니티 중심 직영 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 1 | 플래그십 CX 블루프린트 개요 | 체험·교육·커뮤니티로 매출과 브랜드를 동시에 | 플래그십 블루프린트는 체험과 교육, 커뮤니티 운영을 통해 매출과 브랜드 지표를 동시에 높입니다. 각 체험은 구매 전환으로 연결되는 동선과 제안을 내장합니다. 글로벌 기준을 유지하면서도 로컬 특성에 맞는 실행을 허용합니다. [제안 포인트] - 핵심 존: 히어로, 비교, 커뮤니티, 교육, 서비스 - 전환 설계: 체험→제안→결제 - 로컬: 파트너십, 문화, 언어·규제 반영 | [6 empty] | Flagship CX Blueprint & Localization Governance: 체험·커뮤니티 중심 직영 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 2 | 체험존·동선·VM 가이드 | 히어로→탐색→비교→결정의 흐름 | 히어로 존에서 주목을 끌고, 탐색·비교 존을 통해 이해를 돕고, 결정 존에서 결제까지 이어지는 동선을 설계합니다. VM은 스토리텔링과 정보 전달의 균형을 맞춥니다. 체험이 끝나면 즉시 제안과 결제가 가능하도록 배치합니다. [제안 포인트] - 동선: 유입→체험→상담→결정→결제 - VM: 스토리 카드, 정보 레이어, QR 연동 - 제안: 번들·액세서리·서비스 즉시 제시 | [6 empty] | Flagship CX Blueprint & Localization Governance: 체험·커뮤니티 중심 직영 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 3 | 커뮤니티·교육·런칭 이벤트 운영 | 월간 캘린더·파트너십·콘텐츠 | 월간 이벤트 캘린더를 고객 생애주기에 맞춰 설계하고, 로컬 파트너와 협업해 유의미한 콘텐츠를 제공합니다. 교육 프로그램은 제품 활용을 넘어 창작·활동으로 확장합니다. 각 이벤트는 ROI로 평가되어 지속 여부가 결정됩니다. [제안 포인트] - 캘린더: 신제품·테마·교육·커뮤니티 - 파트너: 학교·크리에이터·로컬 기업 - 평가: 참석·전환·리드·미디어·ROI | [6 empty] | Flagship CX Blueprint & Localization Governance: 체험·커뮤니티 중심 직영 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 4 | 로컬라이제이션 거버넌스(80/20) | 글로벌 코어·로컬 어댑트·승인 플로우 | 글로벌 코어 요소와 로컬 어댑트 요소를 명확히 구분해 일관성과 유연성을 확보합니다. 로컬 변경은 근거 자료와 함께 승인 플로우를 거칩니다. 브랜드 감사는 부정이 아니라 개선을 위한 대화로 운영됩니다. [제안 포인트] - 코어: 톤·메시지·VM·서비스 기준 - 로컬: 언어·문화·규제·파트너 - 승인: 요청→샘플→리뷰→승인/수정 - 감사: 체크리스트·점수·개선 액션 | [6 empty] | Flagship CX Blueprint & Localization Governance: 체험·커뮤니티 중심 직영 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 5 | 지속가능성·ESG 매장 지침 | 재료·에너지·폐기·지역 사회 | 친환경 재료와 에너지 절감 설계를 표준화하여 비용과 환경을 동시에 고려합니다. 폐기와 수거, 재활용 프로세스를 운영에 내재화합니다. 지역사회 프로그램은 브랜드의 신뢰를 높이는 중요한 접점입니다. [제안 포인트] - 재료: 인증, 수명, 유지보수 - 에너지: 조명·냉난방·제어 - 폐기: 재활용·수거·안전 - 지역: 프로그램·파트너·지표 | [6 empty] | Flagship CX Blueprint & Localization Governance: 체험·커뮤니티 중심 직영 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 6 | 브랜드 가드레일·감사 | 메시지·톤·표현·경험 일관성 | 브랜드 가드레일은 메시지, 톤, 표현, 경험의 일관성을 지키는 기준입니다. 감사는 개선과 학습의 도구로 활용합니다. 위반 사항은 빠르게 교정하고 재발을 방지합니다. [제안 포인트] - 가이드: 목소리·시각·행동 - 감사: 샘플·점수·개선 - 교정: 알림·기한·재점검 - 교육: 사례·퀴즈·인증 | [6 empty] | Flagship CX Blueprint & Localization Governance: 체험·커뮤니티 중심 직영 모델
요청사항_1 | 삼성전자 직영 매장의 성공적인 구축 및 운영 모델 확보 | 4 | 7 | 론칭 캘린더·마케팅 연계·ROI | 사전·현장·사후 풀퍼널 | 사전 홍보, 현장 운영, 사후 리마케팅까지 풀퍼널로 설계합니다. 마케팅 캠페인과 매장 이벤트 일정을 정렬해 파급력을 높입니다. 각 활동은 ROI로 평가되어 다음 실행의 기준이 됩니다. [제안 포인트] - 사전: 티저·예약·리스트 - 현장: 체험·시연·콘텐츠 - 사후: 리타겟·커뮤니티·후속 - ROI: 매출/비용·리드·언급 | [6 empty] | Flagship CX Blueprint & Localization Governance: 체험·커뮤니티 중심 직영 모델
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "전사 표준 SOP 라이브러리 구축(영역별 세분화 + 정의방법론 내재화)", "12", "SOP 커버리지 ≥90%, 교육이수율 ≥95%, 프로세스 준수도 ≥85%", "현장 적용성 부족, 문서 과잉복잡성, 변경관리 지연"], ["2", "Tech-first 스마트 스토어 운영(AR/VR, AI, IoT 중심의 우선과제 도입)", "14", "자동발주 적중률 개선, 재고정확도 ≥97%, 디지털 체크리스트 사용률 ≥95%", "과도한 초기투자, 시스템 연동 리스크, 개인정보/보안 이슈"], ["3", "Lean 파일럿→스케일(신속 시범 적용 후 표준화·확산)", "10", "파일럿 생산성 +10%p, 대기시간 -15%, 표준작업 준수율 ≥90%", "파일럿 편향, 확산 시 저항, 데이터 신뢰도 부족"], ["4", "옴니채널 통합 운영 플레이북(주문·이행·반품·서비스 E2E)", "16", "BOPIS 리드타임 ≤2시간, 매장 재고가시성 ≥99%, 반품처리 SLA 95%", "온라인·오프라인 충돌, 재고정책 미정, 고객경험 단절"]]}
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 1 | META | 옵션 1: 전사 표준 SOP 라이브러리 구축 | (요약) |  | - 전 영역 매뉴얼화를 가장 빠르고 안정적으로 달성하는 정석 경로입니다. - 사람·프로세스·도구를 일관된 표준으로 정렬해 매장 간 품질 편차를 줄입니다. - 향후 기술·파일럿·옴니 통합 등 모든 변화의 기반이 되는 ‘변경에 강한 구조’를 제공합니다. | - 직영 매장 신규 또는 급증으로 운영표준의 부재/편차가 큰 상황 - 신규 인력 대규모 채용·교육이 예정되어 빠른 온보딩이 필요한 경우 - 감사/규제 대응, 브랜드 일관성 확보가 중요한 조직 | - 현장 적용성 낮은 문서 위주의 산출물로 그칠 위험 - 과도한 문서 복잡성으로 사용성이 저하될 위험 - 개정·유지보수 거버넌스 부재로 최신성이 떨어질 위험 | - 현장 공동 설계(Co-design)와 파일럿 검증을 통해 실사용성 검증 - 문서 레벨 체계화(SOP/작업지도서/체크리스트)로 가볍고 명확하게 설계 - 버전관리·개정주기·승인체계를 내재화한 운영위원회(CCB) 도입 | [{"phase": "진단·스코핑(SIPOC, 영역 범위·우선순위 확정)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "설계(SOP/WI/체크리스트·서식 초안 작성, RACI·KPI 부여)", "duration_weeks": "5"}, {"phase": "현장검증(파일럿 매장 적용·개정, 교육자료 제작)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "전개(교육·런북 배포, 개정 거버넌스 가동)", "duration_weeks": "2"}] |  | 옵션 1: 전사 표준 SOP 라이브러리 구축
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 1 | 1 | 프로젝트 목표와 범위: 전 영역 표준화의 기준점 확립 | 사람·프로세스·도구 일관성 | 본 프로젝트는 매장 운영 전 영역을 표준화하여 품질 편차를 줄이고 확장 시 일관성을 담보하기 위한 것입니다. 문서 레벨을 SOP, 작업지도서(WI), 체크리스트, 서식(Form)로 구분해 가벼우면서도 누락 없는 체계를 만듭니다. 범위는 고객경험, 인력, 재고/물류, 마케팅, IT/보안, 시설/안전, 영업/정산, 규정준수로 정의하고, 리스크와 고객 영향도가 높은 영역부터 순차 적용합니다. [제안 포인트] - 포함영역: CX, 직원/교육, 재고/물류, 마케팅/프로모션, IT/보안, 시설/안전, 영업/수금/정산, 규정준수 - 우선순위 점수체계: 빈도(1~5) × 영향도(1~5) × 리스크(1~5) - 문서 레벨: SOP(Who/When/What/Why) → WI(How/도해) → Checklist(DoD) → Form(기록) | [6 empty] | 옵션 1: 전사 표준 SOP 라이브러리 구축
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 1 | 2 | 영역별 세부 항목 구조(예시) | 누락 없이, 중복 없이(MECE) | 세부 항목은 영역-프로세스-활동-산출물의 4단 구조로 분해합니다. 모든 항목에 KPI·SLA·RACI를 부여해 책임과 기준을 수치화합니다. 또한 매장 하루 운영 리듬에 맞춰 오픈/피크/오프피크/클로즈로 활동을 슬롯팅해 실제 사용성을 높입니다. [제안 포인트] - 고객경험: 동선/피크관리, 피드백 수집, 진열/머천다이징, 체험존 운영 - 직원: 채용/온보딩, 교대/근태, 교육/코칭, 성과/인센티브 - 재고/물류: 입고/검수, 보관/라벨링, 진열보충, 재고조사, 파손/반품 - 마케팅: 프로모션 세팅, 매장 POP, 지역캠페인, 멤버십 안내 - IT/보안: POS/네트워크 점검, 계정/권한, CCTV, 개인정보 취급 - 시설/안전: 오픈점검, 위생/소방, 설비고장 접수/조치 - 영업/정산: 가격표시, 할인승인, 현금/정산, 환불/교환 - 규정준수: 청소년/안전표시, 영업허가, 폐기물 처리 기록 | [6 empty] | 옵션 1: 전사 표준 SOP 라이브러리 구축
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 1 | 3 | 정의 방법론: SIPOC·RACI·KPI·DoD로 표준 고정 | 명확성·책임·측정가능성 | 각 프로세스는 SIPOC로 공급자, 입력, 과정, 출력, 고객을 명확히 하여 경계를 분명히 합니다. RACI를 통해 의사결정과 실행 책임을 분배해 혼선을 줄입니다. 완료기준(DoD)과 체크리스트를 내장해 ‘끝난 일’의 정의를 통일합니다. [제안 포인트] - SIPOC 서식: Process명, Supplier, Input, Steps(5~7), Output, Customer - RACI: R(실행), A(승인), C(협의), I(통보) 매장 직무별 매핑 - KPI·SLA: 예) 입고검수 정확도, 환불 처리시간, 청결 점검 점수 - DoD: 예) 오픈점검 15항목 이상 완료, 서명·사진기록 첨부 | [6 empty] | 옵션 1: 전사 표준 SOP 라이브러리 구축
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 1 | 4 | 문서 체계와 저장소: 한 번 찾으면 끝 | Confluence/Jira/드라이브 구조 예시 | 문서는 명명 규칙과 버전관리를 표준화하여 누구나 최신판을 식별할 수 있도록 합니다. 역할별 랜딩페이지를 제공해 직원이 3클릭 이내에 필요한 문서에 접근하도록 설계합니다. 매장 포인트별 QR 코드로 모바일에서 체크리스트를 즉시 실행할 수 있게 합니다. [제안 포인트] - 명명: [영역]_[프로세스]_[문서유형]_vX.Y - 버전: 초안-Draft → 승인-Approved → 배포-Released - 폴더: 01_CX/ 02_Staff/ 03_Inventory ... 99_Templates - 접근: 매장 포인트(창고, POS) QR→해당 체크리스트 열람 | [6 empty] | 옵션 1: 전사 표준 SOP 라이브러리 구축
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 1 | 5 | 일일 운영 러틴 설계 | 오픈~피크~오프피크~클로즈 | 매장 하루는 시간블록으로 구분해 각 블록의 필수 활동과 체크리스트를 지정합니다. 교대 시 핸드오버 항목을 의무화해 정보 단절을 방지합니다. 오픈 브리핑과 클로즈 데브리핑으로 KPI와 이슈를 공유하여 다음 날 개선으로 연결합니다. [제안 포인트] - 오픈(−60~0분): 시설·IT 점검, 진열, 가격표 확인 - 피크(예: 12~14/18~20): 대기열 관리, 체험존 운영, 보충 - 오프피크: 교육 15분, 재고정리, 프로모션 변경 - 클로즈(0~+45분): 정산, 리포트, 청결, 보안 점검 | [6 empty] | 옵션 1: 전사 표준 SOP 라이브러리 구축
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 1 | 6 | 개정 거버넌스: CCB 운영 모델 | 변경요청→평가→승인→배포 | 변경은 표준 템플릿으로 접수하고, 영향·비용·리스크를 평가해 승인합니다. 월간 경미 변경과 분기 메이저 릴리즈로 리듬을 만들고, 배포 시 마이크로러닝과 퀴즈로 교육을 동기화합니다. 변경 이력과 이전 버전 접근 통제를 통해 감사 대응을 강화합니다. [제안 포인트] - CR 템플릿: 배경/영향/이점/리스크/훈련필요 - 심의기준: 고객영향, 규정, 비용, 실행난이도 - 릴리즈 노트: 변경점, 적용일, 대상역할, FAQ - 교육: 5~7분 마이크로러닝, 퀴즈 5문항 | [6 empty] | 옵션 1: 전사 표준 SOP 라이브러리 구축
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 1 | 7 | 런칭·교육·인증 | Train-the-Trainer + 현장 코칭 | 중앙 트레이너를 양성해 매장별 챔피언을 지정합니다. 런칭 초기에는 집중 코칭과 섀도잉으로 행동 전환을 지원합니다. 자격인증과 재인증 주기를 운영해 표준의 유지력을 확보합니다. [제안 포인트] - ToT 과정: 8시간(이론 4/실습 4), 평가 기준표 - 런칭 주간: 데일리 현장 코칭 2h, 이슈 로그 관리 - 인증: 필기/실기 80점 기준, 6개월 재인증 - 현장포스터: 핵심 체크 10개, QR 링크 | [6 empty] | 옵션 1: 전사 표준 SOP 라이브러리 구축
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 1 | 8 | 성과관리와 현장도구 | KPI 보드·감사체크·이슈관리 | KPI 대시보드로 매장·영역별 성과를 투명하게 공유합니다. 정기 감사와 코칭을 병행하여 통제보다 성장을 지향합니다. 반복 이슈는 개선과제로 등록하고, 해결 후 SOP를 업데이트합니다. [제안 포인트] - KPI 보드: 커버리지/준수도/교육/감사점수 - 감사: 월1회 샘플링, 코칭 피드백 3개 이상 - 이슈관리: 분류(사람/프로세스/도구), 근본원인, 대책, 마감일 - 애스컬레이션: SLA 미준수 시 티어2 회의 | [6 empty] | 옵션 1: 전사 표준 SOP 라이브러리 구축
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 2 | META | 옵션 2: Tech-first 스마트 스토어 운영 | (요약) |  | - 최신 기술로 고객경험과 운영효율을 동시 개선하고 차별화 포인트를 만듭니다. - 디지털 체크리스트·IoT·AI 수요예측 등 즉효성이 높은 과제부터 빠르게 구현합니다. - 온라인·오프라인 연계를 전제로 한 향후 확장(옴니·데이터·개인화)에 발판을 제공합니다. | - 기존 프로세스는 존재하나 디지털화 수준이 낮은 경우 - 현장 인력의 업무 복잡도·반복작업이 높은 경우 - 고객 체험/개인화 강화를 통한 브랜드 차별화가 필요한 경우 | - 기술 도입이 목적화되어 현장 문제와 분리될 위험 - 시스템 간 연동 복잡도 증가 - 개인정보·보안 규정 위반 가능성 | - 문제정의→유스케이스→PoC→ROI 검증의 단계화 - 표준 인터페이스·데이터 사전 정의 - 개인정보 최소수집·암호화·접근통제 정책 선적용 | [{"phase": "우선과제 선정(임팩트×실행난이도 매트릭스)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "PoC/프로토타입(매장 1~2곳)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "통합·보안·운영설계(ERP/POS/CRM/IoT)", "duration_weeks": "5"}, {"phase": "교육·전개·튜닝", "duration_weeks": "3"}] |  | 옵션 2: Tech-first 스마트 스토어 운영
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 2 | 1 | 비전과 범위: 스마트 스토어 운영 로드맵 | 기술로 문제를 해결한다 | 스마트 스토어는 기술 자체가 목적이 아니라 현장의 문제를 해결하기 위한 수단입니다. 단기 효과가 큰 과제부터 시작해 축적된 데이터와 솔루션을 플랫폼화합니다. 모든 의사결정은 데이터 기반으로 전환되며, 매장 간 격차를 기술로 최소화합니다. [제안 포인트] - 핵심 문제: 반복작업/오류/가시성 부족 - 기술 축: AI/IoT/모바일/AR - 원칙: PoC→ROI 검증→스케일 | [6 empty] | 옵션 2: Tech-first 스마트 스토어 운영
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 2 | 2 | 우선순위 프레임워크 | 임팩트×난이도 매트릭스 | 업무부하, 오류율, 고객영향을 점수화해 과제를 랭킹합니다. 1~2분기 내 효과가 보이는 과제부터 시작해 ‘성공학습’을 쌓습니다. 선정 과정에 매장 직원이 참여해 실제 사용성을 보장합니다. [제안 포인트] - 평가항목: 영향(고객/매출/리스크), 비용, 복잡도 - 상위 과제 예: 디지털 체크리스트, 자동발주, 재고스캔 - 결정회의: 매장·IT·운영 공동 | [6 empty] | 옵션 2: Tech-first 스마트 스토어 운영
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 2 | 3 | 유스케이스 1: AI 수요예측·자동발주 | 재고 과부족 최소화 | 판매·행사·요일·날씨 등 변수를 반영한 수요예측으로 발주 제안을 생성합니다. 매니저 검토·승인을 거쳐 ERP로 전송되며, 모델 성과는 주기적으로 튜닝합니다. 초기에는 보수적 제안과 가이드로 현장 신뢰를 확보합니다. [제안 포인트] - 데이터: POS, 행사, 재고, 외부요인 - 흐름: 예측→제안→승인→ERP - 통제: 보수/공격 모드, 승인 임계치 - 모니터링: MAPE, 재고회전, 품절건 | [6 empty] | 옵션 2: Tech-first 스마트 스토어 운영
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 2 | 4 | 유스케이스 2: 디지털 체크리스트·IoT | 오류 방지·속도 향상 | 오픈/클로즈/청결 등 체크리스트를 모바일로 전환해 즉시성과 기록성을 확보합니다. 냉장고·전원·네트워크 등 IoT 센서로 이상을 감지하고 SLA 기준으로 경보와 처리 추적을 합니다. 현장 데이터는 개선의 근거가 됩니다. [제안 포인트] - 체크: 사진첨부, 전자서명, 시간스탬프 - IoT: 온도/전력/네트워크 - SLA: 경보→티켓→해결→검증 - 리포트: 미이행, 지연, 반복이슈 | [6 empty] | 옵션 2: Tech-first 스마트 스토어 운영
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 2 | 5 | 유스케이스 3: AR/VR 체험·클라이엔텔링 | 체험과 개인화 | AR/VR로 제품 기능을 생생히 체험하게 해 체류시간과 참여도를 높입니다. 동의 받은 고객 데이터를 기반으로 맞춤 추천과 후속 커뮤니케이션을 제공합니다. 체험존 운영는 안전·위생 체크와 대기열 관리를 포함한 SOP로 관리합니다. [제안 포인트] - 체험 SOP: 대기열, 소독, 안내, 회전율 - 클라이엔텔링: 관심태그, 장바구니 연동 - 프라이버시: 동의, 최소수집, 철회 - 지표: 체류, 참여, 전환 | [6 empty] | 옵션 2: Tech-first 스마트 스토어 운영
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 2 | 6 | 데이터·시스템 통합 아키텍처 | POS/ERP/CRM/IoT 연계 | 상품·매장·고객 마스터를 표준화해 데이터 혼선을 방지합니다. 거래·이벤트를 스트리밍으로 수집해 실시간 모니터링과 분석을 지원합니다. 민감 데이터는 암호화·권한·로그를 갖춘 보안정책으로 보호합니다. [제안 포인트] - MDM: 코드/속성/소유권 - API: POS/PIM/ERP/CRM/IoT - 보안: 암호화, RBAC, 감사로그 - 모니터링: 대시보드·알림 | [6 empty] | 옵션 2: Tech-first 스마트 스토어 운영
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 2 | 7 | 전개·교육·변경관리 | 현장 친화적 실행 | 파일럿을 통해 학습한 뒤 유사 속성 매장을 묶어 웨이브로 전개합니다. 역할별 교육과 마이크로러닝으로 현장 부담을 줄입니다. 성과는 대시보드로 공유하고 피드백은 개정으로 이어집니다. [제안 포인트] - 웨이브: 지역/규모/유형별 - 교육: 역할별 경로, 마이크로러닝 - 지원: 핫라인/챗봇/현장코치 - 지표: 채택률, 사용빈도, CSAT | [6 empty] | 옵션 2: Tech-first 스마트 스토어 운영
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 2 | 8 | 리스크·보안·거버넌스 | 규정준수 기반의 확장 | 개인정보는 기획단계부터 최소화·암호화·동의 관리로 설계합니다. 벤더와 라이선스는 중앙에서 관리해 비용과 리스크를 통제합니다. 장애 대비 복구계획을 마련해 연속성을 보장합니다. [제안 포인트] - DPIA: 데이터 영향평가 - 벤더: SLA/보안/감사 - BCP/DR: 복구 목표, 백업 - 취약점 관리: 정기 스캔 | [6 empty] | 옵션 2: Tech-first 스마트 스토어 운영
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 3 | META | 옵션 3: Lean 파일럿→스케일 | (요약) |  | - 빠르게 시작해 현장에서 검증하고 확산하는 실전형 접근입니다. - 낭비 제거와 표준작업으로 즉각적인 생산성·품질 개선을 기대할 수 있습니다. - 조직의 학습능력을 높여 장기적으로 자생적 개선문화를 만듭니다. | - 시간이 제한적이며 빠른 가시적 개선이 필요한 경우 - 표준은 있으나 현장 준수·효과가 낮은 경우 - 조직이 실험·학습 기반의 변화를 선호하는 경우 | - 파일럿 결과가 다른 매장에 일반화되지 않을 위험 - 확산 시 변화저항 - 데이터의 일관성 부족으로 효과 측정 어려움 | - 대표성 있는 파일럿 선정(유형별 2~3개) - 초기부터 확산 설계(Playbook·코칭) 병행 - 공통 KPI·측정방법 사전 표준화 | [{"phase": "진단·목표설정(VSM·지표기준 정의)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "파일럿 설계(표준작업·교육·보드)", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "파일럿 실행(PDCA·코칭·튜닝)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "스케일 준비(플레이북·웨이브 계획)", "duration_weeks": "2"}] |  | 옵션 3: Lean 파일럿→스케일
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 3 | 1 | 접근 철학: 작게 시작, 빨리 학습, 크게 확산 | Lean·PDCA 중심 | Lean 접근은 작은 실험을 통해 빠르게 학습하고 검증된 해법만 확산합니다. 현장 참여와 데이터 기반 분석으로 문제의 본질을 파악합니다. 초기부터 표준화와 플레이북을 병행해 확산 시 혼선을 줄입니다. [제안 포인트] - 원칙: 고객가치·낭비제거·흐름·풀·완벽 - 루틴: 일일 PDCA, 팀 티어미팅 - 성과: 학습속도·재현성 | [6 empty] | 옵션 3: Lean 파일럿→스케일
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 3 | 2 | 파일럿 범위·성공기준 설정 | 대표성·측정가능성 | 유형별 대표 매장을 선정해 결과의 일반화 가능성을 높입니다. 3~5개의 핵심 KPI에 집중해 명확한 개선을 만듭니다. 파일럿 종료와 확산 여부 판단을 사전에 정의합니다. [제안 포인트] - 선정: 규모/입지/수요패턴 - KPI: 생산성/대기시간/오류/CSAT - 기간: 6~8주, 주간 게이트 리뷰 - 퇴장조건: 개선 미달 시 설계재검토 | [6 empty] | 옵션 3: Lean 파일럿→스케일
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 3 | 3 | 현장 진단: VSM·Gemba·시간측정 | 문제의 가시화 | 가치흐름도(VSM)로 프로세스 전 단계를 시각화하고 병목을 찾습니다. 실제 현장 관찰과 시간측정으로 가치/비가치 활동을 분해합니다. 근본원인을 도출해 해결안의 우선순위를 정합니다. [제안 포인트] - 지도: 접점·리드타임·대기 - 시간: 표본 30건, 평균/분산 - 원인: 5Why/피시본 - 결과: 상위 3개 병목 선정 | [6 empty] | 옵션 3: Lean 파일럿→스케일
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 3 | 4 | 표준작업 설계 | Takt·순서·작업표 | 수요에 맞춘 Takt와 작업순서를 정의하고, 라인밸런싱으로 과부하를 줄입니다. 시각관리와 포카요케로 오류를 예방합니다. 표준작업표는 도해·사진·체크포인트로 누구나 이해 가능하게 만듭니다. [제안 포인트] - 표: Takt/순서/표준재고 - 라인밸런싱: U자형·세포형 - 시각: 바닥선/표식/색상 - 포카요케: 지그/가이드/인터락 | [6 empty] | 옵션 3: Lean 파일럿→스케일
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 3 | 5 | 데일리 매니지먼트 시스템 | KPI 보드·티어미팅·A3 | 현장 KPI를 보드로 가시화하여 모두가 같은 지표를 봅니다. 15분 티어미팅으로 전날 성과와 당일 리스크를 공유합니다. A3 양식으로 문제를 정의하고 해결책을 실행·추적합니다. [제안 포인트] - 보드: KPI/이슈/개선/안전 - 티어: 시프트별 15분 - A3: 배경→현상→목표→원인→대책→검증 - 에스컬레이션: 티켓·SLA | [6 empty] | 옵션 3: Lean 파일럿→스케일
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 3 | 6 | 고객 피드백 루프 | VOC·관찰·미스터리 | VOC, 현장 관찰, 미스터리 쇼핑을 결합해 고객경험을 입체적으로 파악합니다. 정량지표와 서사를 함께 보고 설비·교육·레이아웃 개선으로 연결합니다. 개선은 SOP와 교육에 즉시 반영합니다. [제안 포인트] - VOC: QR/영수증/앱 - 관찰: 히트맵/시간측정 - 미스터리: 체크리스트 - 반영: CR 제출→CCB | [6 empty] | 옵션 3: Lean 파일럿→스케일
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 3 | 7 | 확산 전략 | 플레이북·코칭·웨이브 | 플레이북에 표준·교육·체크리스트·Q&A를 담아 확산의 지침으로 삼습니다. 초기 웨이브에는 현장코치를 파견해 정착을 돕습니다. 유사 매장끼리 묶어 학습을 전파합니다. [제안 포인트] - 플레이북: SOP/사례/교육/FAQ - 코칭: TWI·섀도잉·코칭 - 웨이브: 2~3주 간격 - 성과: 전/후 비교 | [6 empty] | 옵션 3: Lean 파일럿→스케일
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 3 | 8 | ROI·지속가능성 설계 | 투입 대비 효과·유지 보수 | 시간절감·오류감소·재고개선 등 효익을 항목화해 투자 대비 효과를 명확히 합니다. 신규입사자 교육·재인증·감사로 감쇠를 방지합니다. 분기 점검으로 표준을 최신화합니다. [제안 포인트] - 효익: 시간/오류/재고/CSAT - 비용: 교육/도구/코칭 - 유지: 재인증/감사/갱신 - 분기 리뷰: KPI·SOP 개정 | [6 empty] | 옵션 3: Lean 파일럿→스케일
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 4 | META | 옵션 4: 옴니채널 통합 운영 플레이북 | (요약) |  | - 온라인·오프라인 경계를 허물고 일관된 고객경험과 이행 품질을 보장합니다. - BOPIS/Ship-from-Store/반품·A/S 등 E2E 프로세스를 표준화해 속도·정확도를 개선합니다. - 데이터·보안·거버넌스를 포함해 확장 가능한 운영 기반을 만듭니다. | - 온라인 매출 비중이 높아지며 매장 역할이 이행허브로 확대되는 경우 - 반품·교환·A/S로 매장 운영 복잡도가 증가한 경우 - 멤버십·프로모션이 복잡하고 채널 간 정합성 이슈가 잦은 경우 | - 채널 간 목표 충돌(매장 vs 온라인) - 재고 정책·역할 정의 부재 - 데이터·개인정보·보안 리스크 | - 공유 KPI와 인센티브 정렬 - 재고 정책·매장 역할 매트릭스 정의 - 데이터 거버넌스·접근통제·감사체계 구축 | [{"phase": "E2E 프로세스 설계(주문·이행·반품·서비스)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "시스템·데이터 통합 설계(POS/OMS/ERP/CRM)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "파일럿 운영(BOPIS·SFS·반품 SOP 검증)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "스케일·거버넌스 정착(KPI·인센티브·정책)", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 4: 옴니채널 통합 운영 플레이북
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 4 | 1 | 목표와 운영 모델 | 하나의 고객, 하나의 운영 | 옴니채널은 고객에게 하나의 브랜드로 보이도록 운영을 단일 시나리오로 묶습니다. KPI·정책·데이터를 공유해 채널 간 충돌을 줄이고 협업을 촉진합니다. 매장의 역할을 체험·이행·서비스 허브로 재정의합니다. [제안 포인트] - 범위: 주문/이행/반품/A/S/멤버십 - 원칙: 일관·투명·신속 - 역할: 체험·픽업·출고·서비스 | [6 empty] | 옵션 4: 옴니채널 통합 운영 플레이북
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 4 | 2 | E2E 프로세스 맵 | 주문→이행→수령→반품/서비스 | OMS를 중심으로 주문 생성부터 이행, 수령, 반품·서비스까지 이벤트 흐름을 설계합니다. SLA를 단계별로 부여하고, 티켓과 고객뷰를 단일화합니다. 예외 상황의 대응 경로를 명시합니다. [제안 포인트] - 주문: 확인→승인→할당→피킹 - 이행: 포장→출고→상태업데이트 - 수령: 신분확인→인계 - 반품: 접수→검수→환불/A/S | [6 empty] | 옵션 4: 옴니채널 통합 운영 플레이북
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 4 | 3 | 재고 정책·매장 역할 매트릭스 | 정확성·속도 균형 | 재고 가시성·예약·완충 정책을 정의해 정확성과 속도의 균형을 맞춥니다. Ship-from-Store 대상품목과 주문 컷오프를 명확히 합니다. 역할별 KPI와 인센티브로 채널 간 목표를 정렬합니다. [제안 포인트] - 가시성: 5분 내 업데이트 - 예약: BOPIS 재고 블록 - 완충: 카테고리별 설정 - 인센티브: BOPIS SLA·피킹 정확 | [6 empty] | 옵션 4: 옴니채널 통합 운영 플레이북
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 4 | 4 | BOPIS/Ship-from-Store SOP | 피킹·검수·인계 표준 | 피킹 경로와 검수 기준을 명확히 해 오류를 줄입니다. 포장·보관·인계 SOP로 안전성과 속도를 확보합니다. 지연과 미수령에 대한 예외처리도 표준화합니다. [제안 포인트] - 피킹: 경로·대체 승인 기준 - 검수: 바코드·밀봉·시리얼 - 인계: 신분확인·서명·알림 - 예외: 지연·미수령·품절 | [6 empty] | 옵션 4: 옴니채널 통합 운영 플레이북
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 4 | 5 | 반품·A/S·교환 운영 | 고객 불편 최소화 | 반품·교환·A/S 정책과 서류 요구를 단순화합니다. 즉시 처리·보류·거절 기준을 명확히 하고 고객에게 일관된 설명을 제공합니다. 물류·창고·환불 시스템과 정합성을 유지합니다. [제안 포인트] - 정책: 기간·상태·영수증 - 서류: 신분·영수증·시리얼 - A/S: 접수→진단→수리/교환 - 커뮤니케이션: SMS/앱 상태 | [6 empty] | 옵션 4: 옴니채널 통합 운영 플레이북
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 4 | 6 | 멤버십·프로모션 운영 | 정합성·오남용 방지 | 멤버십·프로모션 규칙과 우선순위를 정의해 충돌을 방지합니다. 중복할인 통제를 시스템·POS 절차로 내재화합니다. 대상·기간·재고와 연계된 실행 절차를 매뉴얼화합니다. [제안 포인트] - 엔진: 규칙·우선순위 - POS: 적용/검증/예외 승인 - 감사: 이상패턴 모니터링 - 교육: 시나리오 기반 | [6 empty] | 옵션 4: 옴니채널 통합 운영 플레이북
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 4 | 7 | IT·보안·데이터 거버넌스 | 접근제어·암호화·감사 | 역할기반 권한으로 접속을 통제하고, 민감 데이터는 암호화와 접근 로그를 유지합니다. 취약점 스캔과 복구 계획으로 연속성을 보장합니다. 데이터 정합성은 표준 스키마와 품질검사로 유지합니다. [제안 포인트] - RBAC: 최소권한·분리 - 암호화: 저장·전송 - 감사: 접근로그·이상탐지 - DR: RTO/RPO·복구계획 | [6 empty] | 옵션 4: 옴니채널 통합 운영 플레이북
요청사항_2 | 매장 운영 전 영역의 매뉴얼화 및 프로세스 확립 | 4 | 8 | 거버넌스·KPI·인센티브 정렬 | 채널 협업 구조 | 공유 KPI로 채널 간 목표를 정렬합니다. 분쟁 발생 시 해결 프로토콜을 운영해 빠르게 합의합니다. 인센티브를 재설계해 옴니 주문 처리와 고객경험 향상을 보상합니다. [제안 포인트] - 공유KPI: BOPIS SLA·재고·CSAT - 분쟁: 책임·중재·타임라인 - 인센티브: SLA·정확·NPS - 리뷰: 월간 성과·개정 | [6 empty] | 옵션 4: 옴니채널 통합 운영 플레이북
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | OVERVIEW | 0 | 요청별 옵션 개요 | 비교 | [5 empty] | {"columns": ["옵션", "핵심전략", "기간(주)", "주요KPI", "리스크"], "rows": [["1", "글로벌 일관성 중심의 표준 운영체계(SOP)와 문화/지역 적응 모듈을 결합한 코어 프레임워크 수립", "12", "SOP 채택률 85%+, 파일럿 직원 교육 이수율 100%, 운영 편차 감소(감사 점수)", "과도한 표준화로 인한 현지 경쟁력 저하, 변경관리 저항"], ["2", "글로벌 리테일 표준 구성요소를 삼성 특성(에코시스템·체험·프리미엄)으로 커스터마이즈", "14", "‘Samsung Certified’ 인증율 95%+, 데모 존 가동률 98%+, 플로어 플랜 준수율 95%+", "과도한 커스터마이즈로 복잡도 증가, 현장 운영부담 확대"], ["3", "Global Core + Regional Addendum + Store Playbook의 3-레이어 지역화 거버넌스 구축", "16", "현지화 리드타임 단축(30%+), 예외승인 처리기간 단축, 내부감사 합격률 95%+", "의사결정 지연, 거버넌스 과부하"], ["4", "디지털-퍼스트 옴니채널 운영과 데이터 기반 폐루프 개선 체계 내재화", "12", "옴니채널 서비스 이용율 20%p↑, 클라이언텔링 활성율 70%+, OOS/품절 사고 30%↓", "IT 의존 리스크, 데이터 품질/보안"]]}
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | META | 옵션 1. 글로벌 일관성 코어 프레임워크: ‘Must/Should/May’ 표준 + 지역 적응 모듈 | (요약) |  | - 브랜드 일관성과 운영 품질을 전 세계 직영 매장에 빠르게 확산하고자 할 때 최적 - 운영 표준의 누락/중복을 제거하고 파일럿→확산의 학습곡선을 단축 - 지역 차이를 ‘모듈화’하여 통제 가능한 범위에서 유연성을 확보 | - 국가/매장별 서비스 품질 편차와 고객 경험의 불균형이 명확할 때 - 교육, 재고, 서비스, 디지털 등 운영 요소 간 연결성이 낮고 부서별 사일로가 있을 때 - 현장의 ‘어떻게’(How)가 문서화/측정되지 않아 개선이 더딜 때 | - 현지팀의 표준화 반감과 변경관리 저항 - 표준 과잉으로 인한 현지 기회(프로모션/콜라보) 포착력 저하 - 초기 문서/도구 제작에 따른 착수 부담 | - ‘Must/Should/May’ 3단계 표준으로 필수/권고를 분리해 자율성 보장 - Change Champion 네트워크 구축 및 주간 피드백 스프린트 운영 - 미니멀 바이어블 툴킷(MVT)로 시작, 파일럿 결과에 따라 단계적 확장 | [{"phase": "진단 및 베이스라인 수립", "duration_weeks": "2"}, {"phase": "코어 프레임워크 설계(Must/Should/May) + KPI 정의", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "툴킷 제작(SOP, 체크리스트, 트레이닝) & 시스템 연계 설계", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "파일럿 실행(2개국) & 레트로스펙티브", "duration_weeks": "3"}] |  | 옵션 1. 글로벌 일관성 코어 프레임워크: ‘Must/Should/May’ 표준 + 지역 적응 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 1 | 프로젝트 목표와 성공 기준 | 브랜드 일관성 x 운영 효율 x 지역 유연성의 동시 달성 | 본 프로젝트는 ‘Must/Should/May’로 구분된 코어 표준을 통해 글로벌 운영의 바닥선을 정의하고, 문화/법규/고객차이를 반영하는 지역 모듈을 결합합니다. 초기 파일럿에서 도출된 인사이트를 SOP와 교육, 체크리스트에 즉시 반영해 재발을 방지합니다. 성공 기준은 SOP 채택률, 교육 이수율, 내부감사 점수의 3축으로 측정하며, 월별 경영진 리뷰로 투명하게 공유합니다. [제안 포인트] - 성공기준: SOP 85%+, 교육 100%, 감사 90점+ - 운영 범위: 고객경험, 재고, 인력, 디지털, 안전/컴플라이언스 - 거버넌스: 글로벌 COE(설계) – 리전(적용) – 스토어(실행) RACI 확립 | [6 empty] | 옵션 1. 글로벌 일관성 코어 프레임워크: ‘Must/Should/May’ 표준 + 지역 적응 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 2 | 필수 영역 정의 | CX/디지털/운영/현지화 4대 축 | 4대 축을 기준으로 표준화 대상과 산출물을 식별합니다. 각 축은 SOP, 체크리스트, 템플릿, 교육 모듈, 대시보드 등 실행 도구를 포함해야 실제 현장에서 재현 가능합니다. 측정 가능한 KPI를 각 축에 연결하여 표준이 현장에서 성과로 이어지도록 설계합니다. [제안 포인트] - CX: 고객 여정 맵, 서비스 스크립트, NPS/피드백 루프 - 디지털: POS/CRM/재고 데이터 스키마, 대시보드 정의 - 운영: 오프닝/클로징, 재고/금전/보안 SOP - 현지화: 문화/법규 체크리스트, 지역 모듈 템플릿 | [6 empty] | 옵션 1. 글로벌 일관성 코어 프레임워크: ‘Must/Should/May’ 표준 + 지역 적응 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 3 | CX 표준 툴킷 | 여정-접점-스크립트-피드백의 폐루프 | 입점-체험-결제-설치연계-사후지원까지 주요 접점을 정의하고 접점별 스크립트와 품질 기준을 배치합니다. 매장 내 QR/영수증 링크를 통한 피드백 수집, 일일 스탠드업에서 개선액션을 지정하고 주간에 실행 결과를 점검합니다. 개인화는 필수(고객 호칭, 관심사 파악)와 권고(기기 연동 데모 제안)로 계층화합니다. [제안 포인트] - 접점 정의: Greeting/Discovery/Demo/Checkout/Aftercare - 스크립트: 상황별 DO/DON’T, Cross-sell 키프레이즈 - 피드백: QR 수집→태깅→주간 개선 백로그→다음 주 검증 | [6 empty] | 옵션 1. 글로벌 일관성 코어 프레임워크: ‘Must/Should/May’ 표준 + 지역 적응 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 4 | 운영 표준(SOP)과 체크리스트 | 오프닝·클로징·재고·현금·보안 | SOP 문서는 제목-목적-범위-책임자-RACI-도구-지표-버전으로 구성합니다. 각 SOP는 모바일 체크리스트로 실행되며, 사진/스캔 증빙을 포함합니다. 일일 스탠드업에서 전일 이슈와 금일 리스크를 공유하고, 해결책을 소유자와 마감일로 지정합니다. [제안 포인트] - SOP ID/버전/소유자/개정주기(분기) - 체크리스트: 타임스탬프/사진/전자서명 - 스탠드업: 15분/전일 KPI/핵심 리스크/액션 3건 | [6 empty] | 옵션 1. 글로벌 일관성 코어 프레임워크: ‘Must/Should/May’ 표준 + 지역 적응 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 5 | 디지털·데이터 연계 | POS/CRM/재고의 최소 공통 데이터셋 | POS-CRM-재고의 공통 키(매장ID/직원ID/거래ID/상품ID)를 표준화합니다. 매니저, 스태프, 리전 리더용 대시보드를 설계하여 책임 있는 의사결정을 지원합니다. 주간 데이터 품질 점검과 예외 처리 프로세스를 SOP로 내재화합니다. [제안 포인트] - 데이터 키 표준: 매장/직원/상품/거래 식별자 - 역할 대시보드: 매니저(매출/재고/NPS), 스태프(목표/피드백) - 품질 점검: 결측/중복/지연 SLA, 예외 등록/해결 | [6 empty] | 옵션 1. 글로벌 일관성 코어 프레임워크: ‘Must/Should/May’ 표준 + 지역 적응 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 6 | 문화·지역 적응 프레임 | 현지화 의사결정 매트릭스 | 현지화 매트릭스를 통해 어떤 항목이 필수인지, 어떤 항목이 권고/자율인지 판단합니다. 법규와 안전, 브랜드 가이드는 불가변 항목이며, 프로모션과 언어는 지역 모듈에서 커스터마이즈합니다. 예외 요청은 간단한 템플릿과 SLA로 투명하게 처리합니다. [제안 포인트] - 결정 기준: 법규/안전/브랜드 무결성 ≥ 지역 최적화 - 예외요청 양식: 변경사유-임팩트-기간-리스크 - SLA: 접수 48시간 내 1차 회신, 7일 내 승인/반려 | [6 empty] | 옵션 1. 글로벌 일관성 코어 프레임워크: ‘Must/Should/May’ 표준 + 지역 적응 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 1 | 7 | 파일럿→확산 로드맵 | 2개국 파일럿, 4주 이내 학습 반영 | 2개국 대표 매장으로 파일럿을 진행하고, 4주 내 레트로를 통해 배운 점을 표준에 반영합니다. 확산은 KPI 달성과 감사 점수 기준을 충족한 항목부터 단계적으로 진행합니다. 변경사항은 릴리즈 노트와 브리핑으로 매장에 사전 고지합니다. [제안 포인트] - 파일럿 기준: 고객/운영/법규 복합 난이도 대표성 - 확산 게이트: SOP 85%+, 감사 90점+, 이슈 미결 0건 - 릴리즈 관리: 버전 태깅, 변경요약, Q&A, 교육 | [6 empty] | 옵션 1. 글로벌 일관성 코어 프레임워크: ‘Must/Should/May’ 표준 + 지역 적응 모듈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | META | 옵션 2. 글로벌 표준 벤치마크의 삼성형 커스터마이즈 | (요약) |  | - 검증된 글로벌 리테일 표준을 빠르게 흡수하되 삼성의 에코시스템 체험과 프리미엄 이미지를 극대화 - 에코시스템(ZIP: 제품-서비스-콘텐츠) 중심 설계로 교차판매와 체류시간 증대 - 직원 역량을 ‘인증제’로 제도화하여 서비스 품질을 상향 평준화 | - 체험존/데모 운영이 매출과 전환에 핵심이면서 품질 편차가 큰 경우 - 브랜드 프리미엄 포지셔닝 강화를 위해 매장 디자인/스토리텔링이 중요할 때 - 인력 역량 체계(교육-평가-인증)가 분산/부재 | - 과도한 커스터마이즈로 매뉴얼 복잡도 증가 - 현장 운영부담 상승(데모 유지보수/콘텐츠 갱신) - 계절/신제품 주기가 잦아 표준의 수명 단축 | - 모듈형 가이드(Design System, Planogram, Demo SOP)를 채택해 변경 범위를 국지화 - 콘텐츠 갱신 캘린더(월간)와 장비 헬스체크 자동화 - 제품 주기별 릴리즈 템플릿으로 표준 업데이트 가속화 | [{"phase": "벤치마크 패턴 라이브러리 도출", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "삼성형 디자인/운영 원칙 합의 워크숍", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "프로토타입 제작·현장 테스트(1~2매장)", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "롤아웃 레디니스(교육/도구/평가체계)", "duration_weeks": "3"}] |  | 옵션 2. 글로벌 표준 벤치마크의 삼성형 커스터마이즈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 1 | 삼성형 표준 운영 체계의 방향 | 글로벌 베스트 프랙티스 + 삼성 에코시스템 체험 | 검증된 리테일 표준을 패턴으로 정리하고, 삼성의 에코시스템 체험을 강화하는 요소를 핵심 차별점으로 삼습니다. 모든 표준은 모듈형으로 설계해 변경 시 영향범위를 최소화합니다. 직원 역량은 인증제를 통해 표준을 ‘사람’에 내재화합니다. [제안 포인트] - 핵심 차별: 에코시스템 데모, 프리미엄 공간, 콘텐츠 스토리텔링 - 모듈: Design System / Planogram / Demo SOP / Clienteling - 제도화: 인증제, 체크리스트, 성과 리뷰 루틴 | [6 empty] | 옵션 2. 글로벌 표준 벤치마크의 삼성형 커스터마이즈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 2 | 디자인 시스템과 존닝 | 에코시스템·체험 중심 플로어플랜 | 체험 중심으로 존을 구성하고, 사용 시나리오별로 연계 제품을 배치합니다. 뷰포인트와 동선을 설계하여 핵심 데모 존의 노출을 극대화합니다. 발열/소음/안전 요소를 감안해 장비 배치 체크리스트를 운영합니다. [제안 포인트] - 존닝: 스마트홈/모바일+웨어러블/콘텐츠/서비스 - 플로어 규칙: 시야라인, 전원/네트워크, 안전거리 - 개선 루프: 열지도/체류시간 데이터→월간 리셋 | [6 empty] | 옵션 2. 글로벌 표준 벤치마크의 삼성형 커스터마이즈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 3 | Samsung Certified Retail Professional | 역량 모듈-평가-인증-리프레시 | 교육은 마이크로러닝과 현장 실습으로 구성하고, 실기 평가를 중심으로 인증합니다. 분기별 리프레시로 신제품과 정책을 업데이트하며, 배지와 인센티브로 동기를 강화합니다. 인증 현황은 매니저 대시보드에서 확인합니다. [제안 포인트] - 모듈: 제품지식/체험 시나리오/서비스 에티켓/클레임 대응 - 평가: 70% 실기(데모/롤플레이) + 30% 이론 - 인증 관리: 만료 12개월, 리프레시 필수 | [6 empty] | 옵션 2. 글로벌 표준 벤치마크의 삼성형 커스터마이즈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 4 | 데모 운영 표준 | 업타임/콘텐츠/안전 | 데모 존의 업타임을 보장하기 위해 일별/주간 헬스체크와 즉시 대응 프로세스를 운영합니다. 콘텐츠/펌웨어 업데이트는 정기 캘린더와 롤백 계획을 포함합니다. 안전 체크리스트와 보호구 사용으로 리스크를 줄입니다. [제안 포인트] - 체크: 전원/네트워크/센서/콘텐츠/온도 - 캘린더: 월간 콘텐츠 갱신, 분기 펌웨어 - 안전: 케이블 정리, 보호 커버, 화재/감전 예방 | [6 empty] | 옵션 2. 글로벌 표준 벤치마크의 삼성형 커스터마이즈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 5 | 옴니채널·클라이언텔링 | 매장-앱-서비스 연계 | 옴니채널 서비스를 표준 카탈로그로 정의하고, 매장과 앱의 경험을 연결합니다. 클라이언텔링으로 고객의 관심사와 구매 여정을 관리하며, 사후 팔로업을 통해 재방문을 유도합니다. 데이터는 최소 공통 스키마를 통해 일관되게 수집합니다. [제안 포인트] - 서비스: BOPIS/BORIS/인스토어 예약/원격 상담 - 클라이언텔링: 고객 카드, 제안 템플릿, 후속 메시지 - 데이터: 고객ID/기기ID/상담ID 매핑 | [6 empty] | 옵션 2. 글로벌 표준 벤치마크의 삼성형 커스터마이즈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 2 | 6 | 성과 관리와 운영 리듬 | KPI-리뷰-개선의 루틴 | 운영 리듬은 일/주/월 단위로 설계되어 실행과 피드백을 연결합니다. KPI는 인증율, 데모 업타임, 플로어 플랜 준수율 등 핵심에 집중합니다. 현장 개선안은 백로그로 등록되어 2주 스프린트로 처리합니다. [제안 포인트] - 일일: 스탠드업 15분, 전일 이슈/금일 목표 - 주간: KPI 리뷰, 최상위 3개 개선안 선정 - 월간: 리전-글로벌 합동 성과/학습 공유 | [6 empty] | 옵션 2. 글로벌 표준 벤치마크의 삼성형 커스터마이즈
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | META | 옵션 3. 3-레이어 지역화 거버넌스: Global Core / Regional Addendum / Store Playbook | (요약) |  | - 다양한 국가에서 동시에 확장하되 규제·문화·운영 차이를 체계적으로 관리 - 의사결정 권한과 예외관리 절차를 명확히 하여 속도와 품질을 양립 - 감사/인증을 통해 지속 가능성을 확보 | - 법규/안전/노무/상업 규제가 국가별로 크게 다를 때 - 브랜드 가이드와 현지 마케팅의 충돌이 잦을 때 - 예외 요청/승인이 이메일/메신저로 분산되어 추적이 어려울 때 | - 거버넌스 레이어가 복잡해져 의사결정 지연 - 문서/승인 업무 과중 - 지역간 기준 불균형으로 형평성 이슈 | - 결정권 RACI와 SLA를 명시하고 디지털 워크플로우 도입 - 템플릿/체크리스트로 문서화 부담 최소화 - 분기별 교차감사와 공통 지표로 형평성 관리 | [{"phase": "거버넌스/의사결정 매트릭스 설계", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "Regional Addendum 작성(우선 3리전)", "duration_weeks": "5"}, {"phase": "컴플라이언스 체크리스트/감사 체계 구축", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "2개 리전 파일럿 & 개선", "duration_weeks": "4"}] |  | 옵션 3. 3-레이어 지역화 거버넌스: Global Core / Regional Addendum / Store Playbook
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 1 | 문제정의와 목표 | 일관성과 현지화의 균형 | 여러 국가에서의 운영은 상충하는 요구를 동반합니다. 구조화되지 않은 현지화는 브랜드/법규 리스크를, 과도한 중앙집중은 현지 경쟁력 저하를 야기합니다. 3-레이어 거버넌스로 이 균형을 제도화합니다. [제안 포인트] - 과제: 브랜드 일관성 vs 현지 최적화 - 해법: Global Core / Regional Addendum / Store Playbook - 검증: KPI+감사로 성숙도 관리 | [6 empty] | 옵션 3. 3-레이어 지역화 거버넌스: Global Core / Regional Addendum / Store Playbook
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 2 | Global Core | 불가변 표준의 정의 | Global Core는 법규/안전/보안/브랜드 무결성을 포함하는 불가변 기준입니다. 변경은 COE가 주관하고 버전관리와 릴리즈 노트로 투명성을 확보합니다. 모든 매장은 코어를 준수해야 합니다. [제안 포인트] - 항목: 로고/톤&매너, 데이터 처리, 안전/보건, POS 보안 - 권한: 변경 CCB(월1회), 영향평가 필수 - 증빙: 준수 체크리스트+감사 트레일 | [6 empty] | 옵션 3. 3-레이어 지역화 거버넌스: Global Core / Regional Addendum / Store Playbook
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 3 | Regional Addendum | 지역별 필수/권고 추가 기준 | Addendum은 지역별로 필요한 추가 기준을 명세합니다. 법규/노무/영업시간 등은 Must로 지정하고, 프로모션/언어 등은 Should/May로 운용합니다. 예외 승인 절차와 SLA를 표준화하여 속도와 투명성을 확보합니다. [제안 포인트] - 법규: 영수증 요건, 환불정책, 개인정보 - 운영: 공휴일/영업시간, 언어, 통화 - 예외: 양식/승인권자/처리기한(7일) | [6 empty] | 옵션 3. 3-레이어 지역화 거버넌스: Global Core / Regional Addendum / Store Playbook
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 4 | Store Playbook | 현장 운영의 단일 진실 소스 | Store Playbook은 현장 실행에 최적화된 단일 소스로, 체크리스트/영상/퀵카드를 제공합니다. 로컬 모듈은 파일 단위로 교체 가능해 변경 영향이 제한됩니다. 역할별 보기를 제공하여 집중도를 높입니다. [제안 포인트] - 포맷: 모바일 우선, 오프라인 백업 - 콘텐츠: 오프닝/클로징, 재고, 서비스, 안전 - 관리: 버전태그, 변경이력, 읽음확인 | [6 empty] | 옵션 3. 3-레이어 지역화 거버넌스: Global Core / Regional Addendum / Store Playbook
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 5 | 의사결정 RACI와 워크플로우 | 권한·책임·SLA | RACI로 역할과 책임을 명확히 하고, 결정 유형별 SLA를 정의합니다. 워크플로우는 디지털화하여 추적성을 확보합니다. 분쟁은 에스컬레이션 경로를 통해 해결합니다. [제안 포인트] - 유형: 표준 변경/예외 승인/신규 론칭 - SLA: 접수 48h, 결정 7d, 실행 14d - 툴: 티켓ID, 상태, 담당, 기한 | [6 empty] | 옵션 3. 3-레이어 지역화 거버넌스: Global Core / Regional Addendum / Store Playbook
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 6 | 컴플라이언스 체크리스트 | 법규/안전/데이터 | 국가별 법규는 Must로 지정하고 체크리스트로 셀프체크합니다. 분기별 내부감사와 시정조치 대장을 운영합니다. 재발방지 항목은 SOP에 반영합니다. [제안 포인트] - 셀프체크: 월 1회, 증빙 사진/문서 업로드 - 내부감사: 표본 10%, 불합격 시 30일 내 개선 - 재발방지: 원인-대책-담당-기한 | [6 empty] | 옵션 3. 3-레이어 지역화 거버넌스: Global Core / Regional Addendum / Store Playbook
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 7 | 교차감사·성숙도 모델 | 레벨1~4 | 성숙도를 4단계로 정의하고 KPI/감사 기준을 명시합니다. 상위 레벨로 올라갈수록 자율권을 확대합니다. 교차감사로 지역 편향을 줄입니다. [제안 포인트] - L1: 파일럿, L2: 운영 안정, L3: 최적화, L4: 혁신 - 게이트: KPI 달성, 감사 점수 - 인센티브: 자율권/프로모션 범위 확대 | [6 empty] | 옵션 3. 3-레이어 지역화 거버넌스: Global Core / Regional Addendum / Store Playbook
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 3 | 8 | 파일럿 및 스케일 계획 | 2리전 8주 | 대표 리전을 선정해 8주 파일럿을 수행하고 레트로로 학습을 표준에 반영합니다. 확산은 레벨 기준을 충족한 지역부터 진행합니다. KPI와 감사 지표로 진행을 관리합니다. [제안 포인트] - 선정 기준: 법규 난이도/시장규모/운영성숙도 - 레트로: 성공/실패/반영액션 - 확산: 웨이브 방식(분기별 2~3리전) | [6 empty] | 옵션 3. 3-레이어 지역화 거버넌스: Global Core / Regional Addendum / Store Playbook
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | META | 옵션 4. 디지털-퍼스트 옴니채널·데이터 폐루프 내재화 | (요약) |  | - 오프라인 직영을 데이터 기반 성장 엔진으로 전환 - 옴니 서비스로 전환·재방문·부가수익을 동시 강화 - 현장 운영을 대시보드/알림/자동화로 경량화 | - 온라인-오프라인 간 데이터 단절로 고객 뷰가 분절 - 클라이언텔링/예약상담 등 고부가 서비스가 미흡 - 현장 운영이 수기/감으로 이뤄져 변동성 큼 | - IT 의존도 상승과 장애 리스크 - 데이터 품질/보안/개인정보 리스크 - 현장 도구 피로도(앱 과다)로 도입 저항 | - 단일 로그인/역할 기반 접근과 오프라인 폴백 - 최소 수집 원칙, 가명처리, 접근 로그 감사 - 현장 공용 ‘스토어 워크스페이스’로 앱 통합 | [{"phase": "디지털 서비스 카탈로그/고객 여정 설계", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "데이터 계측/대시보드/알림 설계·구현", "duration_weeks": "4"}, {"phase": "현장 도구 배포(워크스페이스/클라이언텔링/체크리스트)", "duration_weeks": "3"}, {"phase": "가치 실현 스프린트(2주) 및 튜닝", "duration_weeks": "2"}] |  | 옵션 4. 디지털-퍼스트 옴니채널·데이터 폐루프 내재화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 1 | 디지털-퍼스트의 북극성 | 데이터가 흐르는 직영 매장 | 매장 내 모든 중요한 접점은 데이터로 계측되고, 옴니 서비스는 카탈로그로 표준화됩니다. 대시보드와 알림은 문제를 선제적으로 포착하고 실행 속도를 높입니다. 목표는 반복 가능한 데이터-실행-개선의 폐루프입니다. [제안 포인트] - 계측 대상: 방문, 데모, 상담, 결제, 반품 - 서비스: BOPIS/BORIS/예약/원격상담 - 거버넌스: KPI/알림 임계값/소유자 | [6 empty] | 옵션 4. 디지털-퍼스트 옴니채널·데이터 폐루프 내재화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 2 | 옴니 서비스 카탈로그 | 정의-SOP-측정 | BOPIS, BORIS, 예약상담, 원격상담 등의 서비스를 정의하고 절차와 예외를 명세합니다. 고객/직원/시스템의 책임과 흐름을 구분하여 오류를 줄입니다. 각 서비스는 KPI와 임계값을 통해 관리됩니다. [제안 포인트] - BOPIS: 주문→피킹→통지→인도 - 예약상담: 캘린더→할당→상담→팔로업 - 지표: 리드타임, 실패율, CSAT | [6 empty] | 옵션 4. 디지털-퍼스트 옴니채널·데이터 폐루프 내재화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 3 | 데이터 계측·스키마 | 최소 공통 데이터셋 | 매장/직원/거래/상품/고객을 식별하는 공통 키를 정의합니다. 접점별 이벤트 스키마로 로그를 표준화해 분석과 자동화를 용이하게 합니다. 결측/중복/지연을 점검하는 품질 루틴을 포함합니다. [제안 포인트] - 키: StoreID/StaffID/TxnID/ProductID/CustomerID - 이벤트: Visit/Demo/Consult/Purchase/Return - 품질: 결측<1%, 중복=0, 지연<24h | [6 empty] | 옵션 4. 디지털-퍼스트 옴니채널·데이터 폐루프 내재화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 4 | 클라이언텔링 | 고객카드-제안-팔로업 | 고객 동의하에 관심사와 보유기기를 고객카드에 저장합니다. 시나리오 템플릿을 통해 제안이 자동 추천되며, 팔로업은 SLA로 관리합니다. 매니저는 활성률과 전환률을 대시보드로 모니터링합니다. [제안 포인트] - 템플릿: 신제품/보상판매/액세서리 번들 - SLA: 첫 팔로업 48h, 이후 7d - 금지: 무동의 마케팅, 민감정보 수집 | [6 empty] | 옵션 4. 디지털-퍼스트 옴니채널·데이터 폐루프 내재화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 5 | 재고 가시성·이행 | OOS 예방의 운영 자동화 | SKU별 임계값에 따른 알림으로 재고 위험을 사전 탐지합니다. BOPIS는 피킹/인도 SLA를 측정하고 실패 원인을 분류해 개선합니다. 리플레니시는 자동 요청으로 대응합니다. [제안 포인트] - 임계값: 판매속도×리드타임×안전재고 - SLA: 피킹 2h, 인도 24h - 분류: 품절/오피스픽/취소/연기 | [6 empty] | 옵션 4. 디지털-퍼스트 옴니채널·데이터 폐루프 내재화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 6 | 스토어 워크스페이스 | 단일 화면의 현장 도구 | 현장의 주요 업무를 단일 워크스페이스로 통합해 도구 피로도를 줄입니다. 단일 로그인과 역할 기반 권한으로 보안을 유지합니다. 네트워크 장애 시 폴백을 제공하여 운영 연속성을 보장합니다. [제안 포인트] - 위젯: 오늘 해야 할 일, 알림, KPI, 교육 - 권한: 매니저/스태프/테크 - 폴백: 캐시-싱크, 종이 대체 양식 | [6 empty] | 옵션 4. 디지털-퍼스트 옴니채널·데이터 폐루프 내재화
요청사항_3 | 글로벌 직영 매장 구축/운영 가이드라인 Framework | 4 | 7 | 가치 실현 스프린트 | 2주 집중 개선 | 2주 스프린트를 통해 한두 개의 핵심 KPI에 집중해 개선합니다. 원인을 데이터로 규명하고 대책을 실행한 뒤, 효과를 검증합니다. 결과는 SOP/워크스페이스/교육에 즉시 반영해 제도화합니다. [제안 포인트] - 타겟 예: 데모 업타임 98% 달성 - 활동: 원인 파레토, 대책, 체크 - 반영: 릴리즈 노트, 교육 업데이트 | [6 empty] | 옵션 4. 디지털-퍼스트 옴니채널·데이터 폐루프 내재화
CLOSING | (마무리) |  | 1 | 다음 단계 |  | - 옵션 선택 워크숍 - 데이터/사전조건 점검 - 파일럿 범위 합의